7/13/191

О.І.Соколовський

Про звіт управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

Заслухавши звіт в.о. начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології О.І.Соколовського, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення міської ради від 21.10.2016р. №7/12/13 Про затвердження графіку звітів роботи керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств Тернопільської міської ради та висновок постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності, міська рада ВИРІШИЛА:

Звіт в.о. начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології О.І.Соколовського взяти до відома згідно з додатком (додається).

З В І Т

управління житлово-комунального управління

благоустрою та екології

за 2016 рік.

Управління в поточному році виконувало роботи відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

Так на виконання робіт з поточного ремонту вулиць міста в 2016 році виділено кошти в сумі  24.5 млн. грн.                                                                                        Станом на даний час освоєно 23.0 млн. грн. Оплачено 22.0 тис. грн.

За вказані кошти проведено ремонт  на 89 вулицях.

Загальна площа виконаних робіт складає - 44674 тис.м2

Роботи по поточному ремонту вулиць міста продовжуються.

На виконання робіт по капітальному ремонту доріг виділено кошти в сумі  51199.321 млн. грн. та 5000 млн. грн. – кошти державного бюджету. Виконано робіт на суму 40472.2 млн. грн. оплачено – 37371.9 тис. грн. в т. ч. 3179.27 тис. грн. – кошти державного бюджету

Згідно титульного списку заплановано виконати капітальний ремонт на 30 об’єктах.

Станом на даний час проведено ремонт на 20 об’єктах. На завершенні 4 об’єкти а саме Дамба Тернопільського ставу вул. Хутірська (3050 тис. грн.) вул. Микулинецька та вул. Чумацька.

Проводяться роботи на 6 об’єктах, а саме вул.. Шашкевича (3300 тис. грн.) вул. Білецька (4000 тис. грн.) в’їзд в парк Шевченка (3800 тис. грн.) вул. Білецька (тротуар) (1300 тис. грн.) зупинка на вул. 15 Квітня ( 500 тис. грн.) та вул. Глиняна (тротуар).

Відповідно розробленої та затвердженої міською радою Програмою по капітальному ремонту – заміні покриття тротуарів фігурними елементами мощення в поточному році виділено кошти в сумі 8283.6 млн. грн. На даний час  освоєно 5630.11 млн. грн. заплановано виконати роботи на 15 об’єктах.

Проведено ремонт тротуарів на 10 об’єктах.

Продовжуються роботи на 5 об’єктах, а саме вул. Чехова, вул. Новий Світ,вул. Лозовецька вул. Острозького (філармонія) та вул. Танцорова.

По капітальному ремонту об’єктів благоустрою – заплановано 20 об’єктів на загальну суму – 21 187 тис. грн. Оплачено – 18784.9 тис. грн.

Виконуються роботи  - доріжка по вул. Микулинецька (біля ВАТ «Тернопільгаз», два сонячні дерева в парку Шевченка та доріжка біля 16 школи.

Крім цього виконано роботи по укріпленню набережної Тернопільського ставу (Циганка) – виділено – 1270 тис. грн.. оплачено – 1179.2 тис. грн.

Проведено благоустрій території під відпочинково-прогулянкову зону (Циганка) – виділено – 8416.0 тис. грн. виконано робіт на суму – 8364.0 тис. грн. оплачено – 7404.4 тис. грн.

Влаштовано тротуар -  виділено – 1114.0 тис. грн. оплачено – 1087.0 тис. грн.

Будівництво дощового колектору на вул.. Березовій – виділено – 1000 тис. грн. – оплачено – 830.6 тис. грн.

Виконуються роботи з реконструкції Набережної тернопільського ставу – виділено – 8444.0 тис. грн.. – оплачено – 7261.6 тис. грн.

Розпочато роботи з капітального ремонту каналізаційного колектора на вул.. Микулинецькій від ж\б №31а. – виділено 1000 тис. грн. оплачено аванс 280 тис. грн.

В 2016 році для проведення капітального ремонту вуличного освітлення виділено кошти в сумі 2384.0 тис. грн. Заплановано виконання робіт на 33 обєктах виконано роботи на 29 об’єктах на  суму 1744.4 тис. грн. оплачено 1680.0 тис. грн. на даний час роботи по капітальному ремонту зовнішнього освітлення вулиць продовжуються.

Заміна та влаштування світлофорних об’єктів – виділено – 1000 тис. грн. оплачено – 865.23 тис. грн. Заплановано виконати ремонт на 14 об’єктах – виконано – на 11 обєктах та влаштовано 2 нових об’єкти.

З метою підвищення безпеки руху пішоходів, на виконання доручення міського голови в поточному році виконано роботи по додатковому освітленню 32 пішохідних переходів.

Виділено 216 тис. грн. оплачено – 215.6 тис. грн.

Встановлено 170 дорожніх знаків на суму – 194.4 тис. грн. влаштовано 421.9 м. п. нового турнікетного огородження на суму 350.8 тис. грн.

Нанесено 957.3 кв. м. дорожньої розмітки на регульованих пішохідних переходах, острівках безпеки та стоп лініях, 4147.5 кв. м –нерегульовані пішохідні переходи та 74.36 км – осьових та роздільних ліній на суму – 1131.2 тис грн.

На виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду в поточному році виділено 69452.0 тис. грн.

За вказані кошти капітально відремонтовано:

- покрівлі на 25 житлових будинках, виділено кошти в сумі – 8454 тис. грн. оплачено – 5238.35 тис. грн. Продовжуються роботи на 2 об’єктах Бр. Бойчуків, 7 та на Т. Шевченка, 33.

- Прибудинкові території виділено – 46339.0 тис. грн. використано – 27456.3 тис. грн. Завершено роботи на 35 об’єктах на 14 продовжуються роботи.

- внутрібудинкові мережі виділено 3450 тис. грн. використано – 1519.13 тис. грн. завершено роботи на 19 житлових будинках,

- виконано ремонт електромереж в 27 ж\б на суму 1585 тис. грн.

- капітально відремонтовано міжпанельні шви в 3 ж\б продовжуються роботи на 3 об’єктах вул.. Корольова 4. 8. 10. вул. Бережанська 5. 7 та вул.. Кривоноса. 11. передбачено – 870 тис. грн. освоєно – 464.17 тис. грн.

- Капітальний ремонт ліфтів – 46 об’єктів на суму – 2550 тис. грн. використано – 1739.42 тис. грн. відремонтовано – 35 ліфтів. проведено експертне обстеження – 115 ліфтів на суму – 370.48 тис. грн.

- Влаштовано 45 дитячих майданчика продовжуються роботи на Новий Світ 95.

- Капітальний ремонт між квартальних проїздів – заплановано – 28 об’єктів на суму – 16.800 тис. грн. виконано роботи на 13 об’єктах продовжуються роботи на 4 об’єктах.

Термомодернізація – заплановано 25 об’єктів на суму – 5975 тис. грн. укладено договорів на суму – 4554.06 тис. грн. оплачено – 3444.45 тис. грн. Виконано роботи на 15 об’єктах. роботи продовжуються.

Утримання ШМГ міста виділено – 17160 тис. грн. використано 11669.47 тис. грн. або на 70.2 процента,  роботи продовжуються.

Утримання міських кладовищ – виділено -1940 освоєно – 1458.82 тис. грн. або на 75.2 процента, роботи продовжуються.

В.о. начальника управління					О.І.Соколовський