|  | Назва проекту | Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн. | Виділено з міського бюджету, грн | Використано коштів саном на 01.01.2018 року, грн | Стан реалізації станом | Реалізатор проекту | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Соціальний мультиспортивний зал | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,00 | Проект не реалізовано Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом Рішенням сесії міської ради від 30.11.2017 р. № 7/п20/4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/21 «Про бюджет м. Тернополя на 2017 рік», кошти поверненні до бюджету. | КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 2 | Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000,00 | Проект реалізовано. Проведено ремонт приміщення за адресою вул. Й. Сліпого, 3. на суму 199 000,0 Придбано основних засобів на суму 230 000,0грн ; Придбано малоцінних засобів, поліграфічні послуги, послуги з організації семінарів, харчування учасників семінару, та інших заходів реалізованих громадською спілкою «Молодіжний центр Тернопіль» на суму 471 000,0грн: | Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка» | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 3 | Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | 999 640,0 | 999 640,0 | 999 640,0 | Проект реалізовано. Центр науки об’єднав ІТ-музей та міні-лабораторії. | ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків» | Управління освіти та науки |
| 4 | Чужих дітей не буває | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,0 | Проект реалізовано. 01.12.2017р. відбулося урочисте відкриття Центру розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» за адресою бульвар С. Петлюри, 6. | ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435 | Управління освіти та науки |
| 5 | Тернопіль Fest | 953 800 | 953 800 | 923797,9 | Проект реалізовано Проведено 3 фестивалі, виготовлено перший промоційний ролик Тернополя. Розміщено рекламу на білбордах, транслювання аудіореклами на 7 радіостанціях в 6 областях України | ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901 | Управління культури та мистецтв |
| 6 | Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу" | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | Проект реалізовано. Виконані всі роботи, які передбачено в проектно-кошторисній документації: прибирання існуючого стадіону, засівання нової газонної трави, асфальтування бігових доріжок, улаштування бетонних фундаментів, улаштування захисної огорожі із сітки. | КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 7 | Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями | 990 000 | 990 000 | 984 155,09 | Проект реалізовано Виготовлено 2 ПКД. -«Капітальний ремонт влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайону «Східний» в м.Тернополі», загальна вартість робіт згідно ПКД – 303 187,00 грн., «Капітальний ремонт - влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайонів «Сонячний», «Центр», «Дружба» в м.Тернополі», загальна вартість робіт згідно ПКД – 1 173 186,00 грн. Станом на 1.01.2018 року облаштовано ліхтарями 27 пішохідних переходів, загальна вартість виконаних робіт становить – 984 155,09 грн | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 8 | Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО» | 1 000 000 | 999 300 | 799 985,12 | Проект реалізовано. Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний (.604985,12грн) Проведено ремонт приміщення за адресою Коновальця,14 на суму 195 000,0грн | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
|  |  |  |  | 6 607 578,11 |  |  |  |
|  | Малі проекти |
| 1 | «Чисті парки – радість для кожного» | 93 204,0 | 93 204,0 | 93 204,0 | Проект реалізовано Закуплено 2 одиниці техніки для переробки гілок обрізаних дерев(щіпорізка). | КП «Об’єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об’єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825 | Управління культури та мистецтв |
| 2 | Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку | 92 000,0 | 92 000,0 | 87 717,00 | Проект реалізовано. Влаштовано 7 елементів вуличних тренажерів. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 3 | Онлайн послуги для тернополян | 51 000,0 | 51 000,0 | 0,0 | Проект не реалізовано Автор проекту жодного разу не з’явився для обговорення шляхів його реалізації; На сайті Центру надання адміністративних послуг у. м. Тернополі є посилання на інформаційних ресурс Igov.ua; На виконання розпорядження міського голови №304 від 20.12.2017, буде розроблено Порядок надання адміністративних/неадміністративних послуг Тернопільської міської ради, що надаються через ЦНАП у м. Тернополі, в електронній формі на базі програмного забезпечення «Універсам послуг». | Центр надання адміністративних послуг | Центр надання адміністративних послуг |
| 4 | Ремонт комунального приміщення громадської організації | 83 400,0 | 83 400,0 | 83 400,0 | Проект реалізовано Проведено капітальний ремонт приміщення Громадської організації «Молодіжний Націоналістичний Конгрес-Тернопіль» по вул. М. Грушевського,1 | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28 |
| 5 | «Ветерани патріотам» | 99 800,0 | 99 800,0 | 96 000,0 | Проект реалізовано Освоєно кошти на оренду приміщення, оренду ММГ та страйкбольних приводів і на придбання мішеней та пластикових кульок. | ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184 | Управління освіти та науки |
| 6 | Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | Проект реалізовано. Встановлено 4 майданчика | ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137 | Управління освіти та науки |
| 7 | Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | Проект реалізовано. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48) |
| 8 | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | 99 609,0 | 99 600,0 | 88 950,72 | Проект реалізовано Виділені кошти використано на виготовлення ПКД. За умови одержання усіх дозвільних документів та виділення в бюджеті міста на 2018р. відповідних коштів, реалізація даного проекту буде можлива до кінця 2018р. Потреба в коштах– 188 065,28 грн. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 9 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1 | 97 800,0 | 97 800,0 | 28313,0 (аванс) | Проект реалізовано Майданчик облаштовано Повний розрахунок з виконавцем робіт буде проведено в 2018 році. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48 |
| 10 | Мистецький фестиваль "Ї" | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | Проект реалізовано Проведено фестиваль. Участь у фестивалі брали представники різних видів мистецтва - літератури, музики, кіноматографу, живопису не лише України, а найближчого зарубіжжя: Польщі, Білорусі, Литви, Латвії. | ГО «Мистецький фестиваль Ї» Василь Томчишин 0634498786 | Управління культури та мистецтв |
| 11 | Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 99 158,0 | 99 200,0 | 99 190,0 | Проект реалізовано Придбано туристичне спорядження | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
|  |  |  |  | 874 774,72 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО | 8 957 411,00 | 8 956 744,00 | 7 482 352,83 |  |  |  |

|  | Назва проекту | Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн. | Виділено з міського бюджету, грн | Використано коштів саном на 01.12.2017 року, грн | Стан реалізації станом | Реалізатор проекту | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Соціальний мультиспортивний зал | 1000000 | 999360 | 0,0 | Сума по проектно-кошторисній документації перевищує суму виділену бюджетом, проект не реалізовано. | КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 2 | Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів | 1000000 | 1000000 | 0,0 | Триває процес реалізації | Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка» | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 3 | Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | 999640 | 999640 | 199 000,0 | Відкриття заплановано на грудень | ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків» | Управління освіти та науки |
| 4 | Чужих дітей не буває | 1000000 | 1000000 | 780 705,0 Перезвонить 05.12.17р уточнить суму | Проект реалізовано. 01.12.2017р. відбулося відкриття Центру розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» за адресою бульвар С. Петлюри, 6. | ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435 | Управління освіти та науки |
| 5 | Тернопіль Fest | 953800 | 953800 | 923 797,9 | Проект реалізовано Проведено 3 фестивалі, виготовлено перший промоційний ролик Тернополя. Розміщено рекламу на білбордах, транслювання аудіореклами на 7 радіостанціях в 6 областях України | ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901 | Управління культури та мистецтв |
| 6 | Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу" | 1000000 | 1000000 | 784 000,0 | В грудні 2017р. роботи будуть завершено | КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 7 | Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями | 990000 | 990000 | 32 800,0 (аванс) | ПКД пройшло експертизу Укладено договір з ТОВ «Електросвіт» на виконання робіт щодо освітлення пішохідних переходів на масиві «Східний». Розпочато роботи по встановленню ліхтарів на Східному масиві Виготовляється ПКД на встановлення світильників на масивах Сонячний, Дружба, Центр. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 8 | Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО» | 1000000 | 999 300,0 | 652 000,0 . | Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний, отоскоп,хірургічні інструменти,медичний одяг, холодильник, аналізатор ,біомед. Виділено приміщення за адресою Коновальця,14, будуть проводити ремонтні роботи | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
|  | Малі проекти |
| 1 | «Чисті парки – радість для кожного» | 93204 | 93 204,0 | 93 204,0 | Проект реалізовано Закуплено 2 одиниці техніки для переробки гілок обрізаних дерев(щіпорізка). | КП «Об’єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об’єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825 | Управління культури та мистецтв |
| 2 | Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку | 92000 | 92 000,0 | 87 720,0 | Проект реалізовано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 3 | Онлайн послуги для тернополян | 51000 | 51 000,0 | 0,0 | -------- | Центр надання адміністративних послуг | Центр надання адміністративних послуг |
| 4 | Ремонт комунального приміщення громадської організації | 83400 | 83 400,0 | 83 400,0 | Проект реалізовано | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28 |
| 5 | «Ветерани патріотам» | 99800 | 99 800,0 | 60 400,0 | Придбано мішені та кульки , оплата оренди приміщення в ЗОШ№21 | ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184 | Управління освіти та науки |
| 6 | Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада | 99000 | 99 000,0 | 98 770,0 | Проект реалізовано встановлено 4 майданчика | ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137 | Управління освіти та науки |
| 7 | Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки | 100000 | 100 000,0 | 100 000,0 | Проект реалізовано Встановлено 10 елементів тренажерів . | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48) |
| 8 | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | 99609 | 99 600,0 | 89 000,0 | Розроблено проект щодо організації території РЛП «Загребелля». Проект не можливо реалізувати із-за відсутності затвердженого Проекту організації парку та відповідної земельної документації що дозволяє міській раді отримати в довготривалу оренду 1,1га землі | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 9 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1 | 97800 | 97 800,0 | 96 391,0 | Виготовлено ПКД Укладений договір із Львівською організацією про виконання робіт. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48 |
| 10 | Мистецький фестиваль "Ї" | 99000 | 99 000,0 | 99 000,0 | Проект реалізовано | ГО «Мистецький фестиваль Ї» Василь Томчишин 0634498786 | Управління культури та мистецтв |
| 11 | Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 99158 | 99 200,0 | 99 190,0 | Проект реалізовано | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
|  | ВСЬОГО | 8 957 411,00 | 8 956 104,00 | 4 279 377,9 |  |  |  |

|  | Назва проекту | Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн. | Виділено з міського бюджету, грн | Використано коштів саном на 01.11.2017 року, грн | Стан реалізації станом | Реалізатор проекту | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Соціальний мультиспортивний зал | 1000000 | 999360 | 0,0 | Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом ПКД на перерахунку | КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 2 | Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів | 1000000 | 1000000 | 0,0 | Триває процес реалізації | Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка» | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 3 | Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | 999640 | 999640 | 199000,0 | Відкриття заплановано на грудень | ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків» | Управління освіти та науки |
| 4 | Чужих дітей не буває | 1000000 | 1000000 | 780705,0 | придбано обладнання, проведено тренінги та консультації Закінчено ремонт приміщення по бул. Петлюри 6 | ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435 | Управління освіти та науки |
| 5 | Тернопіль Fest | 953800 | 953800 | 923797,9 | Проект реалізовано Проведено 3 фестивалі, виготовлено перший промоційний ролик Тернополя. Розміщено рекламу на білбордах, транслювання аудіореклами на 7 радіостанціях в 6 областях України | ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901 | Управління культури та мистецтв |
| 6 | Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу" | 1000000 | 1000000 | 280000,0(аванс) 13 000,0 за виготовлення ПКД | Розпочаті роботи | КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 7 | Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями | 990000 | 990000 | 32 800,0 (аванс) | ПКД пройшло експертизу Укладено договір з ТОВ «Електросвіт» на виконання робіт щодо освітлення пішохідних переходів на масиві «Східний» Виготовляється ПКД на встановлення світильників на масивах Сонячний, Дружба, Центр. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 8 | Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО» | 1000000 | 999300 | 652 000,0 | Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний. Виділено приміщення за адресою Коновальця,14 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
|  | Малі проекти |
| 1 | «Чисті парки – радість для кожного» | 93204 | 93204 | 93 204,0 | Проект реалізовано Закуплено 2 одиниці техніки для переробки гілок обрізаних дерев(щіпорізка). | КП «Об’єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об’єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825 | Управління культури та мистецтв |
| 2 | Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку | 92000 | 92000 | 87 720,0 | Проект реалізовано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 3 | Онлайн послуги для тернополян | 51000 | 51000 | 0,0 | -------- | Центр надання адміністративних послуг | Центр надання адміністративних послуг |
| 4 | Ремонт комунального приміщення громадської організації | 83400 | 83400 | 83 400,0 | Проект реалізовано | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28 |
| 5 | «Ветерани патріотам» | 99800 | 99800 | 46 200,0 | Придбано мішені та кульки \ триває процедура щодо продовження договору оренди приміщення в ЗОШ№21 | ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184 | Управління освіти та науки |
| 6 | Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада | 99000 | 99000 | 98 770,0 | Проект реалізовано встановлено 4 майданчика | ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137 | Управління освіти та науки |
| 7 | Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки | 100000 | 100000 | 29 350,0 (аванс) | Укладений договір з ТОВ «КомЕнерго-Тернопіль», на виготовлення вуличних тренажерів. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48) |
| 8 | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | 99609 | 99600 | 0,0 | В стадії розроблення проект щодо організації території РЛП «Загребелля». Виготовлено ПКД | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 9 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1 | 97800 | 97800 | 28313,0 (аванс) | Виготовлено ПКД Укладений договір на суму 96391,0 грн. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48 |
| 10 | Мистецький фестиваль "Ї" | 99000 | 99000 | 99 000,0 | Проект реалізовано | ГО «Мистецький фестиваль Ї» Василь Томчишин 0634498786 | Управління культури та мистецтв |
| 11 | Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 99158 | 99200 | 99 190,0 | Проект реалізовано | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
|  | ВСЬОГО | 8 957 411,00 | 8 956 104,00 | 3 546 449,9 |  |  |  |

|  | Назва проекту | Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн. | Виділено з міського бюджету, грн | Використано коштів саном на 01.10.2017 року, грн | Стан реалізації станом | Реалізатор проекту | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Соціальний мультиспортивний зал | 1000000 | 999360 | 0,0 | Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом ПКД на перерахунку | КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 2 | Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів | 1000000 | 1000000 | 0,0 | Зміна реалізатора проекту рішення сесії від 18.08.2017 | Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка» | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 3 | Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | 999640 | 999640 | 0,0 | Передача приміщення (Рішення сесії №7/14/22 від 24.02.2017 р.). В стадії розробки ПКД\ | ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків» | Управління освіти та науки |
| 4 | Чужих дітей не буває | 1000000 | 1000000 | 673 800,0 | придбано обладнання, проведено тренінги та консультації Закінчено ремонт приміщення по бул. Петлюри 6, відкриття заплановано на жовтень | ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435 | Управління освіти та науки |
| 5 | Тернопіль Fest | 953800 | 953800 | 662 765,00 | Проведено 3 фестивалі, виготовлено перший промоційний ролик Тернополя. Розміщено рекламу на білбордах, транслювання аудіореклами на 7 радіостанціях в 6 областях України | ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901 | Управління культури та мистецтв |
| 6 | Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу" | 1000000 | 1000000 | 0,0 | Укладено договір на виконання робіт,які планується розпочати з жовтня | КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 7 | Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями | 990000 | 990000 | 32 800,0 (аванс) | ПКД пройшло експертизу Укладено договір з ТОВ «Електросвіт» на виконання робіт щодо освітлення пішохідних переходів на масиві «Східний» | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 8 | Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО» | 1000000 | 999300 | 427 828,0 | Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний. Вирішується питання приміщення для Центру | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
|  | Малі проекти |
| 1 | «Чисті парки – радість для кожного» | 93204 | 93204 | 93 204,0 | Проект реалізовано Закуплено 2 одиниці техніки для переробки гілок обрізаних дерев(щіпорізка). | КП «Об’єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об’єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825 | Управління культури та мистецтв |
| 2 | Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку | 92000 | 92000 | 87 720,0 | Проект реалізовано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 3 | Онлайн послуги для тернополян | 51000 | 51000 | 0,0 | -------- | Центр надання адміністративних послуг | Центр надання адміністративних послуг |
| 4 | Ремонт комунального приміщення громадської організації | 83400 | 83400 | 83 400,0 | Проект реалізовано | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28 |
| 5 | «Ветерани патріотам» | 99800 | 99800 | 46 200,0 | Придбано мішені та кульки \ триває процедура щодо продовження договору оренди приміщення в ЗОШ№21 | ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184 | Управління освіти та науки |
| 6 | Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада | 99000 | 99000 | 98 770,0 | Проект реалізовано встановлено 4 майданчика | ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137 | Управління освіти та науки |
| 7 | Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки | 100000 | 100000 | 29 350,0 (аванс) | Укладений договір з ТОВ «КомЕнерго-Тернопіль», на виготовлення вуличних тренажерів. Очікуваний термін реалізації жовтень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48) |
| 8 | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | 99609 | 99600 | 0,0 | В стадії розроблення проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території РЛП «Загребелля». Замовлено виготовлення ПКД | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 9 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1 | 97800 | 97800 | 0,0 | Виготовлено ПКД Вартість робіт перевищує виділені кошти управління ЖКГ звернулося до проектної організації про корегування проекту до суми 97 800тис.грн. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48 |
| 10 | Мистецький фестиваль "Ї" | 99000 | 99000 | 99 000,0 | Проект реалізовано | ГО «Мистецький фестиваль Ї» Василь Томчишин 0634498786 | Управління культури та мистецтв |
| 11 | Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 99158 | 99200 | 99 190,0 | Проект реалізовано | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
|  | ВСЬОГО | 8 957 411,00 | 8 956 104,00 | 2 434 027,0 |  |  |  |

|  | Назва проекту | Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн. | Виділено з міського бюджету, грн | Використано коштів саном на 01.09.2017 року, грн | Стан реалізації станом | Реалізатор проекту | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Соціальний мультиспортивний зал | 1000000 | 999360 | 0,0 | Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом ПКД на перерахунку | КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 2 | Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів | 1000000 | 1000000 | 0,0 | Зміна реалізатора проекту рішення сесії від 18.08.2017 | Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка» | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 3 | Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | 999640 | 999640 | 0,0 | Передача приміщення (Рішення сесії №7/14/22 від 24.02.2017 р.). В стадії розробки ПКД | ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків» | Управління освіти та науки |
| 4 | Чужих дітей не буває | 1000000 | 1000000 | 512000 | придбано обладнання, проведено тренінги та консультації на завершені ремонтні роботи в виділеному приміщенні за адресою вул.Петлюри,6 | ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435 | Управління освіти та науки |
| 5 | Тернопіль Fest | 953800 | 953800 | 460500 | Проведено 3 фестивалі | ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901 | Управління культури та мистецтв |
| 6 | Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу" | 1000000 | 1000000 | 0,0 | ПКД пройшло експертизу. На вересень заплановано початок робіт | КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 7 | Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями | 990000 | 990000 | 32800 (аванс) | ПКД пройшло експертизу Укладено договір з ТОВ «Електросвіт» на виконання робіт щодо освітлення пішохідних переходів на масиві «Східний» | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 8 | Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО» | 1000000 | 999300 | 427828 | Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
|  | Малі проекти |
| 1 | «Чисті парки – радість для кожного» | 93204 | 93204 | 93204 | Очікується виконання договірних зобов’язань щодо постачання техніки . | КП «Об’єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об’єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825 | Управління культури та мистецтв |
| 2 | Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку | 92000 | 92000 | 51371 (аванс) | Проект реалізовано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 3 | Онлайн послуги для тернополян | 51000 | 51000 | 0,0 | -------- | Центр надання адміністративних послуг | Центр надання адміністративних послуг |
| 4 | Ремонт комунального приміщення громадської організації | 83400 | 83400 | 83400 | Проект реалізовано | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28 |
| 5 | «Ветерани патріотам» | 99800 | 99800 | 45907,28 | Придбано мішені та кульки | ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184 | Управління освіти та науки |
| 6 | Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада | 99000 | 99000 | 98 770,0 | Проект реалізовано встановлено 4 майданчика | ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137 | Управління освіти та науки |
| 7 | Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки | 100000 | 100000 | 0,0 | Очікуваний термін реалізації жовтень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48) |
| 8 | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | 99609 | 99600 | 0,0 | В стадії розроблення проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території РЛП «Загребелля». Замовлено виготовлення ПКД | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 9 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1 | 97800 | 97800 | 0,0 | Виготовлено ПКД Договір на виконання робіт в стадії підписання Очікуваний термін виконання 1.11.2017 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48 |
| 10 | Мистецький фестиваль "Ї" | 99000 | 99000 | 99000 | Проект реалізовано | ГО «Мистецький фестиваль Ї» Василь Томчишин 0634498786 | Управління культури та мистецтв |
| 11 | Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 99158 | 99200 | 0,0 | Укладені договори на придбання обладнання | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
|  | ВСЬОГО | 8 957 411,00 | 8 956 104,00 | 1 904 780,28 |  |  |  |

|  | Назва проекту | Кошти необхідні на реалізацію проекту .грн. | Виділено з міського бюджету,грн | Освоєно коштів станом на 01.08.2017року грн.. | Стан реалізації проекту | Реалізатор проекту | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |  |  |  |  |
| 1 | Соціальний мультиспортивний зал | 1000000 | 999360 | - | ПКД перебуває в стадії проходження експертизи | КП ДЮСШ греко-римської боротьби | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 2 | Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів | 1000000 | 1000000 | - | Розроблено план закупівель. | ГО «Молодіжний центр» | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 3 | Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | 999640 | 999640 | - | Передача приміщення (Рішення сесії №7/14/22 від 24.02.2017 р.) .В стадії розробки ПКД | ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | Управління освіти та науки |
| 4 | Чужих дітей не буває | 1000000 | 1000000 | 129 210,0 | Придбано техніку | ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» | Відділ обліку та фінансового забезпечення |
| 5 | Тернопіль Fest | 953800 | 953800 | 463 100,0 | Проведено 3 фестивалі,триває робота над виготовленням прому Тернополя,розміщено рекламу м.Тернополя в інших областях | ГО Тернопіль Fest | Відділ обліку та фінансового забезпечення |
| 6 | Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу" | 1000000 | 1000000 | - | ПКД перебуває в стадії проходження експертизи. | Управління у справах сімї, молодіжної політики та спорту | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 7 | Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями | 990000 | 990000 | 32800,0 | Замовлено в ТОВ «Промбудпроект» виготовлення проектно-кошторисних документацій на виконання робіт з капітального ремонту - влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайонів «Східний», «Сонячний», «Центр» та «Дружба» в м. Тернополі. Перебуває на стадії завершення | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 8 | Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО» | 1000000 | 999300 | 70337,94 | Оголошено тендер на придбання обладнання. Закупівля відбулася на придбання окремих видів медичного та спеціалізованого обладнання:стерилізатор повітряний,світильник операційний, стіл операційний, електробатареї для обігріву приміщень. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
|  |  |  |  |  |  | Малі проекти | Малі проекти |
| 1 | «Чисті парки – радість для кожного» | 93204 | 93204 |  | Реалізація очікується протягом серпня 2017 року. | КП «Об’єднання парків і відпочинку» | Управління культури та мистецтв |
| 2 | Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку | 92000 | 92000 | 51371,0 | Триває реконструкція пішохідних доріжок, облаштування спортивного та дитячого вуличних тренажерів, роботи будуть завершені до 28.08.2017 р | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 3 | Онлайн послуги для тернополян | 51000 | 51000 | -------- |  | Центр надання адміністративних послуг | Центр надання адміністративних послуг |
| 4 | Ремонт комунального приміщення громадської організації | 83400 | 83400 | 83400,0 | Проект реалізовано | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |
| 5 | «Ветерани патріотам» | 99800 | 99800 | 19600,0 | Придбано інвентар на 70,0тис грн | ГО «Нова держава» | Відділ обліку та фінансового забезпечення |
| 6 | Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада | 99000 | 99000 | 98 770,0 | Придбано 4 майданчики. (Два майданчики встановлено, ще два встановлюються). До 01.09.2017 року роботи будуть завершені | Управління освіти та науки | Управління освіти та науки |
| 7 | Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки | 100000 | 100000 | - | Перебуває в стадії розробки та проходження експертизи Планується завершити до 28.08.2017 р. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 8 | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | 99609 | 99600 | - | В стадії розроблення проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території РЛП «Загребелля | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 9 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1 | 97800 | 97800 | - | ПКД перебуває в стадії розробки та проходження експертизи Планується завершити до 28.08.2017 р | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Мистецький фестиваль "Ї" | 99000 | 99000 | 98999,30 | Проект реалізовано | ГО «Мистецький фестиваль Ї» | Відділ обліку та фінансового забезпечення |
| 11 | Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 99158 | 99158 | - | На чергову сесію виноситься про зміну розпорядника на Центр дитячої творчості | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | Управління освіти та науки |