Інформація про стан виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки

за I квартал  2017 року.

| Завдання 1.1. Зменшення регуляторних бар’єрів для підприємницької діяльності |
| --- |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування ( тис. грн.) | Стан виконання | Очікувані результати виконання заходу |
| 1. | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при прийняті регуляторних актів | 2017-2018 роки | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | Не потребує фінансування | Прийняття регуляторних актів здійснюється відповідно до процедури, встановленої ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». | Одержання пропозицій та коментарів від громадськості щодо проектів регуляторних актів |
| 2. | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення | щороку до15 грудня | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів | - | Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік затверджено рішеннями: ТМР від 20.12.2016р. №7/13/36 МВК від 30/11/2016р. №1011 | Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики |
| 3. | Підготовка та затвердження плану-графіка відстежень результативності регуляторних актів | 2017-2018 роки | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | - | Розпорядження МГ від 07.03.2017р. №63 затверджено план-графік відстежень результативності регуляторних актів | Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. |
| 4 | Перегляд (інвентаризація) чинних нормативно-правових актів на предмет їхньої лояльності до бізнесу | до 01.03.2017 | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, | - | Перегляд чинних регуляторних актів на предмет їхньої лояльності до бізнесу здійснюється за результатами повторних та періодичних відстежень результативності регуляторних актів. | Покращення розвитку підприємницької діяльності |
| 5 | Удосконалення процедур отримання документів, видача яких належить до повноважень органу місцевого самоврядування | Щокварталу | Структурні підрозділи міської ради | - | В I кв 2017 року було оновлено 2 паспорти процесу: - П-17.1-03 « Організація процесу закупівель товарів, робіт та послуг за кошти ТМР»; - П- 17.1-04 « Розробка Програми розвитку малого і середнього підприємництва( розробляється на 2 роки), щоквартальний моніторинг виконання заходів та підготовка звіту про її виконання» | Удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру |
| 6 | Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу | Протягом року | відділ «Єдиний дозвільний центр» | - | Надається 9 електронних послуг центральних органів виконавчої влади | Забезпечення ефективної і прозорої системи видачі документів дозвільного характеру та спрощення процедури отримання послуг |
| 7 | Запровадження електронного документообігу між ЦНАПом та суб’єктами надання адміністративних послуг | До 01.07.17 | відділ «Єдиний дозвільний центр», структурні підрозділи міської ради-надавачі адміністративних послуг | - | Запроваджено програмне забезпечення «Універсам послуг» у виконавчих органах ради, що надають АП через ЦНАП |  |
| 8 | Удосконалення роботи сайту ЦНАП | 2017-2018 | відділ «Єдиний дозвільний центр» | 25,0 (щорічно) |  | Спрощення процедури отримання послуг |
| 9 | Перегляд діючого Положення щодо розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста | 1 квартал 2017 | квартирний відділ, управління економіки,промисловості та праці | - | Підготовлено проект рішення про зменшення розміру пайового внеску на розвиток інженерно- транспортної а та соціальної інфраструктури міста шляхом встановлення понижуючого коефіцієнта суб”єктам господарювання при будівництві об”єктів виробничого призначення. | Стимулювання будівництва об’єктів виробничого призначення |
| Завдання 2.1. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності МСП |
| 1 | Актуалізація інформації на сайті рубрики «Підприємництво та інвестиції» | Постійно | управління економіки,промисловості та праці | Не потребує фінансування | Постійно відбувається оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради. Останнє оновлення відбулося в березні 2017 року. | Інформування бізнесу |
| 2 | Створення мережі консультаційних пунктів | 2017-2018 | Тернопільська ОДПІ | - | Створено 4 консультаційних пункти (в приміщенні Тернопільської ОДПІ | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| 3 | Залучення успішних підприємців до надання безкоштовних професійних консультацій та порад щодо відкриття та ведення власної справи | 2017-2018 | Тернопільська ОДПІ | - | За I кв. 2017 року проведено 47 семінарів; проведено зустрічей з громадськістю – 6. | Сприяння розвитку підприємництва |
| Завдання 2.2 Перезапуск наявної інфраструктури підтримки МСП |
| 1. | Аналіз діяльності об’єктів інфраструктури підтримки МСП | Протягом дії програми | Управління економіки промисловості та праці | - |  | Сприяння розвитку підприємництва |
| 2 | Обмін досвідом щодо розвитку інфраструктури підтримки МСП з іншими містами України | Протягом дії програми | Управління економіки промисловості та праці | - | Вивчається питання створення Центру сприяння розвитку підприємництва в рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» на умовах співфінансування Міністерства закордонних справ Республіки Польща |  |
| Завдання 3.1. Мобілізація фінансових ресурсів на рівні міста для підтримки МСП |
| 1 | Інформування підприємців про грантові та кредитні програми | постійно | Управління економіки, промисловості та праці | - | На сайті МР в розділі «Конкурси» розміщено інформацію щодо 7 грантових програм, а в розділі « Підприємництво та інвестиції» - каталог донорських організацій « Гранти 2017» | Сприяння розвитку підприємництва; оприлюднення інформації на веб-сайті |
| 2 | Проведення тренінгів для МСП із підготовки грантових і кредитних заявок | постійно | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - | 29.03.2017 - участь підприємців міста у зустрічі-дискусії «Програми ЄС в Україні: можливості співпраці та отримання фінансування» (м. Львів) | Інформування бізнесу |
| 3 | Проведення інформаційно-агітаційної кампанії, спрямованої на позиціонування міста як інвестиційного та регуляторного раю для МСП | По мірі надходження заявок | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - | 14.02.2017- презентація міста Тернополя на культурно-діловому форумі «Благословенне Тернопілля» (м. Київ | Залучення інвестиційних коштів до фінансування міських МСП |
| 4 | Оновлення інвестиційного паспорта та рейтингу міста | до 1.05.17 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | 65,0 (щорічно) | Укладений договір на оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста | Інвестиційна підтримка підприємництва |
| 5 | Організація проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем. | По мірі надходження заявок | Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці | - | За I кв. 2017 відбулося 1 засідання комісії з вибору інвестора, на якому було визначено переможця конкурсу щодо облаштування шахового-шашкового павільйону в парку ім. Т. Шевченка. |  |  |  |
| 6 | Залучення суб’єктів підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства | 2017-2018 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - | Суб’єкти підприємництва брали участь у наступних зустрічах: 1) 23 січня 2017 року за участі Прем’єр-міністра України В.Гройсмана відбувся семінар, присвячений розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, на тему «Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу» (Кабмін, Київ). 2) 14 лютого – презентація Тернопільської області та міста Тернополя «Благословенне Тернопілля» (Український дім, Київ). 3) 27 лютого - захід «Бізнес-технології для збільшення продажів» 4) 14 березня - семінар "податковий кодекс 2017 – інструкція з поводження 5) 16 березня – участь у XIV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» (ТНЕУ). 6) 20 березня – участь у круглому столі ««Започаткування власної справи – рішучий крок до самостійного працевлаштування» (Центр зайнятості). 7) 29 березня - участь у X Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (ТНЕУ). 8) 29-30 березня - участь у міжнародній туристичній виставці UITT: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм» (м. Київ). |  |  |  |
| 7 | Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання | 2017-2018 | Управління економіки, промисловості та праці,відділ обліку та фінансового забезпечення | 100,0 (щорічно) | Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу з початку 2017 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось. | Компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру відсоткової ставки НБУ |  |  |
| 8 | Автоматичне поновлення договорів оренди землі, термін, яких закінчується в період з 01.10.2016 року по 01.04.2017 року, терміном на 5 років з моменту їх закінчення за умови відсутності боргу перед бюджетом м. Тернополя. | Протягом дії програми | Відділ земельних ресурсів |  | Протягом І кварталу 2017 року автоматично поновлено 57 договорів оренди землі. | Стимулювання розвитку бізнесу |
| 9 | Переукладати договори оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна комунальної власності, з орендарями, які належним чином виконували свої обов’язки за договорами оренди | Протягом дії програми | Уповноважені органи по укладанню договорів оренди |  | Протягом І кварталу 2017 року виконавчими органами міської ради продовжено договори оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності з 153-ма орендарями. | Стимулювання розвитку бізнесу |
| 3авдання 4. 1.Посилення спроможності підприємців ефективно організовувати сучасні бізнес-процеси |
| 1 | Організація професійного навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах | Протягом року | Міськрайонний центр зайнятості | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | За січень – березень 2017 року 631 особа за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості проходила професійне навчання та підвищення кваліфікації. | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |
| 2 | Проведення тематичних семінарів «Як започаткувати власний бізнес», «Техніка пошуку роботи», «Жінка і праця» та ін. | Протягом року | Міськрайонний центр зайнятості | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств | За січень – березень 2017 року проведені 203 семінари „ Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає ” з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 1924 чол., які проживають в м. Тернополі, 10 семінарів з жінками на гендерні теми, в яких взяли участь 96 жінок, 62 семінари із роз’яснення законодавства про зайнятість населення – 477 осіб, проведені 18 семінарів з профорієнтації на актуальні на ринку праці професії « Оволодій новою професією», в яких були задіяні 130 чол. Протягом 1 кварталу 2017 року міськрайонним центром зайнятості проведені 20 семінарів ( уроків) для студентської та учнівської молоді, в яких взяли участь 582 особи, 8 семінарів для зареєстрованої молоді на ринку праці – 36 чол. З початку 2017 року проведені 8 інформаційно – просвітницьких семінарів на тему « Здоровий спосіб життя» – 70 чол., 12 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 97 чол., 6 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 26 осіб, 8 семінарів з основ комп’ютерної грамотності – 40 чол., 10 семінарів з орієнтації на службу у Збройних Силах України – 80 чол., 9 семінарів для осіб старше 45 років – 57 осіб та 14 тренінг - семінарів для довготривалих безробітних, до яких були залучені 93 особи. За цей же період 2017 року проведені 6 інформаційних семінарів з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 54 особи. |  |
| 3 | Проведення заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи | Протягом року | Міськрайонний центр зайнятості | Фонд загально- обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | . За січень – березень 2017 року проведені 10 інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес” – 73 особи і 7 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму – 23 чол. |  |
| 4 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур | Протягом дії програми | ТНЕУ (Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій | За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. | 02 березня 2017 розпочато курси з підвищення кваліфікації 9 безробітних громадян за навчальною програмою «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку та аудиті (на базі програмного забезпечення 1С: бухгалтерія 8.2» за денною формою, направлених на навчання Тернопільським обласним центром зайнятості. |  |
| 5 | Надання якісних податкових послуг з використанням нових сервісів податкової служби через центр обслуговування платників податку та через телефон інформаційно-довідкової служби “15-07” | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ | Послугами ЦОПу скористалися 93855 громадян, яким надано 10880 адміністративних послуг. В приміщенні ЦОПу надаються усні консультації та по телефону 43-46-46. Фахівцями Тернопільської ОДПІ проведено 44 відео-консультації у режимі он-лайн (skype), а також для платників податків облаштовані комп’ютеризовані місця. | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| 6 | Проведення семінарів, круглих столів, зустрічей з платниками податків | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ | Проведено: семінарів, практикумів (тренінгів), інтернет -конференції – 50; зустрічей з громадськістю – 20. | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| 7 | Проведення, прес-конференції з метою доведення до платників інформації про зміни у податковому законодавстві | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ | Проведено брифінгів (прес-конференцій), інтерв’ю, коментарів та інших публічних заходів – 19. | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| 8 | Випуск власної друкованої продукції з питань роз’яснення норм податкового законодавства та розповсюдження її серед платників податків | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ | Виготовлено та розповсюджено – 19 видів друкованої продукції, загальним тиражем 101650. | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| 9 | Проведення «Днів відкритих дверей» на підприємствах міста | Протягом дії програми | Міськрайонний центр зайнятості Управління економіки,промисловості та праці |  | У січні – березні 2017 року проведені 25 тематичних семінарів з роботодавцями по вирішенню актуальних питань, 7 міні – ярмарків вакансій та 2 презентації роботодавця: ТОВ « АТБ-маркет», яку відвідали 29 безробітних і ГУ НПУ в Тернопільській області – 19 осіб. 23.03.2017 року відбувся День кар'єри для студентської молоді . У заході взяли участь керівники підприємства міста: ПАТ «Оріон», ТОВ Терновікнопласт», ТОВ «Завод газового обладнання Альфагазкомплект», науково-виробнича фірма «КвотА», ТОВ «МВ Стелар»,ТОВ «САЮЗ» ,ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ТЕПЛОБАК» ,ТОВ Тернофарм»,Тернопільське державне науково-технічне підприємство«Промінь», ПАТ«Тернопільський молокозавод»,ТОВ «ПВФ Електросвіт» ,ТОВ Тернопільська меблева фабрика» ,ТзОВ «Тернопільхлібпром». | Покращення кадрового забезпечення МСП |
| 10 | Надання консультації на запити та звернення платників податків, проведення Інтернет-конференцій з платниками податків | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ | Проведено 5 сеансів прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія». | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| 11 | Проведення анкетування суб’єктів малого бізнесу | Протягом дії програми | Управління економіки, промисловості та праці, відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | У приміщенні ЦНАП встановлено скриньку для анкетування та моніторингу громадської думки, також є книга скарг і пропозицій | Вивчення ситуації щодо наявності перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність |
| 12 | Сприяння створенню нових підприємств торгівлі та сфери послуг | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | У 1 кварталі 2017 року за рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі було відкрито підприємств: - торгівлі – 5; - громадського харчування – 3; - побуту – 2. | Підтримка місцевого виробника |
| 13 | Вживання заходів щодо впорядкування ринкової торгівлі | Протягом дії програми | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  | Працівниками управління виявлено 7 фактів порушення порядку провадження господарської діяльності та у відповідності до ст. 164 КУпАП направлено інформацію в правоохоронні органи. Також спільно з ТВП ГУНП проведено рейди по виявленню фактів порушення законодавства, згідно яких оформлено 11 адмінпротоколів за ст. 164 КУпАП. Крім цього, оформлено 2 адміністративні протоколи за відсутність погодження режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та сфери обслуговування та 5 адміністративних протоколів за відсутність кутка споживача в закладах торгівлі та надання послуг. | Підтримка місцевого виробника |
| 14 | Розробка єдиного підходу до встановлення малих архітектурних форм | 1 квартал 2017 | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів,відділ земельних ресурсів, управління з питань містобудування ,архітектури та кадастру |  | Погодження розміщення об’єктів дрібно роздрібної торгівлі здійснюється комісією, створеною розпорядженням міського голови від 11.01.2016р. №8 | Підтримка місцевого виробника |
| 15 | Виявлення та залучення до оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність без державної реєстрації | Протягом дії програми | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  | Виявлення суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність без державної реєстрації, здійснюється під час проведення обстеження торговельної мережі міста та закладів побутового обслуговування. | Підтримка місцевого виробника |
| Завдання 4.2 Покращення іміджу підприємництва |
| 1 | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди святкування Дня підприємця | Щороку (вересень | Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці | 20,0 (щорічно | - | Створення позитивного іміджу підприємництва |
| 2 | Вивчення та поширення успішного іноземного досвіду ведення підприємницької діяльності | 2017-2018 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  | 27.02.2017 відбувся захід «Бізнес-технології для збільшення продажів» | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| Завдання 5.1Сприяння виходу МСП міста на ринки інших регіонів |
| 1 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, обмін досвідом та співробітництво | Протягом дії програми | Управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | У 1 кварталі 2017 року сільськогосподарські ярмарки за ініціативою Тернопільської ОДА не проводились. | Підтримка місцевого виробника |
| 2 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах | Протягом дії програми | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | У 1 кварталі 2017 року конкурси не проводились | Підтримка місцевого виробника Організація участі в 4 конкурсах, зокрема конкурс «Ексклюзив » конкурс «Фієрія краси» конкур «Чарівна зачіска» Конкурс «Калинове намисто» Тернопільські дні моди |
| 3 | Формування інформаційної бази товарів (послуг),виготовлення (надання) яких здійснюється підприємствами міста та поширення цієї інформації за його межами | Протягом дії програми | Управління економіки, промисловості та праці |  | У I кв. 2017 року було зібрано та оновлено інформацію в електронному каталозі « Експортні пропозиції Тернопільської області» на 2017 рік. | Підтримка місцевого виробника |
| 4 | Інформування про можливості взаємодії з підприємствами інших міст України чи за кордоном | Протягом дії програми | Управління економіки, промисловості та праці |  | У I кв. 2017 року було проінформовано суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо 4 заходів. | Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| 5 | Організація постійно діючої виставки товарів місцевих виробників,надавачів послуг | Протягом дії програми | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління економіки, промисловості та праці, |  | Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.03.2016р. №221 «Про проведення сільськогосподарських ярмарків» визначено місце для проведення сільськогосподарських ярмарків щосуботи на масиві «Дружба» - площадка на перехресті вул. Миру – Дружби терміном до 31.12.2017р. | Підтримка місцевого виробника |
| 6 | Інформування МСП про проведення тренінгів з питань виходу МСП на зовнішні ринки | Протягом дії програми | Управління економіки, промисловості та праці |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |
| 7 | Ведення рубрики на сайті міської ради з питань підприємництва та інвестицій для розміщення роз’яснень щодо ведення підприємницької діяльності та інформування підприємців стосовно умов участі в ярмарках, виставках тощо. | Протягом дії програми | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  | Постійно відбувається оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради. Останнє оновлення відбулося в березні 2017 року. | Налагодження діалогу між місцевою владою та представниками малого та середнього бізнесу |
| Завдання 6.1 сприяння розвитку жіночого підприємництва |
| 1 | Проведення семінарів,тренінгів та навчальних курсів для жінок, які планують розпочати свою справу | Протягом дії програми | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості управління економіки, промисловості та праці, |  | За січень – березень 2017 року проведені 10 інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес” – 73 особи, в тому числі 52 жінки і 7 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму – 23 чол., з них 15 жінок. | Підтримка жінок-підприємців |
| Завдання 6.2 сприяння розвитку молодіжного підприємництва |
| 1 | Проведення інформаційних кампаній для молоді за участю успішних підприємців міста, відомих українських та іноземних бізнесменів | Протягом дії програми | ТНЕУ, управління економіки, промисловості та праці |  | ХIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: «Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті:національна візія та виклики глобалізації» (16-17 березня), секція «Формування ефективної моделі управління підприємствами»; Х Ювілейна міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (29-30 березня),секція «Перспективи розвитку національної економіки, нова парадигма маркетингу, сучасні інформаційні технології у менеджменті та маркетингу». | Інформаційна підтримка молоді |
| Завдання 6.3 залучення учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності |
| 1 | Проведення заходів щодо залучення суб’єктів господарювання (з числа підприємців-переселенців з окупованих територій та зони бойових дій) для здійснення підприємницької діяльності на території міста | 2017-2018 | Управління економіки,промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  | За 1 квартал 2017 року 2 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності (у січні – березні 2016 року – 13 чол.), в тому числі жінка, яка перемістилися з тимчасово окупованої території та 1 чол. з числа молоді віком до 35 років – учасник АТО. Середній розмір виплаченої допомоги для організації підприємницької діяльності склав 30084,7 грн. | Збільшення надходжень до міського бюджету , соціальний захист переселенців |

Начальник управління                                                                                                                                                                        Т.С. Корчак