Додаток 1

Основні заходи щодо виконання  Програми економічного та соціального розвитку  м. Тернополя за  2016 рік

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | ПРОГНОЗНІ обсяги фінансування, тис. гривень | Очікувані результати виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | міський бюджет план/факт | виконання |  |
| 3.1.Бюджетно-податкова політика |
| Завдання 1. Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів |
| 1. | Планування доходів міського бюджету міста на основі реальних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, з урахуванням норм чинного бюджетного та податкового законодавства, показників органів стягнення, Міністерства фінансів України | при формуванні бюджету на наступний рік та при внесенні змін до бюджету | фінансове управління | - | У 2016 році практично по всіх видах доходів, в т.ч. по найбільшому джерелу – ПДФО (план –421444,8 тис.грн, факт – 423427,4 тис.грн або 100,5%), забезпечено перевиконання планових сум. В цілому до бюджету при плані 1690842,4 тис.грн надійшло 1729585,1 тис.грн коштів або102,3 %, з них власних доходів при плані 803884,1тис.грн – 843033,0 тис.грн або 104,9%. Перевиконання доходів (більш, ніж на 50%) має місце по неподаткових надходженнях: по частині чистого прибутку КП за КБК 21010300 771,9% у зв’язку із авансовою сплатою даного платежу певними платниками, по КБК 21081100 (адмінштрафах та інших санкціях) – 236,8%, внаслідок оптимізації їх справляння, по КБК 22010300 (адмінзбір за держреєстрацію юр. осіб та фіз. осіб – підприємців) – 508,0% внаслідок зростання кількості реєстраційних дій та по КБК 24170000 (кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста) – 213,6%, внаслідок зростання в кінці 4 квараталу кількості укладених договорів із забудівниками. | Забезпечення надходження запланованих показників доходів до бюджету міста згідно з чинним законодавством |
| 2. | Моніторинг стану надходжень до бюджету в контексті економічних показників господарського комплексу міста, включаючи вивчення факторів впливу, причин невиконання, перспектив та резервів збільшення поступлень | протягом року | фінансове управління, Тернопільська ОДПІ | - | За 2016 р. досягнуто перевиконання плану власних доходів на 39149,0 тис. грн.. або 4,9 відсотків , в т.ч., по податку на доходи фізичних осіб - на 1982,6 тис.грн або 0,5% завдяки оптимізації його справляння та вишукання резервів, таких як детінізація зарплати, зменшення заборгованості по зарплаті та ін. Досягнуто зростання обсягів акцизного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, плати за оренду майна, єдиного податку, тощо. Як результат, порівняно з 2015 роком досягнуто ріст власних доходів міського бюджету на 226806,6 тис.грн або 136,8 відсотків. | Виявлення шляхів оптимізації надходжень до бюджету |
| 3. | Розроблення та виконання Заходів щодо наповнення бюджету, спрямованих на посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, економією бюджетних коштів, в першу чергу на адміністративні витрати, та ефективним використанням енергоресурсів у бюджетних установах | протягом року | фінансове управління, Тернопільська ОДПІ, органи стягнення розпорядники бюджетних коштів | - | Станом на 01.01.2017 року бюджетними установами міста проведені відповідні заходи, в результаті чого зекономлено коштів в сумі 19599,2 тис.грн. | Збільшення доходів бюджету, економія бюджетних коштів, покращення фінансової дисципліни |
| 4. | Застосування зваженого підходу до питання надання пільг по податках і зборах з позицій мінімізації втрат надходжень до бюджету міста | по мірі надходження звернень, із дотриманням встановлених строків | фінансове управління | - | Пільги по земельному податку надано згідно з рішенням Тернопільської міської ради від 22.12.2015р. № 7/3/22 та від 16.06.2016р. № 7/9/8 на суму близько 9,0 млн.грн.з розрахунку на рік. Зважаючи на ситуацію в країні, додатково у 2016р. звільнено земельні ділянки, зайняті підприємствами у сфері оборони ( за переліком, затвердженим постановою КМУ від 4.03.15р. №83 „Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави”), сума втрат на рік – близько 121,0 тис.грн. Пільги по податку на нерухоме майно на 2016 рік (відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 26.01.16р. № 7/5/1) в цілому надані на рівні попереднього року, при цьому враховано зміни до ст. 266 Податкового кодексу України, згідно з яким відмінено право органів місцевого самоврядування збільшувати неоподатковуваний поріг житлової нерухомості. Крім того, рішенням про бюджет міста на 2016 рік, з метою фінансової підтримки комунальних підприємств „Тернопільміськтеплокомуненерго” та „Тернопільводоканал”, які беруть участь в проектах по модернізації за рахунок коштів ЄБРР та Світового банку, їм встановлено нульову ставку відрахувань від чистого прибутку. | Забезпечення мінімальних втрат бюджету у зв’язку з наданням пільг, підтримка комунальних підприємств міста внаслідок їх звільнення від сплати податків і зборів |
| 5. | Перегляд ставок місцевих податків і зборів, встановлення яких згідно з чинним законодавством належить до компетенції Тернопільської міської ради, їх відповідності нормам Податкового кодексу України | (не пізніше 1.07.16 року | фінансове управління | - | Ставки земельного податку та податку на нерухоме майно на 2016 рік затверджені рішенням Тернопільської міської ради від 30.06.2015р. № 6/60/27 „Про місцеві податки і збори”(із змінами та доповненнями), а на 2017 рік в частині податку на нерухомість – рішенням від 16.06.2016р. № 7/9/8 „Про внесення змін в рішення Тернопільської міської ради від 30.06.2015р. № 6/60/27„Про місцеві податки і збори”, прийнятому як регуляторний акт, тобто за процедурою, передбаченою законодавством про регуляторну діяльність. | Збільшення надходжень до бюджету |
| 6. | Ефективне використання бюджетних коштів, що мають соціальне спрямування | протягом року | Розпорядники бюджетних коштів | - | Станом на 31.12.2016 року бюджетними установами міста проведені заходи і зекономлено коштів в сумі 19599,2тис.грн., в тому числі: - закладами освіти - 13769,0тис.грн. (через зведення груп в дитячих дошкільних закладах на час Різдвяних свят, відпусток без збереження заробітної плати за згодою працівників і за погодженням з адміністрацією, оптимізацію гуртків позашкільних навчальних закладів, енергозберігаючих заходів щодо споживання енергоносіїв); - закладами охорони здоров’я - 5593,4 тис. грн. (відпустки без збереження заробітної плати за згодою працівників і за погодженням з адміністрацією, заходи з оптимізації ліжкового фонду, заходи з енергозбереження, недопущення росту фактичної чисельності працівників); - управлінням соціальної політики - 85,4 тис.грн. (проводилась економія по енергоносіях шляхом відключення газового котла в теплі дні, заміна електролампочок на енергозберігаючі, не заповнення вакантних посад, оптимізація витрат на транспортні послуги); - закладами управління у справах сімї молодіжної політики і спорту - 8,7тис.грн. (запровадження енергозберігаючих заходів щодо споживання енергоносіїв, заходів з оптимізації мережі установ та видатків на їх утримання, виходячи із наявних фінансових ресурсів, не допущення збільшення фактичної чисельності працюючих); - закладами управління культури і мистецтв - 137,0 тис.грн ( запровадження енергозберігаючих заходів щодо споживання енергоносіїв, обмеження використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, заходи з оптимізації мережі установ та видатків на їх утримання, не допущення збільшення фактичної чисельності працюючих); - управлінням транспорту, комунікацій та зв’язку - 5,7 тис.грн. | економія бюджетних коштів |
| 7 | Аналіз та узагальнення даних щодо податкового боргу до бюджету міста, вивчення причин його виникнення та шляхів погашення чи зменшення. | щомісяця | Тернопільська ОДПІ, фінансове управління | - | На 1.12.2016р. сума податкового боргу склала 10,9 млн.грн, що на 2,9 млн. грн більше, ніж на початок року, це пояснюється проведенням Тернопільською ОДПІ нарахувань податків і зборів на протязі року, які не сплачені певними платниками ( зокрема, по ПДФО - за наслідками річного декларування, перевірок, по платі за землю – згідно щомісячних нарахувань, тощо). | Погашення заборгованості по зарплаті та податкової заборгованості |
| 8. | Здійснення комплексу заходів по погашенню податкової заборгованості до бюджету, виявлення суб’єктів господарювання, які порушують порядок провадження господарської діяльності,ухиляючись від оподаткування | протягом року | Тернопільська ОДПІ | - | За січень-грудень 2016 року працівниками Тернопільської ОДПІ проведено 52 перевірки СГД - юридичних осіб та 743 фізичних осіб-підприємців міста Тернополя по питанню правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, за результатами яких донараховано податків та штрафних санкцій на загальну суму 5771,7 тис.грн., в т.ч. податку на доходи фізичних осіб – 4856,3 тис.грн. У 2016 році до бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб та штрафних санкцій в сумі 18,2 тис.грн. | Збільшення надходжень до бюджету за рахунок погашення податкової заборгованості, зменшення кількості боржників та суми боргу, забезпечення своєчасного погашення платниками податкових зобов’язань |
| 9 | Створення умов для якісного обслуговування міського бюджету за доходами та видатками | квітень | казначейська служба України в м. Тернополі | 50,0 | Придбано комп’ютерну техніку – 50,0 | Посилення фінансово - бюджетної дисципліни |
| 10 | Виявлення суб’єктів господарювання, які порушують порядок провадження господарської діяльності,ухиляючись від оподаткування | протягом року | Тернопільська ОДПІ, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції,управління економіки, промисловості та праці |  | Обстежено 105 суб’єктів господарювання, 839 торгівельних закладів. | Збільшення надходжень до бюджету, легалізація трудових відносин |
| Завдання 2. Забезпечення прозорості показників бюджету міста та залучення громадян до бюджетного процесу |
| 1 | Інформування громади міста про затверджені та фактичні показники бюджету м. Тернополя на сайті Тернопільської міської ради | протягом року | фінансове управління |  | На сайті Тернопільської міської ради в розділі „Бюджет міста Тернополя” розміщено рішення щодо затвердження бюджету, його виконання, внесення змін,а також табличну інформацію та інфографіку бюджету як за доходами, так і за видатками, що систематично оновлюється. Крім того, рішення стосовно бюджету, розміщені в розділі „Нормативні документи” сайту міської ради. | Доступність інформації про бюджет |
| 2 | Розміщення на єдиному веб-порталі інформації про використання бюджетних коштів | протягом року | розпорядники та одержувачі бюджетних коштів |  | Інформація про використання управліннями коштів розміщена на єдиному веб-порталі | Забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів |
| 3 | Провадження системи електронних закупівель |  | розпорядники бюджетних коштів |  | В управліннях запроваджена система електронних закупівель. |  |
| 4.1. Розвиток підприємництва та регуляторна політика |
| Завдання 1. Покращення ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання . |
| 1. | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік | щороку до15 грудня | розробники регуляторних актів, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | Прийнято -рішення міської ради від 20.12.2016р. №7/13/36 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік»; -рішення виконавчого комітету від 30.11.2016р. №1011 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних атів на 2017 рік» | Забезпечення більш повного дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки в роботі регуляторного органу |
| 2. | Проведення відстежень результативності регуляторних актів та оприлюднення звітів про їх виконання | протягом року | розробники регуляторних актів |  | Проведено 18 відстежень результативності діючих регуляторних актів. Звіти оприлюднено на сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» | Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті |
| 3 | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва - організація роботи консультаційного пункту для платників податків | протягом року | Тернопільська ОДПІ | 200,0 | У 2016 році створено 4 консультаційних пункти (в приміщенні Тернопільської ОДПІ). | Проведення семінарів, круглих столів, брифінгів,прес-конференцій Випуск друкованої продукції, надання консультацій Консультації через службу 15-07 |
| 4 | Впровадження нових адміністративних послуг, зокрема - реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб підприємців - реєстрація речових прав на нерухоме майно - послуг и у сфері міграції | 1 півріччя | відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | За 2016 рік зареєстровано 23142 звернення. Надано консультацій – 13200. Надано послуг - 19444 | Дерегуляція бізнесу |
| 5 | Вдосконалення сайту Центру надання адміністративних послуг (електронна черга) | протягом року | відділ «Єдиний дозвільний центр» | 15,0 | Розширено функціонал програмної системи підтримки діяльності ЦНАП. | Забезпечення ефективної та прозорої системи видачі документів дозвільного характеру |
| 6 | Забезпечення фінансово-кредитної підтримку суб’єктів підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами | по мірі надходження заявок | управління економіки, промисловості та праці | 50,0 | Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу відшкодування відсотків за кредитами не проводилось. | Фінансова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва – заходи Програми розвитку малого та середнього підприємництва |
| 7 | Оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради | постійно | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  | Останнє оновлення 11.2016 р. | Інформування бізнесу |
| 8 | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства | 2016 | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  | 14 жінок-підприємців міста Тернополя були залучені до участі в американо-польсько-українському проекті «Е-bridge», метою якого є підтримка розвитку підприємництва серед жінок. Всього відбулася 21 зустріч. | Створення умов для розвитку підприємництва |
| 9 | Оприлюднення у засобах масової інформації базу даних об’єктів комунальної власності (приміщення земельні ділянки), які пропонуються для передачі в оренду та для продажу через аукціони суб’єктам малого підприємництва | протягом року | управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  | Оприлюднено 21 оголошення про намір передати в оренду 33 об’єкти комунальної власності загальною площею 3906,51 кв.м, 2 оголошення конкурсу на право оренди 2 об’єктів комунальної власності загальною площею 182,6 кв.м, 1 оголошення про намір передати в оренду 13 одиниць окремого індивідуально визначеного майна загальною вартістю 195852,0 грн. оголошення 9-ти аукціонів щодо продажу 16 об’єктів комунальної власності. | Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого бізнесу |
|  | Завдання 2 Адаптація суб’єктів господарювання до нових ринкових умов |
| 1 | Організація професійного навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах | протягом року | міськрайонний центр зайнятості |  | За січень – грудень 2016 року 794 особи проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості. | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |
| 2 | Проведення тематичних семінари «Як започаткувати власний бізнес», «Техніка пошуку роботи», «Жінка і праця» та ін. | протягом року | міськрайонний центр зайнятості |  | За січень – грудень 2016 року проведені675 семінарів„ Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає ” з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 4555 осіб, які проживають в Тернополі, 55 семінарів з жінками на теми: „ Жінка на ринку праці ”, „ З гендерних питань”, в яких взяли участь 385 жінок, 199 семінарів із роз’яснення законодавства про зайнятість населення – 1260 чол., 56 семінарів з профорієнтації на актуальні на ринку праці професії « Оволодій новою професією», в яких були задіяні 289 осіб. |  |
| 3 | Проведення заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи | протягом року | міськрайонний центр зайнятості |  | Для популяризації одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності проведено 27 інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес”, в яких брали участь 150 осіб і 20 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму – 45 чол. |  |
| 4 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур | Протягом року | ТНЕУ (відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій |  | Завершено двохрічну перепідготовку 13 слухачів за денною формою навчання та 11 слухачів за заочною формою навчання (загалом 24 особи), зарахованих у 2014 році на підставі ваучерів, виданих Тернопільським міськрайонним центром зайнятості, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем». Проведено заліково-екзаменаційну сесію для 17 слухачів, які проходять перепідготовку за заочною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем», зарахованих у 2015 році на підставі згаданих вище ваучерів. Наступна заліково-екзаменаційна сесія для вказаних осіб відбудеться у період з 27 лютого по 14 березня 2017 р. |  |
| 5 | Проведення навчання і стажування студентів за кордоном з вивчення досвіду підприємницької діяльності | протягом року | ТНЕУ (відділ міжнародного співробітництва ТНЕУ) |  | Навчання закордоном не проводилося | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |
| 6 | Здійснення одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | постійно | Міськрайонний центр зайнятості |  | 17 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності | Соціальний захист безробітних |
|  | Завдання 3. Створення сприятливих умов для підтримки та розвитку підприємництва |
| 1 | Впорядкування, розміщення та зовнішній вигляд тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності на території міста | постійно | відділ земельних ресурсів управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління з питань містобудування, архітектури та кадастру |  | відбулось 11 засідань комісії по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного та побутового призначення, розглянуто 99 заяв СПД - 126 місць розміщення об’єктів дрібно роздрібної торгівлі, погоджено 42 місця. | Розвиток інфраструктури |
| 2 | Проведення ярмарків за участю товаровиробників міста | протягом року | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | 2 сільськогосподарські ярмарки ; 1 передноворічний сільськогосподарський ярмарок. щосуботи на масиві «Дружба» - площадка на перехресті вул. Миру – Дружби діяв сільськогосподарський ярмарок | Популяризація продукції місцевих товаровиробників, зменшення цін на продукти харчування. |
| 3 | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив – 2016» Конкурс «Феєрія краси – 2016» Конкурси «Чарівна зачіска – 2016» Конкурс «Калинове намисто» Тернопільські дні моди | по мірі організації заходів | управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | 35,0 4,0 3,0 15,0 5,0 8,0 | У 2016 році конкурси не проводились. | Підтримка місцевого виробника, виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва. Створення позитивного іміджу підприємництва. |
| 4 | Відзначення кращих підприємців міста з нагоди святкування Дня підприємця | вересень | виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці | 20,0 | Проведено. | Створення позитивного іміджу підприємництва |
| 4.2. Споживчий ринок |
| Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб |
| 1 | Сприяння створенню нових підприємств торгівлі, сфери послуг | протягом року | виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | За рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі було відкрито підприємств: - торгівлі – 21; - громадського харчування – 6; - побуту – 4. | Підтримка місцевого виробника |
| Завдання 2. Впорядкування розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі на території міста |
| 1. | Оптимізація кількості об’єктів дрібно роздрібної торговельної мережі та місць її розміщення з урахуванням необхідності | протягом року | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | 89 об’єктів торгівлі подано на включення до списку об’єктів, що підлягають демонтажу. | приведення розміщення даних об’єктів на території міста у відповідність вимогам діючого законодавства |
| 2 | Впорядкування розміщення літніх майданчиків на території міста та прибережних зонах масового відпочинку - проведення обстежень літніх майданчиків, розташованих на території міста і прибережних зонах масового відпочинку та здійснення контролю з питань дотримання законодавства України, яке регулює діяльність підприємств сфери торгівлі | квітень – вересень | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | відбулось 11 засідань комісії з організації літньої торгівлі, розглянуто 106 звернень суб’єктів господарювання щодо погодження розміщення та облаштування об’єктів літньої торгівлі на території міста (крім парків). Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014р. №206 сезонний період функціонування об’єктів літньої торгівлі – з 15 квітня по 31 жовтня. Проведено обстеження 19 об’єктів літньої торгівлі щодо дотримання законодавства України, яке регулює діяльність підприємств сфери торгівлі. | Надання більш якісних послуг населенню в підприємствах ресторанного господарства, які здійснюють торгівельну діяльність в підприємствах сезонної торгівлі, поповнення міського бюджету, створення нових робочих місць. |
| 3. | Встановлення нічного режиму роботи закладам торгівлі, побуту, ресторанного господарства та закладам дозвілля | протягом року | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | відбулось 15 засідань комісії по розгляду заяв щодо встановлення нічного режиму роботи закладам торгівлі, побуту, ресторанного господарства та закладам дозвілля розглянуто 100 звернень суб’єктів господарювання. | Підтримання громадського порядку та забезпечення прав громадян на тишу у нічний час. Зменшення кількості звернень та скарг від мешканців міста. |
| 4 | Проведення заходів щодо забезпечення дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог нормативних документів | протягом року | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | Виявлено 61 факт порушення порядку провадження господарської діяльності та у відповідності до ст. 164 КУпАП направлено інформацію в правоохоронні органи. Оформлено 31 адміністративний протокол за відсутність погодження режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та сфери обслуговування та 13 протоколів за відсутність погодження на розміщення та облаштування об’єкту літньої торгівлі. | Регулювання діяльності у сферах торгівлі та побутового обслуговування населення |
| Завдання 4. Забезпечення якості та безпеки товарів, що реалізуються на ринках та в торгівельній мережі міста |
| 1. | Проведення самостійно та у складі комісій обстеження суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю та надають послуги відповідно до вимог чинного законодавства. | протягом року | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, Тернопільська ОДПІ, управління муніципальної поліції |  | У 2016 році спеціалістами управління обстежено 839 об’єктів сфери торгівлі та побуту. | Підвищення культури обслуговування населення та забезпечення якості та безпеки товарів, що реалізуються на ринках та в торгівельній мережі міста. |
| 2. | Координація роботи у сфері контролю якості та безпеки товарів | протягом року | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | Спеціалістами управління проводиться постійна консультативно-роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання щодо обов’язкового дотримання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів санітарних норм та правил. | Насичення споживчого ринку безпечною продукцією |
| 3. | Недопущення стихійної торгівлі на вулицях міста (відкриття ринків в мікрорайонах міста) | протягом року | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  | Оформлено 156 адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП за самовільне, без погодження виконавчих органів міської ради, узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. | Забезпечення дотримання санітарних норм і правил при реалізації продовольчих товарів. Збільшення надходжень податків до міського бюджету (єдиного податку). |
| V. Розвиток інфраструктури |
| 5..1 Управління об’єктами комунальної власності |
| Завдання 1. Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади міста |
| 1 | Формування пропозицій вільних об’єктів нерухомості комунальної власності для передачі в оренду згідно намірів чи конкурсів та підготовка відповідних рішень | протягом року | управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - | Прийнято 19 рішень про намір передати в оренду 30 об’єктів комунальної власності загальною площею 3965,16 кв.м, 1 рішення про намір передати в оренду 13 одиниць окремого індивідуально визначено майна 2 рішення про оголошення конкурсу на право оренди 2 об’єктів комунальної власності загальною площею 182,6 кв.м. До міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 7902,5 тис.грн., що становить 118 % до планових завдань (6680,0 тис.грн.). | Надходження до міського бюджету коштів від оренди комунального майна в сумі 6,0 млн. грн. та відчуження комунального майна в сумі 3,0 млн. гривень |
| 2 | Формування пропозицій щодо приватизації майна комунальної власності шляхом викупу орендарями або продажу на аукціонах та підготовка відповідних рішень | протягом року | управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - | Проведено підготовчу роботу до приватизації шляхом продажу на аукціоні 16 об'єктів комунальної власності та шляхом викупу орендарями - суб’єктами малого підприємництва – 4 об'єкти. За звітний період від приватизації об’єктів комунальної власності до міського бюджету перераховано 4040,9 тис.грн., що становить 101% до планових завдань (4000,0 тис.грн.). |  |
| 3 | Здійснення продажу об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарем, або за конкурентними способами (на аукціоні) та своєчасне оформлення договорів купівлі-продажу майна, включеного до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню) | протягом року | управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - | укладено 7 договорів купівлі-продажу шляхом продажу на аукціоні приміщень загальною площею 1060,2 кв.м на суму 2675,8 тис.грн з ПДВ та 4 договори купівлі-продажу шляхом викупу орендарем загальною площею 999,9 кв.м на суму 3102,3 тис.грн. з ПДВ. | Підготовка до продажу 12 об’єктів |
| 4 | Здійснення передачі в оренду комунального майна згідно оголошених намірів чи конкурсів та прийнятих відповідних рішень | протягом року | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  | Прийнято 20 рішень, згідно яких передано в оренду 22 об’єкти комунальної власності загальною площею 3176,85 кв.м та 1 рішення щодо передачі в оренду 8 одиниць окремого індивідуально визначеного майна вартістю 80 тис. грн. | Оперативне управління комунальним майном |
| 5 | Проведення роботи по виявленню об’єктів не облікованого безхазяйного майна, які не використовуються чи використовуються не за призначенням, підготовка пропозицій щодо постановки їх на баланс, оформлення права власності, та подальшої їх приватизації або надання в оренду (інвентаризація) | липень | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  | Ведеться постійний контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди нежилих приміщень, цілісних майнових комплексів, окремого індивідуально визначеного майна. Об’єктів не облікованого майна не виявлено. |  |
| 6 | Забезпечення поступлення коштів до міського бюджету від передачі в оренду та від приватизації майна комунальної власності згідно планових показників | протягом року | -//- | - | Направлено 78 претензій орендарям, які допустили заборгованість по орендній платі на суму 311 615,51 грн.. За результатами вжитих заходів боржниками оплачено заборгованість на суму 359 201,09 грн. (в тому числі заборгованість за попередні періоди). | Збільшення надходжень до бюджету |
| 7 | Проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | Протягом року | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  | За кошти управління виготовлено 29 технічних паспортів, здійснено оцінку та рецензування 40 об’єктів комунальної власності. Використано кошти в сумі 78,3 тис.грн. | Проведення оцінки та рецензування звітів 50 об’єктів, виготовлення 25 технічних паспортів та 9 проектів землеустрою |
| 8 | Оприлюднення у засобах масової інформації щодо об’єктів комунальної власності, які пропонуються для передачі в оренду та для продажу на аукціонах | по мірі необхідності | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  | Оприлюднено 21 оголошення про намір передати в оренду 33 об’єкти комунальної власності загальною площею 3906,51 кв.м, 2 оголошення конкурсу на право оренди 2 об’єктів комунальної власності загальною площею 182,6 кв.м, 1 оголошення про намір передати в оренду 13 одиниць окремого індивідуально визначеного майна загальною вартістю 195852,0 грн. Згідно прийнятих рішень міською радою оприлюднено оголошення 9-ти аукціонів щодо продажу 16 об’єктів комунальної власності. | Забезпечення прозорості роботи органів місцевого самоврядування |
| 9 | Покращення стану об’єктів комунальної власності | вересень | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | 100,0 | Виконано | Ремонт приміщення вул..Коперніка,1 |
| 10 | Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств | 2016 | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  | КП «Тернопільміськсвітло» надано кошти в поповнення статутного капіталу для придбання автопідйомника ТМШРБП «Міськшлярембуд» для придбання машин, техніки, обладнання та елементів для примусового зниження швидкості. | МШЕД-навантажувач,екскаватор, каток) КП «Міськсвітло»-екскаватор КП «Ритуальна служба» - автобус, КП «Міськсвітло» - автовишка |
| 5.2. Інвестиційна діяльність Завдання 1. Підвищення інвестиційної привабливості міста |
| 1 | Розробка та підтримка інвестиційного порталу міста | протягом року | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» | - | Інвестиційна інформація міста постійно оновлюється. | Покращення інформування потенційних інвесторів |
| 2 | Оновлення інвестиційного паспорту міста | до 1.05.16 | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  | Інвестиційний паспорт випущено українською та англійською мовами. 19.05.2016 року – презентація інвестиційного паспорту міста Тернополя на Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016». |  |
| 3. | Актуалізація та постійне оновлення Автоматизованої системи управління відображенням муніципальних даних. | протягом року | управління стратегічного розвитку міста |  | Постійно оновлюється та доповнюється новими рубриками. Додано інформацію про: - надані містобудівні умови; - карту прибирань прибудинкових територій; - маршрути громадського транспорту; - оновлений перелік депутатів міської ради та виборчі округи; - виконані ремонтні та будівельні роботи у ІІ півріччі 2016 року; - об’єкти несанкціонованої торгівлі; - інформація з переліком та фотофіксацією незаконних об’єктів будівництва; - 15.06.2016 року було зроблено презентацію Електронної карти міста з відображенням на ній тимчасових споруд (МАФів) з інформацією про їх власників та місця розташування. |  |
| 4 | Підтримання та оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості міста | квітень листопад | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | 70,0 | Підрозділ впливової британської газети міжнародних фінансових кіл, яка виходить у Лондоні «The Financial Times» - журнал «fDi Intelligence» визнав Тернопіль одним із кращих в рейтингу малих європейських міст на 2016-2017 роки за показниками економічної ефективності. У цьому рейтингу Тернопіль отримав друге місце після столиці Македонії. 28.04. 2016 р. рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» оновлено довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою, рівень рейтингу -uaBBB– прогноз «стабільний». Результат оновлення – підтвердження рейтингу. 28.04. 2016 р. рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» оновлено рейтинг інвестиційної привабливості, рівень рейтингу - invBBB+.Результат оновлення – підвищення рейтингу. Рейтингове агентство «Євро-Рейтинг» за результатами оновлення рейтингу інвестиційної ефективності міст, Тернополю оновлено рейтинг на рівні ineС, що відповідає рівню «вище середнього». |  |
| 5 | Проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації, тощо об’єктів незавершеного будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури міста | протягом року | управління стратегічного розвитку міста |  | Проведено 5 засідань комісії з вибору інвестора | залучення інвестицій на розвиток економіки |
| 6 | Участь у проектах та грантових програмах Міжнародних інвестиційних фондів, світових компаній | протягом року | виконавчі органи міської ради , комунальні підприємства |  | Прийнято участь у 16 проектах та грантових програмах Міжнародних інвестиційних фондів, світових компаній |  |
| 7 | Формування переліку інвестиційних об’єктів та проектів | Лютий | Управління стратегічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства |  | Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради затверджено рішення №156 від 17.02.2016 року, №380 від 04.05.2016 року, №561 від 29.06.2016 року, №590 від 07.07.2016 року, №1139 від 28.12.2016 року «Про доповнення переліку інвестиційно привабливих об’єктів», в якому внесено до переліку інвестиційно привабливих проектів 8 об’єктів. | Залучення інвесторів |
| 5.3 Земельні відносини |
| Завдання 1. Збільшення доходної частини міського бюджету за рахунок надходжень від орендної плати, земельного податку та продажу земельних ділянок |
| 1 | Проведення інвентаризації землі | 1 квартал | відділ земельних ресурсів | 2000,0 | Інвентаризовано 230 га, використано 645,9 тис.грн. | Забезпечення надходжень до міського бюджету від продажу землі – 3,0 млн. грн. |
| 2 | Проведення експертної грошової оцінки землі | Протягом року |  | 100,0 | Зроблено 1 звіт про експертну грошову оцінку на суму 2,9тис. грн. |  |
| 3 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста | 3 квартал |  | - | Виконання перенесено на 2017 рік |  |
| 4 | Організація аукціонів | протягом року |  | 190,0 | До міського бюджету від продажу землі поступило 8,6 млн.грн., в т.ч. шляхом продажу 3 з/д через аукціон на суму 1,02 млн.грн. |  |
| 5 | Проведення робіт з рекультивації порушених земель (рекультивування та очищування). | протягом року |  | 199,0 | Роботи виконано на 20 га |  |
| 6 | Розроблення робочих проектів землеустрою | протягом року |  | 199,0 | Використано 69,4 тис.грн.- виконано 4 роб.проекти земельних ділянок та на 4 з/д виконано топографо-геодезичні і картографічні роботи |  |
| 5.4Містобудування та житлова політика |
| Завдання 1. Створення матеріальної та інформаційної бази ведення містобудівного кадастру |
| 1. | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 1 квартал | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру | 60,0 | Заплановано перенести на 2017 рік | Забезпечення доступу до інформації працівникам управління |
| 2. | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | травень | -//- | 100,0 | Виконано, профінансовано 43,8 тис.грн. |  |
|  |  |  |  |  |  | Забезпечення інформації захистом від можливості зовнішнього втручання |
| 3 | Придбання комп’ютерного обладнання та розмножувальної техніки-забрати | квітень | -//- |  | Не придбано із-за відсутності коштів | підвищення ефективності надання адміністративних та неадміністративних послуг |
| 4 | Виготовлення і ведення цифрових планів інженерних мереж м. Тернополя масштабу 1:500 з наданням інформаційних даних в містобудівний кадастр | 1 півріччя | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру, комунальні підприємства та інші спеціалізовані підприємства |  | Цифрові плани інженерних мереж в масштабі 1:500 організаціями, які експлуатують інженерні мережі, в службу містобудівного кадастру не надані. | Оновлення даних цифрових планів |
| Завдання 2. Приведення містобудівної діяльності у відповідність до чинного законодавства |
| 1 | Організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків; | протягом року | Управління з питань містобудування, архітектури та кадастру, відділ державного архітектурно-будівельного контролю |  | Проводиться співпраця з відділом державного архітектурно-будівельного контролю по введенню в дію об’єктів незавершеного будівництва.Станом на 1.01.2017 року введено 74,5 тис.кв.м житла. | Введення в експлуатацію розпочатих об’єктів соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури міста |
| 2 | Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів | по мірі завершення будівництва |  |  | За 9 міс.2016 року введено в експлуатацію 63,4 тис.кв.м житла, що складає 52,8 відсотків до виконання програми та 89,8 відсотків до відповідного періоду минулого року. За 2016 рік очікується ввести 120 тис.кв.м житла. |  |
| 3 | Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю | постійно | відділ державного архітектурно-будівельного контролю |  | Здійснюється діяльність за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності | дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності |
| 4. | Розробка-корегування детальних планів території мікрорайону «Північний» | протягом року | управління з питань містобудування, архітектури та кадастру | 400,0 | Використано 390,1 тис.грн. Розроблено, проведено громадські слухання, подано на затвердження чергової сесії міської ради | Деталізація рішень Генерального плану м. Тернополя та уточнення окремих його положень, пов’язаних з розміщенням житла і інших об’єктів містобудування |
| 5 | Розробка-корегування детальних планів території мікрорайону «Південний» | протягом року | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру | 300,0 | Заплановано перенести на 2017 рік |  |
| 6 | Розробка-корегування цифрового детального плану території житлового району №6 | травень | -//- |  | Розробка буде здійснюватися за кошти інвестора. (ПП «Креатор-буд») |  |
| Завдання 3. Покращення житлових умов населення |
| 1 | Упорядкування житла дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування | квітень-жовтень | служба у справах неповнолітніх дітей | 24,0 | Використано 20 тис грн. для упорядкування житла, право власності на яке має дитина, позбавлена батьківського піклування. Закріплено житло за місцем його знаходження на праві користування – 103; належить на праві власності – 28; складено банки даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла та потребують покращення житлово-побутових умов - 22. Над майном 28 дітей встановлено опіку, здійснюється контроль за його збереженням. На підставі правоустановчих документів сформовано Єдиний житловий реєстр дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Подано документи на 7 дітей, які відповідають віку для постановки їх на квартирний облік. | Поліпшення житлових умов |
| 2 | Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла. | протягом року | управління з питань містобудування, архітектури та кадастру |  | Проектно-кошторисна документація для земельних ділянок під будівництво доступного житла не розроблялась | Проектно-кошторисна документація для земельних ділянок під будівництво доступного житла. |
| 3 | Реалізація державних програми будівництва (придбання) житла - відшкодування витрат по обслуговування кредитів | протягом року | Регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», будівельні компанії,управління сім’ї, молоді та спору | 100,0 | Використано 6,0 тис.грн. з міського бюджету на обслуговування кредитів. | Поліпшення житлових умов |
| 4 | Підтримка в актуальному стані Єдиного державного реєстру осіб, які потребують поліпшення житлових умов. | протягом року | відділ квартирного обліку та нерухомості | - | Єдиний державний реєстр в даний час не працює, розробляється механізм передачі від фонду Молодіжного кредитування до Тернопільської ОДА. | Поліпшення житлових умов |
| 5 | Облаштування пандусами об’єктів комунальної власності у разі проведення ремонту, реконструкції | протягом року | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  | При проведенні капітального ремонту об’єктів благоустрою та шляхово-мостового господарства міста влаштовуються пандуси на пішохідних переходах та місцях з обмеженим доступом (сходи, пішохідні доріжки, парки, сквери). | Покращення доступу до інфраструктури міста осіб з обмеженими можливостями |
|  | 5.5 Будівництво, ремонт та утримання шляхово-мостового господарства |
|  | Завдання 1 Покращення та розвиток інфраструктури |
| 1 | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства (вул.: Тролейбусна, Набережна-бічна, Шашкевича, Бродівська, Микулинецька, Чехова, Н.Світ, Спадиста, С. Будного, Надзбручанська та ін. в тому числі реконструкція вул.. Руської (дамба Тернопільського ставу) вул. Гайова | протягом року | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технагляду | 32500,0/ 37596,5 | Оплачено 35677,53 тис. грн. Виконано роботи на: вул. Надзбручанська, вул. Пушкіна, вул. Набережна-бічна, вул. Бродівська (дорога), вул. Канадська, зупинка на вул. 15 Квітня поблизу житлових будинків по вул.Академіка Сахарова, 1, 5, 7, ремонт прилеглої території до ТНВК №35, вул. Тролейбусній, проїзд від вул.С.Будного до ТЗОВ «Тернопільхлібпром», три зупинки на вул. Текстильній, влаштовано пішохідний перехід на проспекті Злуки в районі будинку № 23, виконано роботи з влаштування розворотного майданчика з зупинкою громадського транспорту в районі житлового будинку №50 по вул.Чернівецькій, вул. Хутірська, вул. Чумацькій, вул. Січових Стрільців – тротуар, ремонт вул. Шашкевича (перехідний об’єкт), вул. Микулинецькій (перехідний об’єкт), вул. Глиняна – тротуар (перехідний об’єкт), вул. Білецька – тротуар (перехідний об’єкт), зупинка громадського транспорту по вул.15 Квітня навпроти магазину «Молодіжний» (перехідний об’єкт), вул. Білецькій («Циганка»)– заміна верхнього шару дорожнього одягу проїжджої частини вулиці - укладено договір на 2016-2017р.р.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. ------------------------------------------ Оплачено 8629,12 тис. грн. (3630,37 міський бюджет; 4998,75 державний бюджет) Виконано роботи: - дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м.Тернополі – реконструкція гідротехнічні споруди (співфінансування); проїзна частина) (співфінансування), роботи виконано частково; дощова каналізація, роботи виконано частково; –підвісна лінія для руху тролейбусів; – підсилення прогінної будови шлюза; - тротуари шлюза. ----------------------------------------- вул. Гайова - роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю коштів по співфінансуванню з державного бюджету ---------------------------------------- Оплачено 1084,58 тис. грн. Виконано роботи на вул. Бродівська (шляхопровід), виготовлено проект «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об"їзна в районі вул. Гайової» - 1 етап | Зменшення аварійності на вулицях міста |
|  | капітальний ремонт шляхопроводів |  |  | 700,0 1740,0 |  | 3 од вул.Об’їзна в районі Гайової, вул.Микулинецька в напрямку ОСП «Ватра», вул..Промислова |
| 2 | Поточний ремонт шляхово-мостового господарства міста: проспект Злуки, пр-ст С. Бандери, вул.. Бережанська,вул. Лучаківського, вул.. Л. Українки, вул.. Канадська, вул.. Достоєвського, вул.. Петриківська, вул.. Кн. Островського, вул. Текстильна та інші | протягом року | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології відділ технагляду | 20 400,0/ 23610,09 | Оплачено 24620,39 тис. грн. - проведено ремонт на 89 вулицях міста.Загальна площа виконаних робіт складає - 44820 м2 - виконано першочергові роботи з ліквідації глибоких вибоїн на суму 117,7 тис.грн. на 23 вулицях міста та інші роботи поточного характеру, в т. ч. технагляд. | Зменшення аварійності на вулицях міста, ремонт 100 вулиць |
| 3 | Утримання шляхово - мостового господарства | протягом року | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | 16731,0 | Оплачено 18255,66 тис. грн. - Надано послуги згідно розроблених маршрутів та графіків санітарного утримання шляхово-мостового господарства міста. | Виконання заходів програми реформування житлово-комунального господарства |
| 4 | Будівництво багатоповерхових стоянок автомобільного транспорту | протягом року | управління архітектури, містобудування та кадастру | Кошти інвестора | Передбачається у забудові мікрорайонів «Кутківці» , «Північний» у майбутніх періодах. |  |
| 5 | Будівництво нового автовокзалу в напрямку Підволочиського шосе |  | -//- | Кошти інвестора | Передано ділянку ПП «Креатор-Буд» |  |
| 6 | Розвиток вело інфраструктури міста | протягом року | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології відділ технагляду, будівельні організації, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» |  | Оплачено 412,04 тис. грн. Встановлено велопарковки на 10 об'єктах та облаштовано велодоріжки на 4 об'єктах | Організація паркувальних місць для велосипедів-30 одиниць |
| 7 | Облаштування міського кладовища по вул..Бригадній | 1 півріччя | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології КП «Ритуальна служба» | 1400,0/ 4500,0 | Оплачено 4500,0 тис. грн. Кошти перераховано в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» та використані у відповідності до ПКД |  |
| 8 | Створення парку водних розваг, розвиток гребного каналу, оновлення відпочинкових та спортивних зон | 2016 | управління у справах сім’ї,молодіжної політики та спорту |  | Перенесено на 2017 рік | Гребний канал |
| 9 | Будівництво (футбольних полів, хокейних площадок ) | 2016 | управління у справах сім’ї,молодіжної політики та спорту |  | Перенесено на 2017 рік | Покращення спортивної інфраструктури |
| 10 | Капітальний ремонт під’їзних шляхів Тернопільської комунальної міської лікарні № 2 | 3 квартал | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології відділ технагляду | 408,0 | Виконано | Своєчасне надання медичної допомоги |
| 11 | Будівництво пам’ятника «Небесній сотні» | березень-жовтень | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру | 2441,6 | Виконано |  |
| 5.6.Житлово-комунальне господарство |
| Завдання 1 Покращення стану вулично-дорожної мережі (доріг,проїздів, тротуарів) |
| 1. | Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 25000,0 41725,0 | Оплачено 36467,62 тис. грн. Роботи виконано на 35 об'єктах, частково на 14 об'єктах | Відновлення 40,0 тис. м.2 (50 вулиць)дорожнього покриття прибудинкових доріг та проїздів, з метою забезпечення безаварійного руху спеціального, приватного автотранспорту та збільшення міжремонтних термінів експлуатації доріг |
| 2 | Проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 5900,0 7450,0 | Оплачено 6379,73 тис. грн. Виконано роботи на: -вул.Б.Хмельницького (ділянка від заїзду на територію Тернопільського РЕМ до вул.Чорновола); -вул. 15 Квітня (від вул. Купчинського до проїзду між будинками № 4,6-в); - вул.В.Великого (від монастиря до вул.Тарнавського); -вул.Бродівській в районі житлового будинку №50; -на бульварі Т.Шевченка (1 черга); на бульварі Т.Шевченка (2 черга); -на вул.Князя Острозького (ділянка від вул. Пирогова до вул.Шпитальної) в м.Тернополі; вул.Дружби (від вул.Миру до вул.Гетьмана П.Орлика); - на вул.А.Чехова (ділянка від вул.Полковника Д.Нечая до вул.І.Котляревського; - по вул.Львівській (від гуртожитку №4 до житлового будинку №14); по вул.Карпенка від перехрестя з вул.Степана Будного до будинку №2. Частково виконано роботи на: на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку № 3 даної вулиці); на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка); на вул.Князя Острозького (в районі Тернопільської обласної філармонії). |  |
| 3 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів | протягом року | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | 9000,0 | Оплачено 3126,76 тис. грн. - виконано роботи на 5 об'єктах | Згідно титульних списків -10 тис.кв.м |
| 4 | Поточний ремонт заїздів до житлових будинків | протягом року | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, підприємства , що обслуговують житловий фонд | 5000,0 | Кошти в бюджеті у 2016 році міста не передбачені За кошти підприємств, що обслуговують житловий фонд роботи не проводились. | 70 заїздів з метою забезпечення безаварійного руху спеціального, приватного автотранспорту та збільшення міжремонтних термінів експлуатації |
| Завдання 2. Покращення стану вуличного освітлення |
| 1. | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій вул.: Чехова, Новий Світ, Новий Світ-бічна, Дівоча, Весела та ін. | квітень-жовтень | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» | 2100,0 2384,0 | Оплачено – 2351,08 тис. грн. Виконано роботи на 34 об'єктах: вул. Фестивальна, вул. Молодіжна, вул. Н.Гірняка, вул.У.Самчука, вул. І.Котляревського, вул. Я.Головацького,вул. М.Глінки, вул. М.Коцюбинського, вул. Бордуляка, вул. Північна, вул.І.Пулюя, вул. В.Болюха, вул. Я. Гніздовського, вул. Бережанська, вул. Хліборобна, вул. Січових Стрільців – вул. М. Гоголя, вул. Городна, вул. Калинова, пров.Микулинецький, вул.Транспортна, вул.Новий Світ, сквер Кобзаря, вул.Бригадна, вул.Текстильна, вул. Бродівська-Д.Лук’яновича, вул. Полковника Морозенка, вул. Б. Лепкого, вул. Братів Бойчуків, вул. Лучаківського – бульвар Просвіти, вул. Протасевича, на проспекті Степана Бандери (розворотний круг), влаштовано освітлення на Дальньому пляжі, на бульварі Просвіти та на площі Героїв Євромайдану. | Заміна 260 світильників, відновлення 4,5 км ліній зовнішнього освітлення з метою забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах міста |
| 2. | Освітлення прибудинкової території | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» |  | Роботи з освітлення прибудинкової території проведені підприємствами надавачами послуг за рахунок квартирної плати у 1135 будинках | Відновлення освітлення з метою забезпечення безпечного пересування мешканців та зменшення рівня вандалізму |
| 3 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (ілюмінація ,новорічне освітлення) | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» | 7740,0 9798,0 | Оплачено 9798,68 тис. грн. Надано послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення. Проведено роботи з демонтажу та монтажу новорічної ялинки та ілюмінації міста | Належне освітлення міста у вечірній та нічний час |
| Завдання 3. Утримання об’єктів зеленого господарства |
| 1. | Догляд за об’єктами зеленого господарства | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 3300,0 3214,5 | Оплачено 3214,47 тис. грн. Виконано роботи із видалення сухостійних та аварійних дерев - 133 шт., із омолоджувальної та формувальної підрізки – 416 дерев, а також - з догляду за чагарниками – 867 шт. Виконано роботи по вертикальному озелененню міста: встановлено вазони типу «каскад» та «термос», декоративне озеленення на суму 102,2 тис.грн. | Формувальне обрізання крон дерев (850 шт.), Омолоджувальне обрізання дерев (200 шт.), Догляд за деревами кулевидної форми (188 шт.(3р. в сезон)) Видалення порослевих пагонів на деревах (850 шт.) Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (400 шт.) Садіння літніх та багаторічних квітників (3000,0 м2) Встановлення вертикального озеленення (650 шт. вазонів |
| Завдання 4. Благоустрій об’єктів міста |
| 1 | Влаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків | Протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, | 400,0 2389,0 | Оплачено 2136,78 тис. грн., влаштовано 50 майданчиків | 70 одиниць |
| 3 | Виготовлення ПКД парку «Загребелля», об’єктів благоустрою | вересень | -//- | 900,0 500,0 | Дані роботи не виконувались, по причині відсутності фінансування . | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території міста |
| 4 | Утримання та поточний ремонт фонтанів | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» | 700,0 587,6 | Послуги надано -оплачено 585,3 тис. грн. | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території міста |
| 5 | Реконструкція фонтану у парку «Національного відродження» | 2016 | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології , КП «Тернопільводоканал» | - | Кошти в бюджеті міста не передбачені | Покращення благоустрою міста |
| 6 | Проведення реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій («Циганка») під відпочинково-прогулянкову зону в м. Тернополі | серпень | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 4000,0 18547,0 | Оплачено 18481,81 тис. грн. Виконано роботи з реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій («Циганка»): – укріплення набережної на ділянці від водозабірної станції до рятувальної вишки за адресою вул. Білецька; - благоустрій території під відпочинково-прогулянкову зону в м. Тернополі; - тротуари. | Покращення благоустрою міста |
| 7 | Капітальний ремонт об’єктів благоустрою в м. Тернополі | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 16500,0 24967,0 | Оплачено 22712,61 тис. грн. Виконано роботи сквер вул.Валова- вул.Руська,19 з влаштуванням дитячого майданчика; скверу по вул.Б.Лепкого бульвару С.Петлюри бульвару Просвіти | Покращення благоустрою міста бул.Д.Галицького,черга3 бульв.С.Петлюри, сквер Б.Лепкого вул.Валова-вул. Руська, 19; бульв. Просвіти, навколо острова»Чайка» доріжка в парку «Топільче» |
| 10 | Облаштування підпірних стінок | квітень -жовтень | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 904,0 1309,13 | Оплачено 939,82 тис. грн. Проведено роботи на вулицях міста: Кн. Острозького, 29,31; Миру, 2, 3, 5,11, 13; Коновальця, 6, Танцорова, 18,20,22, Просвіти, проспект Злуки 18 | 13 шт. |
| 11 | Приведення в належний санітарно-технічний стан пішохідних підземних переходів | вересень | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  | У зв’язку із відсутністю коштів не проводилося | підвищення доступності об’єктів інфраструктури для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп |
| 12 | Регулювання чисельності безпритульних тварин та роботи пов’язані з цим | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 800,78 | Оплачено 619,50 тис. грн. Послуги надані у відповідності технічного завдання переможця процедури закупівлі відкритих торгів. Бюджетне призначення скореговано у відповідності до наданих послуг. | Зменшення популяції безпритульних тварин на 15% |
| Завдання 5. Покращення послуг з утримання будинків |
| 1. | Сприяння створення ОСББ та визначення управителів (балансоутримувачів та їх фінансова підтримка) | 1 півріччя | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  | Станом на 30.01.2017 р. утворено 448 ОСББ. Надано фінансову підтримку об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на придбання матеріалів необхідних для виконання поточного ремонту житлових будинків – 79,67 тис. грн. | Надання консультаційно-дорадчої допомоги |
| 2. | Сприяння забезпечення реалізації мешканцями гуртожитків права на приватизацію займаних приміщень | постійно | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, відділ квартирного обліку та нерухомості |  | Рішенням сесії міської ради прийнято в комунальну власність міста гуртожиток Тернопільського обласного управління водних ресурсів за адресою вул.Текстильна, 30а; ПАТ «Тернобуддеталь» вул. С. Стадникової,10; КПТОРВКФ «Сервіс Тернопілля» вул. М.Карпенка,20; ТзОВ «Тернопільбуд» частини кімнат; Державна інспекція сільського господарства України вул. Липова,25а; Міністерство оборони України вул. Лозовецька,34. | Прийняття відомчих об’єктів житлового фонду у територіальну власність міста |
| 3 | Вдосконалення структури якісних та кількісних послуг по забезпеченню надання житлово-комунальних послуг, прозорих взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг | 1 півріччя | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  | Конкурс не проводився | Проведення конкурсів з визначення управителів будинків |
| Завдання 6. Створення сприятливих умов проживання населення |
| 1. | Капітальний ремонт житлового фонду (покрівель, інженерних мереж житлових будинків, міжпанельні шви) із застосуванням енергозберігаючих технологій. | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 69452,0 | Профінансовано 56727,6 тис.грн-виконано роботи щодо заміни вікон на енергозберігаючі на сходових клітках житлових будинків за адресами: вул. Чалдаєва, 8, 10, вул. Бродівська, 50, Київська, 10, вул. Лучаківського, 12а, пр. Злуки, 3, 39, вул. Тарнавського, 22, 24, вул. В. Великого, 1, вул. 15 Квітня,29. Виконано роботи щодо утеплення фасадів житлових будинків за адресами: вул. Чумацька, 27, вул. Б. Хмельницького, 21А, вул. Підкови ,6,10; щодо капітального ремонту покрівлі з утепленням у будинку на вул. С. Будного, 20. Виконано роботи щодо капітального ремонту фасадів з утепленням будинків на вул. Руська, 35, вул. В. Великого, 1, а також щодо заміни вікон на енергозберігаючі і освітлення в місцях загального користування будинку на вул. Лепкого, 11. Заміна мереж Збаразька,37. Оплачено 4582,063 тис. грн.; Ремонт покрівель - виконано 25 покрівель, 2 частково – оплачено 6876,42 тис. грн.Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання - виконано 96 об'єктів – оплачено – 4661,61 тис. грн. Ремонт міжпанельних швів на 17об'єктах, оплачено 853,46 тис. грн. | Покращення стану житлових будинків |
| 2 | Капітальний ремонт ліфтового господарства | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, підприємства,що обслуговують житловий фонд міста | 500,0 3149,0 | Оплачено 3004,04 тис. грн. Виконано роботи з ремонту 59 ліфтів | 15 ліфтів з метою збільшення міжремонтних термінів експлуатації |
| 3 | Проведення капітального ремонту та заміни внутрішньо будинкових інженерних мереж, елементів обладнання (дерев’яні комірки, оголовки) | протягом року | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, підприємства, що обслуговують житловий фонд міста | 7615,0 | Виконано роботи з ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання - виконано 96 об'єктів – оплачено – 4661,61 тис. грн. | Покращення умов проживання мешканців |
| 4 | Встановлення лавок і смітників | -//- |  |  | Влаштовано 30 лавок та 151 урна |  |
| 5 | Заміна та встановлення поштових скриньок | -//- |  | 70,0 | Оплачено – 33,41 тис. грн. |  |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкових систем пожежогасіння | -//- |  | 85,0 | Не виконано відсутність фінансування |  |
| 7 | Заміна внутрішньо квартирних мереж (газове обладнання ,нагрівальні прилади, рушник осушки, прилади обліку води) | -//- |  | 120,0 224,0 | Встановлено 66 приладів обліку води, 10 приладів газового обладнання, 6 батарей та 1 рушникосушку в квартирах малозабезпечених громадян-оплачено 120,67 тис. грн. | Встановлення в квартирах малозабезпечених громадян |
| 8 | Відшкодування вартості спожитої води мешканцями (дотація з міського бюджету) | -//- |  | 189,0 | Профінансовано 142,81 тис. грн. КП «Тернопільводоканал» | Покращення умов проживання мешканців |
|  | Завдання 7.Забезпечення надання мешканцям життєво необхідних послуг |
| 1 | Утримання та поточний ремонт дощової каналізації | Протягом року | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ,КП «Тернопільводоканал» | 800,0 393,9 | Виконано роботи на вул. Липовій, вул. Галицька –Коновальця, поточний ремонт інженерних мереж дощового колектора (ділянка від вул. С. Крушельницької до Тернопільського ставу), оплачено 344,5 тис. грн. | Зменшення підтоплень вулиць та територій міста при паводкових опадах |
| 2 | Відведення дощових вод з території міста | по мірі виникнення | -//- | 1000,0 | Кошти перенаправлені на ремонт каналізаційного колектора господарсько-побутових стоків по вул.Микулинецькій | -//- |
| 3 | Будівництво каналізаційних колекторів та мереж водовідведення на не каналізованих вулицях міста | 2016 | -//- | 1150,0 | Виконано роботи з будівництва дощового коллектора по вул. Березовій від вул. Вільхової до вул. Наливайка в м. Тернополі та будівництва каналізаційного коллектора по вул.Сонячній (від буд. 23 до буд. 28, оплачено 980,25 тис. грн. | Зменшення аварійності на мережах, покращення якості питної води. |
| 4 | Реконструкція інженерних мереж по вул. Галицькій в м. Тернополі | лютий-жовтень | -//- | 9031,842 | Роботи будуть виконуватись при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів | Зменшення підтоплення прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж |
| 5 | Заміна, капітальний ремонт та утримання колонок-качалок | 2016 | -//- | 320,0/ 280,0 | Виконано роботи з заміни та влаштування пожежних гідрантів – 26 шт. Надано послуги з утримання та поточного ремонту колонок-качалок, оплачено - 258,72 тис. грн. | Покращення надійності водопостачання 50 шт. |
| 6 | Будівництвом станції знезалізнення води на майданчику насосної станції ІІІ підйому в м.Тернополі | 2016 | -//- |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2016 - 2018рр. Триває оцінка поданих пропозицій. | Забезпечення якісною водою мешканців міста |
| 7 | Заміна окремих ділянок водогонів від водозабору до міста | 2016 | -//- |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2017-2018р.р. | Виконання заходів «Питна вода» |
| 8 | Проектування нового водозабору (роботи по пошуку земельних ділянок, геологічна розвідка, підготовка необхідної документації і т.д.) | 2016 | -//- |  | Кошти в бюджеті міста на 2016р не передбачені |  |
| 9 | Заміна водопровідних мереж міста | 2016 | -//- |  | Виконано реконструкцію та заміну 1312 м водопровідних вводів та 2548 м вуличних водопровідних мереж |  |
| 10 | Вдосконалення внутрішньо будинкового обліку води | 2016 | -//- |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2017-2018р.р. |  |
| 11 | Профілактичний ремонт сантехнічного обладнання квартир. Заміна внутрішніх мереж | 2016 | -//- |  | Не виконано по причині відсутності коштів |  |
| 12 | Здійснення технічного нагляду за реконструкцією каналізаційних очисних споруд із заміною аварійного та технічно зношеного обладнання | 2016 | -//- |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2016-2019 рр. Триває оцінка поданих пропозицій. |  |
| 13 | Утримання бювету | 2016 | -//- |  | Послуги надано на суму 63,6 тис.грн |  |
| 5.7. Розвиток туристичної галузі. |
| Завдання 1. Піднесення іміджу міста та популяризація його туристичного потенціалу |
| 1 | Розробка стратегії PR кампанії міста Тернополя | протягом року | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | 10,0 | Взято участь у розробці Програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки. Проведено 4 заходи по розробці стратегії PR кампанії містаТернополя Основну інформацію про діяльність центру та туристичний Тернопіль можна буде знайти чотирма мовами на сайті http://vse.te.ua/uk/. | Підвищення туристичної привабливості міста,збільшення обсягу туристичного потоку на 5,6% |
| 2 | Участь міста в міжнародних туристичних форумах (проживання, транспортне забезпечення) |  |  | 50,0 | Прийнято 4 участі у міжнародних туристичних форумах. Використано 99,3 тисч.грн |  |
| 3 | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках,виставках ,круглих столах, тощо. |  |  | 20,0 | Проведено 30 заходів,використано 10,7 тис.грн |  |
| 4 | Актуалізація туристичного порталу міста |  |  | 25,0 | оновлено |  |
| 5 | Забезпечення туристичного ознакування міста |  |  | 15,0 | розміщено 6 анотаціних дошок.-використано 8,9тис.грн |  |
| 6 | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції,зйомка презентаційних відеороликів,створення мультимедійних презентаційних дисків,тощо | квітень-липень | управління стратегічного розвитку міста | 95,0 | Придбано сувенірної продукції на суму 138,1 тис. грн. надруковано новий фотоальбом про Тернопіль. | Підвищення туристичної привабливості міста |
| 7 | Створення та поповнення єдиної бази даних туристичних операцій операторів туристичної галузі | квітень | управління стратегічного розвитку міста,КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя | - | Оновлено. |  |
| 8 | Розробка екскурсійних маршрутів | протягом року | КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | - | Розроблено 5 екскурсійних маршрутів. Екскурсійні маршрути містом постійно оновлюються. |  |
| УІ. Розвиток реального сектору економіки 6.1. Промисловість, інноваційний розвиток |  | 20 |
| Завдання 1. Зростання обсягів виробництва продукції для задоволення потреб економіки і споживчого ринку шляхом підвищення ефективності господарювання |
| 1. | Щомісячний моніторинг обсягів промислового виробництва | протягом року | управління економіки, промисловості та праці. |  | реалізовано промислової продукції на суму 8848,8 млн.грн., що становить 144,9 відсотки до відповідного періоду минулого року. | Зростання обсягів виробництва продукції для задоволення потреб економіки і споживчого ринку шляхом підвищення ефективності господарювання |
| 2. | Впровадження у виробництво нових видів продукції | протягом року | промислові підприємства |  | Фабрика меблів «Нова» запустила у виробництво нові спальні «Тереза» і «Тереза-VIP» у темному та світлому кольорах». Компанія «Агровіта» відкрила ТМ «М’ясний цех №1» та розпочала виробництво нових видів м’ясної продукції”. ТОВ «Тернофарм» - випуск нових видів продукції (батончик «Гематовіт», закваски, фіточаї). |  |
| 3. | Впровадження у виробництво нових технологічних процесів | протягом року | -//- |  | В місті працює система диспетчерського керування зовнішнім освітленням. Система працює автоматично і дає можливість диспетчеру в режимі он-лайн бачити, як працюють точки освітлення , а також регулювати подачу потужності світла по мікрорайонах. ТОВ «Тернопільхлібпром» - закінчено реконструкцію технологічного обладнання.Компанія `Viknaroff` - виготовлення ПВХ конструкцій будь-якого виду: вікна, балконні двері, вхідні двері, балконні скління, у тому числі конструкції складної конфігурації; використання високоякісних європейських матеріалів: надійного ПВХ профілю і фурнітури виробництва компаній SIEGENIA і ROMB |  |
| 4. | Реконструкція та модернізація об’єктів виробничого призначення | протягом року | -//- |  | СП «М’ясовіта” – проведено модернізацію камер технологічної обробки ковбасних виробів, що дозволяє підвищити якість продукції. ПАТ «Тернопільський молокозавод» - використання 3 видів упаковок: плівки, пюр-пак, пляшки HDPE. Запровадження «Розумної» зупинки, виконує роль інформаційного ресурсу. На екрані пасажири можуть відстежувати номер і час прибуття громадського транспорту, подивитися схеми та розклади маршрутів. ТОВ«Мода-Текс» - відкриття цеху з пошиття верхнього жіночого одягу по вул. Текстильній 4; - ТО ТОВ «Шредер» - реконструкція цеху по встановленню сучасних конвеєрних ліній. |  |
| 6.2. Транспорт та зв’язок |
| Завдання 1. Забезпечення стабільного функціонування, безпеки і динамічного розвитку міського транспорту |
| 1 | Корегування розкладів руху в залежності від пасажиропотоку та сезонності | протягом року | управління транспорту, комунікацій та зв’язку |  | З 01/06/2016 року введено в дію нову маршрутну мережу м.Тернополя. На маршрутній мережі м. Тернополя працює 197 одиниць автобусів, які обслуговують 39 автобусних маршрутів. | Підвищення оперативності отримання населенням належних послуг міського транспорту |
| 2 | Вдосконалення інтерактивних методів інформування населення про рух громадського транспорту | протягом року | управління транспорту, комунікацій та зв’язку |  | Створено окрему веб-сторінку із загальним доступом до інформації про рух громадського транспору загального користування в м.Тернополі (www.detransport.com.ua - «Транспорт Тернополя»). Створено мобільну версію detransport для Android та IOS. | Належний доступ до інтернет-ресурсів, які забезпечують інформування користувачів про рух транспорту в реальному часі («detransport.com.ua») |
| 3 | Надання фінансової підтримки КП «Тернопільелектротранс» | протягом року | -//- | 1500,0 8009,8 | Покращення фінансового стану підприємства шляхом надання фін підтримки 8009,8 тис.грн., які використано на поповнення обігових коштів.,погашення заборгованості по з/п та ЄСВ. | Покращення фінансового стану підприємства |
| 4 | Забезпечення пільгового проїзду пасажирів-пільговиків, передбачених чинним законодавством | протягом року | -//- |  | За 2016 р. перевезено 10558,9 тис. пільговиків електротранспортом. У автомобільному транспорті - 4324,5тис. пільговиків Окрім того, згідно рішення виконавчого комітету від 15/05/2014р. №506 в автобусах, які працюють в режимі маршрутного таксі забезпечено безоплатне перевезення пільгових категорій пасажирів, визначених згідно чинного законодавства в кількості до 3-х чоловік одночасно, без компенсації з бюджету, за рахунок власних коштів перевізників. Також, договором на перевезення передбачена 50-ти відсоткова знижка вартості проїзду в автобусах - маршрутних таксі для учнів загальноосвітніх шкіл в дні навчання, з понеділка по п’ятницю. | Соціальний захист населення |
| 5 | Розширення тролейбусної мережі | квітень-жовтень | управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» | 0,0 8390,0 | Фактично профінансовано 8307,5 тис.грн. Завершено роботи з будівництва тролейбусної лінії 2,8 км по вул.Текстильна-Л.Курбаса, зовнішнього освітлення та реконструкції відгалуження від ПЛ «Тернопільська-Промислова» на ПС «Галицька» в прогоні опор №2-4 у зв’язку з будівництвом тролейбусної лінії, яка розташована в м.Тернопіль вул.Текстильна-Л.Курбаса | Будівництво нової тролейбусної лінії до вул. Текстильна -Морозенка загальною протяжністю 5,6 км |
| 6 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту, проведення капітальних та поточних ремонтів теплоходу «Герой Танцоров» | квітень | КП «Тернопільелектротранс» | - | Не профінансовано | Підтримання водного транспорту в належному стані для забезпечення безпеки пасажирів, покращення якості обслуговування |
| 7 | Розвиток мережі місць платного паркування автотранспорту | протягом року | оператори паркувальники |  | 16.08.2016р. проведено черговий конкурс на визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів. На даний час паркування на платній основі здійснюють оператори паркування ФОП Мисенко М.М., ПП «Привокзальний майдан», які обслуговують 13 майданчиків для платного паркування. Майданчики для платного паркування обслуговуються за допомогою технічних пристроїв «POS – термінал VeriFone V*675 GPRS Ctls (t222)», можуть використовуватись в якості паркоматів. Вартість паркування на вище вказаних майданчиках встановлено в розмірі 4 грн./год. також платне паркування, без стягнення плати за паркування з користувачів, забезпечують: ПП «Продекспорт» (адреса вул. 15 Квітня – вул. Братів Бойчуків, 41 парко-місце)519,0кв.м. та ТОВ «Епіцентр - К» (вул. Поліська, 115 парко-місць)2470,0кв.м. На даний час виготовлено проекти нових план-схем майданчиків для паркування на майдані Волі, площі Героїв Євромайдану, вул. Патріарха Мстислава, вул. Коперника, вул. 15 Квітня. У 2016 р. від паркування до міського бюджету надійшло 1201,4 тис.грн, що на 216,0 тис.грн. більше, ніж за минулий рік. | Збільшення надходжень до міського бюджету |
| 8 | Оновлення рухомого складу тролейбусного парку КП «Тернопільелектротранс» - придбання нових тролейбусів - придбання тролейбусів б/к чеського виробництва | протягом року | управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» | 5600,0 2145,4 | Придбано 3 тролейбуси б/к чеського виробництва. | Придбання 2 нових тролейбусів (орієнтовна вартість одного 5100,0 тис.грн.) 10 б/к тролейбусів; |
| 10 | Реконструкція тролейбусних ліній | протягом року | -//- | - 2950,0 | Придбано 34 опори та 6970 кг проводу, та проведено реконструкцію тролейбусних ліній.- профінансовано. 2872,5тис.грн. | Заміна 53 опор на 1000,0тис. Заміна проводу 4,1т. на1500,0тис.грн. |
| 11 | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій | протягом року | КП «Тернопільелектротранс» | - | Не профінансовано | Проведення відповідних робіт по модернізації системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій |
| 12 | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | протягом року | -//- | - | Не профінансовано | Дві машини. |
| 13 | Капітальний ремонт рухомого складу | протягом року | управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» | 250,0 922,0 1500,0 | Профінансовано 922,0,0 тис.грн. Завершено капітальний ремонт 4-х тролейбусів.(№ 137,138,139, 092.).Придбано екскаватор та запасні частини до нього і 10 мобільних павільйонів на загальну суму 1495,0тис.грн | 5шт |
| 14 | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | протягом року | КП «Тернопільелектротранс» |  | Не профінансовано | Один об’єкт |
| 15 | Ремонт покрівлі на тягових підстанціях №3 (вул.Бродівська) | протягом року | КП «Тернопільелектротранс» | - | Не профінансовано |  |
| 16 | Збільшення навчальних обсягів школи водіїв шляхом розширення навчальних програм категорії А, А1, С, С1, Д1, СЕ. | 2016 | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Міськавтотранс» | - | Проведено роботи із збільшення ліцензійних обсягів з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів і відкрито додаткові категорії Проведені роботи з утеплення фасаду адмінбудинку на 347565,61 грн., придбання та ремонт основних засобів на суму 902619,16грн., придбання системи відео спостереження на суму59965,0 грн. | Завершення облаштування навчального майданчика та додаткових класів. |
| 17 | Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Тернополі | 1 квартал | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку | - | Конкурс проведено, підписано договора з автоперевізниками .. | Виготовлення паспортів маршрутів, розміщення інформації |
| 18 | Оновлення рухомого складу КП «Міськавтотранс» шляхом придбання нових автобусів | 2016 | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Міськавтотранс» |  | Подано на Міністерство інфраструктури проект із розрахунками на отримання кредиту ЄБРР «Оновлення рухомого складу автобусного парку міста Тернополя». | 10 одиниць |
| 19 | Встановлення нових і заміна існуючих зупинок громадського транспорту | протягом року | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, Управління транспорту,комунікацій та зв’язку, відділ технагляду | 200,0 | Встановлено та проведено ремонт 5 зупинок. | Підвищення якості та культури обслуговування пасажирів (10 навісів) |
| Завдання 2. Впровадження новітніх інформаційних технологій |
| 1 | Надання послуг доступу до мереж Інтернет комерційним структурам, комунальним закладам та установам міста | протягом року | КП «Інтеравіа» |  | Проведено обслуговування існуючих клієнтів по доступу до мережі Інтернет та залучення нових. (у 2016 р КП залучило 38 нових клієнтів) | Впорядкування телекомунікаційних мереж |
| 2 | Профілактика обслуговування та масштабування елементів відео нагляду централізованої системи відео спостереження міста | -//- | КП «Інтеравіа» |  | Здійснено обслуговування Централізованої системи відеоспостереження і підключення нових камер (за 2016 р. підключено більше 100 нових камер) |  |
| 3 | Вирішення проблем з ідентифікацією проводових мереж міста | -//- | КП «Інтеравіа» |  | Обстежено та впорядковано дротові мережі слабких струмів відповідно до звернень. (у 2016 році КП надійшло 23 звернення від працівників обслуговуючих структур багатоповерхових будинків та приватних осіб) |  |
| 4 | Обслуговування бездротових мереж Wi Fi в парках міста | -//- | КП «Інтеравіа» |  | Обслуговувались та утримувались бездротові мережі WiFi в парках міста (14 WiFi зон) |  |
| 5 | Проведення повторного аудиту дотримання правил розміщення комунальних мереж слабких струмів суб’єктами господарювання в об’єктах комунальної власності | -//- | КП «Інтеравіа» |  | Проведено регулярний аудит телекомунікаційного обладнання розташованого в житлових будинках. |  |
| 6 | Технічне переоснащення транспортних засобів для автоматичного оповіщення пасажирів | -//- | КП «Тернопільелектротранс» |  | Встановлено 51 прилад автоматичного оголошення зупинок. | Покращення якості обслуговування населення |
| 7 | Впровадження електронних засобів оплати проїзду в міському пасажирському транспорті | -// | КП «Тернопільелектротранс» | 0 | Впроваджено заходи із застосування АСОП та ОП з дотриманням прав та інтересів пасажирів в тестовому режимі до повного налагодження безперебійної роботи всіх складових АСОП та ОП, синхронізації даних інформаційних систем підприємства, що дасть можливість здійснити подальше введення в експлуатацію АСОП та ОП в повному обсязі. З грудня 2016 року в міських тролейбусах впроваджено в дію проїзні квитки тривалого користування у вигляді безконтактних карт. Проведено конкурс по визначеню ню оператора електронних систем у м.Тернополі, яким упорядковується питання організації роботи пунктів продажу та поповнення безконтактних карт. | Впровадження електронних засобів оплати проїзду в міському пасажирському транспорті |
| 6.3 Зовнішньоекономічна діяльність. |
| 1 | Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів,»круглих столів»,форумів | протягом року | управління стратегічного розвитку міста |  | Прийнято участь та проведено 12 міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів»,форумів | Формування позитивного міжнародного іміджу міста |
| 2 | Поглиблення зв’язків з порідненими закордонними містами у галузях обумовлених в укладених угодах | протягом дії програми | управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста |  | Проведено та взято участь у 24 заходах щодо поглиблення зв’язків з порідненими закордонними містами . | Збільшення обсягів експорту місцевих товаровиробників на 10% |
| 3 | Активізація роботи для участі у грантових програмах Євросоюзу, міжнародних фондах та організацій,залучення коштів міжнародної технічної допомоги у рамках програм сусідства Європейського Союзу | постійно | управління стратегічного розвитку міста | - | Проведено 7 заходів щодо активізації роботи для участі у грантових програмах Євросоюзу, міжнародних фондах та організацій, залучення коштів міжнародної технічної допомоги у рамках програм сусідства Європейського Союзу | Формування позитивного міжнародного іміджу міста |
| 4 | Забезпечення супроводу іноземних делегацій, в тому числі організація мовного | по мірі необхідності | -//- | 100,0 | місто відвідало 17 офіційних делегацій, для яких було забезпечено відповідний супровід та сувенірну продукцію. | Створення комфортних умов перебування іноземних делегацій |
| 5 | Організація та проведення міжнародних виставок-ярмарок | протягом року | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  | Організація та проведення Тернопільською міською радою Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина Інвест 2016» . | Активізація співпраці з міжнародними організаціями, які проводять фінансову, технічну та методично-консультаційну діяльність в галузі інвестування комерційних структур |
| УП.Соціальна сфера 7.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді |
|  | Завдання 1 Утвердження патріотизму |
| 1 | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, формування патріотичної свідомості молоді, популяризація української культури і народних традицій, залучення молоді до суспільно значущої діяльності | 2016 | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 100,0 150,0 | Використано 150,0 тис.грн. Проведено 23 заходи. | Створення умов для творчого самовираження молоді засобом сцени, формування у молодих людей естетичного смаку, залучення молоді до змістовного дозвілля |
| 2 | Проведення військово-патріотичних заходів, вишколів для старшокласників | квітень-жовтень | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, управління освіти і науки, громадські організації міста | 8,0 | Проведено 4 заходи, використано 10,0 тис.грн | Залучення старшокласників до військово – патріотичного виховання |
| 3 | Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру» | грудень | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 2,0 | Проведено, використано 2,0 тис.грн | Популяризація пластового руху |
| 4 | Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 25-ліття відновлення Пласту у м. Тернополі та 105-ліття Станиці Тернопіль Пласту – НСОУ | квітень | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 2,0 | Використано 2,0тис.грн, проведено | Популяризація пластового руху |
| 5 | Фінансування діяльності дитячо-юнацького пластового центру | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 500,0 485,4 | Профінансовано витрати на комунальні послуги та заробітну плату на суму 485,4 тис.грн. | Популяризація пластового руху |
|  | Завдання 2 Створення сприятливих умов для сім»ї, дітей та молоді |
| 1 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів у регіонах України, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів | квітень-серпень | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 15,0 10,0 | Виконано. Школа волонтерства – 2,6 тис.грн Проведено тренінгові заняття «Школа молодого лідера» - 7,4 тис.грн. | Організація та проведення наметових таборів спільно з молодіжними громадськими організаціями |
| 2 | Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді | постійно | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 5,0 - | Щомісячно проводиться моніторинг громадських організацій | Моніторинг потреб молоді |
| 3 | Інформаційне та правове забезпечення молоді, яка здійснює трудову міграцію за межі України | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації | - | Вивчається | Інформаційне та правове забезпечення молоді |
| 4 | Сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць для молоді | протягом року | міськрайонний центр зайнятості, управління економіки міської ради | Фінансування не потребує | за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості на постійне місце роботи працевлаштовані 76 випускників вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та 7 випускників професійно – технічних навчальних закладів. 10 підприємств прийняли на новостворене робоче місце 11 безробітних, з числа молоді, що закінчила ВНЗ або ПТЗ шляхом виплати роботодавцю компенсації у розмірі єдиного внеску. | Зайнятість та підприємницька діяльність молоді |
| 5 | Друк інформаційного довідника для випускників загальноосвітніх шкіл міста | квітень | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 20,0 | - | Збільшення проінформованої молоді про умови вступної компанії у ВНЗ міста Тернополя |
| 6 | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) громадських організацій | квітень-серпень | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації | 102,5 100,0 | Використано 101,8 тис.грн., проведено 9 заходів | Активізація роботи громадських організацій у різних сферах |
| 7 | Формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища (проведення екологічних заходів) | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 4,0 | Виконано | Збільшення кількості проведення екологічних заходів, та залучення молоді |
| 8 | Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | - | Проведено вибори до молодіжної міської ради міста Тернополя, затверджено новий склад ММР, обрано голову та заступників | Діяльність молодіжної міської ради |
| 9 | Проведення щорічного конкурсу "ТОП-10 молодіжних лідерів", "Молодіжна та дитяча громадська організація року" | червень | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 6,0 | Проведено, використано 6,0 тис.грн. |  |
|  | Завдання 3 Соціальна підтримка сімей |
| 1 | Забезпечення ведення загальноміського банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та багатодітних | протягом року | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Введеться загальноміський банк даних , сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, за 2016 рік на обліку перебуває 103сім»ї Надано статус 324 багатодітним сім’ям. В електронній базі зареєстровано 1337 багатодітних сімей | Соціальна підтримка сімей |
| 2 | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, управління стратегічного розвитку міста, управління освіти і науки, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, громадські організації міста | 20,0 15,0 - | Використано 2,0 тис.грн. | Пропаганда серед молоді здорового способу життя |
| 3 | Здійснення оцінки потреб, соціальне обслуговування та супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | протягом року | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | Здійснено 148 початкових оцінок потреб сімей, на соціальному обслуго ванні перебувало 103 сімей, Під соціальним супроводом перебувало 32 сім’ї (виховується 59 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах, та 12 прийомних сімей | Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах |
| 4 | Надання комплексу соціальних послуг сім'ям, в яких виховуються діти з особливими потребами | протягом року | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | Проводиться активна робота з сім’ями які виховують дітей з особливими потребами до різних заходів, спрямованих на даних дітей | Соціальна підтримка сімей, які виховують дітей з особливими потребами |
| 5 | Проведення семінарів, тренінгів з метою профілактики безвідповідального батьківства та запобігання ранньому соціальному сирітству | протягом року | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2,5 | Проведено 13 семінари для вагітних жінок, прийняло участь 136 жінок. | Профілактика безвідповідального батьківства |
| 6 | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 80,0 100,0 | Використано 99,0 тис.грн. Проведено 8 заходів | Соціальна підтримка сімей |
| 7 | Забезпечення роботи консультативних пунктів при пологових будинках, будинках дитини з метою надання комплексу соціальних послуг жінкам, які потрапили в складні життєві обставини і мають намір відмовитися від новонароджених дітей, жінкам, які народили дитину з функціональними обмеженнями і батькам, які тимчасово залишили дитину | протягом року | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення | Фінансування не потребує | у жіночих консультаціях, пологових стаціонарах,, проведена робота з 22 вагітними жінками та породіллями, проведено 11 тренінгів «Формування відповідального батьківства» - охоплено 112 ос., 4 тренінги «Збереження репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, охоплено – 60 осіб | Соціальна підтримка сімей |
| 8 | Забезпечення соціального супроводу сімей, які опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (за згодою) | протягом року | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; служба у справах неповнолітніх та дітей | Фінансування не потребує | На соціальному супроводі перебуває 110 опікунських сімей, в яких виховується 127 дітей сиріт. На обслуговуванні ТМЦСССДМ перебуває 110 опікунські сім’ї, в яких виховується 127дітей | Соціальна підтримка сиріт, надання послуг опікунам та піклувальникам |
| 9 | Надання комплексу соціальних послуг дітям, які зазнали насильства | протягом року | служба у справах неповнолітніх та дітей | Фінансування не потребує | Ведеться облік сімей, в яких є випадки попередження насилля в сім’ї, за 2016 рік надійшло 513 повідомлень про вчинення насильства в сім’ї, 1 випадок вчинення насильства над дитиною, проведено пізнавальний захід «Захист дітей від жорстокого поводження на рівні місцевої громади» | Соціальна підтримка дітей, які зазнали жорстокого поводження |
| 10 | Забезпечення діяльності міської міжвідомчої координаційної ради з питань попередження насильства в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | Фінансування не потребує | Проведення міської міжвідомчої координаційної ради з питань попередження насильства в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми (23.03.2016р.),(13.06.2016 р.) | Координація роботи суб’єктів соціальної роботи з питань попередження насильства в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми |
| 11 | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, Проведення екскурсій, мандрівок, походів для різних категорій дітей та молоді. | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 50,0 | Використано 50,0 тис.грн на проведення екскурсійної поїздки м. Тернопіль –м.Таураге (Литва) 33,6 - - екскурсійної поїздки для дітей з соціально-незахищених сімей (5,4) екскурсійної поїздки для дітей з соціально- незахищених категорій «Чарівна Буковина» (11,0) | Підтримка прийомних сімей та їх змістовний відпочинок |
| 12 | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи | квітень-серпень | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, | 150,0 | Використано 150,0 тис.грн. на оздоровлення дітей, які відвідують КЗ «КДЮСШ №2» - 42,0 дітей, які відвідують КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби – 45,0 дітей, які відвідують КЗ «СДЮСШ Екстрім» 25,0 дітей, які відвідують КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» - 38,0 | Оздоровлення дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |
| 13 | Сприяння діяльності міських громадських організацій, благодійних фондів спрямованих на покращення надання соціальних послуг сім'ям | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; | - | Проведено круглий стіл, за участю громадських організацій соціального спрямування | Підвищення освітнього та правового рівня громадських організацій |
| 14 | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя | протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | Участь українського товариства глухих у фестивалі (м. Львів) - 2,7 тис.грн | Підтримка ініціатив громадських організацій соціального спрямування |
| 15 | Залучення до міських заходів дітей з особливими потребами | Протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Залучались до проведення святкування «День школяра», «День інваліда» | Адаптація дітей в суспільстві |
| 16 | Розробка програм ,щодо залучення дітей з особливими потребами до культурно-мистецьких та розважальних заходів | Протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів |  | Проведено 5 заходів |  |
|  | Завдання 4. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |
| 1 | Забезпечити своєчасне виявлення, вивчення умов проживання і потреб сімей та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, взяття їх на облік та надання допомоги з метою запобігання влаштування дітей до інтернатних закладів. Проводити рейди «Сім’я», «Діти вулиці», «Підліток». | протягом року | служба у справах неповнолітніх дітей міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 12,0 | Використано 12,0 тис.грн на проведення 42 рейдів,під час яких виявлено 16 дітей, обстежено умови проживання 49 сімей. Виявлено 20 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. Попереджено 6 посадових осіб, 5 ініційовано притягнення до відповідальності; попереджено 36 батьків, 13 ініційовано притягнення до відповідальності. Здійснюється контроль за умовами виховання 45 дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Взято участь в 540 судових засіданнях. Проведено 16 перевірок стану виховної роботи з дітьми та стану роботи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Своєчасне виявлення дітей, які потребують соціального захисту в сім’ї або опинились поза межами сім’ї,проведення акції «Тепло душі» |
| 2 | Забезпечити проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. | протягом року | служба у справах неповнолітніх дітей | 12,0 | Використано 12,0 тис.грн. Проведено соціальний супровід 12 прийомних сімей, в яких виховується 14 прийомних дітей. На обліку перебуває 204 сім’ї (361 дитина). Здійснено 144 початкові оцінки потреб сімей та осіб. З метою запобігання ранньому соціальному сирітству проведено 47 консультацій для 18 породіль, 11 тренінгів «Формування відповідального батьківства», в яких взяли участь 136 осіб. В рамках діяльності інформаційно- консультаивного пункту «Телефон Довіри» проведено 527 консультацій. З метою профілактики негативних проявів серед неповнолітніх, популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за звітний період проведено 80 заходів. З них: 52 бесіди, 22 лекції,, 6 «круглих столів». Заходами охоплено 3445 дітей. Організовано роботу «гарячої» телефонної лінії служби у справах неповнолітніх та дітей. Надано 38 телефонних консультацій. | Формування громадської думки щодо пріоритетності сімейних форм виховання |
| 3 | Забезпечити проведення свят, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. | протягом року | служба у справах неповнолітніх дітей | 22,0 | Використано 22,0 тис.грн. 12 тис.грн. – форум прийомних дітей; 5 тис.грн. – акція «День усиновлення», 5 тис.грн. – заходи по прийняттю конвенції ООН про права дитини. | Матеріальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та батьків, які взяли їх на виховання. |
|  | Завдання 5 Запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності |
| 1 | Проведення акції «Шкільний портфель» | вересень | служба у справах неповнолітніх дітей | 7 | Проведено. Використано 7 тис.грн. | Охоплення акцією близько 45 дітей |
| 2 | Проведення акції «З турботою про дитину» | червень | служба у справах неповнолітніх дітей | 8 | Акцію проведено у червні 2016 року до Дня захисту прав дітей. Використано 8 тис.грн. | Охоплення акцією близько 50 дітей |
| 7.2. Зайнятість населення та ринок праці |
| Завдання 1. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення |
| 1 | Здійснення моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій міста | щоквартально | управління економіки, промисловості та праці |  | Щоквартально проводиться моніторинг | визначення перспектив їх подальшого розвитку |
| 2 | Забезпечення режиму найбільшого сприяння реалізації пріоритетних напрямків розвитку малого та середнього підприємництва, а саме: забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; організація та проведення конкурсів проектів та бізнес-планів суб’єктів підприємництва, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем; участь суб’єктів малого підприємництва в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства з метою залучення інвестицій; формування інфраструктури підтримки підприємництва; - підтримка місцевого виробника та налагодження партнерських зв’язків, залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах | постійно | управління економіки, промисловості та праці, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості , Тернопільська ОДПІ |  | За 12 місяців2016 року надано 115 таких консультацій, з них для 95 осіб, що проводять підприємницьку діяльність. У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості працює центр підтримки підприємницьких ініціатив для бажаючих розпочати власну справу, шляхом проведення тренінгів із самозайнятості, професійного навчання та гарантованого супроводу у рамках програми із виплатою коштів для започаткування власної справи, а також « Клуб Бізнес – Подій». За 2016 рік Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 1763 підприємств інформацію про наявність 13278 вільних робочих місць та вакантних посад. Працевлаштовано 3755 незайнятих громадян | створення 1500 додаткових робочих місць |
| 3 | Здійснення моніторингу щодо наявності вакансій на підприємствах, в установах та організаціях міста | щоквартально | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | За станом на 01 січня 2017 року 305 підприємств міста подали інформацію про наявність 736 вільних робочих місць та вакантних посад, у тому числі потреба для заміщення на посади службовців – 233 місця, для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями – 4 місця. Навантаження на одне вільне місце близько 5 чол. Всього за січень – грудень 2016 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 1763 підприємств, установ, організацій та від фізичних осіб-підприємців міста інформацію про наявність 13278 вільних робочих місць та вакантних посад, у тому числі потреба для заміщення на посади службовців – 5417 місць, для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями – 60 місць. | скорочення термінів укомплектування кадрів підприємств |
| 4 | Здійснення моніторингу щодо вивільнення та соціального захисту військовослужбовців, звільнених у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України | постійно | Тернопільський об’єднаний міський військкомат, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | Протягом 12 місяців 2016 року в Тернопільський міськрайонний центр інформація щодо масового вивільнення військовослужбовців у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України не надходила. | соціальний захист військовослужбовців |
|  | Завдання 2. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин |
| 1 | Сприяння забезпеченню державного нагляду і контролю за виконанням на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності діючих законодавчих актів про працю та зайнятість | постійно | Тернопільська об‘єднана державна податкова інспекція, управління економіки, промисловості та праці, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | Представники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості входять до складу робочої групи міської ради стосовно питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. | забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників, недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин |
| 2 | Сприяння врегулюванню виробничих, трудових і соціально-економічних відносин на підприємствах, в установах і організаціях міста шляхом укладення колективних договорів | постійно | Управління економіки, промисловості та праці |  | Сторонам колективних переговорів рекомендується передбачати в колективних договорах заходи, спрямовані на збільшення питомої частки витрат на оплату праці в собівартості продукції, робіт, послуг. |  |
|  | Завдання 3. Підвищення професійної якості працівників |
| 1 | Організація підготовки, перепідготовки, підвищення професійної кваліфікації громадян із числа безробітних за професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади |  | Протягом 2016 року 794 особи проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації. | Підвищення конкурентоспроможності робочої сили |
| 2 | Забезпечення здійснення заходів щодо проведення належної профорієнтаційної роботи, першочергове направлення на професійне навчання неповнолітніх осіб, а також дітей – сиріт, які звернулися за послугами до служби зайнятості | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | Протягом січня – грудня 2016 року в міськрайонному центрі зайнятості в пошуках роботи перебували 6 осіб віком до 18 років, які працевлаштовані на постійне місце роботи. За 12 місяців 2016 року діти – сироти в пошуках роботи не зверталися. | Соціальний захист неповнолітніх дітей |
| 3 | Організація підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації громадян із числа зайнятого населення віком старше 45 років шляхом одержання ваучера для оплати навчання | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, навчальні заклади, підприємства, установи і організації |  | За січень – грудень 2016 року проведені 24 семінари для осіб старше 45 років, в яких взяли участь 111 осіб. Для підтримання конкуренто-спроможності на ринку праці осіб віком старше 45 років та посилення їх соціального захисту видано ваучери для оплати навчання 12 особам, що проживають в місті Тернополі. | Підвищення конкурентоспроможності робочої сили |
|  | Завдання 4 .Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |
| 1 | Вжиття заходів, спрямованих на збільшення працюючих з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | У 2016 році в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості в пошуках роботи перебували на обліку 261 особа з обмеженими фізичними можливостями, які проживають в м.Тернополі. В результаті проведеної роботи 61 чол. працевлаштований, з них 6 осіб працевлаштовані шляхом виплати роботодавцю компенсації у розмірі єдиного внеску, 1 безробітний отримав одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 16 осіб проходили навчання та підвищення кваліфікації, 1 інвалід залучений до робіт тимчасового характеру по збору вторсировини у ТОВ « Град Світлий». Станом на 1 січня 2017 року на обліку перебуває 80 осіб з інвалідністю, з якими ведеться робота по пошуку підходящої роботи та соціальній адаптації згідно їх реабілітаційних програм. |  |
| 2 | Забезпечення можливості навчання інвалідів для здобуття професії, в тому числі за направленням служби зайнятості | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, навчальні заклади |  | 16 осіб з обмеженими фізичними можливостями проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації. |  |
| 3 | Сприяти роботодавцям у створенні нових робочих місць для працевлаштування безробітних, в першу чергу осіб, які потребують додаткового соціального захисту на ринку праці, з виплатою компенсації у розмірі єдиного внеску за відповідну особу | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, роботодавці |  | За січень – грудень 2016 року по 107 підприємствах, які юридично зареєстровані у місті Тернополі та прийняли на роботу 175 безробітних Тернополя та Тернопільського району прийнято рішення про компенсацію роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску, з них 49 осіб, що потребують додаткового соціального захисту. |  |
| 4 | Забезпечення надання інвалідам консультацій з питань законодавства про працю та зайнятість | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | Проведені 20 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, до яких були залучені 92 особи. |  |
|  | Завдання 5.Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво |
| 1 | Здійснення підбору робітників відповідно до вимог роботодавців з числа осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | До Тернопільського міськрайонного центру зайнятості у пошуках роботи у січні – грудні 2016 року звернулися 33 особи, що перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Чисельність переселенців з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 48 чол. В результаті проведеної роботи 17 осіб працевлаштовані, в тому числі 9 осіб працевлаштовані шляхом виплати компенсації роботодавцю витрат на оплату праці та 1 особа отримала одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 11 – направлені на професійне навчання та підвищення кваліфікації, 1 переселенець брав участь у тимчасових роботах. За станом на 01 січня 2017 року на обліку у центрі зайнятості перебуває 7 переселенців із окупованих територій та жителів східних областей України. |  |
| 2 | Проведення семінарів щодо працевлаштування за кордоном | щоквартально | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | проведено 36 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми, в яких взяли участь 228 осіб. |  |
| 3 | Надання пропозицій щодо використання праці іноземних громадян та осіб без громадянства на підприємствах району | по мірі необхідності | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, відповідні комісії |  | видано 11 дозволів на продовження використання праці іноземних громадян та осіб без громадянства на підприємствах міста Тернополя. |  |
| 4 | Інформування населення через електронні та друковані засоби масової інформації про наявність вакансій та можливості і умови працевлаштування в інших регіонах України | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, роботодавці |  | В приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості безробітні громадяни мають вільний доступ до Інтернету, для ознайомленням з вільними робочими місцями та посадами на території України на ВЕБ – порталі „ Труд”, працює пряма телефонна лінія 0-800-50-50-60, безкоштовний мобільний доступ до вакансій за номером 730. |  |
|  | Завдання 6. Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття |
| 1 | Інформування населення та роботодавців через електронні та друковані засоби масової інформації про стан ринку праці, гарантії соціального захисту, тощо; | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості щомісячно інформує населення та роботодавців через електронні та друковані засоби масової інформації про стан ринку праці міста Тернополя та заходи, які відбуваються за сприянням служби зайнятості. | зменшення тривалості пошуку роботи незайнятим населенням та ефективне сприяння роботодавцям у забезпеченні необхідними кадрами |
| 2 | Удосконалення профорієнтаційної роботи з безробітними | постійно |  |  | Постійно удосконалюється профорієнтаційна робота з безробітними, готуються нові теми семінарів з безробітними, які відповідають вимогам змін, що відбуваються у суспільстві. |  |
| 3 | Систематична актуалізація та поповнення банків вакансій, проведення спеціалізованих заходів | постійно |  |  | Постійно поновлюється інформація щодо актуальних вакансій у м. Тернополі та Тернопільському районі. |  |
| 4 | Забезпечення професійного навчання та перенавчання безробітних в першу чергу за замовленнями роботодавців та для організації підприємницької діяльності і самозайнятості, за професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади |  | На професійне навчання для організації підприємницької діяльності і само зайнятості направлено 13 безробітних, що проживають в місті Тернополі. | підвищення конкурентоздатності на ринку праці |
| 5 | Організація індивідуального навчання та стажування на підприємствах, установах та організаціях безробітних з числа випускників професійно – технічних училищ і вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації |  | За січень – грудень 2016 року навчання шляхом стажування на підприємствах, установах та організаціях проходили 629 безробітних громадян міста Тернополя, з них випускників професійно – технічних училищ – 8 осіб, випускників вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації – 44 особи. | з метою набуття ними практичних умінь та навичок з виконання професійних обов’язків |
| 6 | Працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи, організації |  | В результаті вжитих заходів активної політики зайнятості, за січень – грудень 2016 року за сприянням міськрайонного центру зайнятості працевлаштовані 3755 незайнятих громадян, з них 1288 безробітних. | 4620 незайнятих громадян |
| 7 | Проведення роботи з орієнтації безробітних громадян на самостійну зайнятість | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | Для популяризації одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності з початку року проводиться інформаційно – роз'яснювальна робота серед населення щодо можливості започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості. За 12 місяців 2016 року 17 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.. Середній розмір виплаченої допомоги для організації підприємницької діяльності склав 14995,2 грн. |  |
| 8 | Відшкодування роботодавцям фактичних витрат нарахованого єдиного внеску | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | по 107 підприємствах, які юридично зареєстровані у місті Тернополі і оформили на роботу 175 безробітних Тернополя та Тернопільського району прийнято рішення про компенсацію роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску. | розширення можливостей працевлаштування молоді, особливо на перше робоче місце |
| 9 | Виплата компенсації у розмірі єдиного внеску за відповідну особу роботодавцям для створення робочих місць для працевлаштування безробітних в приорітетних видах економічної діяльності | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  | У 2016 році прийнято рішення про компенсацію у розмірі єдиного внеску за відповідну особу 66 роботодавцям м. Тернополя для створення робочих місць для працевлаштування 131 безробітного в пріоритетних видах економічної діяльності. |  |
| 10 | Організація оплачуваних громадських робіт та робіт тимчасового характеру для незайнятого населення. | постійно | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи, організації | 150,0 | 76 осіб направлені на громадські роботи, в тому числі в Управління соціальної політики Тернопільської міської ради для робіт пов’язаних з наданням населенню житлових субсидій – 35 осіб, ТОВ« Теркомуналсервіс» - 38 чол. та 198 осіб направлені на роботи тимчасового характеру у ТОВ «Град Світлий» і ТОВ «Вторма – Тернопіль» для збору вторсировини. | Направлення 55 осіб на громадські роботи |
| 7.3. Доходи населення |
| Завдання 1. Підвищення середнього рівня заробітної плати |
| 1. | Проведення моніторингу рівня заробітної плати по місту, з’ясування причин низького рівня заробітної плати на підприємствах та установах, де її середній розмір менше мінімального, встановленого законодавством | протягом року | управління економіки, промисловості та праці |  | За результатами проведеної роботи з керівниками 273 підприємств проведено співбесіди та отримано письмові пояснення 55 керівників СГД- юридичних осіб стосовно причин виплати заробітної плати окремим працівникам менше мінімальної (погодинна оплата праці при виконанні робіт за сумісництвом), укладено з 27 СГД Меморандуми щодо підвищення рівня заробітної плати, в результаті чого 93 СГД- юридичних осіб підвищили розмір заробітної плати та додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 53,14 тис. грн., військового збору – 5,16 тис. грн. та єдиного внеску - 75,76 тис. грн. | Зростання середнього рівня заробітної плати до 3350 грн. (у порівнянні з прогнозним показником 2015року зростання на 7,7%). |
| 2. | Рекомендувати сторонам колективних переговорів передбачати в колективних договорах заходи, спрямовані на збільшення питомої частки витрат на оплату праці в собівартості продукції, робіт, послуг. | постійно | управління економіки, промисловості та праці |  | зареєстровано 107 колективних договорів підприємств, установ і організацій м.Тернополя, змін і доповнень до них. |  |
| 3 | Моніторинг дотримання законодавства про працю на підприємствах із низьким рівнем оплати праці, інформування наглядових та контролюючих органів про виявлені порушення з метою застосування засобів впливу | протягом року | управління економіки, промисловості та праці |  | В 2016 році проведено 209 обстежень стану дотримання законодавства про працю, у тому числі 147 – в складі робочої групи щодо вжиття заходів по легалізації виплати заробітної плати та наповнення міського бюджету. Матеріали 84 обстежень, під час яких виявлено порушення законодавства про працю, направлено в Управління Держпраці у Тернопільській області з метою застосування засобів впливу | Підвищення рівня заробітної плати |
| 4 | Заслуховування на засіданнях міської комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання керівників підприємств із низьким рівнем оплати праці | протягом року | управління економіки, промисловості та праці |  | проведено 6 засідань комісії, на яких заслухано інформації щодо діяльності 43 СГД та СПД, прийнято відповідні рішення, у тому числі 34 – стосовно підвищення рівня оплати праці найманих працівників. | Збільшення надходжень до міського бюджету |
| Завдання 2. Погашення заборгованості із виплати заробітної плати |
| 1. | Проведення щомісячного моніторингу виплати заробітної плати, аналіз темпів погашення (зростання ) заборгованості із заробітної плати | протягом року | управління економіки, промисловості та праці |  | По оперативних даних, станом на 01.01.2017р загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м.Тернополю становила 2945,2 тис.грн, у тому числі: 2220,6 тис.грн – на економічно - активних підприємствах; 724,6 тис.грн – на підприємствах – банкрутах; на економічно - неактивних підприємствах заборгованість відсутня. |  |
| 2. | Аналіз причин заборгованості із виплати заробітної плати в суб’єктів господарювання, з’ясування шляхів та термінів погашення заборгованості | протягом року | управління економіки, промисловості та праці |  | Причина збільшення заборгованості з початку 2016 року – ріст заборгованості на 2 найбільших підприємствах – боржниках: ТДНТП «Промінь» - заборгованість складає 2024,6 тис.грн та ВАТ «ТО «Текстерно» - 574,7 тис.грн. Заборгованість 2 вищевказаних підприємств складає 88% всієї заборгованості по м.Тернополю. | Скорочення заборгованості з виплати заробітної плати |
| 3 | Проведення перевірок дотримання законодавства про працю на підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, інформування наглядових та контролюючих органів про виявлені порушення та стан погашення заборгованості з метою застосування засобів впливу | протягом року | управління економіки, промисловості та праці |  | У 2016 р. проведено 209 обстежень. Матеріали 84 обстежень, під час яких виявлено порушення законодавства про працю, направлено в Управління Держпраці у Тернопільській області з метою застосування засобів впливу. |  |
| 7.4. Соціальне забезпечення |
| Завдання 1. Забезпечення гідного рівня життя населення |
| 1 | Нарахування та виплата усіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій,пільг та компенсацій. | протягом року | управління соціальної політики | Субвенція з державного бюджету,кошти обласного та місцевого бюджетів виділених в межах затверджених бюджетних асигнувань | У 2016 році нараховано 635880,0 тис. грн. державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг Виплачено та відшкодовано 559765,0 тис. грн. 112796,6тис.. грн. становить заборгованість В ЄДАР внесено 25299 осіб для відшкодування пільг організаціям, які надають пільги | Підтримка гідного рівня життя населення міста, шляхом виконання державних та міської програм в частині надання усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій Забезпечення потребуючих інвалідів технічними засобами реабілітації |
| 2 | Підтримка Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в актуальному стані та забезпечення надання населенню пільг |  | управління соціальної політики |  |  |  |
| 4 | Надання соціальної підтримки незаможних верств населення ,осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених хворобами, інвалідністю, сирітством, малозабезпеченістю та осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції за рахунок коштів міського бюджету відповідно до міської програми «Турбота». | протягом року | управління соціальної політики | 3026,6 3256,6 | Протягом 2016 року виплачено допомог на суму 4754,3 тис.грн. | Підвищення соціального захисту соціально-вразливих верств населення міста Тернополя та покращення матеріального становища осіб, які опинилися в складній життєвій ситуації |
| 5 | Надання одноразової грошової допомоги (включаючи депутатські звернення ) . |  | управління соціальної політики | 1335,0 5000,0 | 4568 громадянам міста виплачено допомогу в сумі, 2964,5 тис. грн. |  |
| 6 | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м. Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги | протягом року | управління соціальної політики | 700,0 | 477 інвалідам, дітям-інвалідам та їх батькам надано безготівкову допомогу на суму 920,2 тис. грн. , та 27 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 79,6 тис. грн. | Підтримка матеріального становища соціально незахищених верств населення, учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО |
| 8 | Надання грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років | протягом року | управління соціальної політики | 3 | 2 довгожителям виплачено допомогу по 1,0 тис. грн. | Вшанування та підтримка матеріального становища довгожителів мешканцям міста |
| 9 | Надання грошової допомоги ветеранам ОУН-УПА, іншим учасникам національно-визвольного руху | протягом року | управління соціальної політики | 12 | 4 особам виплачено допомогу в сумі 1,9 тис. грн. (Вшанування і підтримка ветеранів ОУН-УПА) | Вшанування і підтримка ветеранів ОУН-УПА |
| 10 | Надання грошової допомоги членам громадських організацій | протягом року | управління соціальної політики | 200 | 120 інвалідам-членам громадських організацій надано в сумі 24,0 тис. грн. | Покращення матеріального становища інвалідів, членів громадських організацій міста |
| 11 | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста | протягом року | управління соціальної політики |  | з нагоди 90 та 100- літнього ювілею мешканок м. Тернополя використано 2,0 тис. грн., та вручено 112 пакунків малозабезпеченим мешканцям до Паски на суму 19,8 тис. грн. | Покращення матеріального становища мешканців міста, які перебувають у скрутних життєвих обставинах |
| 12 | Забезпечувати проведення заходів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та річниці Чорнобильської катастрофи | протягом року | управління соціальної політики | 20 | для вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 98 членам виплачено допомогу в сумі 56,7 тис. грн. | Вшанувати учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС |
| 13 | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні | протягом року | управління соціальної політики | 360 | в благодійній їдальні прохарчувалось 650 мешканців на суму 360,0 тис. грн. | Підтримка мешканців міста, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, хворобами, самотністю, сирітством |
| 14 | Доплата до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | протягом року | управління соціальної політики | 155,1 138,1 | 62 ветеранам ОУН-УПА проведено доплату до пенсії на суму 137,5 тис. грн. | Підтримка та вшанування ветеранів ОУН-УПА |
| 15 | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | протягом року | управління соціальної політики | 241,5 140,3 | для підтримки громадян, які потребують стороннього догляду 64 фізичним особам виплачено компенсацію в сумі 139,7 тис. грн. | Підтримка громадян, які потребують стороннього догляду |
| 16 | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції. Неповнолітнім членам сімей загиблих допомога виплачується матері(батьку) чи опікуну | протягом року | управління соціальної політики | 211,5 | Для покращення матеріального становища членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції 39 членам надано допомогу в сумі 210,0 тис. грн. | Покращення матеріального становища членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції. |
| 17 | Компенсація за надані комунальні послуги реабілітованим |  | Фінансове управління | 2600,0 - | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово- комунальних послуг суму 491,5 тис. грн. за 636 реабілітованих особи | 63 особи |
| 18 | Забезпечення інвалідів слуховими апаратами | за результатами звернень | Фінансове управління, управління соціальної політики,УТОГ |  | Забезпечення слуховими апаратами здійснюється спеціалізованими закладами охорони здоров”я, зокрема Тернопільською обласною консультативною поліклінікою, що є структурним підрозділом комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська Університетська лікарня» | Забезпечення потребуючих інвалідів технічними засобами |
| 19 | Забезпечення інвалідів телефонними апаратами | -\\- | Фінансове управління, управління соціальної політики,УТОС |  | Забезпечення потребуючих інвалідів технічними засобами здійснюється заводами-виробниками відповідно до індивідуальної анкети інваліда |  |
| 20 | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення (придбання путівок) | протягом року | управління соціальної політики |  | путівки на санаторно-курортне лікування видано 125 особам з числа ветеранів війни, учасників АТО та інвалідів , та видано 52 направлення на проходження психологічної реабілітації учасникам АТО . | Оздоровлення пільгових категорій населення (200 чол.) |
| 21 | Проведення ремонту житлових приміщень інвалідів війни | протягом року | управління соціальної політики |  | Кошти в кошторисі на 2016 рік не передбачені | Покращення житлових умов 3 особам |
| 22 | Оновлення матеріально-технічної бази управління | травень | управління соціальної політики | 90 | Придбано 5 персональних комп’ютерів в комплекті ,4 матричних принтери ,персональний комп’ютер, принтер матричний для покращення ефективності надання житлових субсидій, соціальних допомог та пільг в управлінні на суму 167,1 тис. грн. | Придбання комп’ютерної техніки для покращення ефективності надання житлових субсидій,соціальних допомог та пільг |
|  |  |  |  | 49 11,0 | Придбано холодильник для їдальні та 4 комп’ютери, циркулярний насос на суму 77,6 тис. грн. для покращення ефективності надання соціальних. Для центу реабілітації дітей- інвалідів придбано ксерокс, масажний стіл та пральну машину на суму 10,9 тис. грн. | Придбання обладнання для їдальні та комп’ютерної техніки для покращення ефективності надання соціальних послуг обладнання для центу реабілітації інвалідів |
|  | Завдання 2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей |
| 1 | Розробка проектно-кошторисної документації по забудові земельних ділянок, виділених під будівництво доступного житла (учасники АТО, учасники бойових дій, малозабезпечені сім’ї та інші соціально-незахищені групи населення), а саме топографо-геодезичні та картографічні роботи; роботи із землеустрою; розроблення містобудівної документації генерального плану; схеми вертикального планування територій, розбивочних планів. | протягом року | відділ земельних ресурсів управління архітектури, містобудування та кадастру,КП «Місто» |  | Всього надано земельних ділянок та прийнято рішень на розробку проектно-технічної документації – 776, передано у власність – 691 (дані з початку надання) | 700 ділянок |
| 2 | Підведення інженерно-комунікаційних мереж на земельних ділянках наданих учасникам АТО | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 810,0 | ДП «Проектний інститут «Тернопільський Промбудпроект» виготовлено проектну документацію на будівництво та підведення мереж газопостачання, водопостачання та водовідведення до кварталу садибних житлових будинків на вул.Микулинецькій | 700 ділянок |
| 3 | Оновлення та ведення реєстру учасників АТО, які звернулися до лікувально-профілактичних закладів м. Тернополя. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Ведеться | Покращення соціального захисту учасників АТО. |
| 4 | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. | 1квартал | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 100,0 | Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які зверталися до лікувальних закладів, а також були активно відвідані вдома Учасники АТО в випадку захворювання скеровуються на відповідні обстеження до лікувальних закладів вищого рівня надання медичної допомоги. Медикаментозне лікування забезпечується за рахунок коштів міського бюджету. Виписано 703 пільгових рецепта | Покращення стану здоров’я учасників АТО |
| 5 | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 130,0 110,0 | Профінансовано 110,0 тис.грн. на лікуванння 177 учасників АТО | Покращення стану здоров’я учасників АТО |
| 6 | Реабілітації учасників АТО | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, міська комунальна лікарня №3 | 140,0 50,0 | Використано 50,0 тис.грн. на реабілітацію 29 учасників АТО Скеровано на стаціонарне лікування -23 учасники АТО | Покращення стану здоров‘я учасників АТО |
| 7 | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, стоматологічна поліклініка | 430,0 570,0 | Використано 570,0 тис.грн на лікуванння 769 осіб, протезування 88 осіб | Покращення стану здоров‘я учасників АТО |
| 8 | Облаштування палат для стаціонарного лікування учасників війни та бойових дій, твердим та м’яким інвентарем | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 100,0 | Не облаштовувались | Покращення соціального захисту учасників АТО. |
| 9 | Забезпечення проведення профілактичних оглядів учасників АТО | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Пройдено реабілітацію29 учасників АТО Скеровано на стаціонарне лікування -23 учасники АТО. Проліковано 177 | Покращення стану здоров‘я учасників АТО |
| 10. | Сприяння надання соціальних допомог та інших виплат, передбачених законодавством для учасників АТО та їх сімей. | постійно | управління соціальної політики |  | З початку року 27 членам сімей загиблих надано матеріальну допомогу в сумі 40,5 тис. грн. | Покращення соціального захисту учасників АТО. |
| 11 | Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства) | по надходже-нню звернень | -//- |  | Не надавались |  |
| 12 | Надання щорічної разової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО | по надходже-нню звернень | -//- |  | 154 учасникам АТО надано одноразову матеріальну допомогу в сумі 79,1 тис.грн., та 10 членам сімей загиблих в сумі 10,0 тис. грн. |  |
| VІІІ. Гуманітарна сфера |
| ЗАВДАННЯ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЛЕННЯ |
| 8.1. Охорона здоров’я населення |
| Завдання 1 Забезпечення якісного та своєчасного медичного обслуговування населення |
| 1 | Відпрацювання системи єдиного медичного простору, телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині. | 1 півріччя | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Завершується робота по створенню медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах ТМКЗ «ЦПМСД» і відпрацювання системи телекомунікаційних технологій. • встановлене та налаштоване в усіх АЗПСМ міста програмне забезпечення, яке відповідає вимогам і меті проекту; • завершується формування електронної бази даних пацієнтів міста; • створено веб-сайт ТМКЗ «ЦПМСД» з метою: - інформаційного ресурсу для пацієнтів та для медичного персоналу центру; - запису пацієнтів на прийом до лікаря через мережу Інтернет. • Запроваджено: - ведення оперативного електронного обліку відвідувань пацієнтами закладів; - ведення електронного обліку та контролю за тимчасовою непрацездатністю; -ведення електронного запису викликів додому; -можливість вільного вибору лікаря (прикріплення та відкріплення пацієнта від лікаря); -ведення електронного графіку роботи лікаря. | Забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг як передумова підвищення показників якості та тривалості життя. |
| 2 | Медикаментозне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунальних закладах охорони здоров'я, в тому числі: | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 2250,0 22519,5 | Профінансовано 22351,3 тис.грн(міський бюджет), 6680,0 тис.грн. (державний бюджет) | Доступність населенню міста широкого спектру медичних послуг, використання наявних ресурсів (обладнання, матеріали, медикаменти, матеріально-технічне забезпечення) |
|  | -фенілкетонурію; - муковісцидоз; - туберкульоз; інші |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 220,0 470,0 550,0 400,0 5000,0 | Профінансовано 470,0 тис.грн (міський бюджет) Профінансовано 384,8 тис.грн(міський бюджет), 55,3тис.грн (державний) Профінансовано 0,6тис.грн (міський бюджет) 1723,6 тис.грн.(державний бюджет) |  |
| 3 | Придбання медичного обладнання | квітень | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |
|  | міська дитяча комунальна лікарня |  |  | 85,1 | Придбано холтермонітор – 85,1 тис.грн. | Придбання холтермонітора |
|  | міська дитяча стоматологічна |  |  | 85,0 177,3 | Придбано стоматологічне обладнання дитячою стоматполіклінікою (стоматустановка, стерилізаційна, компресор та ін.).Використано 177,3 тис.грн | Придбання стоматологічної установки |
| 4 | Проведення капітальних ремонтів приміщень |  | -//- | 47,0 300,0 5054,5 | Профінансовано 4943,0 тис.грн. Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги виготовлення проектно – кошторисної документації – 108,3 тис.грн. капітальний ремонт аналізатора – 31,7 тис.грн. Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, завершено капремонт ліфтів – 259,5 тис.грн., ремонт асфальтного покриття – 808,0 тис.грн, капітальний ремонт покрівлі – 51,0 тис.грн. капітальний ремонт фундаменту – 160,0 тис.грн. Міська комунальна лікарня № 3 капремонт грязе - водолікуального комплексу та приміщень поліклініки і стаціонару – 751,5 тис.грн. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня: капітальний ремонт поліклініки по вул.Федьковича – 1308,0 тис.грн., амбулаторії по вул. Миру – 535,1 тис.грн., амбулаторії по бул. Д.Галицького – 368,2 Тернопільський міський комунальний заклад «Центр первинної медико – санітарної допомоги». капітальний ремонт амбулаторії по вул.Куліша (приміщення СШ № 27)- 1071,7 тис.грн., ремонт амбулаторії по вул.Ст.Бандери – 145,0 тис.грн. капітальний ремонт з придбанням ІТП – 400,0 тис.грн. Тернопільська міська комунальна стоматполіклініка - виготовлено проектно - кошторисну документацію на ремонт даху 45,0 тис.грн. | Виготовлення ПКД для ремонту швидкої допомоги Ремонт даху та ліфтів міська лікарня №2 |
| 5 | Реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3); на корегування проектно кошторисної документації | 2016 р. | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 106,0 | 102,5 тис.грн. – охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3 |  |
| 6 | Використання нових механізмів господарювання, в системі охорони здоров’я міста. | 1 півріччя. | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - | Запроваджено: - ведення оперативного електронного обліку відвідувань пацієнтами закладів; - ведення електронного обліку та контролю за тимчасовою непрацездатністю; -ведення електронного запису викликів додому; -можливість вільного вибору лікаря (прикріплення та відкріплення пацієнта від лікаря); -ведення електронного графіку роботи лікаря. | створення комунальних підприємств |
| 7 | Провести роботу по оптимізації лікувальних закладів міста з метою уникнення дублювання функцій. | 2016 р. | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - | Скорочено 60 ліжок |  |
| 8 | Проведення профілактичних оглядів мешканців | щоквартально | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Охоплено близько 10000 чоловік. |  |
| 9 | Проведення заходів по створенню Тернопільського міського страхового фонду документації | жовтень | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Не проводились | Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка |
| Завдання 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби. |
| 1 | Залучення засобів масової інформації (теле- та радіопередачі, преса, відеопокази, санбюлетні, пам’ятки тощо) для: - пропаганди здорового способу життя серед населення | протягом року. | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - | Постійно залучаються засоби масової інформації з метою пропаганди здорового способу життя серед населення та зменшення ризику серцево-судинних і судинно-мозгових захворювань. | Підвищення рівня поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції. Орієнтовно знизити рівень смертності від інсультів, ішемічної хвороби. |
| 2 | Активізація роботи та покращення якості проведення періодичних медичних оглядів і диспансеризації. | -//- | -//- | - | Активізувалась робота по покращенню якості проведення періодичних медичних оглядів з метою виявлення серцево-судинних і мозково-судинних захворювань. | Зростання виявлення серцево-судинних і мозково-судинних захворювань. |
| 3 | Медикаментозне забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання. | -//- | -//- | 360,0 - | Використано312,1 тис.грн коштів державного бюджету та 215,7 тис.грн коштів міського бюджету на лікування в кардіологічному відділенні 2386 хворих. Проведено лікування препаратами стрептокінази – 5,6 тис.грн., актилізи – 34,8 тис.грн., візипак 237,9 тис.грн., інші – 23,1 тис.грн. | Покращення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання. Впровадження в практику протоколів лікування серцево-судинних захворювань. |
| 4 | Забезпечення серцево-судинного відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. | -//- | -//- | 255,0 85,1 | Придбано холтерівський монітор міською лікарнею №2 – 85,1 тис.грн. | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. |
| 5 | Забезпечення БРІТ кардіологічного відділення комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера | -//- |  | 105,0 12,8 | Придбано 26 тест смужок тропонінових тестів – 86,6 тис.грн.). | Удосконалення ранньої діагностики інфаркту міокарда та тромбоемболії легеневої артерії. |
| 6 | Комплектація спеціалізованого кардіологічного відділення ТКМЛ №2 сучасним переносним синхронізованим дефібрилятором | -//- | міська лікарня №2 | 150,0 - | Придбано дефібрилятор- використано150,0 тис.грн. | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги при гострих серцево-судинних захворювань. |
| 7 | Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. | -//- | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 950,0 11,9 | Профінансовано 293,7 тис.грн з міського бюджету та 1714 тис.грн з державного бюджету. Придбано балон-катетер, стенти, рнгенплівка, ЕКГ електроди, стенди, медіструментарій Проведено стентування 328 хворих, діагностчних коронарографій – 207 хворих. | Проведення сучасної медикаментозної терапії. |
| 8 | Придбання УЗД апарат для ехокардіоскопії із стравохідним датчиком | -//- | міська лікарня №2 | 700,0 - | Придбано, використано 780,0 тис.грн. | Покращення діагностування захворювань. |
| Завдання 3 Зниження захворюваності на цукровий діабет |
| 1 | Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 10,0 0,9 | Використано 0,9 тис.грн з міського бюджету та 58,2 тис.грн з державного бюджету. Придбано тест смужки. для дітей, хворих на цукровий діабет . | Покращення діагностування захворювань на цукровий діабет (кількість хворих із вперше виявленим захворюванням на цукровий діабет на 1 тис. населення. |
| 2 | Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень закладів. | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 540,0 - | Профінансовано 1,4 тис.грн. |  |
| 3 | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 3900,0 1508,5 | Профінансовано 1508,2 тис.грн- виписано 12579 рецептів хворим на цукровий діабет | Підвищення рівня компенсації цукрового діабету хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом). |
| 4 | Забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну. | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 2720,0 200,0 | Профінансовано 200,0 тис.грн -придбано та отримано інсуліни |  |
| 5 | Оснащення міських лікарень приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них. | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я | 200,0 - | Використано 293,7 тис.грн з міського бюджету та , 714,0 тис.грн з державного бюджету | Зменшення кількості випадків ампутації стопи, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення), зменшення кількості гангрен, ретинопатій важкого ступеня, зумовлених захворюванням на цукровий діабет, зниження рівня смертності та інвалідності внаслідок ускладнень зумовлених захворюванням на цукровий діабет. |
| 6 | Підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей. | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Постійно проводиться | Зниження рівня смертності внаслідок ускладнень зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення). |
|  | Завдання 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб |
| 1 | Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я |  | Проводиться при виникненні необхідності | Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених НBsAg «+» матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії. |
| 2 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я |  | Використано 70,0 тис.грн з міського бюджету та 1723,6 тис.грн. з державного бюджету. | Забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції не нижче 95 відсотків (щороку). |
| 3 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з календарем щеплень. | постійно | -//- |  | Проводиться згідно з календарем щеплень |  |
| 4 | Зниження захворюваності на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. | постійно | -//- | 25,0 - | Виділено 1,5 тис.грн з державного бюджету | Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В та груп високого епідемічного ризику не менше 95 відсотків (щороку); доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення. |
| 5 | Оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням " |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 50,0 - | Не оснащено, кошти не виділялись | дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання та використання імунобіологічних препаратів. |
|  | Завдання 5.Боротьба з онкологічними захворюваннями |
| 1 | Впровадження сучасних ефективних методів своєчасної діагностики раку | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади. |  | Проводиться впровадження скринінгових програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень візуальних локалізацій. | Забезпечення продовження тривалості життя. |
| 2 | Забезпечення раннього виявлення онкозахворювань, шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду . | постійно | -//- |  | Проводиться кольпоскопічне та мамографічне дослідження жінок. Обік ведеться в Тернопільському обласному клінічному онкодиспансері. |  |
| 3 | Впровадження новітніх стандартів профілактики діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих і забезпечити їх дотримання | постійно | -//- |  | Лікувальними установами здійснюються заходи щодо первинної, вторинної профілактики онкопатології та ранньої діагностики. | Дотримання стандартів лікувально-діагностичного процесу, зниження летальності та смертності |
| 4 | Здійснення роботи щодо санітарної просвіти населення з усіх аспектів онкологічної захворюваності. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, |  | Медичними працівниками ЛПЗ міста проводяться виступи на телебаченні, в ЗМІ. | Підвищення рівня поінформованості населення. |
|  | Завдання 6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |
| 1 | Забезпечення повного охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організоване населення. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади. |  | В ТМДКЛ працює ФГ кабінет та проводяться планово профілактичні флюорографічні обстеження підлітків з 15 до 18 років. Протягом 2016 року проведено понад 1000 досліджень, що забезпечило виконання плану на 98,9%. | Покращення виявлення туберкульозу серед населення. |
| 2 | Забезпечення лікувально - профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням. |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | В міській дитячій поліклініці вперше встановлено сучасний флюорограф, що дозволяє проводити ФГ –обстеження підлітків. | Покращення виявлення туберкульозу серед населення. |
| 3 | Забезпечити охоплення щепленнями вакциною БЦЖ не менше 97% новонароджених з досягненням поствакцинальних рубчиків не менше 95 % від щеплених. | згідно плану щеплень | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади | - | Охоплення щепленнями дітей проводилось | Зниження захворюваності серед новонароджених та дітей. |
| 4 | Забезпечення проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади |  | Проведено 2500 проб Манту. | охоплення туберкулінодіагности-кою не менше 98 відсотків |
| 5 | Здійснення заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД). | постійно | -//- |  | Питання профілактики туберкульозу серед населення та протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) обговорюється медиками міських ЛПЗ на оперативних нарадах, медичних конференціях, за участю провідних спеціалістів області та міста. Тестування проводяться в Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері. | охоплення хворих на туберкульоз першої-четвертої категорій, тестуванням на ВІЛ-інфекцію. |
| 6 | Розроблення порядку координації та виконання плану спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД). | постійно | -//- |  | Міськими ЛПЗ виконується план спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) спільно із працівниками міської СЕС. | дотримання міжнародних рекомендацій |
| 7 | Проведення санітарно-освітню роботи серед населення з питань профілактики туберкульозу. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Проводяться бесіди та бесіди в школах та середніх – спеціальних навчальних закладах щодо підвищення рівня знань у населення з питань попередження захворювань. | Підвищення рівня знань у населення з питань попередження захворювань. |
| Завдання 7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |
| 1 | Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації, зокрема придбання обладнання (дихальний апарат,кювези-4шт, столики з підігрівом 2 шт., апарат УЗД для новонароджених) Виготовлення ПКД | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Для створення перинатального центру придбано холтерівський апарат на руку- 85,1 тис.грн., інкубатор для новонароджених- 490,0 тис.грн., ліжко для породіль – 508,7 тис.грн., 690,0 - апарат штучної вентиляції легень, монітор пацієнта – 88,9 тис.грн., пристрій неонатальний для терапії – 78,5 тис.грн. | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги. |
| 3 | Забезпечення родопомічні відділення комп‘ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями, породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Придбано 1 комп’ютор на суму 60,0 тис.грн. | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги. |
| 4 | Забезпечення належних умов первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Створено умови для первинної реанімації новонароджених | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги. |
| 5 | Сприяння впровадженню принципів підтримки грудного вигодовування немовлят у пологових стаціонарах та дитячих закладах охорони здоров'я. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Пологові відділення працюють в умовах «Лікарня доброзичлива до дитини» | Зниження рівня малюкової смертності на 15%. |
| 6 | Впровадження програми проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Проведено тренінг по реанімації новонароджених для лікарів акушер-гінекологів та неонатологів за участю працівників Буковинського університету. | Видання брошур, листівок, буклетів та рекламних плакатів для популяризації збереження репродуктивного здоров’я та запобігання небажаної вагітності за допомогою. |
| 7 | Забезпечення доступності населення до служб репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, медико-генетичного консультування, медичної допомоги жінкам під час вагітності та пологів. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | В міських жіночих консультаціях забезпечено належні умови для роботи Школи материнства. | Створення умов безпечного материнства, формування та збереження репродуктивного здоров'я. |
| 8 | Забезпечення виконання заходів з питань профілактики онкогінекологічної патології молочної залози. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | В родопомічних закладах впроваджено скринінг патології шийки матки, спрямований на діагностику передракових станів - охоплено 23%; проводяться заходи з питань ранньої діагностики патології молочної залози. | Зниження рівня захворюваності |
|  | Завдання 8. Кращі можливості для інвалідів. |
| 1 | Вдосконалення роботи з профілактики інвалідності - проведення комплексних заходів щодо реабілітації інвалідів; - проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інвалідності та здорового способу життя. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Медичну реабілітацію інваліди всіх категорій проходять в реабілітаційних установах - лікарнях реабілітації в смт. Микулинцях, м. Гусятині, смт. Більче-Золотому, обласному госпіталі УВ і репресованих м. Заліщики, а також в санаторії "Медобори". | Підвищення рівня поінформованості населення щодо попередження зростання інвалідності серед дітей та дорослого населення. |
| 2 | Забезпечення повноцінного медичного спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я. | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Профінансовано 175,4 тис.грн з міського бюджету. В дитячу поліклініку звернулося 415 дітей інвалідів, яким було виписано 716 рецептів | Покращення соціальної адаптації дітей-інвалідів. а саме: медикаментозного,реабілітаційного, санаторно-курортного забезпечення, своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. |
| Завдання 9. Стоматологічна допомога. |
| 1 | Проведення заходів по рекомендаціях правил особистої гігієни порожнини рота, пропаганді показань до різних лікувально-профілактичних та гігієнічних зубних паст, режимів прийому гліцерофосфату кальцію, полівітамінів, мікроелементів | постійно | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення стоматологічні поліклініки |  | Лікарями міської дитячої стоматологічної поліклініки проводяться безкоштовні дворазові щорічні профілактичні огляди дітей в садочках за участю вихователів, проводяться бесіди з батьками. Під контролем медичного персоналу в кімнатах гігієни проводяться уроки гігієни, навчання дітей по догляду порожнини рота. | Зменшення стоматологічної захворюваності |
| 2 | Дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: придбання стоматологічні установки для дитячої поліклініки | протягом року | -//- | 1656,0 155,0 | Профінансовано 177,3 тис.грн -придбано стоматологічне обладнання дитячою стоматполіклінікою (стоматустановка, стерилізаційна, компресор та ін.) | Покращення надання якості стоматологічної допомоги населенню. |
| 3 | Збереження та розвиток мережі лікувально-профілактичних закладів, що надають стоматологічну допомогу дитячому населенню. | протягом року | -//-- |  | Мережа лікувально-профілактичних закладів, що надають стоматологічну допомогу дитячому населенню збережена. | Покращення надання якості стоматологічної допомоги дитячому населенню. |
| 4 | Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). | протягом року | -//- | 570,0 | Використано 986,6 тис.грн -проліковано 769 особи , запротезовано 88 осіб | Покращення надання якості стоматологічної допомоги населенню. |
| 5 | Впровадження практики "виїзних стоматкабінетів" (матеріальне, медикаментозне забезпечення та технічне обслуговування). | протягом року | -//- |  | Покращено якість наданої стоматологічної допомоги населенню: оздоровлення призовників та добровольців з числа резервістів у військкоматі, де розміщено «виїзний» стоматкабінет. | наближення стоматологічної допомоги до мешканців. |
|  | 12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |
| 1. | Покращення матеріально-технічного забезпечення ПМСД: - придбання медичного обладнання. | протягом року | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 120,0 100,0 | Профінансовано 98,5 тис.грн -придбано 4 комплекти меблів для оновленої амбулаторії | Забезпечить якісне надання медичної допомоги населенню. |
| 2. | Розширення мережі амбулаторій в мікрорайонах міста. | жовтень | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 1000,0 1545,0 | Використано 1216,7 тис.грн. Проводиться робота по капітальному ремонту даху в амбулаторії по вул.Ст.Бандери, укладено договір на проведення робіт та закуплено матеріали для капітального ремонту та розширенню потужностей по вул.Куліша. | реконструкція приміщення в ЗОШ №27. |
| 8.2.Освіта |
| Завдання 1. Підтримка обдарованих дітей |
| 1 | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнівської молоді | протягом року | управління освіти і науки | 325,0 | Профінансовано 323,0 тис.грн У конкурсах взяли участь 12000 обдарованих учнів. Учнів переможців і призерів нагороджено грошовими преміями з міського бюджету на загальну суму 81,9 тис.грн . Проведено 4 альтернативні міські олімпіади, міський конкурс з української мови ім. І. Блажкевич. . | Збільшення кількості учасників олімпіад, конкурсів різних рівнів підвищення конкуренції та отримання більш високих результатів. |
| 2 | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки працівників галузі освіти | -//- | -//- | 1000,0 | На нагородження переможців конкурсу «Вчитель року» профінансовано 16,0 тис.грн. На всі конкурси, форуми, олімпіади в галузі використано 325,0 тис.грн. | -//- |
| 3 | Створення фонду міського голови для нагородження переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань тощодля виплати іменних стипендій Тернопільської міської ради згідно Положення | лютий | Управління освіти і науки | - | Преміювання переможців змагань, кращих учнів здійснюється згідно Положення міської ради, фонд не створено. | Збільшення кількості учасників всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, та отримання більш високих результатів |
| 4 | Посилення впливу літератури та мистецтва на виховання і розвиток дітей та молоді. Проведення конкурсу «Кращий читач року» та нагородження призерів та переможців. | травень | Управління освіти і науки |  | Перенесено на 2017 рік | Покращення якості читання, пропаганді та підтримці дитячого читання. |
| Завдання 2 Національно - патріотичне виховання дітей |
| 1 | Забезпечення проведення: - туристичних, геолого-географічних змагань, походів, краєзнавчих експедицій; - «Козацьких забав»; - конкурсу стрілецької та повстанської пісні; - фестивалів хорових, хореографічних та фольклорних колективів; - фестивалю юнацької та дитячої творчості «Таланти твої, Україно»; - міського свята «Випускник»; - фестивалю хорового співу «Зоринка». | Протягом року | Управління освіти і науки | 155,0 | Використано 154,7 тис.грн. на проведення 7 заходів | Формування гармонійно розвинутої особистості .з високими духовними цінностями. Надання можливостей кожному учневі розкрити свої здібності та обдарування. |
| 2 | Організація та проведення міського етапу військово-спортивної патріотичної гри «Джура» та «Сокіл». | травень | Управління освіти і науки | - | Проведено змагання міського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» ( взяли участь команди 32 навчальних закладів) , гри «Джура» (молодша вікова група)- взяли участь команди 33 загальноосвітніх навчальних закладів. | Сприяння всебічному розвитку учнів, активізації їх фізичних, інтелектуальних, творчих здібностей. |
|  | Завдання 3 Зміцнення здоров’я учасників навчально- виховного процесу |
| 1 | Організація роботи пришкільних оздоровчих таборів для дітей соціально вразливих категорій. | червень-серпень | Управління освіти і науки | - | Проведена підготовча робота, у 2017 році організація виконання продовжиться | Створення належних умов для навчання і відпочинку дітей соціально незахищених категорій. |
| 2 | Організація та проведення турніру з футболу «Шкіряний м’яч», фестивалю «Нащадки козацької слави», спортивних ігор учнівської молоді, «Стартів надій»; спортивних змагань з баскетболу, волейболу, аеробіки, туризму. | Протягом року | Управління освіти і науки |  | Проведено 13 заходів | Сприяння всебічному розвитку учнів, активізації їх фізичних, інтелектуальних, творчих здібностей. |
| 3 | Створення центру спортивно оздоровчого туризму | 3 квартал |  |  | Перенесено на 2017 рік | Реконструкція території ЗОШ №16 |
| 4 | Капітальний ремонт спортивних залів | червень-серпень | Управління освіти і науки | 480,0 | Використано 125,0 тис.грн. на ремонт спортивних залів ЗНЗ № 16, 21 | Ремонт спортивних залів ЗНЗ № 16, 21 |
| 5 | Встановлення сучасних спортивних комплексів, спортивних споруд у ЗНЗ | серпень | Управління освіти і науки,управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології ,управління сімї,молоді та спорту | 1600 ,0 | Зроблено спортивні майданчики майданчики ТНВК школа-ліцей 6, ТЗО 19, ТЗОШ №8 | 3 одн (за попередніми обстеженнями території ЗОШ № 8,16,19) |
| 6 | Приведення у відповідність до існуючих санітарно-гігієнічних норм обладнання ігрових, спортивних майданчиків ТДНЗ | 3 квартал | Управління освіти і науки | 211,0 | Проведено, використано 211,0 | Встановлення сучасного ігрового обладнання на ігрових та спортивних майданчиках. |
| 7 | Проведення конкурсу на кращий навчальний кабінет, медичний кабінет, кабінет психолога та нагородження переможців. | протягом року | Управління освіти і науки |  | Не проведено | Забезпечення належних умов навчання. |
| 8 | Активізувати фізкультурно-оздоровчу роботу у закладах освіти. З цією метою передбачити в кожному навчальному закладі комплексний план заходів з фізкультурно-оздоровчої роботи, розроблений спільно з адміністрацією та медичним персоналом школи. | постійно | Відділ охорони здоров‘я та медичного забезпечення, управління освіти і науки |  | Розроблено План заходів щодо зміцнення здоров’я дітей в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки» | Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров’я, валеологічного світогляду. |
| 9 | Проводити моніторинг стану здоров’я та захворюваності школярів, в тому числі стану їхнього фізичного розвитку. Згідно з даними моніторингу стану здоров’я та захворюваності розробляти санітарно-оздоровчі заходи, проводити корекцію режиму навчання. | постійно | Відділ охорони здоров‘я та медичного забезпечення, управління освіти і науки, керівники ЗОШ |  | 23 та 24 березня на базі ТЗОШ №11 згідно з Планом заходів щодо зміцнення здоров’я в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки відбулося навчання - тренінг «Дитинство без туберкульозу» в рамках засідання міжшкільного клубу «Планета здоров’я» (до Всесвітнього дня профілактики туберкульозу). Питання «Про стан медико-санітарної роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та організація навчання дітей з особливими освітніми потребами міста Тернополя у 2015-2016 н.р.» заслухано на колегії управління освіти і науки 17.06., протокол 2/1. | Удосконалення організації діагностично-оздоровчої роботи та гігієнічного виховання учнів. |
| 10 | Здійснювати проведення загальноміських спортивно-масових заходів; участь збірних команд з видів спорту в обласних, державних і міжнародних змаганнях; проведення навчально-тренувальних зборів для збірних команд міста з видів спорту; придбання спортивної форми, інвентаря, обладнання, медикаментів, канцтоварів, транспортне обслуговування змагань та друк поліграфічної продукції для обслуговування змагань, озвучення змагань | постійно | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  | Проведено 9 загальноміських спортивно-масових заходів | Сприяння розвиткові молодого покоління, формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і психічного здоров’я |
|  | Завдання 4 Професійний розвиток педагогічних працівників |
| 1 | Проведення міських конкурсів «Вчитель року», «Класний керівник», «Виховник року» та нагородження призерів і переможців. | 2016 | Управління освіти і науки |  | Проведено, переможцями стали 9 педагогів | Сприятиме підвищенню престижу освітньої галузі. |
| 2 | Відзначення ювілейних дат навчальних закладів | 2016 | Управління освіти і науки | - | 01.04 відзначено 70-річчя з дня заснування ТЗОШ№4 | Відзначення ювілею ЗНЗ №4, Хорова школа «Зоринка» |
| 3 | Проведення конкурсу «Вихователь року». | 2016 | Управління освіти і науки |  | Проведення конкурсу перенесено на 2017 рік | Забезпечення державних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників, утвердження їх соціального статусу. |
|  | Завдання 5. Розвиток мережі навчальних закладів міста та вдосконалення процесу навчання |
| 1 | Оптимізація мережі загально - освітніх начальних закладів в напрямку мінімізації кількості учнів, які навчаються у другу зміну | Протягом року | Управління освіти і науки |  | Проведено відповідні заходи при формуванні мережі класів на 2016-2017 навчальний рік. | Підвищення якості освіти |
| 2 | Впровадження профільного та професійного навчання,відповідно до ліцензій та сертифікатів Міністерства освіти та науки України | Протягом року | Управління освіти і науки,Галицький коледж ім..В.Чорновола | Згідно затвердженого кошторису | У ЗНЗ Тернополя функціонують 17 класів української філології, 11 – правового профілю, 10 – фізико-математичного, 6 – економічного, по 3 – іноземної філології, біолого-хімічного і технологічного, по 2 – історичного, філософського, інформаційно-технологічного, 1 – географічного, 177 класів з поглибленим вивченням іноземних мов, 6 – математики і фізики, 3 – біології, 2 – української мови та літератури, 1 – фізичного виховання. Загалом профільним навчанням, допрофільною підготовкою та поглибленим вивченням окремих предметів охоплено 6668 учнів. У Галицькому коледжі функціонує сертифікована підготовка на відділенні професійно-технічної освіти зі спеціальностей: «Кухар, офіціант, бармен» та «Слюсар з ремонту автомобілів з наданням посвідчення водія категорії «В» «С». На відділенні економіки та туризму навчається понад 200 студентів і ефективно здійснюється підготовка за такими спеціальностями: «Туристичне обслуговування» «Ресторанне обслуговування» «Фінанси і кредит» «Економіка підприємства». Відділення дизайну готує випускників за спеціальностями:«Перукарське мистецтво та декоративна косметика» «Моделювання та конструювання промислових виробів» «Дизайн» . На юридичному відділенні понад 230 студентів здобувають спеціальність молодшого спеціаліста з права. | Забезпечення підготовки молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників на базі коледжу |
| 3 | Відкриття закладів з різними джерелами фінансування | 2016 | Управління освіти і науки | В межах кошторисних призначень | У 2016 році фінансування не проводилось | Розширення мережі закладів ( Злуки 3а) |
| 4 | Створення консультаційних пунктів для батьків, діти яких не мають змоги відвідувати дошкільні заклади. | Протягом року | Управління освіти і науки |  | Перенесено на 2017 рік | Удосконалення форм і методів роботи з дітьми та їх батьками, надання практик-них рекомендацій щодо виховання дітей дошкільного віку. |
| 5 | Впровадження експериментальної програми інклюзивного навчання та виховання на базі ТДНЗ №2 | вересень | Управління освіти і науки |  | Впроваджено, програма функціонує | Соціалізація дітей з особливими потребами,забезпечення права дітей на рівний доступ до освіти. |
| 6 | Відкриття центру позашкільної освіти | травень | Управління освіти і науки | В межах кошторисних призначень | У 2016 році фінансування не проводилось | Відкриття центру на базі Кінотеатру «Довженка» |
| 7 | Відкриття додаткових груп у вільних та орендованих групових приміщеннях дошкільних навчальних закладів. | 1 півріччя | Управління освіти і науки | 1927,0 3000,0 | Використано 3000,0 тис.грн. для відкриття додаткових груп: ДНЗ №3 (3 групи) ДНЗ №9 (1 група) ДНЗ №13 (1 група) ДНЗ 26 (1 група), НВК №7, ДНЗ №25. | Створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітей дошкільного віку. Збільшення місць у дошкільних навчальних закладах ДНЗ 9,13, 25, НВК №7 (6 груп) |
| 8 | Продовження будівництва ЗОШ №25 | 3 квартал | Управління освіти і науки КП «Тернопільбудінвестзамов-ник» | - | Відсутність фінансування у 2016 році | Покращення доступу до освітніх послуг |
| 9 | Реконструкція дошкільних навчальних закладів | 3 квартал |  | - | Відкрито 6 додаткових груп. | ДНЗ №11 по вул..Шкільній |
|  | Завдання 6 Покращення матеріально - технічної бази освітніх закладів |
| 1 | Проведеня робіт з капітальних ремонтів дахів | Лютий-жовтень | Управління освіти і науки керівники закладів освіти |  |  |  |
|  | в загально-освітніх закладах |  |  | 2180,0 | Використано 2 000,0 тис.грн.-капітальний ремонт покрівель дахів ЗНЗ 3, 4, 18, 20, 21, 22, 23, 27, з поглибленим вивченням іноземних мов, , з поглибленим вивченням економіки. | 2,3,4,10,15,17,20,23, школа економіки,спецшкола |
|  | в дошкільних закладах |  |  | 950,0 1932,5 | Профінансовано 1 932,5 тис.грн -капітальний ремонт покрівель дахів дошкільних навчальних закладів: № 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 27, 30, 31 | ДНЗ 5,9,11,14,15,17,27,31 |
|  | навчально-виховних комплексах |  |  | 792,5 892,5 | Використано 892,5 тис.грн -капітальний ремонт покрівлі НВК № 7, 28, 32 | 7,28 |
|  | закладах позашкільної осіти |  |  | 90,0 | Використано 89,5 тис.грн -капітальний ремонт покрівлі Центру творчості дітей та юнацтва |  |
| 2 | Проведення робіт із заміни вікон та дверей |  |  |  |  |  |
|  | в загально-освітніх закладах |  |  | 150,0 1000,0 | Використано 936,7 тис.грн -капітальний ремонт з заміною вікон та дверей – ЗНЗ № 14, 18, 22, 24, 27, 28, 30 (194 - вікон; 29 – дверей.) | 10,14 |
|  | в дошкільних закладах |  |  | 80,0 325,0 | - | 6,16 |
|  | навчально-виховних комплексах |  |  | -- | - |  |
|  | закладах позашкільної осіти |  |  | 200,0 | Використано 199,7 0 тис.грн -капітальний ремонт з заміною вікон вікон Станції юних техніків (61 вікно та 3 дверей) - |  |
| 3 | Проведення капітальних ремонтів приміщень та груп |  |  |  |  |  |
|  | в загально-освітніх закладах |  |  | 740,0 | Використано 140,0тис.грн-капітальний ремонт санвузла ЗНЗ 18 | Заміна підлоги ЗОШ 11 22 туалет,24,27 спортзал |
|  | в дошкільних закладах |  |  | 710,0 | Використано 710,0 тис.грн Капітальні ремонти приміщень – ДНЗ 22, 25, | 8,9,12,22,30,36,37,38 |
|  | навчально-виховних комплексах |  |  | 150,0 | Використано 150,0 тис.грн. Роботи проведено у НВК №7, 28, 32. | 7,32 |
|  | закладах позашкільної осіти |  |  | 395,0 150,0 100,0 145,0 | Станція юних техніків Дитячо-юнацько-спотивна школа № 2 (роздягалка), ТКМцентр науково-освітніх інновацій і моніторингу (Коридор), Школа народних ремесел -ремонт навчально-виробничих майстерень | Станція юних техніків Дитячо-юнацько-спотивна школа № 2 (роздягалка) ТКМцентр науково-освітніх інновацій і моніторингу (Коридор) Школа народних ремесел ремонт навчально-виробничих майстерень |
| 4 | Поліпшення матеріально-технічного стану (харчоблоків групових груп,заміна електрообладнання тошо) |  |  |  |  |  |
|  | загально-освітніх закладів |  |  | 2469,0 | Придбано комп’ютерної техніки на суму 1 107,2 тис. грн., придбано підручники для поповнення бібліотечних фондів на суму 1 303,6 тис. грн. в усіх ЗНЗ .Придбано комп’ютерної техніки на суму 49,0 тис. грн. для вечірньої та спеціальної шкіл | ЗОШ 2,14 |
|  | дошкільних закладів |  |  | 1132,0 2399,4 | Використано 2 137,0 тис.грн -поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків та групових приміщень, придбано нове енергоефективне обладнання: ДНЗ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | ДНЗ №3,5,15,21,23,25,26,27,30,33,34,36,37,38 |
|  | навчально-виховних комплексів |  |  | 75,0 | Використано 262,2 тис.грн-поліпшення матеріально-технічного стану НВК шкіл-садів №7, 28, 32.- | 28,32 |
|  | закладів позашкільної осіти |  |  | 205,0 | Використано 205,0 тис. грн. придбано комп’ютерне та інше обладнання для усіх закладів позашкільної освіти, ПТУ, спортивних шкіл |  |
| 5 | Проведення робіт із заміни мереж |  |  |  |  |  |
|  | загально-освітніх закладів |  |  | 575,0 | Використано 573,6 тис.грн.-капітальний ремонт системи опалення ЗНЗ № 5, школа-колегіум ім.. Й. Сліпого, ЗНЗ № 18 | ЗОШ №7,15 (заміна каналізації) 18 опалення |
|  | дошкільних закладів |  |  | 400 | Використано 130,0 тис.грн.-капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №25 (закуплено радіатори) | ДНЗ 25 |
|  | Галицький коледж імені В.Чорновола |  |  |  | Включено в перелік капітальних видатків на 2017 рік | Ремонт фасаду |
| 8.3. Культура |
|  | Завдання 1 Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури |
| 1 | Проведення модернізації навчальної, матеріально - технічної бази, оснащення сучасним обладнанням закладів культури | 1 півріччя | управління культури та мистецтв, керівники закладів культури |  | Створено 2 медіа лабораторії при ПК «Березіль» та Українському домі «Перемога» | Створення медіа лабораторій |
| 2. | Покращення стану закладів культури |  | управління культури та мистецтв , керівники закладів | 1106,0 | - капітальний ремонт покрівлі палацу культури «Березіль» ім. Леся Курбаса на суму 841,5 тис.грн.; - капітальний ремонт даху Будинку кульури «Пронятин» на суму 254,5 тис. грн. | Покрівля ПК «Березіль», Дах БК Пронятин |
|  | закладів естетичного виховання |  |  | 125,0 | Проведено: Капітальний ремонт туалетних приміщень Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського на загальну суму - 125,0 тис.грн. | Музична школа №1 |
|  | закладів бібліотечної системи |  |  | 125,0 | проведено капітальний ремонт даху Тернопільської міської центральної дитячої бібліотеки №1 на загальну суму – 125 тис. грн.. | Бібліотека вул.Миру 4а |
| 3. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури відповідно до сучасних вимог, впровадження енергозберігаючих, інформаційно-комунікаційних технологій | Протягом року | Управління культури та мистецтв, художня школа | 200,0 195,0 | Використано 195,0 тис.грн- завершено капремонт Тернопільської художньої школи | Встановлення склопакетів в художній школі |
|  | Завдання 2 Підвищення культурного рівня населення |
| 1 | Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями | Протягом року | Управління культури та мистецтв | 200,0 | поповнено бібліотечний фонд централізованої бібліотечної системи м. Тернополя новими виданнями українських та зарубіжних авторів, науково – популярної літератури, історичних та правових видань, дитячої літератури та ін. на загальну суму 198,0 тис.грн. (4300 книжок). | Придбання 1 тис. примірників нової книжкової продукції |
| 2 | Популяризація вітчизняної кінематографії | Протягом року | Управління культури і мистецтв | 230,0 | Проводилась демонстрація художніх та документальних фільмів української історичної тематики, до дня народження Лесі Українки, Т.Г. Шевченка, а також фільми про військові дії на Сході України і документальні фільми про Героїв Небесної Сотні. Проводились презентації українських документальних фільмів та анімаційного кіно для дітей. До дня міста організовано презентацію документальних фільмів «Ті, хто вірить в Україну» Фінансова підтримка популяризації -230,0 тис.грн. | Збільшення відвідувань кінозалів |
| 3. | Проведення загальноміських культурно – масових заходів, присвячених державним, професійним, релігійним, календарно-обрядовим та місцевим святам, пам’ятним датам, та заходів місцевого значення | Протягом року | Управління культури та мистецтв | 1950,0 | Використано 1950,0 тис.грн - проведено 338 культурно – масових заходів на суму 1,3 млн грн., з них 21 державно – політичного напрямку, 2 до професійних свят (День працівників житлово – комунального господарства, День медичного працівника), 16 заходів до релігійних свят та обрядово - календарних 75 заходів місцевого значення та пам’ятних дат. | Провести 410 заходів, у тому числі 10 конкурсів та 14 фестивалів. |
| 4. | Презентація вітчизняних мистецьких проектів (програм) і творів провідних діячів культури і мистецтва, представників творчої молоді, майстрів народної творчості в закладах культури | Протягом року | Управління культури та мистецтв |  | У січні 2016 р. організовано та проведено виставку робіт екологічної школи натуралістів, в лютому - виставку робіт народних умільців станції юних техніків, школи народних ремесел та центру творчості дітей та юнацтва, у червні виставку – ярмарку майстрів народної творчості. У травні 2016 року під час літературно – мистецького фестивалю «Ї» організовано ряд зустрічей з письменниками та поетами України та Тернопільщини. У серпні 2016 року з нагоди 25-річного ювілею від дня створення музичного рок – гурту «Неймлес» організовано презентацію аудіо альбому колективу та концертну програму на Набережній Тернопільського ставу «Ровесники незалежності» з нагоди 25-и річчя Незалежності України. У вересні проведено ряд зустрічей з письменниками України, Тернополя та області під час Всеукраїнського літературного фестивалю «Бібліофест 2016». У грудні 2016 року організовано в Українському домі виставку дідухів «Дідух – різдвяний дух» та виставку макетів шопок в рамках конкурсу «Різдвяне диво». | Популяризація вітчизняних авторських робіт |
| 5 | Комп’ютеризація бібліотек | 3 квартал | Управління культури та мистецтв | 100,0 | Придбано для бібліотек міста компютерної техніки на 96,6 тис.грн. | Покращення доступу до послуг |
|  | Завдання 3 Підвищення привабливості міста як міста - парку |
| 1 | Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, забезпечення безпечного користування ними, регулярне обстеження, своєчасний ремонт збереження, щорічне обслуговування | протягом року | Управління культури і мистецтв КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» | 6700,0 6702,0 | Використано 6622,8 тис.грн Проведено обрізку дерев в парках міста, формування крон. Пофарбовано лавки, урни для сміття. Відремонтовано прибиральну техніку. Проведено обстеження атракціонної техніки службами держгірпромнагляду. |  |
| 2 | Придбання зелених насаджень |  |  | 26,0 | Використано 26,0 тис.грн Придбано зелені насадження: сосна – 31 шт., самшит -120 шт. та висадженні в парках «Топільче», «Національного відродження» та в парку Т. Шевченка | Оновлення зеленої зони |
| 3 | Облаштування освітлення в парках |  |  |  | Завершено облаштування освітлення в парку Національного відродження на суму 673,01 тис.грн. Виготовлено проект на освітлення Парку Здоров’я – 6,1 тис.грн. | Покращення благоустрою |
| 4 | Придбання біотуалетів |  |  | 190,0 | Кошти перекинуто на освітлення | Покращення умов праці та санітарного стану |
| 5 | Встановлення засобів живлення від ресторану «Максим» до Надставної церкви |  |  |  | Буде проведено по мірі виділення коштів | Забезпечення сталої та ефективної роботи парків міста |
| 6 | Виготовлення технічної документації по встановленні зовнішніх меж землекористування території Старого парку, та ПКД об’єктів благоустрою в парках |  |  | 275,0 25,0 | Використано 14,0 тис. грн на проведення геодезичної зйомки | Встановити межі парків для фінансування бюджетних коштів,острів «Чайка» |
| 7 | Облаштування пішохідних зон в парках міста |  |  |  | Проводились роботи на пішохідній доріжці в парку ім.Т.Г.Шевченка від пляжу «Циганка» до острівка на озері. | паркові доріжки від церкви до Молитовного дому належний стан сходів і парапетного покриття в Старому парку Парк Національного відродження паркові доріжки від фонтану до пр-ту Злуки, від спортивних майданчиків до вул. Вербицького сходи від літака в парк Парк Топільче оновлення Білої алеї та алеї до підвісного моста - належний стан містків - належний стан сходів до вул. Миру |
| 8 | Капітальний ремонт громадського туалету |  |  | 480,0 | Використано 322,6 тис.грн на завершення ремонту громадського туалету в парку «Національного відродження» | Забезпечення фізіологічних потреб відпочиваючих |
| 9 | Реконструкція амфітеатру Співочого поля та ремонт гримерних кімнат |  |  | 221,0 | Використано 146,3 тис.грн на виготовлення технічного висновку, оплачено аванс на виготовлення проектно – кошторисної документації. Завершено ремонт гримерних Співочого поля. | Збереження даху амфітеатру від впливу атмосферних опадів |
| 10 | Встановлення лавок паралельно до проспекта Ст.Бандери |  |  | 34,0 | Використано 30,0 тис.грн - придбано 13 лавок | Забезпечення комфортного відпочинку населення |
| 11 | Встановлення освітлення по алеї «Зеленбудівська» |  |  | 680,0 | Використано 680,0 тис.грн - виконано роботи по освітленню | Забезпечення комфортного відпочинку населення |
| 12 | Поповнення зоокутка тваринами та проведення реконструкції зоокутка |  | управління культури і мистецтв КП «Об’єднання парків культури і відпочинку |  | Не проводилося | Проведення уроків природи і ознайомлення дітей з живою природою |
| 13 | Реконструкція «Космічного містечка» |  |  |  | Не проводилося | Забезпечення комфортного відпочинку населення |
| 14 | Облаштування газонів в парку «Здоров’я» |  |  | 180,0 | Перекинуто на облаштування вело доріжок в парку «Здоров’я» | Наведення зовнішнього естетичного вигляду парк «Здоровя» |
| 15 | Облаштування зони барбекю |  |  | 120,0 | Використано 118,9 тис.грн -облаштовано зону барбекю в парку «Здоров’я» | Належний відпочинок відвідувачів парк «Здоровя» |
| 16 | Облаштування велодоріжки |  |  | 437,4 | Використано 437,4 тис.грн на облаштованння вело доріжки в парку «Здоров’я» | Активного відпочинку жителів міста парк «Здоровя» |
| 17 | Реконструкція Пагорбу Слави |  |  | 58,4 | Виготовлено технічний висновок на суму 58,4 тис. грн. | Наведення зовнішнього естетичного вигляду |
| 18 | Завершення капітального ремонту підпірної стінки в Старому парку від вулиці Петрушевича |  |  |  | Буде проведено по мірі виділення коштів ЖЕКи роботи не проводили. |  |
| 8.4. Фізична культура і спорт |
| Завдання 1. Залучення різних груп населення до занять спортом та активного відпочинку |
| 1. | Організація навчально-тренувального процесу: | Згідно календарного плану заходів на 2016 рік | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи | 1000,0 1550,0 | Використано 571,0 тис.грн на надання фінансової підтримки: КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа «Екстрім»; КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту»; КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби»; КЗ « Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2»; ССК «Універ» | Підтримка спортсменів різних рівнів |
|  | - проведення обласних та міських галузевих спартакіад та інших масових заходів; - проведення спортивно-масових заходів для спортсменів інвалідів; |  |  |  | Використано 275,7 тис .грн. Проведено 35 змагань, турнірів, спортивно-масових заходів з різних видів спорту. Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту (боротьби греко-римської, гандболу, флорболу, кікбоксингу, карате, самбо, фут залу, плавання, боксу, легкої атлетики, баскетболу, боротьби вільної, фехтування, спортивної гімнастики, волейболу, сноуборду, лижного фрістайлу, вітрильного спорту). Придбання спортивного інвентарю (м’ячі футбольні, баскетбольні). Загалом у всіх заходах взяло участь понад 13000 спортсменів. |  |
|  | - проведення навчально-тренувальних зборів |  |  |  |  |  |
|  | вручення стипендій провідним спортсменам міста |  |  |  |  |  |
|  | спортсменів і тренерів міста для короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту; |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення участі спортсменів міста в регіональних та Всеукраїнських змаганнях; |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури і спорту | Протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  | Використано 200,8 тис .грн. Проведено понад 30 заходів: спортивно-масових заходів, першостей міста, турнірів і т.п. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 6000 спортсменів та учасників. | 50 заходів |
| 3 | Покращення матеріально технічної бази закладів фізкультури і спорту КП «Міський стадіон Школа з футболу Школа з греко-римської боротьби Центр фізичної культури | Квітень-вересень | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | 1230,0 200,0 690,0 343,0 | Капітальний ремонт приміщення, (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту). Використано 173,8 . Капітальний ремонт Ігрового майданчика (КЗ Дитячо- юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) Роботи завершені, використано 670,0 Капітальний ремонт приміщення (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби). Роботи завершені, використано 260,00 тис.грн. Виготовлено ПКД на проведення ремонту на стадіоні. На спортивних майданчиках здійснювався ремонт власними силами, кошти у 2016 році не виділялись. | гідроізоляція приміщення реконструкція ігрового майданчика та гідроізоляція приміщення капітальний ремонт спортзалу капітальний ремонт 6 спортивних майданчиків |
| 4 | Обладнання на базі шкіл спортивних майданчиків для різних видів спорту (футбол, баскетбол, волейбол, теніс і т.д.) та в мікрорайонах міста (10вуличних 15 спортивних | Протягом року | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, управління освіти управління житлово-комунального господарства ,благоустрою та екології |  | Використано 498,8 тис.грн. – обладнано спортивний майданчик у парку «Топільче» для проведення екстремальних видів спорту. | Популяризація здорового способу життя |
| 1Х.Природокористування та безпека життєдіяльності і людини 9.1. Охорона навколишнього природного середовища |
| Завдання 1. Зниження рівня забруднення ґрунтів |
| 1 | Рекультивація земель, порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ. | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 500,0 1370,0 | Оплачено 1656,17 тис. грн. Виготовлено ПКД на рекультивацію об’єктів несанкціонованого складування сміття, яким надано статус безхазяйних відходів. Несанкціоновані стихійні сміттєзвалища ліквідовано на вулицях Текстильній, Спортивній, Подільській, здійснено рекультивацію земель учасників АТО на вул. Микулинецькій | Район вул..Подільської та Поліської |
| 2 | Дослідження впливу забруднень на підземні водоносні горизонти |  | -//- | 82,0 35,0 | Оплачено 27,98 тис. грн. Виконано роботи із моніторингу дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти ПрАТ «Тернопільводпроект» | Сміттєзвалище поблизу с.Малашівці |
| 3 | Проведення робіт з покращення санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів |  | -//- | 300,0 7,0 | Оплачено 5,77 тис. грн. Роботи виконано | Ліквідація забруднень навколишнього середовища |
| Завдання 2. Поводження з відходами |
| 1 | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону ТПВ |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 500,0 | Кошти будуть освоюватись лише при умові надання земельної ділянки в постійне користування. Відсутня земельна ділянка в постійному користуванні. | Орієнтовна площа проектованого полігону -6,0 га |
| 2 | Проведення рекультивації Малашівецького сміттєзвалища |  |  | 1000,00 | Оплачено 166,51 тис. грн. Роботи виконані у відповідності до проектно-кошторисної документації | Проведення комплексу робіт із рекультивації Малашівецького сміттєзвалища - планування площ бульдозерами, розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди, перевезення ґрунту, ущільнення грунту |
| 3 | Впровадження роздільного збирання ТПВ з розділом їх на органічні (вологі відходи) та вторсировину (сухі компоненти) | протягом року | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  | Встановлено 1100 контейнерів для збору пластику та поліетилену | Встановлення 1068 контейнерів, сортувальної лінії |
| 9.2 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій |
|  | Завдання 1 Розвиток системи зв’язку оповіщення та інформатизації цивільного захисту міста |
| 1 | Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ „Укртелеком” | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 80,0 | Профінансовано 73,9 тис.грн. Технічний нагляд за спорудами зв’язку | Система оповіщення знаходиться в постійній готовності до використання |
| 2 | Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ “Укртелеком” | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 10,0 - | Зменшено асигнувань на 10,0 тис.грн.ріш.№7/13/19 від 16.12.16р. | Своєчасне оповіщення керівного складу |
| 3 | Оплата витрат на оренду площі приміщень де розташована апаратура оповіщення Тернопільської філії ПАТ „Укртелеком”. | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 15,6 - | Зменшено асигнувань на 15,6 тис.грн.ріш.№7/13/19 від 16.12.16р. | Забезпечення постійної готовності апаратури оповіщення до використання |
| 4 | Утримання та обслуговування мережі | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 40,0 | Зменшено асигнувань на 15,6 тис.грн.ріш.№7/13/19 від 16.12.16р. | Забезпечення безперебійної роботи апаратури |
| 5 | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, програмним забезпеченням, розхідними матеріалами | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 63,1 | Профінансовано 57,5 тис.грн. Придбання LED-телевізора LG,стільців на РАМІ BLECK | Покращення проведення відновлювальних робіт, забезпечення управління в особливий період |
| 6 | Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 100,0 - | Не виконано зменшено асигнувань на 100,00 тис.грн.ріш.№7/13/19 від 16.12.16р. | Покращення якості системи оповіщення |
|  | Завдання2 Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій |
| 1 | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 108,3 | Придбання гучномовців, гумових чобіт, бензину, дизпалива – 92,2 тис.грн | Своєчасне забезпечення проведення аварійно-відновлю-вальних робіт з ліквідації наслідків над звичайних ситуацій |
| 2 | Надання допомоги в проведенні „Дня цивільного захисту ” та ”Тижня безпеки дитини”, проведення міських зборів - змагань юних рятувальників „Школа безпеки” | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 5,0 - | Не виконано зменшено асигнувань на 5,00 тис.грн.рі№7/13/19 від 16.12.16р. | Якісне проведення заходів |
| 3 | Програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 15,0 - | Не виконано зменшено асигнувань на 15,00тис.грн.ріш.№7/13/19 від 16.12.16р. | Оновлення програмного та технічного забезпечення |
| 4 | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 2,0 - | Не виконано відсутнє фінансування | Якісне доведення до населення інформації про дії при виникненні надзвичайних ситуацій |
| 5 | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 6,0 | Профінансовано 5,6 тис.грн.-повірка засобів вимірювальної техніки | Підтримка засобів в готовності до використання |
| 6 | Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 5,0 - | Не виконано відсутнє фінансування | Недопущення нещасних випадків на воді під час проведення заходів |
| 7 | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 193,1 | Профінансовано 158,1 тис.грн.-придбання противогазів. | Забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту |
| 8 | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій | 2016 | КП «Тернопільводоканал» | 100,0 - | Не виконано відсутнє фінансування | оповіщення людей у разі виникнення ситуацій на каналізаційно-очисних спорудах |
|  | Завдання 3 Координація зусиль щодо попередження надзвичайних ситуацій |
| 1 | Ремонт, заміна та встановлення вуличних пожежних гідрантів | 2016 | КП «Тернопільводоканал» |  | Оплачено 258,72 тис. грн.- виконано роботи з заміни та влаштування пожежних гідрантів – 26 шт | Попередження надзвичайних ситуацій |
| 2 | Проведення оглядів конкурсів, фестивалів, тренувань | 2016 | Управління надзвичайних ситуацій | 5,0 - | виконано |  |
| 3 | Забезпечення функціонування централізованої бази газодимозахисної служби на території міста | 2016 | -//- |  | Централізована база газодимозахисної служби у місті функціонує. Кошти з міського бюджету у 2016 році не виділялись | Підготовка особового складу до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |
| 4 | Придбання спеціального одягу , спорядження аварійно-рятувального обладнання , меблі, оргтехніка | 2016 | -//- | 200,0 172,8 | Використано 57,5 – придбання телевізора , стільці, столи офісні, проекційний екран, міні АТС) | Організація функціонування рятувального загону ДСНС |
| 5 | Організація роботи комунальної установи місцевої пожежної команди | 2016 | -//- |  | Рішенням міської ради створена місцева пожежна команда. | Забезпечення належного рівня фінансування |
| 6 | Забезпечення групи піротехнічних робіт паливно-мастильними матеріалами | 2016 | -//- | 300,0 280,0 | Використано 280,0 – закуплено паливно-мастильних матеріалів для Тернопільського міського відділу УДСНС України в Тернопільській області | Покращення обстеження території міста на факт вибухонебезпечних предметів |
| 9.3 Громадський порядок |
| Завдання 1. Профілактика правопорушень та злочинності |
| 1 | Залучення громадських формувань до охорони громадського порядку шляхом стимулювання (надання фінансової підтримки) результатів їх роботи | Протягом року | Відділ обліку та фінансового забезпечення , Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області | - | Проводились заходи за участю громадських формувань з охорони громадського порядку | Збільшення кількості масових заходів за участю громадських формувань з охорони громадського порядку |
| 2 | Профілактика та виявлення порушень Правил благоустрою м. Тернополя | постійно | Управління муніципальної поліції Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області | - | Оформлено 161 протокол про адміністративні правопорушення за порушення громадянами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями вимог Правил благоустрою міста Тернополя, а також надано 121 припис про усунення порушень законодавства за ст. 152 КУпАП. | Підвищення благоустрою міста, зростання культури мешканців міста |
| 3 | Профілактика та виявлення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Тернополі. | постійно | -//- | - | Виявлено 75 фактів порушення Типових Правил розміщення зовнішньої реклами та виписано попередження про усунення недоліків. Крім цього, виписано 25 попереджень про порушення розміщення вивісок та спрямовано в управління містобудування, архітектури та кадастру, а також в ЦНАП для оформлення дозвільних документів. | Покращення інвестиційного клімату в місті, зміцнення бізнесу, надходження коштів в місцевий бюджет. |
| 4 | Боротьба із несанкціонованою торгівлею у невстановлених місцях. | постійно | -//- | - | У відповідності до ст.ст. 160 та 255 КУпАП направляється інформація в поліцію для вжиття заходів реагування згідно чинного законодавства. | Харчова безпека населення, зміцнення бізнесу в місті, підвищення рівня довіри до влади з боку бізнесу, покращення благоустрою міста. |
| 5 | Боротьба із порушеннями правил торгівлі алкогольними напоями, зокрема торгівлі після 22.00 години, торгівлі в парках, продаж алкоголю неповнолітніми. | постійно | Управління муніципальної поліції,управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів |  | Оформлено 23 протоколи за продаж алкогольних напоїв після 22.00 години. Виявлено 4 факти порушення Правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а саме продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Інформацію надіслано в Тернопільську ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області для вжиття фінансових санкцій та вирішення питання позбавлення ліцензій на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в тому числі оформлено 3 адміністративні протоколи. | Зменшення злочинності та правопорушень в громадських місцях, зменшення злочинності серед неповнолітніх осіб. |
| 6 | Виявлення суб’єктів господарювання, які порушують порядок провадження господарської діяльності. | постійно | -// | - | Працівниками управління виявлено 65 фактів порушення порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та направлено 55 пропозицій у відділ земельних ресурсів для включення даних об’єктів в перелік об’єктів, які підлягають демонтажу. Демонтовано 45 незаконно встановлених тимчасових споруд. | Легалізація бізнесу, заробітної плати, поступлення коштів в місцевий бюджет, покращення благоустрою міста. |
| 7 | Підвищення мобільності патрульної служби Національної поліції, яка базується на опорних пунктах охорони громадського порядку за рахунок забезпечення службового транспорту мастильно-паливними матеріалами. | постійно | Відділ обліку та фінансового забезпечення, Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області |  | Здійснюється. | Значне підвищення оперативності реагування патрульної служби на скарги , заяви, повідомлення громадян |
|  | Завдання 2 Підвищення безпеки на дорогах |
| 1 | Відеоспостереження в місцях підвищення аварійності | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Інтеравіа» |  | Встановлено 100 відеокамер, використано 50,0 тис.грн. | Зменшення кількості ДТП |
| 2 | Капітальний ремонт,заміна та влаштування світлофорних об’єктів | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» | 500,0 1000,0 | Оплачено аванс 987,4 тис. грн. Виконано роботи на 16 об'єктах. | Світлофорні об’єкти – 21 одиниці |
| 3 | Організація дорожнього руху |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду | 400,0 1015,32 | Профінансовано 1015,32 тис.грн-виконано роботи із влаштування обмежувачів руху транспорту (лежачі поліцейські) на 2 об'єктах | Встановлення «лежачих поліцейських» |
| 4 | Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів міста | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» | 500,0 216,0 | Профінансовано 215,65тис.грн-виконано роботи на 32 об'єктах. | Влаштування освітлення 37 пішохідних переходів з метою зменшення ДТП за участі пішоходів |
| 5 | Утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 1750,0 1002,5 | Оплачено 944,06 тис. грн. - встановлено 403 один дорожніх знаків, влаштовано550 м.п. нового металевого турнікетного огородження | Оновлення світлофорів,турнікетів,знаків |
| 6 | Розмітка доріг |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 1500,0 1236,65 | Оплачено 1103,68 тис. грн. Нанесено дорожню розмітку на вулицях міста: -фарбою - 957,3 кв. м. регульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 4147,5 кв. м. нерегульовані пішохідні переходи, а також 74,36 км осьових та роздільні ліній; -пластичними масами 460 кв. м. нерегульовані пішохідні переходи; 120 кв. м регульовані пішохідні переходи, стоп лінії | Зменшення аварійності |
|  | 9.4. Обороноздатність міста |
| 1 | Підвищення якості медичного обстеження та лікування призовників | Протягом року | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат | 100,0 20,0 | Використано 20,0 | організація допризовної підготовки юнаків |
| 2 | Покращення якості допризовної підготовки молоді | Протягом року | -//- | - | Підвищено якість медичного обстеження та лікування призовників, залучено в медичну комісію додаткових медичних спеціалістів |  |
| 3 | Покращення якості проведення приписки та призову громадян в місті | Протягом року | -//- | - | Сформовано базу для приписки та призову громадян в місті |  |
| 4 | Проведення мобілізаційних заходів - придбання паливно-мастильних матеріалів - придбання обладнання та інвентаря - ремонт техніки для формувань,що задіяні в АТО | Протягом року | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі органи міської ради, структурні підрозділи УМВС України та СБУ | 304,0 75,0 116,0 | Профінансовано 91,7тис.грн. на придбання запчастин та ремонт техніки | підтримання мобілізаційної готовності у м. Тернополі на належному рівні |
| 5 | Покращення матеріально-технічної бази загонів оборони міста |  |  | 500,0 1029,5 | профінансовано 91,7 тис.грн. | забезпечення особового складу загонів оборони засобами індивідуального захисту, маскування, зв’язку, спостереження, освітлення. |
| 9.5. Охорона праці |
| 1 | Надання методичної допомоги керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності з питань впровадження в дію системи управління охороною праці | Протягом року | Відповідальний з охорони праці |  | В ході перевірок підприємств комунальної власності (148 підприємств) керівникам підприємств надано методичні рекомендації щодо впровадження в дію системи охорони праці та дотримання вимог чинного законодавства України щодо питань охорони праці. | Комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці та промислової безпеки, зменшення кількості фактів порушення законодавства |
| 2 | Висвітлення питань охорони праці, безпеки та гігієни виробничого середовища, атестації робочих місць; підвищення рівня підготовки працюючих та фахівців із питань охорони праці | Протягом року | Відповідальний з охорони праці,управління економіки,промисловості та праці |  | В засобах масової інформації (газета «Тернопіль вечірній») опублікована контактна інформація та звернення до керівників підприємств міста всіх форм власності та фізичних осіб – підприємців з пропозицією надання будь-якої консультаційної та методичної допомоги з питань охорони праці. | Формування свідомого ставлення громадян до охорони праці, безпечного ведення робіт, збереження життя та здоров’я в процесі трудової діяльності, пропаганда здорового способу життя. |
| 3 | Проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки . | Протягом року, згідно затвердженого графіку | Відповідальний з охорони праці |  | здійснено перевірку 45 навчальних закладів,у 22-х випадках виявлено порушення чинного законодавства з охорони праці. 36 дошкільних навчальних закладів,у 17-ти випадках виявлено порушення. проведено перевірки з питань дотримання нормативно-правових актів України з охорони праці та пожежної безпеки у 32-х управліннях та відділах ТМР. Звіти по результатах перевірок видані всім керівникам ВО ТМР. здійснено перевірку на 36 підвідомчих підприємствах, організаціях та установах,у 17-ти випадках виявлено порушення чинного законодавства. По результатах перевірок складено акти, надано приписи по їх усуненню. | постійний моніторинг стану виробничої безпеки у виконавчих органах Тернопільської міської ради та на підприємствах і установах , що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тернополя |
| 4 | Інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення міста з питань законодавчого забезпечення права працівників на безпечні і здорові умови праці | Протягом року | Відповідальний з охорони праці |  | В ході розслідування нещасного випадку невиробничого характеру з працівниками льодової арени «Ескімос» ТРЦ «Подоляни» проведено роз’яснювальну роботу щодо забезпечення безпеки відвідувачів. | формування як у роботодавців та працівників, так і у підростаючого покоління культури охорони праці |
| 5. | Проведення роботи щодо організації навчання з підвищення рівня знань посадових та відповідальних осіб, які вирішують питання охорони праці. | Протягом року |  |  | надано методичну допомогу - відділу державного архітектурно-будівельного контролю ТМР по розробці та впровадженню системи управління з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки. - управлінню державної реєстрації ТМР по розробці та впровадженню системи управління з охорони праці , пожежної та техногенної безпеки. Проведено навчання з питань охорони праці для посадових осіб Тернопільської міської ради та виконавчих органів ради, відповідальних за охорону праці у виконавчих органах ради. | Підвищення фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці бюджетних установ та організацій міста |
|  | Х. Реформування місцевого самоврядування |
|  | Завдання1 Відкритість влади |
| 1 | Забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг згідно вимог Закону України «Про адміністративні послуги» | 2016 | Відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | розширено функціонал програмної системи підтримки діяльності ЦНАП | Забезпечення мешканців міста повним спектром якісних та доступних послуг. Забезпечення зручного графіку прийому громадян. |
| 2 | Налагодження співпраці з коаліцією «Прозорі ради» | 2016 | Виконавчі органи міської ради |  | Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії | впровадження необхідних норми антикорупційного законодавства |
| 3 | Продовження відео трансляцій сесії міської ради у відкритому доступі в «Інтернеті» |  | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  | Виконується |  |
| 4 | Реалізація проекту «Відкрите місто» | Протягом року | Управління стратегічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства, екології та благоустрою |  | По мірі поступлення звернень мешканців м. Тернополя відповідальними працівниками розглядаються дані звернення, надаються відповіді та вирішуються проблемні питання вказані в зверненнях | Вирішення актуальних житлово-комунальних проблем |
| 5 | Впровадження системи «Електронні закупівлі» |  | Розпорядники бюджетних коштів |  | В управліннях запроваджена система електронних закупівель. | Забезпечення прозорості витрачання бюджетних коштів |
| 6 | Реалізація проекту «Петиції» |  | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  | Проект реалізовано, сайт працює. |  |
| 7 | Створення кадрового резерву |  | Відділ кадрового забезпечення |  | Створено |  |
|  | Завдання 2 Створення системи взаємовигідних партнерських відносин між органом місцевого самоврядування, громадою |
| 1 | Підтримка та організація роботи громадських організацій | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 485,0 210,0 | Виділено 226,4 тис.грн на статутну діяльність 21 громадської організації. | Забезпечення прозорості роботи влади |
| 2 | Покращення матеріально-технічної бази ТОВ «Червоного Хреста» |  |  | 40,0 | Використано 40,0 тис.грн.- проведено оплату за комунальні послуги, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |  |
| 3 | Підтримка засобів масової інформації |  |  | 700,0 | Використано 485,6 тис.грн. – підтримка друкування газети та зарплата працівників. |  |
| 4 | Розвиток видавничої справи |  |  | 523,0 150,0 | Використано 138,5 тис.грн. – кошти 23 авторам |  |
| 5 | Створення експертних рад із залученням вчених,науковців ,громадських діячів та представників бізнесу |  |  |  | Створено 8 експертних рад — відповідно до кількості депутатських комісій з кожного напрямку діяльності. |  |
| 6 | Підтримка в актуальному стані автоматизованої системи відображення муніципальних даних |  | -//- | 250,0 | Постійно оновлюється та доповнюється новими рубриками. Додано інформацію про: - надані містобудівні умови; - карту прибирань прибудинкових територій; - маршрути громадського транспорту; - оновлений перелік депутатів міської ради та виборчі округи; - об’єкти несанкціонованої торгівлі; - інформація з переліком та фотофіксацією незаконних об’єктів будівництва; - 15.06.2016 року було зроблено презентацію Електронної карти міста з відображенням на ній тимчасових споруд (МАФів) з інформацією про їх власників та місця розташування. |  |
| ХІІ. Енергозабезпечення та енергозбереження |
| Завдання 1. Вжиття заходів щодо енергоефективності у бюджетних закладах |
| 1 | Впровадження проектів по енергозбереженню у закладах охорони здоров’я міста: - Реконструкція приміщення грязе-водолікувального комплексу по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків міської комунальної лікарні №3 по вул..Волинській,40; | Протягом року | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники лікувальних закладів міста |  | Встановлено 40 вікон та 10дверей | Очікуваний ефект -15-23 % від споживання газу на рік |
|  | - Реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні № 3 | -«- | -«- |  | Реконструкція не проводилася по причині відсутності фінансування. |  |
|  | Реконструкція приміщення стаціонару по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків міської комунальної лікарні №3 по вул..Волинській,40 |  |  |  | Встановлено 86 віконних блоків та 6 дверей | Очікуваний ефект -15-23 % від споживання газу на рік |
| 2 | Впровадження проектів по енергозбереженню в начальних закладах міста | Протягом року | Управління освіти та науки |  |  |  |
|  | - Капітальний ремонт із фасадних віконних і дверних блоків у приміщеннях КЗТМР «Станція юних техніків»; | -«- | Управління освіти та науки, керівники навчальних закладів | 199,6 | Освоєно кошти виділені з міського бюджету в повному обсязі. Замінено 61 вікно на енергозберігаючі та 3 дверей |  |
|  | - Капітальний ремонт ДНЗ № 2 по вул. Лесі Українки 10 б (заміна вікон) | -«- | -«- | 265,0 | Замінено 64 вікна |  |
|  | - Заміна старих вікон та дверей на нові енергозберігаючі у ТЗОШ № 16 по вул.. Винниченка, 2 | -«- | -«- |  | Включено в перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2017 році |  |
| 3 | Впровадження проектів по енергозбереженню в комунальних закладах міста | Протягом року | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів,КП «ЕНЕЙ» |  | Виготовлена ПКД, роботи розпочнуться при наявності коштів | Модернізація котельні заміна насосів хімчистка води |
| 4 | Встановлення індивідуально теплових пунктів та приладів комерційного обліку в адмінбудинках міської ради | 3 квартал | Розпорядники бюджетних коштів | 1500,0 | встановлено індивідуальний тепловий пункт в адмінбудівлях міської ради за адресою вул. Коперника,1 -виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо встановлення ІТП вул. Кн. Острозького, 6; на бульварі Т. Шевченка,1. | вул.Коперніка,1 вул..Острозького,6 бул.Шевченка1,3,21 |
| 5 | Встановлення засобів обліку теплової енергії та індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 297,0 | Встановлено ІТП та лічильник теплової енергії по вул. Бродівська, 50. | Економія енергоресурсів |
| 6 | Проведення заходів з популяризації енергозбереження ( розміщення інформації в засобах масової інформації, проведення круглих столів, науково-практичних семінарів) | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, управління освіти та науки, відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники комунальних підприємств |  | Функціонує рубрика «Енергоефективність» на сайті komun.te.ua. Відкрито «Ресурсний центр підтримки ОСББ з питань чистої енергії». Відбулося 7 семінарів з енергоефективності, 2 круглих столи; 2 тренінги; інформаційні зустрічі -1; проведено 2 технічних навчання; відбулася 1 конференція та прийнято участь у 2 форумах. В ЗОШ № 2,11,18,24 проводився конкурс на зменшення споживання електричної енергії між навчальними закладами пілотних міст ПроектуUSAID «Муніципальна реформа в Україні». Проведено «Тиждень Сталої Енергії» | підвищення рівня знань жителів міста та формування свідомості щодо питань ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів |
| Завдання 2. Впровадження системи енергоменеджменту в бюджетних закладах та установах соціально-культурної сфери |
| 1. | Моніторингу споживання комунальних послуг в будівлях бюджетної сфери «Освіта», «Медицина», «Культура», «Спорт» | Протягом року | Власники будівель | 15,0 | Ведеться електронний облік спожитих житлово-комунальних послуг на об’єктах бюджетної сфери та комунальних підприємств міста завдяки відповідному програмному продукту. | Супровід програмного забезпечення |
| 2 | Прийняття нормативно-правових актів у сфері енергоменедженту | -«- | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  | Фахівцями енергосервісних фірм (зокрема ПЕФ «Оптім Енерго» м. Харків) проводились семінари для працівників КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» з метою роз’яснення необхідності запровадження системи енергоменеджменту. | Економія енергоресурсів до 10% |
| Завдання 3. Проведення термомодернізації будівель житлового фонду та соціально-культурної сфери |
| 1. | Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування (в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи) вул. Підкови 6,10, вул. Хмельницького,21а, вул. Руська,35, вул. Чумацька,27, вул. Весела, 54 | По мірі надходження звернень ОСББ та ініціативних груп | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | 4582,063 1963,741 (мешканці | Профінансовано 4582,063 тис.грн. Виконано роботи щодо заміни вікон на енергозберігаючі на сходових клітках житлових будинків за адресами: вул. Чалдаєва, 8, 10, вул. Бродівська, 50, вул. Київська, 10, вул. Лучаківського, 12а, пр. Злуки, 3, 39, вул. Тарнавського, 22,24, вул. В. Великого, 1, вул. 15 Квітня, 29, вул.Лепкого 5, 11, вул.Броварна 23. Виконано роботи щодо утеплення фасадів житлових будинків за адресами: вул. Чумацька, 27, вул. Б. Хмельницького, 21А, вул. Підкови 6,10, вул.Руська 35, вул..В.Великого, 1. Здійснено капітальний ремонт покрівлі з утепленням у будинку на вул. С. Будного, 20. Заміна мереж Збаразька,37, вул.Весела,54 - виготовлено ПКД. | Підвищення енергоефективності будівель в напрямку до класу А, зменшення споживання енергоресурсів та викидів СО2, створення позитивних прикладів термомодернізації |
| 2 | Проведення енергоаудиту, виготовлення проектно-кошторисної документації щодо термомодернізації будівель житлового фонду та проведення експертиз | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | Визначається фактичний стан будівель, вартості підвищення їх енергоефективності та терміну окупності заходів. Виконується. | Визначення фактичного стану будівель, вартості підвищення їх енергоефективності та терміну окупності заходів |
| 3 | Впровадження «Тернопіль ЕСКО» | Лютий вересень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | В рамках реалізації проекту Світового банку «Україна - трансформаційне підвищення енергетичної ефективності в містах», фахівцями Світового банку розроблено та презентовано проект бізнес-плану для «Тернопіль ЕСКО» | Залучення додаткових фінансових ресурсів в термомодернізацію житлового фонду |
| Завдання 4. Підвищення енергоефективності функціонування комунальних підприємств |
| 1 | Реалізація заходів програм за рахунок кредитних коштів світового банку «Розвиток міської інфраструктури 2» | Протягом року | КП «Тернопільводоканал» |  | Проведено 1.Закупівлю обладнання для хіміко-біологічної лабораторії питної води та лабораторії водовідведення - відбулася поставка обладнання. 2. Закупівлю автотранспортної техніки: 2.1 Закупівлю двох екскаваторів середньої потужності та одного екскаватора малої потужності. 2.2.Закупівлю каналопромивочного та асенизаційного автомобілів.- відбулася часткова поставка обладнання. 3. Реконструкцію каналізаційних очисних споруд — здійснюється оцінка поданих пропозицій. 4. Технагляд — здійснюється оцінка поданих пропозицій. |  |
| 2 | Реалізація заходів програми пріоритетних інвестицій з модернізації системи централізованого теплопостачання - гранд від фонду E5P Fund та кредиту ЄБРР | Протягом року | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» |  | Проведено тендерні пропозиції по встановленню ІТП, укладено договір з підрядною організацією на встановлення ІТП в 10 будинках та 2 закладах охорони здоров'я, які відносяться до котельні по вул. Купчинського (кошти гранту) та ін. |  |
| 3 | Реалізація заходів спільного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» |  | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» | 15268,4 | Проект фінансується Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р). Станом на 1 січня 2017 року КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” отримало перший транш кредитних коштів ЄБРР на суму 572 322,78 Євро для придбання та встановлення 7 великих циркуляційних насосів (разом з необхідним обладнанням) на котельнях по вул. Київській (5 насосів) та вул. Купчинського (2 насоси). |  |
| 4. | Покращення функціонування системи водопостачання | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,, КП «Тернопільводоканал» |  | Виконано реконструкцію водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків — 180 м |  |
|  | Реконструкція та будівництво нових водопровідних та каналізаційних мереж | Протягом року | -//- |  | Виконуються роботи з будівництва дощового колектора по вул. Березовій від вул. Вільхової до вул. Наливайка в м. Тернополі. Виконано реконструкцію водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків — 900 м та 1600 м вуличних водопровідних мереж | Забезпечення економії 20,0тис.грн |
|  | Капітальний ремонт секції аеротенк з заміною системи аерації | Протягом року | КП «Тернопільводоканал» |  | Укладено договір. Роботи завершуються. | Забезпечення економії 30,0тис.грн |
|  | Впровадження загально будинкових засобів обліку води в багатоквартирних житлових будинках | Протягом року | КП «Тернопільводоканал» |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2017-18 рік. |  |
|  | Проектування та впровадження диспетчеризації і автоматизації управління окремими технологічними процесами на підприємстві (водо підготовка, подача води, перекачка та очистка стоків) | Протягом року | КП «Тернопільводоканал» |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2017 – 2019 рік. |  |
| 5 | Модернізація об’єктів водопостачання Реконструкція свердловин ВНС №1 — шт., реконструкція водопроводу по вул. 15 квітня та Будного Д=400 мм — 620 м, реконструкція водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків — 600 м, реконструкція хлораторної ВНС №1 — 1шт. | 2016 | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  | Реконструкція свердловин ВНС №1 — виконано,реконструкція водопроводу по вул. 15 квітня та Будного Д=400 мм — частково виконано,реконструкція водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків — виконано,реконструкція хлораторної ВНС №1 — виконано. | Використання коштів для виконання інвестиційної програми Економія паливно-енергетичних ресурсів 208,66тис.кВт/год/рік |
| 6 | Модернізація системи водовідведення Реконструкція КНС №10 — 1 шт., придбання автомобіля для аварійної бригади з каналопромивною установкою — 1шт., реконструкція каналізаційної мережі по вул.М.Карпенка — 414м | 2016 | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  | Модернізація системи водовідведення Реконструкція КНС №10 — проведено тендерні закупівлі ,поставка обладнання у 2017 році; придбання автомобіля для аварійної бригади з каналопромивною установкою — проведено тендерні закупівлі,поставка обладнання у 2017 році; реконструкція каналізаційної мережі по вул.М.Карпенка — виконано |  |
| 7 | Модернізація системи теплопостачання житлового фонду | протягом року | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» |  | Отримано перший транш кредитних коштів ЄБРР на суму 572 322,78 Євро для придбання та встановлення 7 великих циркуляційних насосів (разом з необхідним обладнанням) на котельнях по вул. Київській (5 насосів) та вул. Купчинського (2 насоси). | Економія споживання природного газу 4426 тис. м3/рік Економія електроенергії 625 Мвт/год Економія теплової енергії 32390 Гкал/рік Зниження викидів СО2 - 27218 т/рік |
|  | Заміна мережевих насосів на котельнях по вул. Київська,3с та вул. Р.Купчинського,14а |  | -//- |  | Підписано договір підряду на заміну насосного обладнання | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 70,40. Економічний ефект - 1674,719 тис. грн. за три роки інвест.програми. |
|  | Заміна ділянок теплових мереж з впровадженням попередньо - ізольованих трубопроводів |  | -//- |  | Підготовка тендерної документації по заміні трубопроводів | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 167,15 Економічний ефект - 2683,25 тис. грн. за три роки інвест.програми |
|  | Встановлення індивідуальних теплових пунктів з приладами комерційного обліку споживання теплової енергії в житлових будинках м. Тернополя |  | -//- |  | Проведено 2 етапи процедури відкритих торгів, на даний час проводиться оцінка пропозицій учасників | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 2245. Економічний ефект - 4913,88 тис. грн. за три роки інвест.програми |
|  | Влаштування системи диспетчерського керування процесом теплопостачання SKADA |  | -//- |  | Підготовлена тендерна документації по системі SKADA | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 1314,85 Економічний ефект - 2879,22 тис. грн. за три роки інвест.програми |