|  | Додаток 1 до програми |
| --- | --- |

Основні заходи щодо виконання  Програми економічного та соціального розвитку  м. Тернополя за 9 місяців 2017 року

| № з/п | Заходи | Відповідальний виконавець | Прогнозні обсяги фінансування тис. гривень | Виконання | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДБ,МБ,інші джерела |  |  |
| 3.1.Бюджетно-податкова політика |  |
| Завдання 1. Створення прозорої та ефективної системи управління бюджетними ресурсами міста |  |
| 1. | Розробка сталого плану дій (дорожньої карти) наповнення дохідної частини міського бюджету та ефективного використання бюджетних коштів всіма учасниками бюджетного процесу та забезпечення його виконання | Фінансове управління, Тернопільська ОДПІ, органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів | - - - | Розпорядженням міського голови № 12 від 19.01.2017р. затверджено Заходи щодо наповнення міського бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. | 1 нормативний документ |
| 2. | Надання пільг по податках і зборах з позицій мінімізації втрат надходжень до бюджету міста. | фінансове управління | - - - | Питання надання пільг по земельному податку та по податку на нерухоме майно на 2017 рік розглядались з позицій їх мінімізації, беручи до уваги підстави звернення, висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів Тернопільської міської ради. Зокрема, пільги по земельному податку надано рішенням Тернопільської міської ради від 16.12.2016р. № 7/13/22 та від 2.06.2017р. № 7/15/17 на суму близько 9,1 млн.грн з розрахунку на рік, додаткових одержувачів пільг порівняно з попереднім роком не передбачено. | Забезпечення мінімальних втрат бюджету |
| 3. | Перегляд ставок місцевих податків і зборів, встановлення яких належить до компетенції Тернопільської міської ради, їх відповідності нормам Податкового кодексу України, з дотриманням норм регуляторного законодавства | Фінансове управління | - - - | Ставки місцевих податків на 2017р. регулюються рішенням міської ради від 30.06.2015р. №6/60/27 «Про місцеві податки і збори», із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2017р. № 7/14/23 та від 28.07.2017р. № 7/16/15, з метою приведення іх до норм останньої редакції Податкового кодексу України. З метою встановлення ставок місцевих податків і зборів, які діятимуть з 2018р., та на виконання вимог ст.12 Податкового кодексу України, прийнято рішення міської ради від 26.06.2017р. № 7/15/26 «Про внесення змін та доповнень до рішення Тернопільської міської ради від 30.06.2015р. № 6/60/27» «Про місцеві податки і збори» ( за регуляторною процедурою). | 1 регуляторний акт |
| 4 | Створення умов для якісного обслуговування міського бюджету за доходами та видатками | Казначейська служба України в м. Тернополі , фінансове управління | - (125,0)мб500 - | Рішенням міської ради від 24.02.2017р..№7/14/20 внесено зміни до Програми співпраці Тернопільської міської ради та УДКСУ в м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017рр., а саме збільшено ресурсне забезпечення програми до 625,0тис.грн. З початку року виділено 500,0 тис.грн. | Придбання комп’ютерної техніки - 10 одиниць |
|  | Завдання 2 формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку, спрямованого на економічне зростання та підвищення життєвого рівня мешканців міста |
| 1 | Проведення аналізу виконання дохідної частини бюджету, в т.ч. щодо податкового боргу до бюджету міста | Тернопільська ОДПІ, фінансове управління | - - - | За даними звітності ГУ ДФС у Тернопільській обл., податковий борг до бюджету м. Тернополя зменшився : з 88954,4 тис.грн на початок року до 16478,1 тис.грн станом на 1.09.2017р. в т.ч , по акцизному податку – з 75025,8 тис.грн на початок року до 714,5 тис.грн., по податку на нерухоме майно - відповідно з 2383,3 тис.грн до 2363,6 тис.грн, по транспортному податку – з 472,9 тис.грн до 310,4 тис.грн та ін. Щодо ПДФО, то заборгованість по його сплаті дещо зросла : з 5828,3 тис.грн до 5943,2 тис.грн або на 1,2 відсотки. | Зменшення податкового боргу на 2% в порівнянні з початком року |
| 2 | Проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази | Тернопільська ОДПІ | - 700,0мб - | За 9 місяців 2017р. забезпечено приріст власних доходів бюджету міста порівняно з відповідним періодом минулого року (в частині податкових надходжень) на 33,8 відсотків, в тому числі, завдяки проведеній роботі щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази. | Приріст надходжень на 5% у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року |
| 4.1. Розвиток підприємництва та регуляторна політика |
| Завдання 1. Зменшення регуляторних бар’єрів для підприємницької діяльності |
| 1. | Розробка і подання на затвердження регуляторних актів | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів | - - - | Розроблено та затверджено 8 регуляторних актів. | 7 проектів регуляторних актів |
| 2 | Організація роботи коворкінг-центру | Управління стратегічного розвитку, управління економіки,промисловості та праці | - - - | Коворкінг-центр не відкритий. | 80 наданих консультацій |
| 3 | Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу | Відділ «Єдиний дозвільний центр» | - 25,0мб - | На даний час надається 16 електронних послуг. | Удосконалення роботи сайту ЦНАП (синхронізація роботи особистого кабінету замовника) |
|  | Завдання 2 Вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності МСП |  |
| 1 | Оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - - - | Постійно оновлюється та доповнюється новими рубриками. | 12 оновлень |
| 2 | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - - - | Суб’єкти підприємництва брали участь у 12 зустрічах: (семінари, презентації, виставки ) | Проведення 7 заходів |
| 3 | Організація проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем | Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці | - - - | Проведено 3 конкурси з: -облаштування шахово-шашкового павільйону в парку ім. Т.Шевченка; облаштування спортивно-сімейного відпочинкового комплексу на території парку Топільче; будівництво закладу громадського харчування з розвинутою інфраструктурою та організацією обслуговування клієнтів на автомобілях. | 10 конкурсів |
| 4 | Організація та проведення круглих столів, тренінгів,навчань, обговорень, семінарів та зустрічей | -//- | - - - | Суб’єкти підприємництва прийняли участь у 12 міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, круглих столах, форумах ділового партнерства. | 20 заходів |
|  | Завдання 3 Мобілізація фінансових ресурсів на рівні міста для підтримки МСП |  |
| 1 | Відновлення роботи Центру підтримки підприємництва | Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці | - - - | Спільно з польськими партнерами в IV кварталі 2017 року буде відновлено роботу Центру підтримки підприємництва. | 1 об’єкт |
| 2 | Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення | - 100,0мб - | Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу з початку 2017 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось. | Компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру відсоткової ставки НБУ |
| 3 | Сприяння матеріальному заохоченню роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом компенсації фактичних витрат на їх створення у розмірі єдиного соціального внеску | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості | Кошти Фонду загально- обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | За січень – вересень 2017 року по 119 підприємствах, які юридично зареєстровані у місті Тернополі та прийняли на роботу 154 безробітних Тернополя та Тернопільського району прийнято рішення про компенсацію витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску. | Підтримка створення 140 робочих місць |
|  | Завдання 4 Посилення спроможності підприємців ефективно організовувати сучасні бізнес-процеси |
| 1 | Проведення тематичних семінари , тренінгів, заходів по професійній орієнтації та організація професійного навчання | Міськрайонний центр зайнятості | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств | За січень – вересень 2017 року проведені 27 інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес” – 175 осіб, в тому числі 98 жінок і 11 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму – 26 чол., з них 15 жінок. | Залучення до профнавчання близько 600 осіб, проведення 750 семінарів, тренінгів,тощо |
| 2 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур | ТНЕУ (відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій) | - - Кошти громадян, підприємств та організацій | Завершено другий рік перепідготовки 17 слухачів за заочною формою навчання, зарахованих у 2015 році на підставі ваучерів, виданих Тернопільським міськрайонним центром зайнятості, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем» | Перепідготовка 17 слухачів за напрямом «Програмне забезпечення, організація курсів для 20 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва» |
| 3 | Проведення, прес-конференції, семінарів ,круглих столів,зустрічей з метою доведення до платників інформації про зміни у податковому законодавстві | Тернопільська ОДПІ | - - - | Проведено:семінарів, практикумів (тренінгів), інтернет -конференції – 63; зустрічей з громадськістю – 15. Проведено брифінгів (прес-конференцій), інтерв’ю, коментарів та інших публічних заходів – 34 | 60 заходів |
| 4 | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки | Управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | 40,0мб - | Суб’єкти підприємництва брали участь у17 зустрічах (конференції, презентації, засідання). | Підтримка місцевого виробника Організація участі в 4 регіональних виставках та 4 міжнародних конкурсах |
| 4.2. Споживчий ринок |
| Завдання 1. Забезпечення сприятливого середовища для розвитку споживчого ринку |
| 1 | Проведення виставок ярмарок та сільськогосподарських ярмарок за участю товаровиробників міста | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | - - - | З початку 2017 року проведено 1 сільськогосподарську ярмарку. | Проведення не менше 6 ярмарків |
| 2. | Проведення моніторингу об’єктів побуту, торгівлі та громадського харчування на предмет дотримання Правил благоустрою, Правил торгівлі та інше відповідно до вимог чинного законодавства | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільська ОДПІ, управління муніципальної поліції | - - - | Виявлено 34 фактів порушення порядку провадження господарської діяльності та у відповідності до ст. 164 КУпАП направлено інформацію в правоохоронні органи. Проведено рейди по виявленню фактів порушення законодавства, згідно яких оформлено 31 адмінпротокол, 11 адміністративних протоколів за відсутність кутка споживача у закладах торгівлі та надання послуг. | Організація роботи комісії по встановленню нічних режимів,комісії організації літньої торгівлі,проведення обстежень об’єктів торгівлі та побуту - не менше одного разу в місяць |
| 3. | Ліквідація несанкціонованої та стихійної торгівлі | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції | - - - | Оформлено 214 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Здійснюється щоденне патрулювання вул. Чорновола та вул. Шептицького по недопущенні несанкціонованої торгівлі. | Облаштування, торгово-офісних приміщень , відкриття магазинів , приміщень побуту, тощо |
| V. Розвиток інфраструктури |
| 5.1 Управління об’єктами комунальної власності |
| Завдання 1. Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади міста |
| 1 | Формування пропозицій вільних об’єктів нерухомості комунальної власності для передачі в оренду згідно намірів чи конкурсів та підготовка відповідних рішень | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - - - | За 9 місяців 2017 року виконавчим комітетом прийнято 10 рішень про намір передати в оренду 18 об’єктів комунальної власності загальною площею 2679,6 кв.м. За звітний період до міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 5762,3 тис.грн., що становить 115 % до планових завдань (5000,0 тис.грн.). | Надходження до міського бюджету коштів від оренди комунального майна в сумі 6,7 млн. грн. та відчуження комунального майна в сумі 4,0 млн. гривень |
| 2 | Формування пропозицій щодо приватизації майна комунальної власності шляхом викупу орендарями або продажу на аукціонах та підготовка відповідних рішень | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - - - | Протягом звітного періоду підготовлено 4 проекти ріщень міської ради про приватизацію 8 –х об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарями та 9 об’єктів комунальної власності на аукціоні. Згідно прийнятих рішень міською радою оприлюдено оголошення 6-х аукціонів щодо продажу 14-ти об’єктів комунальної власності. За звітний період від приватизації об’єктів комунальної власності до міського бюджету перераховано 3020,6 тис.грн. (в т.ч. від продажу об’єктів комунальної власності в грудні 2016 року), що становить 168 % до планових завдань (1800,0 тис.грн.). |  |
| 3 | Здійснення продажу об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарем, або за конкурентними способами (на аукціоні) та своєчасне оформлення договорів купівлі-продажу майна, включеного до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню) | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - 40,0мб - | Проведено підготовчу роботу до приватизації шляхом продажу на аукціоні 17-ох об'єктів комунальної власності та шляхом викупу орендарями - суб’єктами малого підприємництва – 4-ох об'єктів. За 9 місяців укладено 7 договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності загальною площею 396,2 кв.м, на загальну суму 2542,8 тис.грн., в т.ч. ПДВ-423,8 тис.грн. З них: 5 договорів - шляхом продажу на аукціоні загальною площею 341,6 кв.м на суму 2341,1 тис.грн, в т.ч. ПДВ- 390,2 тис.грн. та 2 договори – шляхом викупу орендарем площею 54,6 кв.м на загальну суму 201,7 тис.грн., в т.ч. ПДВ- 33,6 тис.грн. | Підготовка до продажу 12 об’єктів |
| 4 | Проведення роботи по виявленню об’єктів не облікованого безхазяйного майна, які не використовуються чи використовуються не за призначенням, підготовка пропозицій щодо постановки їх на баланс, оформлення права власності, та подальшої їх приватизації або надання в оренду | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - - - | Об’єктів не облікованого безхазяйного майна не виявлено. | Оперативне управління комунальним майном |
| 5 | Проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - 180,0мб - | Виготовлено 26 технічних паспортів, здійснено оцінку та рецензування 78 об’єктів комунальної власності. Проведено підготовку 3 проектів землеустрою та виготовлено 1 пам’яткоохоронний паспорт на будівлю комунальної власності. Використано кошти в сумі 154,6 тис.грн. | Проведення оцінки та рецензування звітів 75 об’єктів, виготовлення 18 технічних паспортів та 17 проектів землеустрою |
| 6 | Формування єдиної електронної бази реєстру об’єктів майна комунальної власності. | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - - - | Інформація щодо реєстру нерухомого майна комунальної власності, договорів оренди, позички об’єктів комунальної власності, нормативно-правова база оприлюднені на сайті Тернопільської міської ради в розділі “Майно комунальної власності”. Внесено та розміщено на сайті міської ради в розділі «Майно комунальної власності» 2953 об’єкти, з них: Реєстр комунального майна – 2408 об’єктів Реєстр договорів позички – 256 об’єктів Реєстр договорів оренди – 289 об’єктів | Внесення до реєстру 3000 об’єктів |
| 7 | Покращення стану об’єктів комунальної власності | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - 2300,00мб - | Проведено капітальні ремонти приміщень по вул. Князя Острозького,3; фасаду будівлі по вул.Гетьмана Сагайдачного,10; приміщень по вул. Коновальця,6; приміщень по вул.Й.Сліпого, 3; приміщень по вул. М.Грушевського,1; даху будівлі по вул. Січових Стрільців,2 на загальну суму 450,7 тис. грн. | Будівлі за адресою вул. Січових Стрільців,2, Листопадова,5 вул.Коперніка,1,будинку траурних обрядів |
| 5.2. Інвестиційна діяльність |
| Завдання 1. Створення умов для активізації інвестиційної діяльності |
| 1 | Випуск промоційної продукції (буклетів, дисків, флеш-носіїв) з метою підвищення інвестиційної привабливості міста | Управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» | - 50мб - | Випушено брошури: Тернопіль — цетр західної України тираж 2000 шт., Як відвідати Тернопіль - 2000 штук, Календар подій 2017 — 10 000 шт.,Книга «Тернопіль» - 550 шт., Туристична мапа міста — 98 причини відвідати Тернопіль - 2000 штук, 30 оновлених інвестиційних паспортів міста Тернополя. В межах громадського бюджету випущено новий промо-ролик про місто Тернопіль.Використано 112,5 тис.грн. | Випуск 500 інвестиційних буклетів, 100 флеш-носіїв. |
| 2. | Актуалізація інвестиційного порталу міста | Управління стратегічного розвитку міста | - 10,0мб - | Інвестиційна інформація міста постійно оновлюється. | Організація інвестиційного форуму в Тернополі. Участь в Українському інфраструктурному форумі. Участь Українському форумі з енергоефективності. Участь в Міжнародному економічному форумі Всього – 4 |
| 3 | Забезпечення участі міста в ключових міжнародних заходах щодо розвитку міст та інвестицій | Управління стратегічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради , комунальні підприємства | - 50мб - | Здійснено 19 міжнародних заходах щодо розвитку міст та інвестицій. |  |
| 4 | Оновлення інвестиційного паспорта та рейтингу міста | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - 65,0мб - | 20.06.2017 року спільно з Рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» оновлено кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Тернополя на рівні uaBBB. Cпільно з Рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» розроблено оновлений інвестиційний паспорт міста. | 3 оновлення рейтингу та випуск двох мовного інвестиційного паспорта - 20 штук |
| 5 | Організація процедури створення індустріального парку | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - 30,0мб - | Презентовано концепцію і прийнято рішення сесії Тернопільської міської ради №7/17/34 від 18.08.2017 року «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 15,0 га для облаштування індустріального парку по вул. Микулинецькій комунальному підприємству «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради» | Вибір території. Розробка і затвердження концепції індустріального парку. Прийняття рішення про створення індустріального парку Включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків. Вибір керуючої компанії індустріального парку. Визначення учасників індустріального парку. |
| 6 | Виконання грантових та кредитних зобов’язань | -//- | - 42700,0мб | Проект «Реконструкція системи теплопостачання» реалізовує КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” Проект фінансується Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р). ЄБРР виділяє кредит у сумі 10 млн євро, а фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля надає грант у сумі 5 млн євро. “Тернопільміськтеплокомуненерго” отримало кредитних коштів ЄБРР на суму 572 322,78 Євро для придбання та встановлення 7 великих циркуляційних насосів (разом з необхідним обладнанням) на котельнях по вул. Київській (5 насосів) та вул. Купчинського (2 насоси). Підписано контракт з переможцем тендеру, підрядник ENETEXSARL (Франція). На даний час 7 насосів пройшли випробування. За результатами яких підприємство надало згоду на їх поставку на об’єкти виробництва. Проводяться роботи щодо демонтажу існуючого обладнання та монтажу нового обладнання. На даний час згідно контракту здійснено оплату авансу підряднику (20% від ціни контракту) 54 789 євро. На котельні по вул. Купчинського, 14а завершено будівельні та монтажні роботи, проходять пусконалагоджувальні роботи. Щодо реконструкції котельні по вул. Лесі Українки, 4а завершується підготовка тендерної документації. По лоту «Теплові мережі» проходить погодження тендерної документації. 20 вересня 2017 року КП «ТМТКЕ» було оплачено 69 563,2 євро, в тому числі основний платіж – 28 616,14 євро, відсотки за позикою – 13 921,05 євро; комісія за зобов’язаннями – 27 026,01 євро. Проект “DemoUkrainaDH – Тернопіль” У грудні 2016 року підписано договори щодо реалізації комунальним підприємством теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” проекту “DemoUkrainaDH – Тернопіль” за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО). Обсяг кредиту – 355,0 тис. євро, грант – 300,0 тис. євро. У травні 2017 року поступило 130281,38 євро грантових коштів, з яких освоєно 125959,96 євро на придбання ІТП. Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» по модернізації систем водопостачання та водовідведення проводитися поетапно. Кредит від Світового банку та Фонду чистих технологій – КП «Тернопільводоканал» у сумі 36,7 млн дол. США з терміном погашення 20 років . На даний час Світовим банком профінансовано 723,750 тис. доларів США та Фондом чистих технологій – 177,823 тис. дол. США. Залишок суми кредиту становить 35,787 млн. доларів США. Основні заходи, на які спрямовані кошти: - закупівля обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та лабораторії водовідведення; - придбання автотранспортної техніки: 2 екскаваторів середньої потужності і 1 екскаватора малої потужності, каналопромивочного автомобіля та асенізаційного автомобіля. | Кредити та гранти ЄІБ,ЄБРР,МБРР,НЕФКО |
| 5.3 Земельні відносини |
| Завдання 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин |
| 1 | Проведення земельних аукціонів | Відділ земельних ресурсів | 10,0дб 190,00мб - | Проведено один аукціон 2 з/д у власність, площею 0,3277га на суму 1,125млн.грн.аукціонів із продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 5 га ,12 ділянок |
| 2 | Продаж земельних ділянок під нерухомим майном, що знаходиться у власності |  | - - - | Продано 6 з/д, площею 3,6 га на загальну суму 5,6 млн.грн. | Інвентаризація 250 ділянок в районі Львівського шосе, м-н Кутківці |
| 3 | Проведення інвентаризації землі |  | - 1000,0мб - | Розпочата інвентаризація частини земельних ділянок орієнтовною площею 200га за адресою вул. Текстильна-просп.Злуки-Київська по межі північного мікрорайону до вул. Текстильна, частини земельних ділянок орієнтовною площею 200га вздовж межі м. Тернополя, що межують із Гаї Шевченківські, Білецькою сільською радою, вул. Промислова-Лозовецька-Текстильна», частини земельних ділянок орієнтовною площею 200га вздовж межі м. Тернополя, що межують із Білецькою сільською радою, вул. Бродівська-Збаразька- Лозовецька-Промислова. |  |
| 4 | Проведення грошової оцінки землі |  | - 100мб 20,0інші | - |  |
| 5 | Розроблення робочих проектів землеустрою |  | 1,0дб 199,0мб - | - |  |
| 6 | Встановлення межі міста та парків | Відділ земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 199,0мб 51,0інші | Виділено кошти в сумі 2,150 млн.грн., оголошено тендер.Використано 51,0 тис.грн. | 1 межа -5 га 582 кв.м |
|  |  |  | - 1000,0мб | Замовлено ПКД в КП «Земельно-кадастрове бюро». Здійснюються топографо-геодезичні та картографічні роботи, як складову землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо організації та природоохоронного призначення РЛП «Загребелля». Освоєно бюджетних коштів на суму 1268,34 тис.грн. | Парк «Загребелля» |
| 5.4 Містобудування та житлова політика |
| Завдання 1. Створення матеріальної та інформаційної бази ведення містобудівного кадастру |
| 1. | Перехід на електронну обробку інформації, включаючи графічну, із застосуванням передових сучасних технологій | Управління з питань містобудування, архітектури та кадастру | - 60,0мб - | В стадії опрацювання. Кошти не виділено. Заплановано передбачити в бюджеті на 2018 рік. | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних |
|  |  |  | - 3800,0мб - |  | Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах |
| Завдання 2. Приведення містобудівної діяльності у відповідність до чинного законодавства |  |
| 1 | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за будівництвом | Управління з питань містобудування,архітектури та кадастру, відділ державного архітектурно-будівельного контролю | - - - | З початку року введено 57 житлових будинків на 1884 квартири загальною площею 120,7 тис.кв.м та понад 60 об’єктів соціально-культурного та виробничого призначення (кафе, аптека, косметичний салон, склади, котельні автомийки і т.д.) | Введення в експлуатацію 10 об’єктів незавершеного будівництва |
|  |  |  | - - Кошти інвестора | В стадії завершення розробки мікрорайон «Південний» (заключено договір та видано технічне завдання розробнику даної містобудівної документації, використано 100,0 тис.грн. ) та 6 мікрорайон (розробляється за кошти інвестора). | Розробка-корегування цифрового детального плану території 6-го житлового району |
|  |  |  | - 500,0мб - |  | Розробка-корегування детальних планів території мікрорайону «Південний» |
| Завдання 3. Покращення житлових умов населення |  |
| 1 | Упорядкування житла дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування | Служба у справах неповнолітніх дітей | - 24,0мб - | З міського бюджету на 2017 рік виділено 24 тис. грн. Впродовж 9 місяців 2017 року профінансовано 20,0 тис.грн. | 1 дитині |
| 2 | Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла. | Управління з питань містобудування, архітектури та кадастру | - 250,0мб - | - | 1 об’єкт |
| 3 | Реалізація державних програми будівництва (придбання) житла - відшкодування витрат по обслуговування кредитів | Регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», будівельні компанії,управління сім’ї, молоді та спору | - 100,0мб Кошти населення, державний бюджет | Кошти надійшли з міського бюджету. Після оформлення документів відшкодуваня коштів буде здійснено на 12 кв.м.житла. | Відшкодування коштів 12 кв.м житла |
| 4 | Придбання житла для вирішення житлових питань громадян які перебувають на квартирному обліку | Управління соціальної політики, відділ квартирного обліку | Субвенція з державного бюджету-- | Придбано 4 квартири для учасниів АТО. | На 4 квартири для учасників АТО . |
| 5 | Облаштування пандусами об’єктів комунальної власності у разі проведення ремонту, реконструкції | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - - - | Встановлено пандуси при входах в адмінприміщення житлово-експлуатаційних підприємств ПП «Східний масив», ТОВ «КК»КомЕнерго-Тернопіль», ПП «Благоустрій», ПП «Наш дім», ПП «Сонячне», ПП «Люкс», СКП «Ритуальна служба», КП «Тернопільводоканал», КП «Тернопільміськсвітло». ПП «Вікторія» обладнано вхід до адміністративного приміщення кнопкою виклику. Для забезпечення безпечного переходу вулиць міста особами з вадами зору світлофорні об’єкти вул.. Князя Островського ( в районі «Філармонії») на вул. Микулинецька ( в районі ВАТ «Поділля-цукор») та перехрестя вул. Руська – бул. Т.Шевченка облаштовано пристроями із спеціальним звуковим сигналом. На пішохідних переходах для руху людей з фізичними вадами пандуси за адресами: вул. Й.Сліпого – на трьох пішохідних переходах; вул. Замкова – пішохідний перехід на примиканні до вул.. Руської; вул. Кн. Острозького – пішохідний перехід на примиканні з вулицями Руською, Митрополита А. Шептицького та в районі регульованого пішохідного переходу зі сторони дитячої спортивної школи; вул. С.Крушельницької - неурегульований пішохідний перехід в районі житлового будинку № 1; вул. Генерала Тарнавського – пішохідний перехід в районі ЗОСШ № 11; вул. Бережанська – в районі ТНЕУ; бульвар Т.Шевченка – пішохідний перехід в районі аптеки № 78; вул. Шопена на примиканні до проспекту Ст.. Бандери; вул. Митрополита А.Шептицького пішохідний перехід на примиканні до вул. Живова; вул. Б.Хмельницького – пішохідний перехід в районі залізничного вокзалу - та ін. Додатково при капітальному ремонті вулиць виконуються роботи з влаштування пандусів на пішохідних переходах шляхом влаштування пониженого бордюру. | Встановлення пандусів на об’єктах, де буде проведений капремонт або реконструкція |
| 5.5 Будівництво, ремонт та утримання шляхово-мостового господарства |
| Завдання 1. Покращення стану шляхо-мостового господарства |
| 1 | Проведення капітальних ремонтів, реконструкція шляхово-мостової мережі міста | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | - - - | Виконано роботи по реконструкції вулиць, капітальному ремонту частин доріг, проїздів, влаштуванню дощових колекторів на 11 об’єктах та проводяться роботи на 7 об’єктах. |  |
| 1.1 |  |  | 20931,635дб 3693,818мб - | Виконано роботи на суму 5524,64 тис. грн., роботи продовжуються. | Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі – реконструкція. |
| 1.2 |  |  | 10000,0дб 1764,710мб - | - | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об'їзна) |
| 1.3 |  |  | 27000,0дб 4700,0мб - | Виготовлено ПКД та проведено експертизу на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об'їзна в районі вул. Гайової». Проводиться робота щодо виділення коштів з резервного фонду КМУ. Проходить процедура закупівлі на виконання даних робіт. Оплачено 902,3 тис. грн. | Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію в складі транспортної розв'язки на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової, на вул. Бродівській |
| 1.4 |  |  | - 25000,0мб - | Виконано по асфальтобетонному покриттю між будинкових проїздів, при будинкових територій на 8 об’єктах. Розпочато та проводяться роботи на 6 об’єктах. Оплачено 8492,11 тис. грн.. виготовляється ПКД. | капітальний ремонт міжквартальних проїздів, згідно титульних списків - 40 тис.кв.м |
| 1.5 |  |  | - 11000,0мб - | Проведено капітальний ремонт тротуарів фігурними елементами мощення на 12 вулицях. Проводяться роботи на 3 вулицях. Оплачено 4733,19 тис. грн. | Проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення на 10 вулицях міста, загальною площею 12,5 тис. кв м |
| 2 | Поточні ремонти шляхо-мостової мережі міста |  | - 25000,0мб - | Виконано поточний ремонт на 128 вулицях та інші роботи поточного характеру. Оплачено 34178,0тис. грн. | Ремонт 100 вулиць, зокрема,поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Островського, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька та інші. |
| 5.6.Житлово-комунальне господарство |
| 1. | Покращення стану вулично-дорожної мережі | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | - 52000,0мб - | Проведено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій: роботи завершено на 16 об'єктах, виконуються на 20 об'єктах. Оплачено 22855,86 тис. грн. Капітальний ремонт міжквартальних проїздів: роботи завершено на 8 об’єктах, продовжуються на 6. Оплачено 8492,11 тис. грн. | Відновлення 50,0 тис. м.2 (50 вулиць)дорожнього покриття прибудинкових доріг та проїздів, |
| Завдання 2. Покращення стану вуличного освітлення |
| 1. | Модернізація та розвиток системи зовнішнього освітлення | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» | - 4500,0мб - | Виконано роботи: вул.Стадникової, вул.Стецька, вул.Стрімка, вул.Чехова, вул.Березова, вул.Весела, вул.Генерала Шухевича, вул.Виговського, вул.Тютюнника, вул. Шопена, вул.П.Чубинського, вул.Д.Лук’яновича, вул.І.Репина, вул.Б.Лепкого, вул.Білецька. Виконуються роботи на вул. Дівоча та вул. Манастирського Замінено 228 світильників, 45 встановлено нових та замінено 8155 м кабеля. Оплачено 1170,1тис. грн. | 431 світильників, відновлення 8,54 км ліній зовнішнього освітлення ,зокрема Капітальний ремонт мережі вул.: Білецька, Стадникової, Весела, Дівоча, Монастирського |
| Завдання 3. Утримання об’єктів зеленого господарства |
| 1. | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 6820,0мб - | Формувальне обрізання крон дерев (350 шт.), Омолоджувальне обрізання дерев (245 шт.), Догляд за деревами кулевидної форми (18 шт.(3р. в сезон)) Видалення порослевих пагонів на деревах (650 шт.) Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (256 шт.) Оплачено 3401,5 тис. грн. | Формувальне та омолоджувальне обрізання крон дерев (216 шт.), Догляд за деревами кулевидної форми (188 шт. (3р. в сезон) Видалення порослевих пагонів на деревах (850 шт.) Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (33 шт.) Садіння літніх та багаторічних квітників (3000,0 м2) Встановлення вертикального озеленення (650 шт. вазонів) |
| 2 | Виготовлення проектної документації парку РЛП «Загребелля» | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 500,0мб - | Здійснюються топографо-геодезичні та картографічні роботи, як складову землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо організації та природоохоронного призначення РЛП «Загребелля». Освоєно бюджетних коштів на суму 498,71тис.грн. | 1 документ |
| 3 | Оновлення зелених насаджень, благоустрій скверів |  | - - - | Під час проведення толок на території гідропарку «Топільче» започатковано висадження алеї «Файного міста» із 70 дерев породи катальпа, на вул. Гетьмана Сагайдачного висаджено червонолисті клени в кількості 12 шт, на території парку імені Т. Шевченка на зеленій біля хреста передбачається висадження 8 дерев породи тюльпанове дерево (Ліріодендрон). | 400 одиниць кущів та дерев |
| Завдання 4. Благоустрій об’єктів міста |
| 1 | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 50000,0мб - | Виконано -капітальний ремонт-влаштування пішохідної доріжки від набережної Тернопільського ставу ло набережної « Циганка» на вул.. Білецька в м. Тернополі -капітальний ремонт території «Старого парку» з влаштуванням дитячого майданчика та вуличних тренажерів. -реконструкцію фонтану та зовнішнього освітлення в парку «Національного відродження» | Капітальний ремонт фонтану та прилеглої території в парку «Національного Відродження» - фонтану на озері -території парку «Старий парк» - пішохідних доріжок: 1)на перехресті вул. Купчинського, Корольова, Сахарова; 2)від вул. Довженка до вул. Гайова Реконструкція набережної Тернопільського ставу |
| 2 | Утримання кладовищ, в т.ч.: поховання невідомих, зрізка аварійних дерев | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, СКП «Ритуальна служба» | - 25000мб - | Освоєно бюджетних коштів на суму 1951,3 тис,грн. -оплата праці працівників, оплата комунальних послуг,вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори. Здійснено захоронення 4 чол. одиноких малозабезпечених. Також, кошти в сумі 2000,0 тис. грн. спрямовано на поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» на будівництво кладовища на вул. Бригадна,46. | Утримання території міських кладовищ в належному санітарному стані, облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній площею 40 га |
| 3 | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 1400,0мб - | Виконано роботи з поточного ремонту підпірних стінок: на вул. Танцорова, 18;20;22; Макаренка,5. Оплачено 392,7тис. грн. | 13 шт. за адресами: вул. Миру,3,5,13; вул. Кн. Острозького,29,31 вул.Танцорова,18,20,22 та ін. |
| 4 | Ремонт та утримання пішохідних підземних переходів | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | - 130,0мб - | Кошти з міського бюджету не виділялись | 2 одиниці |
| 5 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 1200,0мб - | Зменшення популяції безпритульних тварин на 9,28% Освоєно бюджетних коштів на суму 438,77тис.грн | Зменшення популяції безпритульних тварин на 15% |
| 6 | Розвиток велоінфраструктури | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічногонагляду Тернопільської міської ради, будівельні організації, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» | - 1000,0мб 2690,0інші | Проведено капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вулиць Замкова- Руська- Шашкевича) в м.Тернополі. Виконуютьсяроботи з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул. .Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул. Промислова в м.Тернополі. Встановлено 37 велопарковок. Оплачено 391,1 тис. грн | Організація паркувальних місць для велосипедів- 20 одиниць Облаштування вело доріжок в парках -2 |
| Завдання 5. Покращення послуг з утримання будинків |
| 1. | Сприяння створення ОСББ та визначення управителів (балансоутримувачів та їх фінансова підтримка) | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 4800,0мб - | З метою створення сприятливих умов для функціонування ОСББ прийнято рішення сесії № 7/5/13 від 26.01.2016 року «Про затвердження Програми підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки» із змінами. Протягом 2017 року прийнято рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання фінансової підтримки 24 ОСББ на закупівлю матеріалів для виконання ремонту на суму 831,74 тис. грн. Оплачено 647,0 тис. грн.На даний час готуються ще рішення виконавчого комітету міської ради. | Проведення 10 заходів-навчань Надання фінансової підтримки не менше 20 заявникам |
| 2. | Сприяння забезпечення реалізації мешканцями гуртожитків права на приватизацію займаних приміщень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ квартирного обліку та нерухомості | - - - | З метою реалізації мешканцями гуртожитків права на приватизацію займаних приміщень протягом 2017 року в комунальну власність міста прийнято частину гуртожитку за адресою вул..Карпенка, 20 та ін. | 180 мешканців |
| 3 | Вдосконалення структури якісних та кількісних послуг по забезпеченню надання житлово-комунальних послуг, прозорих взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - - - | Прийнято рішення виконавчого комітету щодо створення комісії з проведення конкурсного відбору та визначення управителів багатоквартирних будинків у місті Тернополі | Реалізація вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» |
| Завдання 6. Створення сприятливих умов проживання населення |
| 1. | Покращення стану житлових будинків | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | - 38000,0мб - 500,0мб 3000,0мб - | Ремонт покрівель - роботи завершено на 31об'єкті , оплачено 5472,79 тис. грн. Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання – роботи завершено на 24 об'єктах, оплачено 1254,05 тис. грн. Ремонт міжпанельних швів - роботи виконано на 11 об'єктах, оплачено 373,49 тис. грн. Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків – роботи виконуються на 1 об'єкті, оплачено 78,81тис. грн. Експертне обстеження ліфтів – виконано, оплачено 270,0 тис. грн. Капітальний ремонт ліфтів- роботи завершено на 26 об'єктах, виконуються на 6 об'єктах, оплачено 2152,81 тис. грн. Заміна та встановлення поштових скриньок- роботи виконано в 3 будинках, оплачено 28,57 тис. грн. | Ремонт інженерних мереж в 150 житлових будинках, міжпанельних швів в 300 помешканнях,покрівель, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках Обстеження ліфтового господарства 30 ліфтів Заміна 500 поштових скриньок |
| 2 | Влаштування дитячих майданчиків | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 2300,0мб - | Влаштовано 19 шт, оплачено 509,4 тис. грн. | 90 одиниць |
| 3 | Заміна та встановлення газового обладнання, нагрівальних приладів, рушникосушок, приладів обліку води в квартирах малозабезпечених громадян міста |  | - 140,0мб - | Роботи виконуються згідно звернень малозабезпечених мешканців. | 50 сімей |
| 4 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії | Управління ЖКГБ та Е, КП «ТМТКЕ» | - 4400,0інші | Встановлено 87 приладів комерційного обліку. |  |
|  | Завдання 7. Забезпечення надання мешканцям життєво необхідних послуг |
| 1 | Реалізація заходів в рамках проекту « Розвиток Міської інфраструктури» | Управління житлово- комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» | - 2000,0мб 150000,0інші | Підписано договір на виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд. Проходить процедура закупівлі на виконання робіт з будівництва станції знезалізнення води на майданчику насосної станції ІІІ підйому. На інші роботи готується документація. | Реконструкція очисних споруд, виготовлення будівництвом станції знезалізнення води на майданчику насосної станції ІІІ підйому Модернізація 3 нвасосних станцій, 2 водозаборів та 1 ВНС Встановлення засобів обліку води 1259 одиниць |
| 2 | Будівництво колекторів каналізації на неканалізованих вулицях | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 1000,0мб - | Виконано капітальний ремонт каналізаційного колектора госпобутових стоків від багатоквартирного будинку по вул.Микулинецькій,31А, оплачено 170,16 тис. грн. | 1 об’єкт |
| 3 | Підвищення ефективності роботи каналізаційних очисних споруд міста |  | - 2000,0мб - | Кошти в бюджеті міста не передбачені | 1 об’єкт |
| 4 | Реконструкція інженерних мереж по вул. Галицькій в м. Тернополі |  | 38371,4дб 6771,476мб - | Роботи будуть виконуватись за умови виділення коштів по співфінансуванню з державного бюджету | Колектор дощової каналізації 1718 метрів; реконструкція аварійних водопроводів 940 метрів |
| 5 | Відведення дощових вод з території міста |  | - 2000,0мб - | - | Будівництво колектора |
| 6 | Заміна самопливних каналізаційних колекторів | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал | - - 2000,0інші | Кошти в бюджеті міста не передбачені | 1 км мереж |
| 5.7. Розвиток туристичної галузі. |
| Завдання 1. Піднесення іміджу міста та популяризація його туристичного потенціалу |
| 1 | PR кампанія міста Тернополя | Управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | - 200,0мб - | Організація та проведення Файного зимового містечка. Розробка та промоція головних посилів про місто: Міст багато, Файне одне, Тернопіль — центр західної України, Тернопіль — туристичний HUB, Організація Туристичного маршруту підземеллями міста — про який написали та зняли сюжети більшість національних ЗМІ. Прямі ефіри та матеріали на місцевих та загальноукраїнських ЗМІ.Робота в соціальних мережах Facebook, vk, instagram | Організація святкування Дня міста, проживання та харчування 100 гостей. Випуск двох відеороликів про Тернопіль |
| 2 | Організація та участь міста в міжнародних та національних туристичних форумах ,ярмарках |  | - 125,0мб - | Організовано та проведено 7 участей міста в міжнародних та національних туристичних форумах, ярмарках | Проведення туристичного форуму у місті Участь в Одеському туристичному фестивалі у рамках Міжнародної асамблеї туристичного бізнесу. Участь у Міжрегіональному туристичному ярмарку Expo Batumi Участь у Міжнародному туристичному салоні «Україна» UITM» Міжнародна виставка - ярмарок «ТурЕКСПО» в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності. Всього – 5 заходів. Організація п’яти туристичних подій у місті. |
| 3 | Актуалізація туристичного порталу міста |  | - 15,0мб - | Туристичний портал міста постійно оновлюється. Проводиться робота та супровід сайтів: www.vse.te.ua, www.visit.ternopil.ua Створені групи у соц. мережах. Ведеться постійна робота з наповнення та супроводу. |  |
| 4 | Забезпечення туристичного ознакування міста |  | - 30,0мб - | Оновлено 7 анотаційних дощок (додано текст англ.мовою, шрифт брайля, тощо). | Кількість анатоційних дошок 10 одиниць |
| 5 | Випуск промоційної продукції (буклетів, дисків, флеш-носіїв) | Управління стратегічного розвитку міста, управління освіти та науки, управління культури та мистецтв | - 75,0мб - - 20,0мб - | Випушено брошури: Тернопіль — цетр західної України тираж 2000 шт., Як відвідати Тернопіль - 2000 штук, Календар подій 2017 — 10 000 шт.,Книга «Тернопіль» - 550 шт., Туристична мапа міста — 98 причини відвідати Тернопіль - 2000 штук, 30 оновлених інвестиційних паспортів міста Тернополя. В межах громадського бюджету випущено новий промо-ролик про місто Тернопіль.Використано 112,5 тис.грн. | Випуск 500 фотоальбомів про Тернопіль Випуск 500 буклетів «Тернопіль фестивальний» Букварик, розмальовка- 250 шт виготовлення відеороліка |
| 6 | Розробка екскурсійних маршрутів | КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | - -- | Організовано два туристичних маршрути підземеллями міста | Кількість маршрутів -2 |
| VІ. Розвиток реального сектору економіки |
| 6.1. Промисловість, інноваційний розвиток |
| Завдання 1. Зростання обсягів виробництва продукції для задоволення потреб економіки і споживчого ринку шляхом підвищення ефективності господарювання |
| 1. | Залучення промислових підприємств до виконання міських цільових програм | Управління економіки, промисловості та праці. | - - - | З початку 2017р. реалізовано промислової продукції на суму 6520,9 млн.грн., що становить 127,6% до відповідного періоду минулого року. | Обсяг реалізованої промислової продукції- 9000,0 млн.грн. |
| 2. | Проведення заходів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу продукції підприємств на європейський ринок; проведення тренінгів за участю представників промислових підприємств міста щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС |  | - - - | На ПАТ «ТРЗ «Оріон» у 2017 р. очікується завершення розробки та впровадження нової радіостанції з псевдовипадковим переналаштуванням радіочастоти (ППРЧ) для потреб Міністерства оборони України. Підписано договір про співпрацю з товариством «Future Processing».Компанія зі 100% польськими інвестиціями планує створити до 100 нових робочих місць у сфері ІТ-технологій. ПРаТ «Тернопільський молокозавод» - будівництво цеху сухих молочних продуктів проектною потужністю 1 т в годину; реконструкція із заміною обладнання цеху виготовлення сиру кисломолочного 6,5 т в годину. Оновлено асортимент продукції. Зокрема, розпочато виробництво йогуртів з горіхом та маком, з зеленим чаєм, з м’ятою та полуницею, а також айран – літній кисломолочний напій, популярний у тюркських народів. | Проведення круглих столів, тренінгів 3 од. |
| 6.2. Транспорт та зв’язок |
| Завдання 1. Забезпечення стабільного функціонування, безпеки і динамічного розвитку міського транспорту |
| 1 | Вдосконалення тролейбусної мережі | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс | 861,5дб - 1400,0інші | Виготовлення ПКД, очікується фінансування з ДБ -845,0тис.грн.На проведення реконструкції контактно – кабельної мережі по вул. Б.Хмельницького кошти в МБ не передбачені. Виготовлена проектно – кошторисна документація на реконструкцію контактно – кабельної мережі (вул. Руська – Дамба Тернопільського ставу). Виділені кошти: 152 100,00 грн.на заміну 27 аварійних опор знято з фінансування. | Реконструкція ККМ по вул. Б.Хмельницького 700м(944,5) |
|  |  |  | 861,5дб 152,110мб - |  | Заміна електрокабеля 1260м (231,5), заміна аварійних опор102 шт. (1255,2), з них 27 на Дамбі |
|  |  | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» | - 14263,6мб - | Виготовлено проектно – кошторисну документацію на будівництво тролейбусної лінії по вул. Збаразька – Бродівська до с. Біла. Виготовлено ПКД на будівництво тролейбусної лінії вул.Бродівська-вул.Лук’яновича – вул.. Промислова. Придбано опори та провід для будівництва лінії. Виготовлено ПКД на освітлення лінії. Виділено коштів: 14 ,3млн. грн., освоєно 5,9млн.грн. | Протяжність -5- км |
| 2 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту, | КП «Тернопільелектротранс» | - 634,2мб 3333,8інші | Завершено реконструкцію теплоходу «Герой Танцоров». Освоєно коштів: 634,2 тис. грн. | Капітальний ремонт теплоходу «Герой Танцоров» (634,2) будівництво 1 обєкту інфраструктури (будинку для технічного обслуговування на базі чалення (3333,8) |
| 3 | Розвиток мережі місць платного паркування автотранспорту | Оператори паркувальники | - - | - | 2 нових паркувальних місця |
| 4 | Оновлення рухомого складу тролейбусного парку | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» | 3000,0дб 5000,0мб 2000,0інші 382,2мб | Проведено капітальний ремонт тролейбуса №145. придбано 2 тролейбуси марки «Skoda 15Tr». Очікуєжться придбання ще 2 б/у тролейбусів | 5 нових 10 б/у |
|  |  |  | - 700,0мб- |  | 6 одиниць |
| 5 | Збільшення акредитаційного обсягу навчання водіїв | КП «Міськавтотранс» | - 1300,0мб - | Придбано 2 нових легкових транспортних засоби. Автомобілі зареєстровані та переобладнані. При проведенні розподілу підприємства розподільчим балансом 1 автомобіль залишено у КП "Міськавтотранс", інший передано у КП "Автошкола Міськавтотранс" | Придбання 2 одиниць транспорту |
| 6 | Оновлення рухомого складу КП «Міськавтотранс» | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Міськавтотранс» | - 282,6мб 23260,5 (кредит Євросоюзу) | Обсяг кредитування змінено на 15 одиниць та збільшено суму кредитування до 2 млн.євро. На даний момент здійснюється розроблення тендерної документації. | 10 одиниць |
| 7 | Облаштування території та приміщень комунальних підприємств транспорту | КП «Міськавтотранс» КП «Тернопільелектротранс» | - 1068,9мб - | КП «Міськавтотранс»- відкриття лабораторії не проведено через відсутність фінансування, дооблаштування асфальтним покриттям майданчика з практичної їзди буде проводитись силами підприємства при умові безоплатного виділення асфальтної крошки. Виділено кошти 118,9 тис.грн Проведено роботи з утеплення фасадів адміністративного будинку підприємства. Виготовлено ПКД на реконструкцію світлових ліхтарів виробничих приміщеннь депо. Проводиться реконструкція виробничих приміщень (за кошти підприємства). Виготовлена ПКД на ремонт покрівлі тягової підстанції №3, проводиться ремонт даху. | Асфальтування території (850),відкриття лабораторії (100) Ремонт даху тягової підстанції №3( 118,9) |
| 8 | Влаштування зупинок громадського транспорту | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду | - 700,0мб - | Роботи не проводились у зв’язку з перерозподілом коштів. | 10 навісів 2 зупинки |
| Завдання 2. Впровадження новітніх інформаційних технологій |
| 1 | Впровадження електронних засобів оплати проїзду в міському пасажирському транспорті | КП «Тернопільелектротранс» | - - 10170,0інші | Здійснюється поетапне впровадження АСОП та ОП, проводиться моніторинг проїзду пільгових категорій населення в електричному транспорті. Встановлено кріплення до обладнання (стаціонарних валідаторів), налаштовано обладнання для пунктів продажу, проводяться збір даних для виготовлення персональних карт усім категоріям населення, станом на 05.10.2017 р. зібрано даних у АІС ВТК-37654 анкети, з них: учні – 5831 анкета; студенти – 189 анкет; мешканці – 5637 анкет; пільговики – 25997 анкет. Забезпечується робота 20 пунктів продажу та поповнення електронних квитків, забезпечено можливість придбання та поповнення проїзного квитка тривалого користування «Електронний квиток» у пунктах продажу та поповнення електронних квитків. Станом на 05.10.2017р. виготовлено та розповсюджується по пунктах видачі близько 7000 електронних квитків «Соціальна карта Тернополянина» для мешканців, учнів/студентів. З 01.10.2017р. введено в дію веб - портал fayna-karta.te.ua із забезпеченням можливості он-лайн подання анкет та оплати за виготовлення карток | Обладнання на зупинках настінні автомати – 25од. Обладнання стаціонарні термінали – 115од. Обладнання ручні термінали касира для ППБК (зупинки та місця масового скупчення людей) – 120од. Засоби оплати проїзду – 80000од. неперсоніфікованих карт , 80000од. персоніфікованих карт. |
| 6.3 Зовнішньоекономічна діяльність. |  |
| 1 | Поглиблення та налагодження нових зв’язків із зарубіжними містами та регіонами світу | Управління стратегічного розвитку міста | - 200,0мб - | Проведено 20 заходів щодо налагодження нових зв’язків із зарубіжними містами та регіонами світу | 50 закордонних візитів представників міської ради, 70 міжнародних зустрічей в міській раді. Організація 4 транспортних перевезень колективів культури і спорту міста за кордон. |
| 2 | Активне позиціонування міста на міжнародних подіях | Управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста | - 100,0мб - | Прийнято 3 участі заступниками міського голови у семінарах щодо активного позиціонування міста на міжнародних подіях | 5 заходів |
| 3 | Активізація роботи для участі у грантових програмах Євросоюзу, міжнародних фондах та організацій,залучення коштів міжнародної технічної допомоги у рамках програм сусідства Європейського Союзу | Управління економіки,промисловості та праці | - - - | Опрацьовано 12 актуальних грантових конкурсів та проектів, інформацію про які розміщено на сайті міської ради та доведено до зацікавлених осіб. Підготовлено та подано для розгляду 2 заявки в рамках Грантової допомоги по проектах людської безпеки програми «Кусаноне» від посольства Японії. Надано допомогу ТБФ «Карітас» щодо підготовки аплікаційної форми проекту «Соціальна квартира «Крок в майбутнє» для молоді позбавлених батьківського піклування» для участі в Конкурсі мікропроектів від Посольства Німеччини в Україні. Подано заявку для участі в конкурсі грантів «Підтримка розвитку внутрішнього туризму в Україні». У рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» 7 проектних заявки пройшли в ІІ етап Конкурсу. Активно проводиться робота щодо участі в реалізації спільних з ЄІБ проектів: - «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (проект «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» вартістю 26,7 млн євро); - «Програма міського пасажирського транспорту» (проект «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» в місті Тернопіль» вартістю 2,0 млн. євро). | 5 проектів |
| УП.Соціальна сфера |
| 7.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді |
|  | Завдання 1 Утвердження патріотизму |
| 1 | Формування громадянської позиції ,національно-патріотичне виховання молоді, популяризація української культури | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | - 448,0мб - | Проведено 18 заходів, використано 182,7 тис.грн. | 20 заходів в тому числі щорічний конкурс "ТОП-10 молодіжних лідерів", "Молодіжна та дитяча громадська організація року |
|  |  |  | - 4,0мб - | - | 2 заходи - Вифліємський Вогонь Миру, Пластова присяга |
|  |  |  | - 800,0мб - | Профінансовано 535,7 тис.грн. для забезпечення діяльності центру на оплату комунальних послуг та заробітної плати працівникам. | Фінансування 1 установи ( дитячо-юнацький пластовий центр) |
|  | Завдання 2 Створення сприятливих умов для сім»ї, дітей та молоді |  |
| 1 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів ( включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | - 30,0мб - | - | 3 табори |
| 2 | Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій |  | - 222,0мб - | На конкурс подано 19 проектів, від 14 інститутів громадянського суспільства на загальну суму 1,7 млн грн., очікувана сума від міської ради 582,3 тис.грн., підтримано та профінансовано5 проеків на суму 72,4 тис.грн. | Проведення конкурсу з визначення програм, проектів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства |
|  | Завдання 3 Соціальна підтримка сімей |  |
| 1 | Проведення міських заходів для сімей , які опинилися в складних життєвих обставинах | Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - 114,0мб - | Проведено 16 заходів, в яких прийняли участь 1500 дітей з соціально незахищених категорій, на суму 50 тис.грн. | 5 заходів- семінари, тренінги |
| 2 | Надання комплексу соціальних послуг сім’ям, в яких виховуються діти з особливими потребами | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | - - | Налагоджена співпраця з громадськими організаціями відповідного спрямування, в рамках якої передбачено залучення дітей з особливими потребами та членів їх сімей до культурно – масових заходів та акцій та забезпечено надання індивідуальних соціальних послуг. Систематично проводиться робота з благодійними фондами щодо підтримки сімей, в яких виховуються діти з особливими потребами. |  |
| 3 | Розвиток сімейних форм виховання дітей-ситріт та дітей позбавлених батьківського піклування | Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення | - - - | Забезпечено соціальний супровід та соціальне обслуговування 110 сімей, в яких виховуються діти під опікою та піклуванням 127 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Супровід 12 прийомних сімей, та 8 опікунських сімей |
| 4 | Попередження насильства в сім’ї |  | - 5,0мб - | - | На 1% |
| 5 | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - 50,0мб - | - | 2 екскурсії |
| 6 | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - 150,0мб - | Проведено 5 таборів для дітей які, відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи, використано 150,0 тис. грн.. | 5 спортивно-оздоровчих таборів |
| 7 | Залучення до міських заходів дітей з особливими потребами протягом року | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - - - | Проведено 5 заходів, в яких прийняло участь 245 осіб | 10 заходів |
|  | Завдання 4. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |
| 1 | Забезпечити своєчасне виявлення, вивчення умов проживання і потреб сімей та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. взяття їх на облік та надання допомоги з метою запобігання влаштування дітей до інтернатних закладів. | Служба у справах неповнолітніх дітей міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - 13,0мб - | Організовано та проведено 33 рейди, в ході яких виявлено 26 дітей, обстежено умови проживання 71 сім”ї. Попереджено 24 батьків, 15 ініційовано притягнення до відповідальності. Здійснюється контроль за умовами виховання 40 дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Впродовж 9 місяців 2017 року в навчальних закладах проведено 10 перевірок стану виховної роботи з дітьми та стану роботи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 34 рейди «Сім’я», «Діти вулиці», «Підліток» 10 перевірок навчальних закладів. |
| 2 | Забезпечити проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, проведення свят, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. | Служба у справах неповнолітніх дітей | - 18,0мб 19,0мб - | Проводиться соціальний супровід 12 прийомних сімей, в яких виховується 14 прийомних дітей. Проведено 30 консультацій для 18 вагітних та породіль, 9 тренінгів «Формування відповідального батьківства», в яких взяли участь 137 осіб. | 400 консультацій 53 бесід, 10 лекцій,, 2 «круглих столи». Охоплення заходами 2500 дітей |
| 3 | Запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності |  | 8мб - 9мб | На реалізацію заходів міської Програми запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017 роки у 2017 році виділено з міського бюджету 67 тис.грн. Впродовж 9 місяців 2017 року профінансовано 57 тис.грн. | Охоплення акцією близько 50 дітей |
| 7.2. Зайнятість населення та ринок праці |
| 1 | Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення | управління економіки, промисловості та праці, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості , Тернопільська ОДПІ | - - - | За січень – вересень 2017 року за сприянням міськрайонного центру зайнятості працевлаштовані 3924 незайнятих громадян (за січень – вересень 2016 року – 2689 чол.). | створення 1500 додаткових робочих місць |
| 2 | Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин |  | - - - - - - | Проведено 112 обстежень дотримання законодавства про працю. З метою застосування засобів впливу, матеріали обстежень під час яких були виявлені порушення законодавства про працю, надіслані в управління Держпраці у Тернопільській області. Зареєстровано 128 колективних договорів. | 50 обстежень Реєстрація 100 колективних договорів |
| 3 | Підвищення професійної якості працівників | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади | - - - | З початку 2017 року 979 осіб проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації шляхом стажування на виробництві (у січні – вересні 2016 року – 649 чол.). | перепідготовка, підвищення професійної кваліфікації 650 осіб, видача ваучерів для оплати навчання 15 особам |
| 4 | Надання консультацій відповідної професійної підготовки з орієнтації на підприємницьку діяльність, одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Проведення масових інформаційних та профорієнтаційних заходів за участю роботодавців, у першу чергу серед учнів загальноосвітніх шкіл та молоді, яка вперше шукає роботу, з метою популяризації та підвищення престижності робітничих професій. | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості | - - - | За січень – вересень 2017 року проведені 27 інформаційних семінарів „Як почати свій бізнес”, в яких взяли участь 175 осіб і 11 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму – 26 чол. За цей же період 2017 року 2 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності (у січні – вересні 2016 року – 16 чол.), в тому числі 1 жінка, 1 чол. з числа молоді віком до 35 років. Середній розмір виплаченої допомоги для організації підприємницької діяльності склав 30084,7 грн. |  |
| 5 | Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво |  | - - - | На обліку в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості у пошуках роботи у січні – вересні 2017 року перебували 28 осіб з числа тих, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, статус безробітного надано 19 переселенцям. | 30 осіб |
|  |  |  |  | 201 особі надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи; 2 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності; 6,5 тис.осіб охоплено профорієнтаційними послугами. | Кількість осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи, не менше 150 осіб. Чисельність осіб, які відкрили власну справу шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю, 20 осіб. Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, не менше 6 тис. осіб |
| 6 | Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття |  | - 150,0мб 150,0інші | Станом на 1 жовтня 2017 року на обліку в центрі зайнятості знаходився 2031 незайнятий громадянин з числа осіб, що проживають в м. Тернополі ( на 1 жовтня 2016 року – 1909 чол.). З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, основна увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості. Так, за січень – вересень 2017 року проведені 583 семінари «Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає» з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 4227 чол., які проживають в м. Тернополі, 27 семінарів з жінками на гендерні теми, в яких взяли участь 226 жінок, 183 семінари із роз’яснення законодавства про зайнятість населення – 1168 чол., 46 семінарів з профорієнтації на актуальні на ринку праці професії «Оволодій новою професією», в яких були задіяні 296 осіб. | 70 осіб |
| 7.3. Доходи населення |
| Завдання 1. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті |
| 1. | Проведення обстежень (перевірок) дотримання законодавства про працю на підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, інформування наглядових та контролюючих органів про виявлені порушення та стан погашення заборгованості з метою застосування засобів впливу | Управління економіки, промисловості та праці |  | Проведено 118 обстежень дотримання законодавства про працю, у тому числі 91 обстеження щодо належного оформлення трудових відносин. З метою застосування засобів впливу, матеріали 38 обстежень під час яких були виявлені порушення законодавства про працю, надіслані в управління Держпраці у Тернопільській області. | Зростання середньої заробітної плати не менше ніж на 19,1 % |
| 2 | Проведення засідань міської комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання керівників СГД, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати | Управління економіки, промисловості та праці |  | На 01.10.2017р загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м.Тернополю становила 4153,3 тис.грн. В порівнянні з початком року, загальна заборгованість із виплати заробітної плати збільшилась на 1208,1 тис.грн . | Зниження заборгованості із виплати заробітної плати до 2 млн.грн. |
| 7.4. Соціальне забезпечення |
| Завдання 1. Забезпечення гідного рівня життя населення |
| 1 | Призначення та виплата усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій. | Управління соціальної політики Управління соціальної політики | Субвенція з державного бюджету, кошти місцевого та обласного бюджетів виділені в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2017 рік | За 9 місяців 2017 року 11395 мешканцям міста Тернополя призначено і виплачено державних допомог та компенсацій на суму 206221,6 тис. грн. |  |
| 2 | Призначення та виплата житлових субсидій та відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг |  | Субвенція з державного бюджету, кошти місцевого бюджету виділені в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2017 рік | За 9 місяців 2017 року 45712 мешканцям Тернополя призначено та відшкодовано житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги на суму 393606,9 тис. грн. | 60000 мешканців міста отримають пільги та житлові субсидії |
| 3 | Надання одноразових грошових допомог та адресної безготівкової допомоги мешканцям міста | Управління соціальної політики | - 7234,0мб - | За 9 місяців 2017 року одноразова грошова допомога виплачена 3425 мешканцям на суму 2522,3 тис.грн. та адресна безготівкова допомога – 331 чол. на суму 701,5тис. грн. | 5000 громадян одержать грошові допомоги та відшкодовання о комунальних послуг 603 реабілітованим особам |
| 4 | Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10,0 тис. грн. громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах України. | Управління соціальної політики | - 900,0мб - | 57 громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах України виплачена одноразва грошова допомога на суму 735,0 тис. грн. | 90 військовослужбовців заключать контракт |
| 5 | Продовження проекту «Картка тернополяника » з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг | Упраління соціальної політики , управління транспорту ,зв»язку та комунікацій | - 1720,0мб - | З початку 2017 р.15 тис. особам видана «Картка тернополянина» | Видача 40 000 карток |
| 6 | Надання окремим категоріям громадян соціальних послуг через територіальний центр соціального обслуговування | Упраління соціальної політики, територіальний центр обслуговування населення | - 425,0мб - | За 9 місяців 2017р. територіальним центром соціального обслуговування надано соціальної допомоги вдома – 498 мешканцям, та надано соціальних послуг у денному відділені 960 особам. | Охоплення послугами 600 одиноких |
|  | Завдання 2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей |
| 1 | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | - 1500,0мб - | Виконано роботи підрядною організацією з рекультивації земель учасників АТО на вул. Микулинецькій., оплачено 709,25 тис. грн. | 800 ділянок |
| 2 | Підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | - 3000,0мб - | Виконуються роботи з підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі, оплачено 6294,12 тис.грн. | 90 га |
| 3 | Покращення стану здоров’я учасників АТО | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, ТМКЗ ЦПМСД стоматологічна поліклініка | - 500,0мб - | Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які зверталися до лікувальних закладів, а також були активно відвідані вдома (згідно списків учасників АТО поданих лікувальному закладу заступником міського голови). Використано 82,5 тис.грн. | 300 учасників АТО |
|  |  |  | - 200,0мб - | Проліковано 42 та проведено реабілітацію 28 учасників. Використано 141,0 тис.грн. | 300 учасників АТО |
|  |  |  | - 700,0мб - | Надано зубопротезну допомогу 70 учасникам АТО та проліковано 459 чол. Використано 651,2 тис.грн. | 800 учасників АТО |
|  |  |  | - - - | Учасники АТО в випадку захворювання скеровуються на відповідні обстеження до лікувальних закладів вищого рівня надання медичної допомоги. Медикаментозне лікування забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету. Виписано 548 пільгових рецепта. | Залучення до профогляду 100% учасників АТО |
| 4. | Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) – учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні та забезпечення оздоровлення | Управління соціальної політики | - 1740,0мб - | За 9 місяців 2017 року надано матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) – учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні на суму 320,7 тис. грн. | Надання матеріальної допомоги - 40 сімей Допомоги на лікування та оздоровлення 300осіб |
| VІІІ. Гуманітарна сфера |
| ЗАВДАННЯ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЛЕННЯ |
| 8.1. Охорона здоров’я населення |
| Завдання 1 Забезпечення якісного та своєчасного медичного обслуговування населення |
| 1 | Продовження роботи по налагодженню функціонування електронного документообігу в медицині. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 450,0мб - | Розпочата робота по створенню медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах Тернопільської міської дитячої комунальної лікарня. | Підключення до мережі 7 об’єктів та близько 47 тис. мешканців |
| 2 | Медикаментозне забезпечення галузі здоров'я в тому числі: орфанні захворювання | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - - 15557,0мб 2920мб | Виписано 5360 рецептів пільговим категоріям громадян. Профінансовано 1187,3 тис.грн. | Забезпечення медикаментів та виробами медичного призначення |
| 3 | Надання безкоштовних рецептів пільговим категоріям громадян | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 6850,0мб - |  | Близько 19 тис.пільговиків |
| Завдання 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби |
| 1 | Покращення діагностики хворих на серцево – судинні захворювання | -//- | - 1140,0мб - | Придбано монітор для спостереження за важкохворими на суму 149,0 тис.грн. | оновлення обладнання у кардіологічних відділеннях ТКМЛ№2 в кількості 3 одиниць |
| 2 | Забезпечення розхідними матеріалами відділення рентгеноваскулярої хірургії для проведення ендоваскулярних операцій. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 500,0мб- | Проліковано в кардіологічному відділенні 1678хворих. Проведено лікування препаратами , візипак, бриліант 53,8 тис.грн., інші –304,2 тис.грн. | Надання медичної допомоги 1500 хворим. |
| Завдання 3 Зниження захворюваності на цукровий діабет |
| 1 | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 1500,0мб - | Виписано 7085 рецептів хворим на цукровий діабет Використано 982,4 тис.грн. | Забезпечення цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки) 5911 хворих. |
|  | Завдання 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб |
| 1 | Забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я | - 200,0мб - | Використано 15,0 тис.грн. (місцевий бюджет) і 1091,6 (державний бюджет). | Охоплення щепленнями не нижче 95% цільових груп населення доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення. |
|  | Завдання 5.Боротьба з онкологічними захворюваннями |
| 1 | Впровадження сучасних ефективних методів своєчасної діагностики раку | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади. | - - - | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. Використано 35762,5 тис.грн. з державного бюджету. | Охоплення цитологічним скрінінговим обстеженням 59,7% жіночого населення |
| 2 | Підвищення ефективності профілактичного медичного огляду . | -//- |  | Медичний огляд постійно здійснюється. |  |
|  | Завдання 6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |
| 1 | Проведення флюорографічних обстежень декретованих контингентів та організованого населення та проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років.. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади. | - 2700,0мб - | Придбано 4170 доз туберкуліну. Використано 84,6тис.грн. | Досягнення показників: - виявлення хворих на туберкульоз (на 10 тис. населення) – 3 |
| 2 | Збільшення охоплення населення обстеженням на ВІЛ |  | - - - | - | Виявлення та скерування в Центр СНІДу під медичне спостереження 100% людей, які живуть з ВІЛ, розширення доступу до антиретровірусної терапії |
|  | Завдання 7. Кращі можливості для інвалідів. |
| 1 | Проведення комплексних заходів щодо реабілітації інвалідів; - проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інвалідності та здорового способу життя. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - - - | За 9 місяців 2017 року реабілітацію пройшли 241 дитина та 262 дорослих. | пройдуть реабілітацію 900 дітей та 8500 дорослих. |
| 2 | Забезпечення повноцінного медичного спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 3500,0мб - | В дитячу поліклініку звернулося 240 дітей інвалідів, яким було виписано 421рецепт. Використано 160,6 тис.грн. | Надання допомоги 975 дітям – інвалідам. |
| Завдання 8. Стоматологічна допомога. |
| 1 | Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення | -//- | - 950,0мб - | Надано зубопротезну допомогу 1139 чол. Використано 1017,2 тис.грн. | Надати допомогу 2000 хворих |
|  | Завдання 9. Розвиток первинної та вторинної медичної допомоги. |
| 1 | Забезпечення максимального охоплення тернополян профілактичними оглядами | Лікувально-профілактичні заклади |  | Проводяться. | Проведення 40000 оглядів |
|  | Завдання 10 Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб |
| 1 | Покращення матеріально-технічного забезпечення та модернізація ПМСД . | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 400,0мб - | Придбано гастрофіброскоп для Тернопільської дитячої комунальної лікарні. Використано 746,9 тис.грн. | Придбання 2 одиниць обладнання |
|  |  |  | - 29143,3мб - | Капітальний ремонт приміщення по амбулаторії Ст.Бандери Тернопільського міського комунального заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги”- 302,1 тис.грн.; амбулаторії по вул.Золотогірській – 83,1 тис.грн.; амбулаторії по вул.Острозького – 60,0 тис.грн. Роботи завершено. | Проведення капітальних ремонтів в 8 лікувальних закладах |
| 2 | Реконструкція терапевтичного корпусу КНП «Міська комунальна лікарня №3; |  | 11790,364дб 120,0мб - | Охорона об’єкта, 131,09 тис.грн. | - влаштування двохскатної покрівлі корпусу та відмостки навколо корпусу, підсилення зруйнованої цегляної кладки стін і перестінків підвалу і 5-6 поверхів |
| 3 | Покращення надання перинатальної допомоги шляхом продовження забезпечення перинатального центру ІІ рівня необхідним обладнанням. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 1200,0мб - | - | Придбання 8 шт. ліжок - трансформерів |
| 4 | Забезпечення лікувально - профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням. |  | - 13500,0мб .- | Придбано для КНП «Міська комунальна лікарня №3» ренгенапарат, лапараскопічну стійку, аналізатор біохімічний на суму 3800,0 тис.грн. | Придбання 2 рентгенівських апаратів ( КНП лікарня №3,КП МЛДЦ ) |
| 5 | До оснащення стоматологічних поліклінік сучасним обладнанням, апаратурою. | -//- | - 1408,4мб- | Придбано стоматустановку на суму 144,5 тис.грн. | Придбання 15 одиниць стоматологічного обладнання |
| 6 | Придбання обладнання для закладів охорони здоров’я 2 рівня |  | - 3691,0мб- | Придбано УЗД апарат (1377,1 тис.грн.); томограф (9990,0 тис.грн.). придбано стоматустановку (144,5 тис.грн.) | 4 одиниці |
| 8.2.Освіта |
| Завдання 1. Забезпечення рівного доступу до отримання дошкільної освіти |
| 1 | Відкриття нових груп у діючих ДНЗ, в т.ч. у відновлених | Управління освіти та науки, керівники дошкільних закладів | - 8500,0мб - | Відремонтовано 2 групи ТДНЗ № 9 та ТДНЗ № 20. Розпочато ремонт ДНЗ № 25. Профінансовано 1 006,1тис.грн. | Відкриття додаткових .12 груп ДНЗ 25, 9, 20, 27, 33 та 5 груп в ДНЗ 24,33,21 з короткотерміновим перебуванням |
| 2 | Відкриття інклюзивних груп та груп компенсуючого типу у діючих дошкільних навчальних закладах з урахуванням фактичного стану здорв’я дітей |  | - - - | - | Облаштування в 11 ДНЗ(2,6,8,19,21,27,28,31,34,37,35) |
|  | Завдання 2 Розвиток та забезпечення функціонування системи дошкільної освіти |
| 1 | Покращення стану споруд дошкільних навчальних закладів міста | Управління освіти та науки, керівники дошкільних закладів | - 3000,0мб - | Проведено ремонтні роботи : Цб ДНЗ . ТДНЗ №2 ,ТДНЗ №6, ТДНЗ №15, ТДНЗ №17, ТДНЗ №22, ТДНЗ №23, ТДНЗ №31, ТДНЗ №34 Профінансовано 1923,7 тис.грн. | (ДНЗ № 2, 5, 9, 10,12, 14, 15,1619,21,22,23,24,25,26,27,29, 30 31,34,36,37 38 |
|  |  |  | - 2800,0мб - | Профінансовано 1 520,4 тис.грн. - (Придбано майданчик ТДНЗ №3, 33 придбано обладнання для харчоблоків та пралень та мультимедійного обладнання ТДНЗ №1 ТДНЗ №3 ТДНЗ №4 ТДНЗ №5 ТДНЗ №6 ТДНЗ №8 ТДНЗ №9 ТДНЗ №10 ТДНЗ №11 ТДНЗ №12 ТДНЗ №13 ТДНЗ №14 ТДНЗ №15 ТДНЗ №16 ТДНЗ №17 ТДНЗ №18 ТДНЗ №19 ТДНЗ №20 ТДНЗ №21 ТДНЗ №22 ТДНЗ №23 ТДНЗ №24 ТДНЗ №25 ТДНЗ №26 ТДНЗ №27 ТДНЗ №29 ТДНЗ №30 ТДНЗ №31 ТДНЗ №33 ТДНЗ №34 ТДНЗ №37 ТДНЗ №38) | (ДНЗ №3, 5, 12, 17, 23 30, 9, 20, 27, 37, 38 та інші)- |
|  |  |  | - 3000мб - | Роботи завершені ТДНЗ №12 ТДНЗ №14 ТДНЗ №17 ТДНЗ №20 ТДНЗ №29 ТДНЗ №33 ТДНЗ №23 Роботи тривають ТДНЗ №26 ТДНЗ №29 Профінансовано 1 134,0 тис.грн. | Покращення функціонування систем тепло-, водо- та електропостачання ДНЗ № 2, 13, 21, 22, 26 та інші |
|  |  |  | - 4000мб - | Роботи по капітальному ремонту асфальтування завершено ТДНЗ № 19 ТДНЗ №16 ТДНЗ № 34 роботи тривають у ТДНЗ №31 ТДНЗ №2 ТДНЗ №36. Виконано роботи по капітальному ремонту огорожі ТДНЗ № 22 триває експертиза ПКД у ТДНЗ №33 Профінансовано 1 928,7 тис.грн. | Приведення у належний стан територій ДНЗ 11, 17, 30, 37 |
|  | Завдання 3 Розвиток освітньо - розвивального середовища |  |
| 1 | Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | Управління освіти та науки | - 1000,0мб- | - | ДНЗ 9, 13, 20, 25, 27, 33 та інші |
| 2 | Розширення мережі логопедичних пунктів | Управління освіти та науки | - - | - | 10 ДНЗ |
| 3 | Інформатизація закладів дошкільної освіти |  | - 500,0- | - | Заклади дошкільної освіти |
| Завдання 4 Збереження та удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громади міста |
| 1 | Забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір | Управління освіти та науки, керівники загальноосвітніх навчальних закладів | - - - | - | Створення 15 класів в 6 ЗОШ (28,23,16,14,10, колегіум) |
| 2 | Підвищення якості загальної середньої освіти | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів | 5000,0дб 2500,0мб 5000,0дб | Профінансовано 1754,0 тис.грн. Придбано комп’ютерна та мультимедійна техніка (ЗОШ №3, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 22, 23, 24, 29, 30, Класична гімназія, Педагогічний ліцей, Школа допризовної підготовки, Школа-колегіум, ТНВК №7, ТНВК №35) | Придбання компютерної техніки для 20 ЗНЗ зокрема 3,7,9,10,20,22, з вивчення економіки,допризовної підготовки,педагогічний ліцей. Придбання мультибордів |
|  |  |  | - - - | - | Не менше 5 |
|  |  |  | - 2000,0мб - | - | Відкриття (профільних класів Тернопiльсьому технiчному лiцеї, Українській гiмназiї iм.I.Франка, та класів трудового навчання у шести ЗНЗ) |
| 3 | Супровід інноваційного освітнього середовища | Керівники загальноосвітніх навчальних закладів | - 1009,0мб - | - | Проведення 3 конференцій, Реалізація національних та регіональних проектів в 5 закладах Підготовка до ЗНО для малозабезпечених |
| 4 | Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів | - 9000,0мб - | Проведено капітальний ремонт покрівлі ЗОШ 2, 17, 20, 23, 29, Технічного ліцею, ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ з поглибленим вивченням основ економіки. Проведено капітальний ремонт з заміною вікон ЗОШ № 13, 19, 27, 29, Класичної гімназії, школи допризовної підготовки. Проведено кап.ремонт приміщення ЗОШ 9, 10, 28, спеціальної школи, інформацфйно-методичного центру ТНВК №32. Профінансовано 4 290,7 тис.грн. | Відремонтовані та реконструйовані дахи ЗОШ - 9 закладів -№2,20,21,23,29, колегіум ім.Й.Сліпого, 2 спеціалізовані школи приміщення в 6 закладах №22,26,27,28,29,школа допризовної підготовки |
| 5 | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло, водо та електропостачання ) | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів | - 3600мб - | Проведено капітальний ремонт очисної системи басейну ЗОШ № 22, відремонтовано системи комунікацій ЗОШ№30, ЗОШ№15, Школи -колегіуму Патріарха Й.Сліпого завершуються роботи системи опалення ЗОШ № 8, розпочаті роботи по ремонту системи опалення ЗОШ №5 Профінансовано 1988,5 тис.грн. | Оновлені та реконструйовані системи комунікацій у 12 ЗНЗ 2,8,10, 13,14,15,22,24,25,28,клас клас гімназія, технічний ліцей |
| 6 | Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів | - 4000мб - | Проведено асфальтування у ЗОШ №11, ЗОШ №21тривають роботи у Галицькому коледжі, Проведено реконструкція благоустрою території ЗОШ №3 Профінансовано 1863,7 тис.грн. | Приведення у належний стан територій ЗНЗ № 11 |
|  | Завдання 5 Профільне навчання як складова інформаційного простору міста |
| 1 | Впровадження профільного та професійного навчання,відповідно до ліцензій та сертифікатів Міністерства освіти та науки України | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів Керівники професійно-технічних закладів Галицький коледж ім.В.Чорновола), ПТНЗ | - - - | - | Охоплення профнавчанням близько 7000 учнів, Забезпечення підготовки молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників на базі коледжу |
|  |  |  | - - - | - | (Галицький коледж ім.В.Чорновола), ПТНЗ |
| 2 | Придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів | 10000,0дб - - | Галицький коледж (мультиборд). Профінансовано 266,0 тис.грн. | 38 ЗОШ |
| Завдання 6 Організація та підтримка талановитої учнівської молоді |
| 1 | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнів (переможці ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, ІІІ-IV етапів Міжнародного дитячого конкурсу з української мови ім. П.Яцика, ІІІ-IV етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, переможців та призерів Всеукраїнських та Міжнародних спортивних змагань, мистецьких конкурсів, переможців та призерів інтелектуальних конкурсів. | Управління освіти і науки | - 350,0мб - | Виплачено премії 56 дітям-переможцям Виплачено премії 9 педагогам які готували учнів-переможців на суму 86,4 тис.грн. | Збільшення учасників на 10% |
| 2 | Продовження нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови |  | - 22,0мб - | Виплачено 182,0 тис.грн. стипендій міського голови. | (17 номінацій (51 учень) обдарованим дітям та по номінації «Кращий учень» (всі ЗНЗ) |
| 3 | Проведення олімпіад, літніх шкіл, науково-дослідних пікніків |  | - 45,0мб - | - | (1 табір тривалістю 1 місяць) (180 дітей 3 заходи |
| Завдання 7 Національно - патріотичне виховання дітей |
| 1 | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування, участь в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування ,зокрема військово - патріотичної гри «Джура», «Сокіл», фестиваль «Ігри патріотів» | Управління освіти і науки | - 341,0мб - | Оплачено звуковий та світловий супровід свята «Випускник». Профінансовано 73,7 тис.грн. | Проведення фестивалів ,конкурсів, військово-патриотичних ігор,конкурсів, науково-дослідницьких робіт,учнівськиї конференцій, художньо-мистецьких планерів, виставок, свято «Випускник», всеукраїнських змагань,спартакіад |
| 2 | Проведення військово-патріотичних вишколів та навчання тактичної медицини у всіх школах міста |  | - - - | - | Запровадження програми «Захист Вітчизни» |
|  | Завдання 8 Зміцнення здоров’я учасників навчально - виховного процесу |  |
| 1 | Оздоровлення дітей . | Управління освіти і науки | - 600,0мб - | Оздоровлено 148 дітей пільгових категорій, використано 579,6 тис.грн. | Забезпечення права дітей на відпочинок та оздоровлення (до 100 дітей) |
| 2 | Сприяти організації та діяльності літніх мовних таборів. |  | - - | Загальноосвітні навчальні заклади м. Тернополя підтримали ініціативу і створили на базі шкіл літні мовні табори. Так у 2015 році літні мовні табори функціонували у ТСШ № 3, 5, 7(655 учнів); 2016 році - ТСШ № 3, 5, 7, ТЗОШ № 8, 24, 25, Гімназія «Гармонія» (705 учнів); 2017 року - ТСШ № 3, 5, 7, ТЗОШ № 19,25, Гімназія «Гармонія» (815 учнів, зних 135 дітей соціально незахищених категорій). | 5 таборів |
| 3 | Підготувати комплексні екскурсійні програми для дітей і молоді. |  | - - | Екскурсії проводились, на кубки виділено 1,0 тис.грн. | 15 екскурсій |
| 4 | Встановлення сучасних спортивних майданчиків в школах міста |  | 6723,110дб 1186,443мб - | Проведено ремонт спортивного майданчика ЗОШ 11 триває ремонт ЗОШ 2, завершився ремонт у ЗОШ 16, використано 2 295,7 тис.грн | ЗНЗ № 5, 13, 18, Реконструкція території ЗОШ №16 |
| 5 | Організація та проведення турніру з футболу «Шкіряний м’яч», спортивних ігор учнівської молоді, «Стартів надій»; спортивних змагань з баскетболу, волейболу,аеробіки, туризму. | Управління освіти і науки | - 20,0мб - | Проводились | 15 заходів |
| 6 | Розроблення санітарно-оздоровчих заходів, проведення корекції режиму навчання. | Відділ охорони здоров‘я та медичного забезпечення, управління освіти і науки, керівники ЗОШ | - - - | - | Розроблення плану заходів щодо зміцнення здоров’я в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» |
|  | Завдання 9 Розвиток та забезпечення функціонування позашкільної освіти |  |
| 1 | Покращення стану споруд усіх закладів позашкільної освіти | Управління освіти та науки, керівники закладів позашкільної освіти | - 800мб - | Проведено капремонт станції юних техніків та хорової школи «Зоринка». Профінансовано 351,0 тис.грн. | Приміщення Хорової школи «Зоринка», центру творчості дітей та юнацтва,станції Юних техніків,школа народних ремесел |
|  |  |  | - 200мб - | Придбано обладнання (Станція юних техніків – спеціалізоване обладнання для авіомоделювання та стенди, Школа народних ремесел –станки та інше обладнання). Профінансовано 157,0 тис.грн. |  |
| 8.3. Культура |
|  | Завдання 1 Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури |
| 1. | Покращення стану закладів культури | Управління культури та мистецтв | - 3177,0мб - | Завершено роботи з ремонту освітлювального та електричного обладнання сцени КУ «Будинок культури «Кутківці» та КУ «Будинок культури «Пронятин» на загальну суму 97810 грн. Розроблено проектно – коштористу документацію на встановлення металопластикових вікон в Будинку культури «Пронятин» та встановлено енергозберігаючі вікна на загальну суму 80000 грн. На даному етапі роботи завершені. Завершено капітальний ремонт приміщення (коридору та вбиральні) в Українському домі «Перемога» на суму 157643 грн.. Завершуються роботи по ремонту приміщень ПК «Березіль» - 1354,32 грн. проектно-кошторисна документація, проплачено 115438 грн. Повністю виконані роботи по ремонту сходової клітки КП «Палац Кіно», вартістю 99932,60 грн.. | Капітальний ремонт освітлювального та електричного обладнання сцени та даху БК Пронятин БК Кутківці крісел та приміщення глядацького залу ПК „Березіль” коридору та крісел в Українському домі Перемога |
| 2 | закладів естетичного виховання |  | - 845,0мб - | Придбано принтер для художньої школи на суму 35000 грн., ноутбук, планшет, принтер на суму 49870 грн. На стадії завершення ремонт підвальних приміщень музичної школи №1 ім. В.Барвінського (виготовлено проектно-кошторисну документацію 7461,55 грн., 1акт виконаних робіт - 114207 грн. ) Завершені роботи по встновленню металопластикоих вікон та дверей для Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука, загальна вартість робіт 130000 грн.. | Тернопільська музична школа №1 (капремонт приміщення) музична школа №2, Художня школа (капремонт заміна дверей ) |
| 3 | закладів бібліотечної системи - |  | 300,0мб 170,0мб- | Завершено виконання капітального ремонту приміщення бібліотеки №7 для дорослих в сумі -130000 грн. Завершуються роботи по ремонту приміщень бібліотеки № 3 для дорослих (538 грн. проектно-кошторисна документ.,7195 грн.-1 акт виконаних робіт), та бібліотеки №5 для дорослих (875 грн – проектно-кошторисна документ. 33303 грн. -1акт виконаних робіт) та центральна міська бібліотека (5240 грн. проектно-кошторисна документ. 210034 грн – 1 акт виконаних робіт). | Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки бібліотеки №3 для дітей бібліотеки №5 бібліотеки №7 |
|  | Завдання 2 Підвищення культурного рівня населення |
| 1 | Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями | Управління культури та мистецтв | - 261,5мб - | З початку року поповнено бібліотечних фондів для міських бібліотек становить 156,5 тис.грн. Придбано 2548 примірників книжкової продукції. | Придбання 1 тис. примірників нової книжкової продукції |
| 2 | Популяризація вітчизняної кінематографії |  | - 1800,0мб - | Протягом січня – вересня 2017 року в КП «Палац Кіно» проводилась демонстрація художніх та документальних фільмів української історичної тематики, а також фільми про військові дії на Сході України і документальні фільми про Героїв Небесної Сотні.Проводились презентації українських документальних фільмів та анімаційного кіно для дітей. Організовувались вечори – зустрічі з майстрами кінематографії, започатковано цикл заходів «Кіносереда», розроблені заходи для Першого Всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення Проведено Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно «Чілдрен 2017» | Придбання відео і звуковідтворювальної апаратури для КП «Палац кіно» |
| 3. | Проведення в місті широкого кола українських культурних заходів та фестивалів міжнародного значення |  | - 2200,0мб - | Проведено 344 культурно – масовий захід. 9 з них- до державних свят, 39 до пам’ятних ,22 заходи до релігійних (різдвяних, великодніх) свят та обрядово - календарних і 95 заходів місцевого значення та пам’ятних дат, концертів, вистав, виставок,благодійних акцій – 95. Конкурси -7 («Різдвяне диво», «Феєрія новорічного міста», та ін.) Фестивалі – 13 («Повір у себе»,, «Різдво у серці»та ін.) При ПК «Березіль» створено дитячий театр «Тріумф», який підготував вистави для дітей українською та англійськоюмовами.Організовано та проведено заходи до Дня Європи,Дів Польської культури в м. Тернополі, заходи до Дня Героїв України, репресованих і олітвязнів та ін. | Провести 410 заходів, у тому числі 10 конкурсів та 8 фестивалів. |
| 4. | Презентація вітчизняних мистецьких проектів (програм) і творів провідних діячів культури і мистецтва, представників творчої молоді, майстрів народної творчості в закладах культури |  | - - - | Продовжувалась плідна співпраця з Національною спілкою письменників України, де проведено ряд заходів в бібліотеках міста, в Українському домі «Перемога», Артгалереї.В бібліотечній системі щомісячно проводяться зустрічі громадськості міста з поетами, письменниками Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України, презентації нових видань, творчі вечори.Організовувались виставки молодих художників Тернопільської художньої школи, виставки дитячої творчості. В українському домі «Перемога» проведено мистецький проект «Сакральний простір», виставку «Мистецький оберемок Поділя» в АртГалереї – виставкова інсталяція «163», до Голодомору в Україні 1932-1933 років. | Проведення 7 заходів (виставки, концерти, презентації) |
| 5 | Комп’ютеризація публічних бібліотек Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи |  | - 146,9мб- | - | Придбання 7 одиниць техніки |
|  | Завдання 3 Популяризація культурної спадщини. |  |
| 1 | Реставрація об’єктів культурної спадщини | Управління культури та мистецтв, управління сім»ї молоді та спорту | - 612,0мб - | Розроблено проект Програми збереження культурної спадщини. виготовлено проектно – кошторисної документації щодо капітальнихробіт Архикатедрального Собору на суму 280 тис. грн. |  |
| 2 | Проведення обстежень об`єктів культурної спадщини | Управління культури та мистецтв | - - - | На даний час проводиться обстеження підземелля тернопільського замку. В облаштованих підземних ходах проводяться екскурсії для тернополян та туристів. Виявлено нові підземні об’єкти – церкву та криницю.Біля Тернопільського замку виявлено ряд предметів та охоронні бійниці. Розкопки продовжуються. Залучено новітнє пошукове обладнання | Підготовка інформації по 155 об’єктах |
|  | Завдання 4 Підвищення привабливості міста як міста - парку |  |  |
| 1 | Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, забезпечення безпечного користування ними, регулярне обстеження, своєчасний ремонт збереження, щорічне обслуговування | Управління культури і мистецтв КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» | - 10000,0мб - | Регулярно проводиться очистка парків міста від сміття, акарицидні та дератизаційні заходи. Організовано толоку по прибиранні парків в рамках двомісячника благоустрою, обрізку дерев та кущів. Проведено перевірку роботи атракціонної техніки з метою експлуатації її в літньо – осіній період. Придбано обладнаня для потреб роботи ОПКі – бензопилу, газонокосилку, мотокоси на суму 84,0 тис.грн. |  |
| 2 | Придбання зелених насаджень |  | - 16,0мб - | - | Придбання 50 саджанців |
| 3 | Облаштування парку ім..Шевченка |  | - 2520,0мб - | Завершено капітальний ремонт пішохідних зон навколо острова Чайка - виготовлено проектно – кошторисну документацію ТОВ «НТ Дорбудпроект» на суму 17,8 тис.грн.; експертиза на суму 2,9 тис.грн.; проплачено аванс по підрядних роботах ФОП Дідушок І.І. на суму 357,2 тис.грн. Завершено роботи по освітленню парку Шевченка – виготовлення проектно-кошторисної документації ТОВ «Лайттер» - 8,5 тис.грн.; експертиза ПП»Тернобудтехексперт» - 3,1 тис.грн.; акт виконаних робіт складає 702853 грн. Завершено виготовлення ПКД електропідстанції на суму – 493687,56 грн. | Пішохідна зона навколо острова Чайка (1280,0) Освітлення (740,0) Виготовлення ПКД електропідстанції (500,0) |
| 4 | Облаштування парку «Національного відродження» |  | - 2499,0мб - | Проплачено аванс по роботах ТзОВ «ТОМ Інвест Буд» на капітальний ремонт амфітеатру Співочого поля - 390,0 тис.грн. роботи на стадії завершення, зроблено коригування проектної документації та її експертизу по роботах. Реконструкція елементів благоустрою Співочого поля. | Реконструкція амфітеатру «Співочого поля» |
| 5 | Облаштування парку «Топільче» |  | - 2505,0мб - | Виготовлено проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт огорожі зоокутка в парку «Топільче» на суму 6,4 тис.грн., проведена експертиза проекту «влаштування велодоріжок в парку Топільче – 1,3 тис. грн. | Реконструкція зоокутка 160,0 доріжки від центральної алеї до зоокутка на навколо нього-2345,0 |
| 8.4. Фізична культура і спорт |
| Завдання 1. Залучення різних груп населення до занять спортом та активного відпочинку |
| 1 | Проведення фізкультурно-масових заходів оздоровчого характеру | Управління у справах сімї ,молодіжної політики і спорту | - 80мб - | - | Збільшення осіб які займаються оздоровчою та спортивною діяльність на 14% Залучення щороку близько 250 сімей до рухової активності |
| 2 | Розвиток професійного спорту: - виконання Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів |  | - 100,0мб/450 - | Кількість спортсменів які займаються олімпійськими видами спорту становить 680 осіб, не олімпійськими видами спорту – 650 осіб; проведено 85 зборів та 78 змагань, в яких було залучено понад 10000 осіб. Використано 203,9 тис.грн. | Зростання кількості спортсменів до 750 які зайсмаються олімпійськими видами спорту До 750 -неолімпійськими видами спорту Проведення 100 зборів та 90 змагань та залучення до участі в них -12000 осіб |
| 3 | Удосконалення фізкультурно-спортивної матеріально-технічної бази |  | - 37990,0мб - | Придбання обладнання для КЗ ДЮСШ №1, №2, КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби, КЗ «Екстрім» на суму 995, 0 тис грн.. Капітальний ремонт футбольного поля стадіону 3090,0. Капітальний ремонт приміщень Дитячо- юнацьких спортивних шкіл 1284,0. | Відкриття 3 об’єктів спорту в тому числі Будівництво спортивної бази з водних видів спорту з інфраструктурою Будівництво трамплінів для лижного фрістайлу (3000,0) Обладнання для бази з водних видів спорту(393)9 |
|  |  |  | - 100мб - |  | 8 одиниць |
|  |  |  | - 1000мб - | - | Капітальний ремонт стадіонів Тернопільського стадіону,ДЮСШ з. футболу |
|  |  |  | - 850,0мб - | - | Капремонт приміщень Школа греко-римської боротьби ,ДЮСШ |
| 4 | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) |  | - 960,00мб - | З 01.01.2017 р. призначено 17 стипендій провідним спортсменам м. Тернополя у розмірі 1500 грн. на місяць кожному. | Відзначення кращих спортсменів та тренерів міста 25 осіб |
| 5 | Розширення мережі універсальних спортивних майданчиків та вуличних тренажерів |  | - 2500,0мб- | - | 5 одиниць |
| 1Х.Природокористування та безпека життєдіяльності і людини |
| 9.1. Охорона навколишнього природного середовища |
| Завдання 1. Зниження рівня забруднення ґрунтів |
| 1 | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації | - 1800,0мб - | Здійснюються роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецькій, Подільській, Спортивній, Промислова в м.Тернополі, оплачено 261,09 тис. грн. | 3 обєкти |
| 2 | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації | - 100,0мб - | Укладено договір з ПАТ «Тернопільводпроект», ведуться підготовчі роботи та планується провести дослідження моніторингу Малашівецького сміттєзвалища на підземні водоносні горизонти, оплачено 57,81 тис. грн. |  |
| 3 | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, КП «ОПКіВ м. Тернополя» | - 150,0мб - | Укладено договір з Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція», виконуються роботи у відповідності до графіків дезінсекції, оплачено 6,04 тис. грн. | на вул. Чумацькій, Білогірській |
| 4 | Здійснення інженерних та гідротехнічних заходів на Тернопільському озері | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, КП «ОПКіВ м. Тернополя» | - 12550,0мб - | Виконано роботи з будівництва системи аерації на Тернопільському ставі | Розробка проектно-кошторисних документацій на споруди аераційної системи, поглиблення фарватеру русла річки, очищення донних відкладень , реконструкція механічних вловлювачів нафтопродуктів |
|  | Завдання 2. Реалізація концепції комплексного озеленення |  |
| 1 | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації | - 1200,0мб - | Кошти в бюджеті не передбачені | 1000 одинць |
| 2 | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | - 235,0мб - | Укладено договір з ТОВ «ФОРЕСТ-ТЕР» на проведення санітарних рубок., освоєно коштів на суму 68,4 тис.грн | Зменшення кількості сухих та аварійних дерев на території РЛП «Загребелля» |
| Завдання 3. Поводження з відходами |
| 1 | Будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації | 7000,0дб 1500,0мб - | Відсутня земельна ділянка | 6 га |
| 2 | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області |  | - 1500,0мб - | Виготовлено ПКД на рекультивацію. Виконуються роботи із рекультивації Малашівецького сміттєзвалища - планування площ бульдозерами, розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди, перевезення ґрунту, ущільнення грунту., оплачено 1365,87 тис. грн. | 1 обєкт |
|  | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, балансоутримувачі ПЗФ | - 350,0мб 500,0інші | Укладено договір з Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція», виконуються роботи у відповідності до графіків дезінсекції.Освоєно коштів в сумі 12,7 тис.грн | Зменшення викидів на 10% |
| 9.2 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій |
|  | Завдання 1 Розвиток системи зв’язку оповіщення та інформатизації цивільного захисту міста |
| 1 | Вдосконалення системи оповіщення | Управління надзвичайних ситуацій | - 97,6мб - | Протягом звітного періоду використано на оплату послуг Укртелекому 63,7 тис.грн. | Оплата послуг Укртелекому |
|  |  |  | 550мб | - | Заміна інформаційного табло розташованого на будівлі ПАТ ЦУМ |
| 2 | Покращення проведення відновлювальних робіт, забезпечення управління в особливий період | Управління надзвичайних ситуацій | - 35,0мб - | Використано 8,8 тис.грн. | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ |
| 3 | Модернізація системи централізованого оповіщення цивільного захисту | Управління надзвичайних ситуацій | - 30,0мб - | Використано 3,0 тис.грн. | Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту |
|  | Завдання2 Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій |
| 1 | Проведення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій | Управління надзвичайних ситуацій | - 292,9мб - | Використано 72,9 тис.грн. (придбання обладнання). | Зменшення кількості надзвичайних ситуацій на 3% Проведення 3 заходів , виготовлення листівок - 1000 шт,придбання техніки 3 одиниць |
| 2 | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя | Управління надзвичайних ситуацій | - 611,5мб - | - | Придбання протигазів |
| 3 | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій | КП «Тернопільводоканал» | - 175,40мб - | - |  |
|  | Завдання 3 Координація зусиль щодо попередження надзвичайних ситуацій |  |  |
| 1 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів та бюветів |  | - 490,0мб - | Роботи виконуються. Відремонтовано 21 пожежний гідрант та 5 колонок-качалок. | 1 бювет, 20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок |
| 2 | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування | ТМВ УДСНС України у Тернопільській області, ДПРЗ УДСНС України у Тернопільській області | - 1360,0мб - | - | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК, ДПК, ін. |
|  |  |  |  | - | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників |
|  |  |  | - | - | Придбання човна |
|  |  |  | - - - | Придбано запчастин, спецодягу, рятувального обладнання на суму 157,7 тис.грн. | придбання спецодягу,паливно-мастильних матеріалів технічного аварійно-рятувального обладнання для надання допомоги постраждалому, пожежного автомобіля |
| 3 | Забезпечення сталої роботи об’єктів життєзабезпечення населення міста в умовах обмеження подачі газу та електроенергії, погіршені погодних умов | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», Тернопільський міський РЕМ, КП «Тернопільміськсвітло», ПАТ «Тернопільміськгаз», КП «Тернопільводоканал» | - В межах кошторисних призначень - | У випадках виникнення надзвичайних ситуацій проводяться дії відповідно до заходів прийнятих місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді | Попередження НС в осіньо-зимовий період |
| 4 | Приведення в належний стан пожежної безпеки у висотних будівлях та будівлях підвищеної поверховості м.Тернопіль | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. | - В межах кошторисних призначень - | Підприємствами, що обслуговують житловий фонд міста укладено договори на обслуговування систем димовидалення та протипожежного водопостачання житлових будинків з спеціалізованою організацією | Запобігання виникнення пожеж та їх наслідків у висотних будівлях та будівлях підвищеної поверховості м.Тернопіль |
| 5 | Забезпечення автономним резервним живленням лікувальних та оздоровчих закладів м.Тернопіль | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - В межах кошторисних призначень - | Придбано автономне резервне джерело живлення в дитячу міську лікарню. | Підтримання систем життєзабезпечення пацієнтів на випадок відключення основних систем енергопостачання. |
| 9.3 Безпека міста |
| Завдання 1. Профілактика правопорушень та злочинності |
| 13 | Профілактика та виявлення порушень Правил благоустрою м. Тернополя - . | Управління муніципальної поліції -//- | /- - - | Направлено пропозиції по 53 об’єктах у відділ земельних ресурсів для включення даних об’єктів в перелік об’єктів, які підлягають демонтажу. Демонтовано 41 незаконно встановлених тимчасових споруд. Виявлено 30 фактів порушення Типових Правил розміщення зовнішньої реклами та виписано попередження про усунення недоліків, копії попереджень направлено в управління стратегічного розвитку міста. | Зменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами – на 10% . |
|  |  |  |  | Оформлено 21 протокол за продаж алкогольних напоїв після 22.00 години. | Зменшення злочинності серед неповнолітніх на 6% |
| 2 | Попередження фактів вчинення правопорушень |  | - 150,0мб - | За результатами проведення рейду по виявленню продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім виявлено3 факт порушення законодавства , матеріали направлено для вжиття заходів реагування згідно законодавства у правоохоронні органи. | Зменшення кримінальних правопорушень на 12% Зменшення випадків розповсюдження наркотиків на 10% Зменшення випадків пошкодження майна на 12% Зменшення правопорушень в стані алкольного спяніння на 1% |
| 3 | Ззабезпечення службового транспорту мастильно-паливними матеріалами. Покращення матеріально-технічну базу (меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку, матеріалами): - поліцейські станції, громадських пунктів охорони порядку, управління патрульної поліції | Тернопільський відділ поліції, управління патрульної поліції у м. Тернополі Департаменту патрульної поліції, міське громадське формування «Охорони порядку», фінансове управління | - 1350,0мб - | Використано 60,0 тис.грн. – на придбання мастильно-паливних матеріалів; 190,0 тис.грн. – на громадські пункти охорони порядку; 200 тис.грн.-управлінню патрульної поліції, 110,0 тис.грн. – на ремонт автомобілів. | Значне підвищення оперативності реагування патрульної служби на скарги , заяви, повідомлення громадян на 35% |
| 4 | Забезпечити цілодобову охорону приміщень ДНЗ | Управління освіти та науки | - 1400мб- | виконано | 38 систем |
|  | Завдання 2 Підвищення безпеки на дорогах |  |  |
| 1 | Влаштування відеоспостереження на транспортних розв'язках та місцях концентрації ДТП | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Інтеравіа» | - - | Проведено роботи та організацію доступу поліції до 227 камер відеоспостереження в т. ч. до усіх зовнішніх камер відеоспостереження розміщених в школах м. Тернопіль | Зменшення кількості ДТП |
| 2 | Капітальний ремонт,заміна та влаштування світлофорних об’єктів | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» | - 1000,0мб - | Виготовлено ПКД, проходить експертизу. | Світлофорні об’єкти – 25 одиниці |
| 3 | встановлення обмежувачів руху та лежачі поліцейські в м. Тернополі | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду | - 800,0мб - | Виконано поточний ремонт– заміна елементів пристрою примусового зниження швидкості на: -вул.Руська перед регульованим пішохідним переходом в районі ЗОСШ № 6; - на вул.Крушельницької перед нерегульованим пішохідним переходом в районі будинку № 1. Поточний ремонт – установлення елементів пристрою примусового зниження швидкості на вул. Симоненка | 3 одиниці |
| 4 | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду | - 1500,0мб - | Встановлено дорожніх знаків – 209 шт., влаштовано нового металевого турнікетного огородження 460 м.п., а також проведено ремонт знаків та огорож. Роботи продовжуються.Оплачено 768,2 тис. грн. | 50одиниць Оновлення світлофорів,турнікетів,знаків |
|  |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, спеціалізовані організації | - 1500,0мб - | - | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах міста |
| 4 | Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів міста | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» | - 600,0мб - | Влаштовано додаткове освітлення на пішохідних переходах мікрорайону «Центр» (18 переходів), «Сонячний» (15 переходів), на даний час виконуються роботи на м-ні «Східний» (заплановано роботи на 12 переходах. Виготовлено ПКД масив «Східний»,укладається договір на виконання робіт. Оплачено 388,04 тис. грн.. в т.ч. 32,8 тис. грн. (громадський бюджет). | Влаштування освітлення 40 пішохідних переходів |
| 5 | Нанесення дорожньої розмітки | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | - 2000,0мб - | Нанесено горизонтальну дорожню розмітку на вулицях міста: 5425,6 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 78,6 км осьових та роздільні ліній.Оплачено 501,7 тис. грн. | Зменшення аварійності |
|  | Завдання 3 Підвищення обороноздатності |  |
| 1 | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат | - 150,0мб - | Використано 20,0 тис.грн. | Забезпечення виконання плану призову громадян на строкову військову службу |
| 2 | Проведення комплексу мобілізаційних заходів ,зокрема навчань | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі органи міської ради, структурні підрозділи УМВС України та СБУ | - 1000,0мб - | - | забезпечення особового складу загонів оборони засобами індивідуального захисту, маскування, зв’язку, спостереження, освітлення. |
| 3 | Матеріально-технічне облаштування приміщень пунктів оборони міста |  | - 300,0мб- | Згідно програми використано 152,0 тис.грн. | 2 одиниці |
| 4 | Матеріально-технічне забезпечення формувань,що задіяні в АТО - придбання паливно-мастильних матеріалів - придбання обладнання та інвентаря - ремонт техніки |  | - 500,0мб - | Профінансовано 77,0 тис.грн. Профінансовано 10,44 тис.грн. Профінансовано 140,0 тис.грн. | Згідно заявок |
| 5 | Ремонт військових містечок |  | 420,0мб | - |  |
| 9.5. Охорона праці |
| 1 | Надання методичної допомоги керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності з питань впровадження в дію системи управління охороною праці | Відповідальний з охорони праці | - - - | Було перевірено 45 навчальних закладів та 36 дшкільних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя. По результатах перевірок складено акти. По всіх випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню | Проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки на 100 установах та підприємствах. |
|  | Х. Реформування місцевого самоврядування |
|  | Завдання1 Відкритість влади |
| 1 | Забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг згідно вимог Закону України «Про адміністративні послуги» | Відділ «Єдиний дозвільний центр» | - - - | Надається 136 послуг: 91 адміністративна та 45 неадміністративних. | Забезпечення мешканців міста повним спектром якісних та доступних послуг. Забезпечення зручного графіку прийому громадян. |
| 2 | Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії» | Виконавчі органи міської ради Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - - - | Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії. | Впровадження необхідних норми антикорупційного законодавства |
| 3 | Продовження практики оприлюднення інформації про рішення міської ради щодо використання коштів міського бюджету | Фінансове управління | - - - | Здійснюється постійно |  |
| 4 | Продовження реалізація проекту «Відкрите місто» | Управління стратегічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства ,екології та благоустрою | - - - | З початку 2017 року питань, скарг та зауважень від мешканців міста не надходило | Вирішення актуальних житлово-комунальних проблем |
| 5 | Запровадження проекту «Громадський бюджет» |  | - - - | У 2017 році у місті буде реалізовано 19 проектів в межах Громадського бюджету, на які заплановані кошти в сумі 8957,4 тис.грн. Станом на 1.10.2017 року використано 2434,0 тис.грн. | Виділення з бюджету міста 1%коштів на реалізацію проектів |
|  | Завдання 2 Створення системи взаємовигідних партнерських відносин між органом місцевого самоврядування, громадою |
| 1 | Підтримка та організація роботи громадських організацій | Виконавчі органи міської ради | - 620,0мб - | Виділено кошти на статутну діяльність 15 громадських організацій в сумі 1616,5 тис.грн. | Забезпечення прозорості роботи влади |
| 2 | Покращення матеріально-технічної бази ТОВ «Червоного Хреста» |  | - 40,0мб - | Використано 23,4 тис.грн. на оплату за комунальні послуги, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера. |  |
| 3 | Підтримка засобів масової інформації |  | - 700,0мб - | Використано 100,0 тис.грн – друк газети, нарахування зарплати.. |  |
| 4 | Розвиток видавничої справи |  | - 90,0мб - | Виділено кошти 17 авторам. Профінансовано 57,7 тис.грн. |  |
| 5 | Підтримка в актуальному стані автоматизованої системи відображення муніципальних даних | -//- | - 2714,0мб - | Підтримується в актуальному стані. |  |
| 6 | Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій | Управління правового забезпечення | - - - | Консультації проводяться. | Надання безкоштовної юридичної допомоги |
| 7 | Конкурсне фінансування наукових розробок спрямованих на розвиток міста | Громадські організації управління сім ї молоді та спорту | - - -- | - | Надання фінансової підтримки проектам |
| 8 | Створення ради інноваційного розвитку міста | Виконавчі органи міської ради | - - - | Експертні ради продовжують діяльність. | Активізація роботи експертних рад |
|  | Завдання 3 Підвищення якості муніципального управління |
| 1 | Проведення внутрішніх аудитів у виконавчих органах ради з метою виявлення слабких ланок системи управління, контролю за дотриманням виконавчими органами ради вимог міжнародних та національних стандартів серії ISO 9000 у сфері управління. | Виконавчі органи міської ради | - 40,0мб - | В управлінні стратегічного розвитку міста внутрішній аудит був проведений 26.05.2017 року. Усі зауваження виправляються. |  |
| 2 | Оптимізація та актуалізація документації системи управління якістю міської ради та її виконавчих органів |  | - - | Документація системи управління якістю актуалізована на 2017 рік. |  |
| 3 | Виконання цілей якості |  | - -- | Проведено ресертифікаційний аудит за підсумками роботи 2017 року по питанню впровадження системи управління якістю у виконавчих органах міської ради. Станом на 1.10.2017 р. цілі якості виконавчих органів на 2017 рік досягнуто в повному обсязі. |  |
| ХІІ. Енергозабезпечення та енергозбереження |
| Завдання 1. Вжиття заходів щодо енергоефективності у бюджетних закладах |
| 1 | Впровадження проектів по енергозбереженню у закладах охорони здоров’я міста: | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники лікувальних закладів міста | 8087,5дб 1427,506мб - |  |  |
|  | - Реконструкція приміщення грязе-водолікувального комплексу по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків комунального некомерційного підприємства міської комунальної лікарні №3 по вул..Волинській,40; |  | 1608,7дб 283,966мб - | - | Очікуваний ефект -15-23 % від споживання газу на рік |
|  | Реконструкція приміщення стаціонару по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків комунального некомерційного підприємства міської комунальної лікарні №3 по вул..Волинській,40 |  | 2529,200дб 446,376мб - | - | Очікуваний ефект -15-23 % від споживання газу на рік |
|  | Санація будівель (лікарня швидкої допомоги по вул..Шпитальна,2, комунальна міська стоматологічна поліклініка | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники лікувальних закладів міста | 1684,300дб 297,366мб - | Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Виготовлена проектно-кошторисна документація Тернопільської міської комунальної стоматологічної поліклініки (25,0 тис.грн.) . Роботи проводяться, розпочато монтаж котлів. Роботи розпочаті по капітальному ремонту хірургічного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги (використано 29,9тис.грн) | Економія енергоресурсів до 5,5% |
|  | Капітальний ремонт(заміна вікон) терапевтичного корпусу Тернопільської комунальної міської лікарні №2 |  | 999,300дб 176,448мб- | Проведено капітальний ремонт даху Тернопільської комунальної міської лікарні №2 (110,0) Роботи завершені. |  |
|  | Завершення капітального ремонту інфекційного відділення корпусу міської дитячої лікарні |  | 1265,650дб 223,350мб - | Роботи розпочаті. |  |
| 2 | Впровадження проектів по енергозбереженню в начальних закладах міста | Управління освіти та науки | 3759,3дб 663,443мб - | Проведено капітальний ремонт покрівлі ЗОШ 2, 17, 20, 23, 29, Технічного ліцею, ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ з поглибленим вивченням основ економіки. Проведено капітальний ремонт з заміною вікон ЗОШ № 13, 19, 27, 29, Класичної гімназії, школи допризовної підготовки. Проведено кап.ремонт приміщення ЗОШ 9, 10, 28, спеціальної школи, інформацфйно-методичного центру ТНВК №32. | Економія енергоресурсів до 5% |
|  |  | Галицький коледж імені В.Чорновола | 223,000дб 24,709мб- | - | Економія енергоносіїв 10% |
|  |  | Управління освіти та науки | 784,700дб 138,520мб - | Подано для розгляду в Посольство Японії в Україні проект «Покращення навчального процесу в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 16 на вул.Винниченка, 2 в м.Тернополі. (Утеплення огороджуючих конструкцій та заміна вікон і дверей», сума проекту 2,7 млн грн.). | Економія тепла до 25% |
| 3. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури відповідно до сучасних вимог, впровадження енергозберігаючих, інформаційно-комунікаційних технологій | Управління культури та мистецтв | 50.0мб 50.0мб 350,0мб | Капітальний ремонт приміщення бібліотеки №5 заміна вікон) – 35,1 тис.грн.; капітальний ремонт приміщення художньої школи (заміна вікон) – 130,0 тис.грн. Проведено ремонт освітлювального та електричного обладнання сцени КУ «Будинок культури «Пронятин»на суму 48,9 тис.грн. Розроблено проектно – коштористу документацію на встановленя металопластикових вікон в Будинку культури «Пронятин». | Художня школа, - бібліотека №5 для дорослих, - БК «Пронятин» |
| 4 | Впровадження проектів по енергозбереженню в комунальних закладах міста | Управління торгівлі, побуту та Захисту прав споживачів,КП «ЕНЕЙ» | 2394,4дб 422,563мб - | Виготовлена ПКД. Рішенням міської ради від 02.06.2017 року виділено кошти в сумі 2400,0 тис.грн. | Придбання котлів Е-1/9 (2 шт.) для КП «Еней» |
| 5. | Моніторингу споживання комунальних послуг в будівлях бюджетної сфери «Освіта», «Медицина», «Культура», «Спорт» | Власники будівель | - - 15,0інші | Ведеться електронний облік спожитих житлово-комунальних послуг на об’єктах бюджетної сфери та комунальних підприємств міста завдяки відповідному програмному продукту. | Супровід програмного забезпечення |
| Завдання 3. Проведення термомодернізації будівель житлового фонду та соціально-культурної сфери |
| 1. | Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | - 5000,0мб 6500,0інші | Виконано роботи із термомодернізації 17 житлових будинків відповідно до титульного списку капітального ремонту житлового фонду міста - термомодернізації на умовах співфінансування на 2017 рік. Виконуються роботи щодо: - капітального ремонту теплових мереж будинку за адресою вул. Бродівська, 50; - капітального ремонту з утепленням фасадів багатоповерхових житлових будинках за адресами: вул. Збаразька, 37, вул. В. Великого, 8, вул. С. Будного, 50 (блок А), проспект С. Бандери, 90А. | 30 будинків |
| 2 | Реалізація проекту програми «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» спільно з Європейським інвестиційним банком проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України . | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів | - - Загальна вартість Проекту складає еквівалент 22,5 млн євро | Документи подано у Мінфін та Мінрегіон. | Скороченням обсягу шкідливих викидів парникових газів (CO2) на джерелах теплопостачання, в результаті зменшення потреби закладів в тепловій і електричній енергії – біля 9 177 тон в рік. |
| 3 | Встановлення засобів обліку теплової енергії у багатоквартирних будинках міста | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології | - - - | Засоби обліку теплової енергії встановлюються комунальним підприємством теплових мереж відповідно до проектів ЄБРР та НЕФКО в складі індивідуальних теплових пунктів. | 199 приладів у 198 багатоповерхових будинках |
| 4 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів |  | - - - | В рамках проекту ЄБРР встановлено 65 ІТП у 35 будинках, за кошти НЕФКО – 7 ІТП у 6 будинках. | Встановлення ІТП у 204-х житлових будинках |
| Завдання 3. Підвищення енергоефективності функціонування комунальних підприємств |
| 1 | Реалізація заходів програм за рахунок кредитних коштів світового банку «Розвиток міської інфраструктури 2» | КП «Тернопільводоканал» | - - 150 000,00інші | Підписано договір на виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд. Проходить процедура закупівлі на виконання робіт з будівництва станції знезалізнення води на майданчику насосної станції ІІІ підйому. | Забезпечення мешканців якіснимипослугами централізованого водопостачання та водовідведення з економією енергоресурсів |
| 2 | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж ( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2”)» | КП «Тернопільводоканал» | - - 2 000,00інші | Проведено підготовку тендерної документації щодо будівництва установки знезалізнення з реконструкцією насосної станції ІІІ підйому та реконструкції водозаборів Тернопільський та В.Івачівський. Проведено підготовку тендерної документації та направлено в Світовий банк. | Економія енергоресурсів |
| 3 | Реалізація Інвестиційної програми КП Тернопільводоканал на 2017 рік | КП «Тернопільводоканал» | - - 3 554,0інші | Здійснюється оплата за насосний агрегат, хлоратор і автомобіль для аварійної бригади з каналопромивною установкою згідно відповідних договорів | Економія електроенергії 374тис.кВт/год/рік. Зменшення втрат і витрат води на 7,98 тис.м.куб/рік |
| 4 | Реалізація заходів програми пріоритетних інвестицій з модернізації системи централізованого теплопостачання - гранд від фонду E5P Fund та кредиту ЄБРР | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» | - - - | Встановлено 65 ІТП у 35 будинках. |  |
| 5 | Реалізація заходів спільного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» | - - - | - | Економія споживання природного газу 4426 тис.м.куб в рік, електроенергії – 625 Мвт/год |
| 6 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів погодного регулювання | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» | - - 5000,0 тис.євроінші | В рамках проекту ЄБРР встановлено 65 ІТП у 35 будинках, за кошти НЕФКО – 7 ІТП у 6 будинках. | 204 будинки |
| 7 | Впровадження комбінованого виробництва теплової енергії |  | - - 85800інші | - | Економія енергоресурсів |
| 8 | Заміна мережних насосних агрегатів котелень на насоси зі змінною частотою обертання | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» | - - 21920інші | Подано декларацію про початок будівельних робіт по заміні насосів на котельнях за адресою Купчинського та Київська. | Економія енергоресурсів |
| 9 | Реконструкція трубопроводів системи централізованого теплопостачання з впровадженням попередньо ізольованих труб в системах теплопостачання | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» | - - 27400,0інші | Розроблено проект на заміну ділянок ТМ | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 167,15 |
| 10 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії |  | - 4400,0мб 4400,0інші | Розпочато будівництво ІТП за адресами Чаадаєва 13,17, Курбаса 2,5,7,11, Б.Лепкого,3, В.Великого 3,4,5,6,7, Вишневецького 3, Симоненка 5,15 Квітня 39,41,43,45. |  |
| 11 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії, перехід на двотрубну систему | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» | 95000інші | - | Економія ПЕР |
| 12 | Реконструкція котельні за адресою вул. Лесі Українки, 4а | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» | 36400інші | Підготовлено технічне завдання. | Економія паливно-енергетичних ресурсів |
| 13 | Реконструкція теплових мереж протягом року |  | 8600,0дб - - | - | Зменшення аварій мереж теплопостачання |