Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 02.02.2018 р.

№ 22

ПЛАН ЗАХОДІВ 
               з підготовки та проведення в м.Тернополі у 2018 році
                  ХІ Всеукраїнського форуму

«Формула успіху правової держави очима дітей» з міжнародною участю

1. Підготувати програму та порядок денний проведення Форуму.

Управління освіти і науки,

ТНВК ШПЛ № 2, 
                                      			Оргкомітет.

До 08.02.2018р.

2. Забезпечити вирішення організаційно-технічних питань, пов'язаних з: 
     визначенням приміщення для проведення Форуму.

Управління освіти і науки, 
                                      			ТНВК ШПЛ № 2, 
                                     			Оргкомітет.

До 08.02.2018р.;

проведенням Форуму  та  офіційних заходів у його рамках.

Управління освіти і науки, 
                                      			ТНВК ШПЛ № 2, 
                                     			Оргкомітет.

лютий 2018р.

3. Опрацювати проекти рішень Форуму.

Управління освіти і науки, 
                                      			ТНВК ШПЛ № 2, 
                                     			Оргкомітет.

До 14.02.2018р.;

4. Вжити  заходів  до   забезпечення   участі   представників загальноосвітніх навчальних закладів у підготовці та проведенні Форуму.

Управління освіти і науки, 
                                     			Оргкомітет.

Лютий, 2018р.

5. Підготувати    і   надіслати   запрошення для учасників та гостей Форуму.

ТНВК ШПЛ №2,

Оргкомітет.

До 06.02.2018р.;

6. Сприяти висвітленню засобами масової інформації ходу підготовки та проведення Форуму.

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами

масової інформації.

Лютий 2018р.
                                      . 
    7. Забезпечити   охорону   громадського   порядку   в  місцях проведення Форуму і проживання його  учасників,  а  також  безпеку дорожнього руху.

Управління муніципальної поліції.

15.02.2018р.

Міський голова						С.В.Надал