# Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя  за І  півріччя  2016  року

# Скорочення, що використані :                                    ДБ-державний бюджет                                    ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

| № |  | Захід | Кошти по програмі на 2016 р. тис.грн (міський бюджет) | Передбачено коштів, тис.грн. | Фактично профінансовано за І півріччя 2016р. тис.грн. * | Деталізація виконання заходів програм за 2016 рік * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Міський бюджет станом на 1.01.2016 | Міський бюджет станом на 01.07. 2016р. | Інші джерела, державний і обласний бюджети |  |  |
| 1 | Програма реконструкції, капремонту тротуарів в м.Тернополі на 2014-2016 рр. ВИКОНАНО 41,5% |  |
| 1 | 1 | Проведення капітального ремонту- заміни покриття тротуарів фігурними елементами мощення (в т.ч. вул. 15 Квітня, вул. Б. Хмельницького, вул. В.Великого, вул. Новий Світ, вул. Чехова, вул. Л.Українки)- 10 вулиць площею 10,65 тис.м.кв |  |  |  |  | 2446,4 | Виконано роботи на: -вул.Б.Хмельницького (ділянка від заїзду на територію Тернопільського РЕМ до вул.Чорновола); -вул. 15 Квітня (від вул. Купчинського до проїзду між будинками № 4,6-в); - вул.В.Великого (від монастиря до вул.Тарнавського); -вул.Бродівській в районі житлового будинку №50; -на бульварі Т.Шевченка (1 черга). Виконуються роботи з капітального ремонту тротуарів: на бульварі Т.Шевченка (2 черга); вул.Дружби (від вул.Миру до вул.Гетьмана П.Орлика); - на вул.А.Чехова (ділянка від вул.Полковника Д.Нечая до вул.І.Котляревського; - на вул.Князя Острозького (ділянка від вул. Пирогова до вул.Шпитальної) в м.Тернополі. |
|  |  | Всього по програмі: | 22567,92 | 5900,0 | 5900,0 |  | 2446,4 |  |
| 2 | Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» ВИКОНАНО 0 % |  |
|  | 1 | Ремонт колонок - качалок |  | 320,0 | 320,0 |  | 0,0 | Виготовляється ПКД |
|  |  | Всього по програмі: | 7090,0 | 320,0 | 320,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Тернополя на 2015-2016 рр. ВИКОНАНО 45% |
|  |  | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | 50000,0 | 38120,0 | 47152,0 |  | 25470,3 |  |
|  |  | Ремонт покрівель | 4000,0 | 4340,0 | 4794,0 |  | 2886,07 | Виконано ремонт 9 покрівель і на 6 продовжується |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій- 40 тис.м.кв.- 50 вулиць | 29000,0 | 25000,0 | 32760,0 |  | 18171,14 | Виконано роботи на 21 об’єкту, розпочато на 6 об'єктах |
|  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | 1050,0 | 2138,0 | 3220,0 |  | 1853,32 | Виконано роботи на 23 об'єктах |
|  |  | Ремонт міжпанельних швів | 300,0 | 300,0 | 350,0 |  | 235,99 | Виконано роботи на 3 об'єктах |
|  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 7600,0 | 800,0 | 650,0 |  | 208,15 | Виколнано роботи на 6 об'єктах |
|  |  | Влаштування дитячих майданчиків -70 одиниць | 400,0 | 810,0 | 1870,0 |  | 1025,4 | Влаштовано 35 дитячих майданчики |
|  |  | Ремонт спортивних майданчиків | 3500,0 | 2100,0 | 1200,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Експертне обстеження ліфтів | 300,0 | 370,0 | 371,0 |  | 242,37 | Виконуються роботи |
|  |  | Капітальний ремонт ліфтів | 1000,0 | 1600,0 | 1600,0 |  | 743,71 | Проведено ремонт 15 ліфтів |
|  |  | Заміна газового обладнання | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 31,02 | Встановлено 5 газових плит, 1 газову колонку малозабезпеченим громадянам |
|  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | Роботи розпочнуться після завершення опалювального сезону |
|  |  | Встановлення приладів обліку води | 200,0 | 120,0 | 120,0 |  | 21,13 | Встановлено 31 прилад обліку води в 9 квартирах малозабезпечених громадян |
|  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок | 100,0 | 70,0 | 30,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Замовлення проектно-кошторисної документації | 210,0 | 292,0 | 52,0 |  | 52,0 | Виготовляється ПКД |
|  |  | Інші види ро | 2240,0 | 80,0 | 35,0 |  | 0,0 |  |
|  | 4 | Капітальний ремонт шляхово-мостового господарства | 36500,0 | 26820,3 | 31853,821 |  | 11889,08 | Виконано роботи на вул. Надзбручанська, вул. Пушкіна. На завершені роботи на вул. Набережна-бічна |
|  | 5 | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, пішохідних шляхопроводів та штучних споруд - 3 одиниці | 600,0 | 700,0 | 320,0 |  | 316,0 | Виконано роботи на вул. Бродівська (шляхопровід) |
|  | 7 | Капітальний ремонт – влаштування зупинок громадського транспорту (в т. ч. влаштування навісів та заїзних кишень) | 1000,0 | 200,0 | 200,0 |  | 0,0 | Виготовляється ПКД |
|  | 8 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста | 15000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  | 3126,76 | Виконано роботи на 5 об'єктах |
|  | 9 | Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою | 24000,0 | 7468,2 | 20937,0 |  | 8594,77 | Виконано роботи на: -з капітального ремонту пішохідної доріжки від вул.Київської до вул.Б.Лепкого - від житлового будинку №23 за адресою вул.15 Квітня до торгового центру «Молодіжний»; -капітальний ремонт скверу вул.Валова- вул.Руська,19; -ремонт пішохідної доріжки з влаштуванням дитячого майданчика ( від житлового будинку за адресою вул.Лучаківського,7а до церкви св.Йосафата) . Виконуються роботи на об’єктах: -ремонт бульвару Просвіти ( від житлового будинку №13 до житлового будинку №21 по бульвару Просвіти ) ; -влаштування дитячого і спортивного майданчика на бульварі Просвіти (поблизу житлових будинків №8,10) в м.Тернополі; -капітальний ремонт скверу по вул.Б.Лепкого ; -капітальний ремонт доріжки (від доріжки вул.Миру – вул.Живова до центральної алеї) парку «Топільче»; -капітальний ремонт бульвару С.Петлюри . |
|  | 10 | Реконструкція набережної Тернопільського ставу | 10000,0 | 4000,0 | 9000,0 |  | 1540,49 | Виконуються роботи: -з реконструкції набережної Тернопільської ставу Черга 1 (ділянка від «Острова закоханих» до насосної станції); -з реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій («Циганка») – укріплення набережної Тернопільського ставу на ділянці від водозабірної станції до рятувальної вишки за адресою вул. Білецька. |
|  | 11 | Реконструкція вул. Руської в м. Тернополі (дамба Тернопільського ставу) | 2670,0 | 2669,8 | 4869,8 |  | 1369,68 | -реконструкція вул.Руської (дамба Тернопільського ставу)– проїзна частина (роботи заплановано виконати при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів); -реконструкція вул.Руської (дамба Тернопільського ставу)– дощова каналізація, вартість згідно ПКД - 479,19 тис. грн. (укладено договір); -реконструкція вул.Руської (дамба Тернопільського ставу)– гідротехнічні споруди (проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт, укладено договір, розпочато роботи); - реконструкція вул.Руської (дамба Тернопільського ставу)–підвісна лінія для руху тролейбусів – роботи виконано. |
|  | 12 | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) | 5610,0 | 5609,9 | 9,90 |  | 0,0 | Роботи будуть виконуватись при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів |
|  | 13 | Реконструкція інженерних мереж по вул. Галицькій в м. Тернополі | 9031,9 | 9031,8 | 50,0 |  | 0,0 | Роботи будуть виконуватись при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів |
|  | 15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства та паспортів вулиць міста | 500,0 | 400,0 | 400,0 |  | 150,78 | Виготовляється ПКД |
|  | 16 | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях міста | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 0,0 |  |
|  | 17 | Утримання шляхово-мостового господарства | 17160,0 | 16731,0 | 16731,0 |  | 7311,2 | Укладено договора, роботи виконуються |
|  | 18 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, водоперепускних труб та дощової каналізації, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесо відбійних та перильних огорож та ін.) | 21200,0 | 19890,0 | 21933,0 |  | 10964,6 | Виконано роботи на 73 вулицях міста - 29110 кв.м. та першочергові роботи з ліквідації глибоких вибоїн на суму 117,7 тис.грн. на 23 вулицях міста |
|  | 19 | Поточний ремонт підпірних стінок на території міста | 1300,0 | 878,0 | 878,0 |  | 471,9 | Виконуються роботи на вул..Кн. Острозького, 29,31; Миру, 2, 3, 5, 13; Коновальця, 18 |
|  | 20 | Утримання та поточний ремонт дощової каналізації, дренажної системи | 800,0 | 780,0 | 780,0 |  | 46,0 | Виконано роботи на вул. Липовій |
|  | 21 | Розмітка доріг | 1500,0 | 1461,5 | 1461,5 |  | 153,0 | Нанесено дорожню розмітку на вулицях міста – 536 кв. м. на пішохідних переходах та острівках безпеки, а також 33646 км осьових та роздільні ліній. |
|  | 22 | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів благоустрою | 500,0 | 0,0 | 38,8 |  | 38,8 | Придбано дерева (павловнія, клен гостролистий, платан кленолистий, катальпа північна і горобина скандинавська) |
|  | 23 | Інші види послуг щодо благоустрою міста | 300,0 | 289,0 | 383,8 |  | 226,7 | Проведено підрізку та зріз дерев по місті |
|  | 24 | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | 250,0 | 244,0 | 244,0 |  | 13,35 | Поточний ремонт пам’ятника Т. Шевченку |
|  | 25 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств в обмін на корпоративні права | 10000,0 | 0,0 | 7954,1 |  | 7954,1 | Замовлено кошти СКП «Ритуальна служба» для виконання робіт з реконструкції будинку трауру по вул. Микулинецька,27 Кошти КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР та КП «Тернопільводоканал» для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права |
|  | 26 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, влаштування декоративного освітлення та ін. | 3600,0 | 2100,0 | 2100,0 |  | 752,43 | Виконано роботи на 20 об'єктах: вул. Фестивальна, вул. Молодіжна, вул. Никифора Гірняка, вул. У.Самчука, вул. І.Котляревського, вул. Я.Головацького, вул. М.Глінки, вул. М.Коцюбинського, вул. Бордуляка, вул. Північна, вул.І.Пулюя, вул. В.Болюха, вул. Я. Гніздовського, вул. Бережанська, вул. Хліборобна, вул. Січових Стрільців – вул. М. Гоголя, вул. Городна, вул. Калинова, пров.Микулинецький та сквері Кобзаря. |
|  | 27 | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 137,97 | Заплановано виконати ремонт на 32 об'єктах. Виконано роботи на 16 об'єктах: Пішохідний перехід -вул. Острозького,45- вул.Перля; -вул.Шпитальна – вул. Кн. Острозького; - вул. Острозького,11 - філармонія; -вул.Живова,45,38 -.вул. Паращука – вул.Живова; - вул. М.Кривоноса, 3; - вул. Миру – вул.Дружби; - вул. В.Великого (магазин «Барвінок»); - вул. Л.Курбаса, 9А; -вул.Карпенка,14- вул.Карпенка,21; - вул.Купчинського – А.Корольова; - вул. Котляревського – вул.Чехова; - вул. Шептицького – вул.Кн. Острозького; - вул. Текстильна,1б; - вул. вул.Вояків дивізії «Галичина». |
|  | 28 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 5500,0 | 5360,0 | 5360,0 |  | 2534,9 | Послуги надаються |
|  | 29 | Вартість електроенергії на освітлення міста | 2300,0 | 2190,0 | 4490,0 |  | 1517,1 | Послуги надаються |
|  | 30 | Новорічне утримання міста, ілюмінація | 190,0 | 171,0 | 171,0 |  | 19,4 | Проведено роботи з демонтажу новорічної ялинки та ілюмінації |
|  | 32 | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | 1330,0 | 1050,0 | 1050,0 |  | 347,0 | Послуги надаються |
|  | 33 | Заміна та влаштування світлофорних об’єктів | 750,0 | 500,0 | 1000,0 |  | 259,65 | Заплановано виконати ремонт на 11 об'єктах Виконано роботи на 8 об'єктах: - на перехресті вул. Живова – вул. Митрополита Шептицького; - на примиканні вул. С.Крушельницька – вул. А. Чехова; - на примиканні вул. С.Будного – вул.Митрополита Шептицького; - на примиканні вул.Микулинецька- вул.Микулинецька-бічна; - на примиканні вул.Живова-вул.Оболоня; - примиканні вул.Протасевича- вул.Лесі Українки; -на примиканні вул.Микулинецька– вул.Чернівецька. - на вул.15 Квітня (в районі ринку «Оріон»). |
|  | 34 | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків і турнікетів, огорож | 1200,0 | 868,0 | 868,4 |  | 371,54 | встановлено дорожніх знаків – 110 шт., влаштовано нового металевого турнікетного огородження 238 м.п. |
|  | 35 | Встановлення обмежувачів руху та лежачих поліцейських | 500,0 | 400,0 | 700,0 |  | 113,96 | Виконано роботи на 2 об’єктах |
|  | 36 | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області | 1300,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 284,68 | Виготовляється ПКД |
|  | 37 | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 | Кошти будуть освоюватись при умові надання земельної ділянки в постійне користування |
|  | 38 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | 1000,0 | 780,0 | 780,0 |  | 249,6 | Послуги надаються |
|  | 39 | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) | 4600,0 | 3217,5 | 3217,5 |  | 1324,8 | Виконано роботи із видалення сухостійних та аварійних дерев - 23 шт., із омолоджувальної та формувальної підрізки – 216 дерев, а також - з догляду за чагарниками – 367 шт. |
|  | 40 | Виготовлення проектної документації парку «Загребелля» | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 |  |
|  | 41 | Утримання кладовищ, в т.ч.: | 2300,0 | 1940,0 | 1960,0 |  | 961,66 |  |
|  |  | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та ін. | 1960,0 | 1920,0 | 1940,0 |  | 960,0 | Послуги надаються |
|  |  | Поховання невідомих | 40,0 | 20,0 | 20,0 |  | 1,66 | Здійснено поховання 12 одиноких, малозабезпечених та невідомих громадян |
|  | 42 | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній | 13500,0 | 1400,0 | 3000,0 |  | 3000,0 | Перераховано кошти на виконання робіт перераховано в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» |
|  | 43 | Виконання робіт та послуг (згідно коштів цільового фонду) | 2000,0 | 623,2 | 638,2 |  | 0,0 |  |
|  | 44 | Фінансова підтримка та дотація | 5400,0 | 189,0 | 3875,3 |  | 3732,8 | Дотація КП «Тернопільводоканал», фінансова підтримка КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР та КП «Тернопільводоканал» |
|  | 46 | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | 1500,0 | 1157,0 | 1021,6 |  | 330,0 | Послуги надаються |
|  | 47 | Влаштування системи раннього оповіщення | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | Виготовляється ПКД |
|  | 49 | Будівництво колекторів каналізації та мереж водовідведення і водопостачання на неканалізованих вулицях міста | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 295,87 | Виконуються роботи з будівництва дощового коллектора по вул. Березовій від вул. Вільхової до вул. Наливайка |
|  | 51 | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія) | 710,0 | 698,0 | 698,0 |  | 171,74 | Послуги надаються |
|  | 53 | Утримання та поточний ремонт пожежних гідрантів, бюветів | 100,0 | 85,0 | 85,0 |  | 19,34 | надано послуги з утримання 22 пожежних гідранта та утримання і поточного ремонту бювету |
|  | 54 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок | 210,0 | 160,0 | 160,0 |  | 87,83 | надано послуги з утримання 20 та поточного ремонту 11 колонок-качалок |
|  | 55 | Рекультивація земель, порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2800,0 | 500,0 | 1370,0 |  | 0,0 | Укладено договора на виготовлення ПКД на рекультивацію об’єктів несанкціонованого складування сміття, яким надано статус безхазяйних відходів на вулицях Текстильній, Спортивній, Подільській та Чернівецькій |
|  | 56 | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | 50,0 | 35,0 | 35,0 |  | 27,98 | Укладено угоду на дані послуги з ПрАТ «Тернопільводпроект» |
|  | 57 | Контроль скидів дощових колекторів в Тернопільський став та р. Серет | 5,0 | 0,0 | 5,0 |  | 0,0 | Кошти екологічного фонду відсутні |
|  | 58 | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм | 10,0 | 0,0 | 7,0 |  | 1,15 | - « - |
|  | 60 | Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, інше) | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 0,0 | - « - |
|  | 61 | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 250,0 | 29,0 | 29,0 |  | 0,0 | - « - |
|  | 62 | Відновлення «зеленого поясу» на межі міста та створення нерозривної стільникової зеленої мережі | 50,0 | 0,0 | 56,4 |  | 0,0 | - « - |
|  | 67 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) | 25,0 | 18,0 | 18,0 |  | 2,62 | - « - |
|  | 69 | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | 150,0 | 0,0 | 70,0 |  | 0,0 | - « - |
|  |  | Всього по програмі: | 277151,9 | 172 664,2 | 211 862,1 |  | 96 181,7 |  |
| 4 | Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду на 2015-2020 роки -ВИКОНАНО 19% |
|  | 1 | Термомодернізація житлового фонду | 6300,0 | 700,0 | 2400,0 |  | 450,0 | Завершено роботи щодо заміни вікон на сходовій клітці вул. Чалдаєва, 10, вул. Бродівська, 50 вул. Київська, 10 вул. Лучаківського, 12а пр. Злуки, 39 Розпочато роботи по утепленню фасаду житлового будинку за адресою вул. Чумацька, 27 Виготовлено ПКД за кошти мешканців щодо виконання робіт із утеплення будинків за адресами: вул. Лисенка,6 вул. Підкови, 6 вул. Підкови, 10 вул. Ділова, 2 вул. Б.Хмельницького,21а вул. Руська, 35 вул. Глибока, 25 вул. В.Великого, 1 вул. Ст.Будного, 20. Виготовлено ПКД по заміні вікон на освітлення в місцях загального користування: вул. Лепкого, 11 вул. Лукяновича, 2 |
|  |  | Всього по програмі: | 6300,0 | 700,0 | 2400,0 |  | 450,0 |  |
| 5. |  | Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки ВИКОНАННЯ 0% |
|  |  | Облаштування велосипедних контрсмуг на дорогах одностороннім рухом:маркування смуг,ознакування ділянок,нанесення піктограм | 390,0 | 190,0 | 190,0 |  |  | Проводиться попереднє обстеження, Виготовляється ПКД |
|  |  | Створення магістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив( в т.ч. виготовлення ПКД) маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку затвердженого депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  | - « - |
|  |  | Рекреаційні маршрути:ознакування маршруту, встановлення інфостендів, ремонт покриття, встановлення обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія | 80,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | - « - |
|  |  | Суміжні велосипедні доріжки:маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | 220,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | - « - |
|  |  | Велосипедні стійки (встановлення велопарковок): встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 70,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | - « - |
|  |  | ВелоХаби:будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків (у тому числі з системою охорони та відео спостереження) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | - « - |
|  |  | Всього по програмі: | 840,0 | 500,0 | 550,0 |  | 0,0 |  |
| 6. |  | Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки ВИКОНАННЯ 0% |
|  |  | Оплата робіт (у тому числі ремонтних, будівельних, монтажних та інших) переведених ОСББ та управителями булинківн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: | 3600,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7 5 |  | Програма розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки |  |
|  | 1 | Придбання тролейбусів б/к чеського виробництва -10 одиниць |  | 5200,0 | 5200,0 |  | 5200,0 | Заключено договір на придбання тролейбусів |
|  | 2 | Реконструкція тролейбусних ліній |  | 0 | 2540,0 |  | 2540,0 | Повністю придбані стояки та провід.. |
|  | 3 | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста |  | 0 | 8800,0 |  | 8800,0 | Повністю придбані стояки та провід. Заключені договора на виконання робіт. Орієнтовна дата завершення будівництва 20.08.2016р. Зовнішнє освітлення планується завершити 31.10.2016р. |
|  | 4 | Капітальний ремонт рухомого складу |  | 250,0 | 922,0 |  | 922,0 | Завершено капітальний ремонт тролейбуса №138 та проводиться ремонт ще двох тролейбусів |
|  | 5 | Покращення роботи та розвиток «Тернопільелектротранс» шляхом надання фінансової підтримки |  | 1500,0 | 6009,8 |  | 6009,8 | Погашення заборгованості по з/п та ЄСВ |
|  |  | Всього по програмі: | 42163,56 | 6950,0 | 23471,8 |  | 23471,8 |  |
| 8 |  | Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки ВИКОНАНО 35% |  |
|  | 1 | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів | 25,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | 2 | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля | 400,0 | 100,0 | 100,0 |  | 27,8 | Проведено - культурно-мистецький захід «Різдвяна свічечка» - участь у телевізійному проекті ліга сміху «Одеса» - 20-й Кубок України з інтелектуально-розвиваючих ігор «КРОКС» - розважальний мистецький захід «Проважаємо зиму» - вишкіл (семінар) виховників УПЮ ( - 10-й чемпіонат з інтелектуально - розвиваючих ігор і т.д. |
|  | 3 | .Проведення щорічного конкурсу "ТОП-10 молодіжних лідерів", "Молодіжна та дитяча громадська організація року» | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | - | Проведено вибори до молодіжної міської ради міста Тернополя, затверджено новий склад ММР, обрано голову та заступників |
|  |  | Підвищення рівня здоровя молоді,популяризація здорового та безпечного способу життя та культури здоровя серед молоді | 30,0 | 15,0 |  |  | 0,3 | Проведено день здоров’я |
|  | 7 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій | 25,0 | 10,0 | 10,0 |  | 0,0 |  |
|  | 8 | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | 73,1 | надано фінансову підтримку громадській організації «ВІ. АЙ.Пі.» на проведення 1 Ліги сміху Тернопіль», «Наукові пікніки»Військово патріот. вишкіл і т.д. |
|  | 9 | Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру» | 2,0 2 | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
|  | 10 | Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 12.04.1912 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | Проведено День пластової присяги |
|  | 12 | Фінансування діяльності дитячо-юнацького пластового центру | 780,0 | 500,0 | 460,4 |  | 208,2 | Фінансова підтримка пластового центру |
|  | 14 | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 10,9 | Відзначення з нагоди дня матері |
|  | 15 | Прооведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 0,0 |  |
|  | 16 | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 33,6 | Проведено екскурсійну поїздку в м.Таураге (Литва) |
|  | 17 | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 |  |
|  | 18 | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 2,7 | Участь товариства глухих у фестивалі в м.Львів |
|  |  | Всього по програмі: | 1807,5 | 1070,0 | 1030,4 |  | 358,6 |  |
| 9 | Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2012-2016 рр. ВИКОНАНО 60% |  |
|  |  | Підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл з підготовки резерву у збірні команди області, України, зміцнення та підтримка їх матеріально-технічної бази. |  | 1300,0 | 1300,0 |  | 571,0 |  |
|  |  | Проведення спортивних змагань та забезпечення участі спортсменів міста за програмою юнацьких спортивних ігор, спартакіади школярів, інших спортивно-масових заходів серед учнівської молоді. |  |  |  |  | 18,3 | Проведено заходи: -Новорічно-різдвяний турнір з міні-футболу серед учнівської молоді; -Першість м. Тернополя з волейболу Збірні команди міста з видів спорту серед учнівської молоді взяли участь у наступних заходах: -Змагання з баскетболу, боротьби вільної, в програмі ХХ Спортивних ігор школярів Тернопільщини і т.д. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 1370 спортсменів міста. |
|  |  | Розроблення щорічно єдиного календаря спортивно-масових заходів з урахуванням національних та міжнародних змагань, запровадження проведення традиційних, міжнародних та національних турнірів, які б популяризували та стимулювали розвиток пріоритетних видів спорту. |  |  |  |  | 21,8 | Проведено заходи: -Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків 2001-2003 р.н. пам’яті М. Боровкова; -Відкритий регіональний турнір з вільної боротьби серед юніорів та кадетів пам’яті О. Рибіна і т.д. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 500спортсменів. |
|  |  | Проведення чемпіонатів, кубків міста з видів спорту серед спортсменів різних вікових груп. |  |  |  |  | 16,7 | Проведено чемпіонати міста Тернополя з вільної боротьби, боротьби греко-римської, зимового плавання, кікбоксингу і т.д. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 470 спортсменів міста. |
|  |  | Проведення загальноміських спортивно-масових заходів; участь збірних команд з видів спорту в обласних, державних і міжнародних змаганнях; проведення навчально-тренувальних зборів для збірних команд міста з видів спорту; придбання спортивної форми, інвентаря, обладнання, медикаментів, канцтоварів, транспортне обслуговування змагань та друк поліграфічної продукції для обслуговування змагань, озвучення змагань, в тому числі з нетрадиційних видів спорту включно. |  |  |  |  | 93,0 | Проведено ХІІІ Чемпіонату Світу з лову риби з криги на мор мишку у якому взяло участь більше 100 спортсменів з 10 країн світу. Відкрита першість серед юнаків з велосипедного туризму і т.д. |
|  |  | Підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з видів спорту та спортивних команд міста - учасниць Чемпіонатів, Першостей України та міжнародних змагань, проведення навчально-тренувальних зборів, харчування спортсменів, участь в змаганнях, придбання спортивної форми та інвентаря, медичне забезпечення та транспортне обслуговування |  |  |  |  | 194,2 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту (боротьби греко-римської, гандболу, флорболу, кікбоксингу, самбо, фут залу, боксу).Надано фін підтримку спорт.КЗ |
|  |  | Вдосконалення діючої мережі дитячо – юнацьких спортивних шкіл та сприяння відкриттю |  | 200,0 530,0 200,0 | 200,0 690,0 200,0 |  | 0,0 651,9 59,9 | - Капремонт приміщення, (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) - Капремонт Ігрового майданчика (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) - Капремонт приміщення (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби |
|  |  | Фінансова підтримка спортивних споруд |  | 300,0 | 300,0 |  | - | Капітальний ремонт приміщення (гідроізоляція центральної трибуни) Тернопільський міський стадіон |
|  |  | Всього по програмі: | 4634,9 | 2530,0 | 2690,0 |  | 1626,8 |  |

| 10 | Комплексна програма «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 54% |
| --- | --- |
|  |  | 1. Державна політика в сфері охорони здоров'я |  |
|  | 1.1 | Відпрацювати систему єдиного медичного простору, телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині | 1080,0 | - | - |  |  | - |
|  | 1. | Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунальних закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: | 247575,3 | 2251 | 20206,5 |  | 11543,7 154,0(ДБ) |  |
|  |  | 1.1виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: | 18240,0 | 1040,0 | 2860,0 |  | 1036,3 | Виписано рецепти безоплатно |
|  |  | --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами | 3610,0 | 320,0 | 870,0 |  | 189,9 | На обліку перебуває 7 хворих |
|  |  | -- хворих на онкозахворювання | 850,0 |  | 455,0 |  | 264,0 | виписано рецепти онкохворим на наркотичні засоби |
|  |  | 1.2-забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778 „Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: | 5700,0 |  | 720,0 |  | 110,1 |  |
|  |  | -фенілкетонурію; | 800,0 | 320,0 | 320,0 |  | 55,8 |  |
|  |  | - муковісцидоз; | 600,0 | 400,0 | 400,0 |  | 54,3 | На обліку перебуває 3 дітей, хових на муковісцидоз. |
|  |  | 1.3реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). | 156760,9 | 106,0 | 106,0 |  | 41,5 | Охорна недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |
|  |  | 1.4Реконструкція лікарняного корпусу інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги |  |  | 1850,8 |  | 1569,1 | Продовжуються роботи по реконструкції інфекційного відділення, які були розпочаті у минулому році |
|  |  | -1.5 проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста | 34104,4 | 755,0 | 3691,7 |  | 1822,7 | Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги виготовлено проектно – кошторисну документацію –47,0 тис.грн. Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, виготовлено проектно – кошторисну документацію на ремонт ліфтів – 71,9 тис.грн., завершено ремонт асфальтного покриття – 698,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі – 50,0 тис.грн. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня: проводиться капітальний ремонт поліклініки по вул.Федьковича – 330,4 тис.грн. Тернопільський міський комунальний заклад «Центр первинної медико – санітарної допомоги»-проводиться капітальний ремонт амбулаторії по вул.Куліша (приміщення СШ № 27)- 618,0 тис.грн., завершено ремонт амбулаторії по вул.Ст.Бандери – 134,7 тис.грн. |
|  |  | 1.6 придбання медичного обладнання лікувально – профілактичних закладів міста | 232055 | 100,0 | 3181,2 |  | 675,1 | придбано холтерівський апарат на руку- 85,1 тис.грн., інкубатор для новонароджених- 490,0 тис.грн., кардіограф – 54,0 тис.грн. |
|  |  | - 1.7 інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ | 15715 | 250,0 | 7796,6 |  | 6288,9 154,0 (ДБ) |  |
|  |  | 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби |
|  | 3.1 | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації | 360,0 | 250,0 |  |  | 208,6 312,1 (державний бюджет) | Проліковано в кардіологічному відділенні 1234 хворих. препаратами стрептокінази – 5,6 тис.грн., актилізи – 34,8 тис.грн., візипак 237,9 тис.грн., інші – 23,1 тис.грн |
|  | 3.2 | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. | 255,0 |  | 85,1 |  | 85,1 | Придбано холтерівський монітор міською лікарнею № 2– 85,1 тис.грн |
|  | 3.3 | Забезпечити БРІТ кардіологічного відділення комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера, що удосконалить ранню діагностику інфаркту міокарда та тромбоемболії легеневої артерії. | 105,0 |  | 12,8 |  | 86,6 | Придбано 26 тест смужки тропонінових тестів |
|  | 4.2 | Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. | 950,0 |  | 11,9 |  | 254,6 1172,1(ДБ) | Придбано балон-катетер,стенти,рнгенплівка,ЕКГ електроди, стенди, медіструментарій Проведено стентування 111 хворих та діагностичних коронарографій – 78 хворим. |
|  |  | 3. Цукровий діабет |  |  |
|  | 5.1 | 1.1.Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. | 10,0 |  |  |  | 0,9 58,2 (ДБ) | Придбано тестсмужки . |
|  |  | 1.2.Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень закладів. | 540,0 |  |  |  | 1,4 |  |
|  |  | 2.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). | 3900,0 |  |  |  | 588,5 | Виписано 5471 рецептів хворим на цукровий діабет |
|  |  | 2.2.Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. | 2720,0 |  | 200,0 |  | 120,0 3513,0(ДБ) |  |
|  |  | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. | 150,0 |  |  |  | 0,6 185,3 (ДБ) | Придбано комплект інфекціоніста |
|  |  | Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. | 25,0 |  |  |  | 1,5 (ДБ) |  |
|  |  | Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. | 450,0 |  | 60,0 |  | 41,2 |  |
|  | 5. Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 453,3 (ДБ) | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |
|  | 6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |
|  | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  | 7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |  |  |  |
|  |  | Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини | 3500,0 | 2180 | 2750 |  |  |  |
|  |  | Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації | 1500,0 |  |  |  | 575,1 | Для створення перинатального центру придбано холтерівський апарат на руку- 85,1 тис.грн., інкубатор для новонароджених- 490,0 тис.грн. |
|  | 8. Кращі можливості для інвалідів |  |  |
|  |  | Забезпечити повноцінне медичне спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я, а саме: медикаментозного, реабілітаційного, санаторно-курортного забезпечення, своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. | 3500,0 |  | 310,0 |  | 57,2 | В дитячу поліклініку звернулося 160 дітей інвалідів, яким було виписано 275 рецептів |
|  |  | 9. Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: придбати стоматологічні установки типу «Хірадент» - 8 шт. | 1656,0 | 85,0 | 155,0 |  | 155,0 | Придбано стоматологічне крісло дитячою стоматполіклінікою. |
|  |  | Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). | 1500,0 |  | 986,6 |  | 187,5 |  |
|  | 10. Охорона здоров’я постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. |
|  |  | 11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ. |
|  |  | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 48,6 | Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які зверталися до лікувальних закладів, а також були активно відвідані вдома (згідно списків учасників АТО поданих лікувальному закладу заступником міського голови). Виписано 301 пільговий рецепт |
|  |  | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста | 300,0 | 130,0 | 130,0 |  | 99,8 | Проліковано 62 учасників АТО |
|  |  | Реабілітації учасників АТО на базі Міської комунальної лікарні №3 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  | 19,0 | Пройдено реабілітацію10 учасників АТО,скеровано на стаціонарне лікування 23 учасники АТО В Заліщицькому госпіталі оздоровлено - 5 чол. Вперше визнано інвалідами - 2 хворих,санаторно-курортно оздоровлено- 1хв. |
|  |  | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО | 430,0 | 430,0 | 430,0 |  | 248,2 | Запротезовано 48 осіб |
|  |  | 12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |
|  |  | Розширення мережі амбулаторій в мікрорайонах міста. | 2000,0 | 1000,0 | 1645,0 |  | 445,8 | Проводиться робота по даху в амбулаторії по вул.Ст.Бандери, Укладено договір на проведення робіт та закуплено матеріали для капітального ремонту та розширенню потужностей амбулаторії № 14. |
|  |  | Покращити матеріально-технічне забезпечення ПМСД: - придбання медичного обладнання. | 120,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 13.ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ‘Я ДІТЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі : | 108937,4 | 6476,0 | 27282,9 . | - | 14817,4 |  |  |
| 11 | Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017 рр. ВИКОНАНО 33% |  |
|  | 1 | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 7.0 | 7,0 | 7.0 |  | - | - |
|  | 2 | Акція «З турботою про дитину» , присвячену Дню захисту прав дітей | 8.0 | 8,0 | 8.0 |  | 8,0 | Придбання комплектів рушників |
|  | 3 | Акція «Тепло душі» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 12.0 | 12,0 | 12.0 |  | 12,0 | Придбання комплектів білизни |
|  | 4 | Заходи (вікторини, диспути, конкурси) присвячені прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». | 5.0 | 5,0 | 5.0 |  | - | - |
|  | 5 | Краєзнавчо-пізнавальна акція «Пізнай свій край» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах» | 4.0 | 4,0 | 4.0 |  | - | - |
|  | 6 | Форум прийомних сімей | 12.0 | 12,0 | 12.0 |  | - | - |
|  | 7 | Акція «Ой хто-хто Миколая любить» | 4.0 | 4,0 | 4.0 |  | - | - |
|  | 8 | Краєзнавчо-пізнавальна акція для обдарованих дітей -сиріт | 4.0 | 4,0 | 4.0 |  | - | - |
|  | 9 | Акція « День усиновлення» | 5.0 | 5,0 | 5.0 |  | - | - |
|  | Всього по програмі: | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  | 20,0 | - |
| 12 | Програма «Турбота» на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 54% |  |  |
|  | 1 | Надання одноразової грошової допомоги | 2600, | 1589,0 | 1589,0 |  | 1356,5 | Виплачено допомоги 1972 громадянам |
|  | 2 | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги | 900,0 | 500,0 | 500,0 |  | 350,2 | Надано безготівкової допомоги 430 інвалідам, дітям –інвалідам та їх батькам на суму 320,9 тис.грн., 25 члену сімей загиблих учасників АТО на суму 29,3тис.грн. |
|  | 3 | Надання грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 1,0 | Виплачено 2 особам. |
|  | 4 | Надання грошової допомоги ветеранам ОУН-УПА, іншим учасникам національно-визвольного руху | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 1,9 | Виплачено 4 особам. |
|  | 5 | Надання грошової допомоги інвалідам-членам громадських організацій міста | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 24,0 | Виплачено 120 інвалідам -членам громадських організацій |
|  | 6 | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста | 20,0 | 20,0 | - |  | 14,2 | Привітання 100- літньої бабусі та 112 особам видано святкові пакети |
|  | 7 | Забезпечувати проведення заходів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та річниці Чорнобильської катастрофи | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | Виплачено допомоги 95 членам організації |
|  | 8 | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  | 125,6 | Харчувалося 350 громадян |
|  | 9 | Доплата до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | 156,0 | 155,1 | 155,1 |  | 72,8 | Виплачено допомоги 62 особам |
|  | 10 | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 242,0 | 241,5 | 221,5 |  | 72,0 | Виплачено компенсацій 64 особам |
|  | 11 | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.Неповнолітнім членам сімей загиблих допомога виплачується матері(батьку) чи опікуну. | 156,0 | 156,0 | 176,0 |  | 84,0 | Надано допомогу 29 членам сімей загиблих |
|  | 12 | Відшкодування пільг( ветеранам ОУН-УПА,реабілітованим, вдовам ( вдівцям) реабілітованих , дітям політв’язнів і репресованих, які народились в місцях позбавлення волі та спецпоселення батьків, учасникам національно-визвольних рухів, дітям реабілітованих осіб та дружинам(чоловікам) померлих учасників бойових дій ОУН УПА, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг (в разі призначення житлової субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг підприємствами та установами, надавачами цих послуг не нараховуються) в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку; інвалідам війни на оплату за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів та інше). |  | 2600,0 | 2363,8 |  | 896,7 | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово-комунальних послуг пільг |  |  |
|  |  | Всього по програмі: | 4669,0 | 5836,6 | 5600,4 |  | 3018,9 |  |
| 13 |  | Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 роки ВИКОНАНО 41% |
|  | 1 | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організ. товариства Червоного хреста |  | 40,0 | 40,0 |  | 16,3 | Проведено оплату за теплопостачання, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |
|  |  | Всього по програмі : | 60,0 | 40,0 | 40,0 |  | 16,3 |  |
| 14 | Програма «Освіта. Тернопіль. 2012-2016 роки ВИКОНАНО 36% |
|  | 1 | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнівської молоді та педагогічних працівників, які підготували переможців | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | 2 | Забезпечення проведення: - туристичних, геолого-географічних змагань, походів, краєзнавчих експедицій; - «Козацьких забав»; - конкурсу стрілецької та повстанської пісні; - фестивалів хорових, хореографічних та фольклорних колективів; - фестивалю юнацької та дитячої творчості «Таланти твої, Україно»; - міського свята «Випускник»; - фестивалю хорового співу «Зоринка». | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 90,0 | Формування гармонійно розвинутої особистості .з високими духовними цінностями. Надання можливостей кожному учневі розкрити свої здібності та обдарування. Оплачено послуги звукотехнічного сценічного забезпечення свята «Випусник». |
|  |  | Всього по програмі: | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | 90,0 |  |
| 15 | Програма «Розвитку дошкільної освіти м. Тернополяна 2012-2016 роки» ВИКОНАНО86% |  |
|  | 1 | Відкриття додаткових груп у вільних та орендованих групових приміщеннях дошкільних навчальних закладів. (зміни внесені рішенням ТМР від 26.01.2016 р.)- 6 груп | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  | 2112,1 | Створення належних умов для відкриття додаткових груп: ДНЗ №3 (3 групи),ДНЗ№9,13,26 |
|  | 2 | Поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків, пралень дошкільних навчальних закладів. (зміни внесені рішенням ТМР від 26.01.2016 р.) | 982,0 | 941,0 | 941,0 |  | 941,0 | Поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків: ДНЗ 3, 5,6,9,10-13,21,23,25-27,30,33,34,36. пралень в ДНЗ №3,13,25 |
|  | 3 | Поліпшення матеріально-технічного стану групових приміщень дошкільних навчальних закладів. | 432,0 | 400,0 | 400,0 |  | 314,7 | Придбання сучасних дитячих меблів: ДНЗ №3, 36, 37 |
|  | 5 | Капітальний ремонт покрівель дахів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів (пункт внесений рішенням ТМР від 26.01.2016 р.) | 2 000,0 | 1932,5 | 1932,5 |  | 1 932,5 | Капітальний ремонт покрівель дахів ДНЗ № 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 27, 30, 31 та НВК: № 28, 32 |
|  | 6 | Капітальні ремонти (приміщень, заміна вікон на нові енергозберігаючі, систем комунікацій) дошкільних навчальних закладів (пункт внесений рішенням ТМР від 26.01.2016 р.) | 900,0 | 820,0 | 820,0 |  | 765,4 | Капітальні ремонти приміщень – ДНЗ 22,26.37,38 заміна вікон на нові енергозберігаючі –ДНЗ 6,16 |
|  | Всього по програмі: | 7853,72 | 7093,5 | 7093,5 |  | 6065,7 |  |  |
| 16 | Комплексна Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки ВИКОНАНО 54% |  |
|  | 1 | Капітальний ремонт покрівлі ПК «Березіль» |  | 850.0 | 850,0 |  | 250,3 | Експертиза ПКД |
|  | 2 | Капітальний ремонт даху БК «Пронятин» |  | 91.0 | 209,0 |  | 207,5 | Завершено кап ремонт |
|  | 3 | Капітальний ремонт туалетів Тернопільської музичної школи №1 |  | 125,0 | 125,0 |  | 37,7 | Аванс за розроблення кошторисної документації |
|  | 4 | Капітальний ремонт (встановлення нових віконних скло-пакетів з штукатуренням відкосів) Тернопільської художньої школи |  | 200,0 | 195,0 |  | 190,3 | Завершено кап ремонт |
|  | 5 | Популіризація кіноматографії |  | - | 100,0 |  | 70,0 | Оплата за теплопостачання та з/п |
|  | 6 | Комп’ютеризація публічних бібліотек |  | - | 100,0 |  | 96,5 | Придбання комп’ютерної техніки |
|  | 7 | Капітальний ремонт даху центральної дитячої бібліотеки по вул. Миру 4а |  | 125,0 | 125,0 |  | 41,7 | Розроблено кошторисну документацію та придбано матеріали |
|  | 8 | Поповнення бібліотечних фондів |  | 200,0 | 200,0 |  | 179,0 | Оплата за книги |
|  | 9 | Інші заходи (заходи культури) |  | 1700,0 | 1700,0 |  | 885,4 | Проведено заходи культури до святкових дат |
|  |  | Всього по програмі: | 5573,4 | 3291,0 | 3604,0 |  | 1958,4 |  |
| 17 |  | Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 36% |
|  | 1 | Благоустрій парків |  | 6700,0 | 6111,0 |  | 2839,2 | Проведено благоустрій парків до весни та літа, оплата комун послуг,зарплати |
|  | 2 | Придбання зелених насаджень |  | 26,0 | 26,0 |  | 21,0 | Придбано для посадки зелені насадження |
|  | 3 | Виготовлення технічної документації по встановленні зовнішніх меж користування території Старого паку |  | 25,0 | 25,0 |  | - | - |
|  | 4 | Придбання біотуалетів |  | 190,0 | 190,0 |  | - | - |
|  | 5 | Завершення капітального ремонту гримерних кімнат Співочого поля |  | 21,0 | 21,0 |  | 14,1 | Завершується ремонт |
|  | 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію амфітеатру Співочого поля |  | 190,0 | 190,0 |  | 99,6 | Виготовлено технічний висновок, оплачено аванс за ПКД |
|  | 7 | Виготовлення лавок в парку Національного відродження паралельно до проспекту С.Банері |  | 34,0 | 34,0 |  | 30,0 | Виготовлено та встановлено13 лавок |
|  |  | Облаштування газонів в парку Здоров´я |  | 180,0 | 180,0 |  | - | - |
|  |  | Облаштування зони барбекю в парку Здоров´я |  | 120,0 | 120,0 |  | - | - |
|  |  | Облаштування доріжки в парку Здоров´я |  | 260,0 | 260,0 |  | - | - |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції Пагорбу Слави |  |  | 58,4 |  | 58,4 | Оплата за ПКД |
|  |  | Капітальний ремонт громадського туалету в парку Національнного відродження |  |  | 480,0 |  | 157,2 | Виготовлена ПКД, проведена експертиза |
|  |  | Роботи по освітленню парку Національного відродження - |  |  | 690,0 |  | 155,0 | Виготовлено ПКД,проведена експертиза |
|  |  | Реконструкція пам’ятника Жертвам чорнобильської трагедії |  |  | 150,0 |  | 150,0 | Виконано |
|  |  | Капітальний ремонт стадіону в парку Топільче |  | - | 1500,0 |  | - | - |
|  | Всього по програмі: | 33812,0 | 7746,0 | 9845,4 |  | 3524,5 | - |
| 18 |  | Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 29% |
|  | 1 | 1.Розвиток видавничої справи | 90,0 | 90,0 | 150,0 |  | 31,0 | Виділено кошти 8 авторам |
|  |  | 2.Підтримка засобів масової інформації ТМР – Тернопіль вечірній | 700,0 | 700,00 | 700,00 |  | 221,7 | Фінан.підтримка друкув.газети та на з/п працівників |
|  |  | 3.1. Забезпечення відзнаками Тернопільської міської ради та міського голови | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 | - |
|  |  | 3.2. Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 61,4 | Придбання сувенірної продукції |
|  |  | 3.3. Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 138,0 | 138,0 | 138,0 |  | 60,4 | Виплачено грошові винагороди 126 особам та сплачено податки з готівки і нагородної продукції |
|  |  | Всього по програмі: | 1338,0 | 1228,0 | 1288,0 |  | 374,5 |  |
| 19 |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2015-2016 роки ВИКОНАННЯ0% |
|  | 1 | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив – 2014» | 35,0 | 35,0 4,0 | 35,0 4,0 |  | - | - |
|  |  | Конкурс «Фієрія краси» |  | 3,0 | 3,0 |  | - | - |
|  |  | Конкур «Чарівна зачіска» |  | 15,0 | 15,0 |  | - | - |
|  |  | Конкурс «Калинове намисто» |  | 5,0 | 5,0 |  | - | - |
|  |  | Тернопільські дні моди |  | 8,0 | 8,0 |  | - | - |
|  | 2 | Фінансово-кредитна підтримка |  | 50,0 | 50,0 |  | - | - |
|  | 3 | Виготовлення інформаційно-довідкових матеріалів для ЦНАП |  | 15,0 | 15,0 |  | - | - |
|  | 4 | Створення сайту для ЦНАП |  |  |  |  |  | - |
|  | Всього по програмі: | 160,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0 | - |
| 20 |  | Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 3% + |  |  |
|  |  | Інвентаризація земель |  |  | 1000,0 |  | - | Оголошена тендер-- |
|  |  | Проведення експертної грошової оцінки | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 2,9 | Проведено експертизу грошової оцінки зем.ділянки по вул..Микулинецька |
|  |  | Послуги юридичні аукціонного продажу | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  | - | - |
|  |  | Рекультивація порушених земель | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  | - | - |
|  |  | Розроблення робочих проектів землеустрою | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  | 35,4 | Виконано 2 роб.проекти земельних ділянок по вул..Будного на 0,1га та 4 інжен.-геод.вишукування по вул..Текстильній,Тарнавського,Подільська, Коновальця |
|  | Всього по програмі: | 1688,0 | 688,0 | 1688,0 |  | 38,3 | - |
| 21 |  | Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 29% |  |
|  | 1 | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | - | - |
|  | 2 | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | - | - |
|  | 3 | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: |  |  |  |  | - | - |
|  | 4 | Мікрорайон "Північний" | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 250,0 | Детальний план території мікрорайону «Північний» (3 етапи) |
|  | 5 | Житловий район «Південний» | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | - | - |
|  | 6 | Виготовлення і ведення цифрових планів інженерних мереж м.Тернополя масштабу 1:500 з наданням інформаційних даних в містобудівний кадастр |  |  |  | 1660,0 |  | - |
|  | Всього по програмі: | 860,0 | 860,0 | 860,0 |  | 250,0 | - |
| 22 |  | Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2013-2017 ВИКОНАННЯ 16% + |  |
|  | 1 | Розробити проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок виділених під будівництво доступного житла(учасники АТО, бойових дій,малозабезпечені сім”ї та інші), а саме топографо-геодизичні та картографічні роботи, роботи із землеустрою, розроблення містобудівної документації і т.д. (п.6) в т.ч. - впорядкування житла сиротам |  | 24,0 | 24,0 | - | 19,6 | Капремонт приміщення для сітей-сиріт по вул..15квітня |
|  | 2 | Фінансування витрат пов’язаних з обслуговуванням кредитів |  | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | Всього по програмі | 939,2 | 124,0 | 124,0 | -- | 19,6 | - |
| 23 |  | Програма підтримки громадських організацій на 2016-2018рр ВИКОНАНО 35% |  |
|  | 1 | Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки,зокрема: Забезпечення статутної діяльності громадських організацій | 520,0 | 480,0 | 210,0 | - | 67,0 | Виділено кошти на статдіяльність 3 громадським організаціям |
|  | 2 | Співпраця міської ради з громадськими організаціями ветеранів, інвалідів. | 100,0 | 40,0 | 40,0 | - | 21,4 | Виділено кошти на статутну діяльність 6 громадським організаціям. |
|  | Всього по програмі : | 620,0 | 520,0 | 250,0 |  | 88,4 |  |
| 24 | Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки ВИКОНАНО 0% |  |
|  | 1 | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | - |
|  | 2 | Підтримання в належному санітарно гігієнічному стані призивної дільниці | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  | - |
|  | 3 | Організація медичного обстеження призовників | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | - |
|  | 4 | Придбання матеріальних засобів для забезпечення роботи Призивної дільниці. | 15,0 | 6,0 | 6,0 |  |  | - |
|  | 5 | Облаштування дільниці | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 6 | Забезпечення комунально-побутовими послугами | 5,0 | 2,0 | 2,0 |  |  | - |
|  | 7 | Забезпечення паливом призовної дільниця | 50,0 | 27,0 | 27,0 |  |  | - |
|  | Всього по програмі: | 150,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 кошти передані військомату |
| 25 | ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2016 рік ВИКОНАНО9% |
|  | 1 | придбання паливо-мастильних матеріалів | 600,0 | 100,0 | 100,0 | - |  | - |
|  | 2 | придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації | 75,0 | 30,0 | 30,0 | - |  | - |
|  | 3 | закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань і загонів оборони | 500,0 | 245,0 | 245,0 | - | 91,0 | На придбання запчастин та ремонт техніки |
|  | 4 | придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, кулезахисних шоломів, захисних окулярів та інше) | 400,0 | 50,0 | 50,0 | - |  | - |
|  | 5 | придбання форменого одягу та взуття | 600,0 | 128,0 | 128,0 | - |  | - |
|  | 6 | придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше) | 245,0 | 27,0 | 27,0 | - |  | - |
|  | 7 | придбання засобів спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайних та нічного бачення, тепловізорів та інше) | 350,0 | 350,0 | 350,0 | - |  | - |
|  | 9 | виготовлення мішеней | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |  | - |
|  | 10 | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів | 75,0 | 15,0 | 15,0 | - |  | - |
|  | Всього по програмі: | 3605,0 | 995,0 | 995,0 |  | 91,7 |  |
| 26 | Комплексна Програма мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об'єднаної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2015-2016 рр. ВИКОНАННЯ0% |
|  | 1 | Удосконалення роботи з платниками податків та надання адміністративних послуг | 60,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
|  | 2 | Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні | 180,0 | 180,0 | 180,0 | - | - | - |
|  | Всього по програмі: | 250,0 | 200,0 | 200,0 | - | 0 | - |
| 27 | Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017 рр. ВИКОНАНО 100% |
|  | 1 | Придбання комп’ютерної та копіювальної техніки (комп’ютери, багатофункціональні пристрої, принтери) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | Придбано комп’ютерну техніку |
|  | Всього по програмі: | 90,0 | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 |  |
| 28 | Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної техногенної безпеки на території м. Тернополя на 2014-2016 роки. ВИКОНАННЯ 50% |  |
|  | 1 | З метою забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів, передбачення можливості їх забезпечення спеціальним одягом, спорядженням та аварійно-рятувальним обладнанням, утримання аварійно-рятувальної техніки |  | 100,0 | 100,0 | - | 45,9 | Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на території м.Тернополя. кошти не освоєні на залишку в установі |
|  | 2 | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт |  | 200.0 | 200,0 | - | 104,1 | Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | Всього по програмі: | 825,0 | 300,0 | 300,0 | - | 150,0 | - |
| 29 | Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки ВИКОНАННЯ 12% |
|  |  | 1.1 Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | - |
|  |  | 1.2 Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | -- |
|  |  | 1.3 Оплата витрат на оренду площі приміщень де розташована апаратура оповіщення Тернопільської філії ПАТ «Укрткелеком» | 15,6 | 15,6 | 15,6 | - | - | - |
|  |  | 1.4 Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням, розхідними матеріалами. | 172,9 | 172,9 | 172,9 | - | 7,8 | Придбання телевізора |
|  |  | 1.5 Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  |  | 2.1 Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 108,3 | 108,3 | 108,3 | - - | 75,2 | Придбання гучномовців,гумових чобіт, бензину,дизпалива |
|  |  | 3.1 Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
|  |  | 4.1 Програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | - |
|  |  | 4.3 Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ , виготовлення листівок, плакатів, та інших наочних агітаційних матеріалів. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
|  |  | 4.4 Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
|  |  | 4.5 Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
|  |  | 5.1.Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя. | 611,5 | 193,1 | 193,1 | - | - | - |
|  |  | Всього по програмі: | 1131,3 | 712,9 | 712,9 | - | 83,0 | - |
| 30 |  | Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто».ВИКОНАНО 38% |  |
| - | 2 | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів. | 180,0 | - | 20,0 | -- | - |  |
|  | 16 | Покращити матеріально-технічну базу громадських пунктів охорони порядку ( меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку тощо). | 200,0 | - | 100,0 | - | - | - |
|  | 17 | Покращити забезпечення Тернопільського відділу поліції: а) паливно-мастильними матеріалами; б) комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS. | 900,0 500,0 | - | 280,0 | -- | 150,0 | Придбано паливно-мастильні матеріали |
|  | Всього по програмі: | 2350,0 | - | 400,00 | - | 150,0 |  |
| 31 | Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр.ВИКОНАНО59% |
|  | 1 | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 95,7 |  |
|  | 4 | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Транспортне забезпечення | 70,0 | 50,0 | 50,0 |  | 72,2 |  |  |
|  |  | Розробка стратегії PR кампанії міста Тернополя Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції, зйомка презентаційних відеороликів, створення мультимедійних презентаційних дисків, тощо, з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів. | 10,0 95,0 | 10,0 95,0 | 10,0 95,0 |  | 7,5 |  |  |
|  |  | Розробка та підтримка туристичного та інвестиційного порталів міста. | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | Створення туристичного ознакування міста | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 5,0 |  |
|  |  | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 10,0 |  |
|  | Всього по програмі: | 340,0 | 320,0 | 320,0 |  | 190,4 |  |
| 32 | Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 38% |  |
|  | 1 | Проведення інвентаризації та створення публічного реєстру нерухомого майна комунальної власності |  | - | 15,2 |  | 15,2 | Проведено незалежну оцінку та рецензію 9 об”єктів комун.власн.для продажу на аукціон |
|  | Всього по програмі: | 40,0 | - | 15,2 |  | 15,2 |  |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМАХ | 542104,8 | 227626,2 | 309404,6 |  | 155547,6 |  |

Всього виділено з  міського бюджету станом  на  01. 07.2016  року  -   309404,57  тис.грн.

# Фактично           профінансовано         станом  на  01.07.2016 року  -    155547,62   тис.грн. , що складає  50,3 %

Примітка :

*-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.