Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  02.03.2016р. № 183

Виконання Цілей якості виконавчих органів Тернопільської міської ради за 2016 рік

| № з/п | Назва цілі | К-сть | Термін досягнення | Відповідальний за досягнення | Відповідальний за контроль | Відмітка про досягнення або коригування (№ документа та дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001 |
| 1.1. | Удосконалити паспорти основних процесів виконавчих органів ради (визначити критерії моніторингу та оцінки, що дадуть можливість об’єктивно оцінити результативність процесу) та розробити паспорти ще неописаних процесів (основних процесів та процесів діяльності) | 8 | До 01.04.2016 До 01.05.2016 До 01.07.2016 До 01.06.2016 До 01.07.2016 До 01.06.2016 До 01.06.2016 До 01.06.2016 | Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Начальник управління житлово - комунального господарства,благоустрою та екології Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Начальник управління освіти і науки Начальник управління соціальної політики Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Начальник відділу обліку та фінансового забезпечення Начальник управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідич В.Є., Остапчук В.О., Бицюра Л.О., Стемковський В.В., згідно розподілу обов’язків | Удосконалено паспорт процесу П-23-05 від 31.03.2016 р. Розроблено два паспорти процесу П-23-05, П-23.2-06 31.03.2016 р, їх удосконалено27.05.2016 р. (лист відділу охорони здоров. та медичного забезпечен. від 27.04.2016 №334/04-23.1) Розроблено Паспорти процесу: П15-05 від 27.04.2016 р.; П15-20 від 27.04.2016 р.; П15-21 від 27.04.2016 р. П15-22 від 27.04.2016 р. (лист від 29.04.2016 р. №2094/15 та від 26.07.2016 р№2986/15. управління житлово - комунального господарства) Розроблено Паспорт процесу П-9.3-08 30.06.2016 р.( лист управління обліку та контролю за вико ком. майна від 30.06.2016 р. №522/9-у) Паспорти процесів П-20.1-05 від 30.05.2016 р, ( лист від13.06.2016 р. №1465/07 управління освіти і науки) Розроблено паспорт процесу П-13,5-48 від 23.06.2016 р. 13.5-25 від 10.08.2016 р.(лист управління соціальної політики від 04.07.2016 р. №2779/13.2) Розроблено нові версії паспортів процесівП14-2—14, П14.1-12 від 26.09.2016 р.(лист управління від 30.09.2016 р) Паспорти процесів удосконалені та затверджені 12.05.2016 р.з П-05-01 по П-05-07;. ( лист відділу обліку та фінансового забезпечення від 23.05.2016 р. №158/5) Внесено зміни до-5 паспортів процесу, розроблено -4 з П-10-01 по П-10-09 від31.03.2016р. та 20.04.2016р.(лист управління торгівлі від 26.05.2016 р. №275/10.1) |
| 1.2. | Розробити ІК та ТК для послуг, що надають виконавчі органи ради | 3 | До 01.06.2016 До 01.05.2016 До 01.06.2016 | Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Начальник управління освіти і науки Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук В.О. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюра Л.О. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідич В.Є. | Розроблено нові версії: ІК-Н-14.2-14 ІК-Н-14.1-17 ТК-Н-14.2-14 ТК-Н-14.1-17 від 30.09.2016 р.( лист від 30.09.2016р.упр містобуд. арх.) Розроблено 9 ІК та ТК адміністративних та неадміністративних послуг управлінням освіти і науки,які затверджені. 28.01.2016 р. (Лист управління освіти і науки від 17.05.2016 р. №1141/07) Розроблено нову версію ІК Н-9.2-07 (Лист управління обліку та контролю за використанням комунального майна від 06.06.2016 р. №462/9-у). внесено зміни в ІК Н-9.1-03 |
| 1.3. | Провести внутрішні аудити у представників вищого керівництва та виконавчих органах міської ради | 37 | Згідно графіків проведення аудитів | Внутрішні аудитори | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Відповідно до Програми проведення внутрішніх аудитів на 2016 рік та у терміни визначені графіками проведення аудитів згідно розпоряджень міського голови з березня по серпень 2016 р. проведені внутрішні аудити. Завірені копії план-звітів результатів внутрішніх планових аудитів передані для здійснення контролю, вжиття заходів, Складено Реєстр план-звітів проведених внутрішніх аудитів у 2016 році. (лист від 01.09.2016 р. №2417/05) |
| 1.4 | Удосконалити реєстри адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру | 3 | До 01.06.2016 | Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стемковський В.В. | Удосконалили реєстри адміністративних/неадміністратив- них послуг, документів дозвільного характеру затвердж 03.02.2016 р.(лист управління ЖКГта Е від 26.07.2016 р. №2986/15) |
| 2. Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного функціонування системи управління якістю |
| 2.1. | Удосконалити електронну базу реєстрації звернень фізичних та юридичних осіб | 1 | До 01.06.2016 | Начальник управління організаційно – виконавчої роботи | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Перенесено до 01.12.2016 р.( Рішення ВК від 02.08.2016 р №672; (лист управління організаційно-виконавчої роботи від 22.06.2016 р. №99/3) Електронна база реєстрації звернень фізичних та юридичних осіб удосконалена 01.10.2016 р. (лист від 16.01.2017 №12/3) |
| 2.2 | Розробити новий телефонний довідник виконавчих органів Тернопільської міської ради | 1 | До 01.04.2016 | Начальник організаційного відділу виконавчого комітету управління організаційно – виконавчої роботи | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Розроблено новий телефонний довідник виконавчих органів Тернопільської міської ради та розіслано .(лист управління організаційної роботи від 28.04.2016 р. №72/3) |
| 2.3 | Розробити нову електронну базу даних по оформлених протоколах | 1 | До 01.04.2016 | Начальник управління муніципальної поліції | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Розроблено нову електронну базу даних по оформлених протоколах ( лист управління муніципальної поліції від 31.03.2016 р №146/19.1) |
| 2.4 | Розробити базу електронної реєстрації вручених приписів 152 КУпАП | 1 | До 01.06.2016 | Начальник управління муніципальної поліції | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Розроблено базу електронної реєстрації вручених приписів 152 КУпАП (лист муніципальної поліції від 31.05.2016 р. №245/191) |
| 2.5 | Запровадити електронний реєстр виписаних попереджень щодо самовільного розміщення зовнішніх рекламних конструкцій, вивісок | 1 | До 01.06.2016 | Начальник управління муніципальної поліції | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Запроваджено електронний реєстр виписаних попереджень щодо самовільного розміщення зовнішніх рекламних конструкцій, вивісок. (лист муніципальної поліції від 31.05.2016 р. №245/191) |
| 2.6 | Забезпечити легалізацію програмних продуктів Тернопільської міської ради | 30 | До 25.12.2016 | Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | В ресурсному центрі підтримки ОСББ на трьох портативних персональних комп’ютерах встановлено ліцензійні операційні системи Microsoft Windows та ліцензійні пакети офісних програм Microsoft Office (лист від 29.12.2016 р. №101/7-09) |
| 3. Забезпечення якісного надання послуг населенню |
| 3.1 | Здійснювати моніторинг громадської думки щодо оцінки якості надання адміністративних послуг населенню шляхом проведення постійного анкетування та опитування на офіційному сайті міської ради | 4 | До 24 числа останнього місяця кварталу | Керівники виконавчих органів ради, в яких запроваджено анкетування ( в.т.ч відділ ведення державного реєстру виборців, управління освіти і науки) | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | В 2016 році, проведено моніторинг громадської думки щодо оцінки якості надання послуг населенню у таких виконавчих органах міської ради: Управлінні соціальної політики; Відділі квартирного обліку та нерухомості Управлінні державної реєстрації; Відділі «Єдиний дозвільний центр»; Відділі звернень та контролю документообігу управління організаційно-виконавчої роботи; Службі у справах неповнолітніх та дітей; Управлінні стратегічного розвитку міста; Відділі ведення державного ;реєстру виборців Управлінні освіти і науки. Звіти про результати проведення анкетування в Тернопільській міській раді розміщені на сайті міської ради в рубриці «Система управління якістю».( лист від 26.12.2016 р. №28/1.8 ) |
| 3.2 | Оптимізувати електронну чергу у ЦНАП | 1 | До 30.12.2016 | Начальник відділу «Єдиний дозвільний центр» | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідич В.Є. | 1.Направлено пропозиції Андріїшину (лист Бобрівець Л.Я. від 21.09.2016 р. №137/1,4-05) 2.Управлінням матеріального забезпечення ТМР оптимізовано електронну чергу ЦНАП звуковим сигналом ( лист від 23.12.2016 р. №261/1,4-05). |
| 3.3 | Розробити комплексну програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017 – 2020рр. | 1 | До 01.12.2016р. | Начальник управління у справах сім»ї, молодіжної політики і спорту | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюра Л.О. | Розроблено тазатверджено рішення міської ради від 16.12.2016р. № 7/13/9 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополя на 2017-2020 роки») (лист від 28.12.2016 р №762/04-212) |
| 3.4 | Розробити та виготовити інформаційний довідник для випускників ЗОШ міста | 1 | До 30.05.2016 | Начальник управління у справах сімї, молодіжної політики і спорту | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюра Л.О. | Під час громадських обговорень проекту Програми підтримки сімї та молоді на 2016-2019 р.р. за ініціативи представників студентських рад та молодіжних громадських організацій даний пункт був виключений з проекту. (Лист управління у справах сімї, молодіжної політики і спорту від 02.06.2016 р. №378/04-21,1) |
| 3.5 | Накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків на території м.Тернополя | 1 | До 01.12.2016 | Начальник управління надзвичайних ситуацій | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Згідно «Програми захисту населення і території м. Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки» проведено накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків на території м. Тернополя (лист управління надзвичайних ситуацій від 28.11.2016 р. №185/18) |
| 3.6 | Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту непрацюючого населення м.Тернополя | 1 | До 01.10.2016 | Начальник управління надзвичайних ситуацій | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Відповідно до «Програми захисту населення і території м. Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки» закуплено протигази Гп-7В в кількості 250 штук ( лист від 27.09.2016 р. №136/18) |
| 3.7 | Придбання проектора для роботи управління культури і мистецтв під час проведення масових заходів | 1 | До 01.06.2016 | Начальник управління культури і мистецтв | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюра Л.О. | Придбано проектор для організації та проведення культурних заходів (лист управління культури і мистецтв від 03.06.2016 р. №410/04-22) |
| 3.8 | Розвиток велосипедної інфраструктури | 1 | До 01.12.2016 | Начальник управління стратегічного розвитку міста | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Рішенням сесії ТМР від 03.03.2016р. №7/6/65 затверджено Програму розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки. Затверджено титульний список та розроблено проектно-кошторисну документацію на 9 обєктів велосипедної інфраструктури (лист від 06.10.2016 р. №531/2) |
| 3.9 | Відкриття додаткових груп у ДНЗ м. Тернополя | - | До 01.09.2016 | Начальник управління освіти і науки | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюра Л.О. | У дошкільних навчальних закладах міста Тернополя відкрилось 8 додаткових груп: -ДНЗ №9-1; ДНЗ №38-1; ДНЗ №3-6. (лист від 05.09.2016 р. №2469/04 ) |
| 4. Покращення діяльності виконавчих органів міської ради шляхом підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування |
| 4.1. | Провести щорічне оцінювання виконання посадовими особами міської ради покладених на них службових обов’язків і завдань | 1 | До 01.04.2016 | Начальник відділу кадрового забезпечення | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Проведено щорічне оцінювання виконання посадовими особами міської ради покладених на них службових обов’язків і завдань відповідно до розпорядження від 12.03.2016 р.№80-к (Лист відділу кадрового забезпечення від 19.04.2016 р. №60/04-к/6) |
| 4.2. | Провести спеціалізовані навчання посадових осіб міської ради | - | Згідно плану навчання працівників міської ради | Начальник відділу кадрового забезпечення | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | 1.26.02.2016 р. проведено навчання по питаннях декларування майна, доходів і фінансових зобов’язань з працівниками та депутатами міської ради. 2.Проведено конкурсний відбір на заміщення вакантних посад 3. 28.03.2016 р. проведено навчання на тему «Сучасне ділове мовлення» (Лист від 19.04.2016 р. №60/04-к/6) |
| 4.3. | Провести навчання внутрішніх аудиторів | 1 | До 01.07.2016 | Уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Проведено навчання 29.03.2016 р. та 30.03.2016 р. директором департаменту операційного консалтингу ТОВ «Центр розвитку якості» м. Київ (лист від 29.06.2016 р. №1840/05. ) |
| 4. 4 | Провести перевірку з питань охорони праці шкільних закладів м. Тернополя | 1 | 30.03. 2016 | Головний спеціаліст з питань охорони праці | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Перевірено 45 комунальних навчальних закладів в період з 19.01,2016 р. по22.03.2016 р. (лист від 22.06.2016 р. №87/1.5-16 головного спеціаліста з питань охорони праці) |
| 4.5 | Провести перевірку з питань охорони праці дошкільних закладів м.Тернополя | 1 | 30.06.2016 | Головний спеціаліст з питань охорони праці | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Перевірено 36 комунальних дошкільних навчальних закладів в період з 05.04,2016 р. по27.05.2016 р. (лист від 22.06.2016 р. №87/1.5-16 головного спеціаліста з питань охорони праці) |
| 4.6 | Провести перевірку з питань охорони праці виконавчих органів Тернопільської міської ради | 1 | 30.09. 2016 | Головний спеціаліст з питань охорони праці | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | В період з01.07.2016 р. по 22.07.2016 р. проведено перевірку з питань дотримання нормативно-правових актів України з охорони праці та пожежної безпеки(лист гол. спец. з питань охорони праці від03.08.2016 р. №121/1.5-16) |
| 4.7 | Провести перевірку технічного стану первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) у приміщеннях виконавчих органів ради | 1 | 30.12.2016 | Головний спеціаліст з питань охорони праці | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | В період з 01.07.2016 р. по 22.07.2016 р. проведено перевірку первинних засобів пожежогасіння, якими оснащені приміщення ТМР (лист гол спец з питань охорони праці від03.08.2016 р. №121/1.5-16) |
| 4.8 | Провести обмін досвідом роботи в частині планування видатків на утримання бюджетної сфери міста | 1 | До 31.08.2016 | Начальник фінансового управління | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук В.О. | З метою ефективної організації роботи зі складання проекту бюджету міста на 2017 рік 30.08.2016 р. проведено обмін досвідом роботи з працівниками фінансового управління Івано-Франківської міської ради (лист від 19.09.2016 р. №8.1/1093 фінансового управління) |
| 5. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчих органів міської ради |
| 5.1. | Формувати та передавати інформацію для внесення відомостей до Державного реєстру адміністративних послуг відповідно до вимог Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 №57 | - | При внесенні змін до Реєстрів адміністративних послуг виконавчих органів ради | Виконавчі органи ради, які надають адміністративні послуги | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Виконавчі органи в 2016 році передавали інформацію до Державного реєстру адміністративних послуг відповідно до вимог вимог Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 №57 ( лист від 03.01.2017 р №3/1.8 головного спеціаліста з питань управління якістю) |
| 5.2. | Розробити та виготовити інформаційні буклети ЦНАП | 1000 1000 | До 30.07.2016 До 30.12.2016 | Начальник відділу «Єдиний дозвільний центр» | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідич В.Є. | Рішенням ВК ТМР від 14.12.2016 р. № 1065 пункт виключено(лист від 23.12.2016 р.№261/1.4-05) |
| 5.3 | Внести зміни в положення «Про затвердження порядку присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості у м.Тернополі» | 1 | До 01.03.2016 | Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук В.О. | Лист управління містобудування, архітектури та кадастру від 07.04.2016 р. №616/14 про продовження терміну до 31.05.2016 р. |
| 5.4 | Провести коригування детальних планів житлових районів «Північний» та «Південний» | 2 | До 30.11.2016 | Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук В.О. | Підготовлено пропозиції до Програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік та проект рішення міської ради в частині змін до Програми оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки.( Лист управління містобудування. архітектури та кадастру від 05.12.2016 р. №2240/14) |
| 5.5 | Забезпечити звуковий супровід системи керування електронною чергою в ЦНАПі | 1 | До 01.07.2016 | Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технолоогій | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Проведено удосконалення програмно-апаратного комплексу системи керування чергою, та забезпечено звуковий сигнал при запрошенні чергового відвідувача до робочого місця адміністратора (лист від 10.08.2016 р. №62/07-09) |
| 5.6 | Провести конкурс на право розміщення об’єктів літньої торгівлі на території м.Тернополя | 1 | До 01.04.2016 | Начальник управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідич В.Є. | Проведено конкурс на право розміщення об’єктів літньої торгівлі на території м. Тернополя Протокол №1 від 19.02.2016 р. НС 10.1-23 (лист від |
| 6. Сприяння взаємовигідним партнерським стосункам влади, бізнесу і громади |
| 6.1. | Впровадження «Картки тернополянина» («Турбота») | 1 | До 01.06.2016 | Начальник управління стратегічного розвитку міста | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Поширення соціальних карток соціально-незахищеним категоріям населення відбувається через управління соціальної політики ТМР. Станом на 06.06.2016 р. видано 1620 карток.(лист управління стратегічного розвитку від 06.06.2016 р. №268/2) |
| 6.2. | Реалізація проекту «QR-код» | 1 | До 01.07.2016 | Начальник управління стратегічного розвитку міста | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Встановлено: в 2016 році - 5 анотаційних дошок з«QR-кодом на історичних будівлях міста» та -1- присвячену гурту «Брати Гадюкіни» та їх лідеру Сергію Кузьмінському (лист управління стратегічного розвитку від 30.06.2016 р.№316/2 та від 06.10.2016 р. №531/2) |
| 6.3 | Участь в проекті «Відкрите місто» | 1 | До 01.10.2016 | Начальник управління стратегічного розвитку міста | Заступник міського голови – керуючий справами, уповноважений з питань СУЯ Хімейчук І.С. | Бере участь з початку 2016 року(скарг, зауважень, пропозицій не поступало щодо роботи управління) лист від 06.10.2016 р. №531/2 |
| 6.4 | Запровадження інтерактивного діалогу із потенційними замовниками адміністративних та неадміністративних послуг служби у справах неповнолітніх та дітей | - | До 01.07.2016 | Начальник служби у справах неповнолітніх та дітей | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюра Л.О. | Запроваджено інтерактивний діалог із потенційними замовниками адміністративних та неадміністративних послуг служби (Лист від 29.06.2016 р. №1038/04-241) |

Міський голова                                                                                                                           С.В. Надал